## RESUMO
Ed. Jardim · Equipamentos e Ferramentas (grupo 11) · R00
Data-base out/26 (pagamentos até 07/10/2026). Realizado pelo financeiro; projeção pendente da medição e dos contratos.
Projeção final: pendente (precisa da medição .xlsm, dos contratos e do cronograma)
Linha | Descrição | Orçado sem INCC | Base até a data-base | Realizado pago | A pagar lançado | Realizado + a pagar | Saldo do orçado | Realizado / base até a data-base | % do orçado consumido
L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | 0 | 0 | 299172.5593 | 19511.1 | 318683.6593 | -318683.6593 | - | -
L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | 0 | 0 | 22059.95 | 0 | 22059.95 | -22059.95 | - | -
L03 | Equipamentos de produção civil e locações | 0 | 0 | 363291.14 | 3648.61 | 366939.75 | -366939.75 | - | -
L04 | Bandejas de proteção | 0 | 0 | 92228.2 | 0 | 92228.2 | -92228.2 | - | -
L05 | Elevador cremalheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
L06 | Grua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | 0 | 0 | 7694.065 | 4750 | 12444.065 | -12444.065 | - | -
L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | 0 | 0 | 303007.5504 | 9913.29 | 312920.8404 | -312920.8404 | - | -
L10 | A classificar (sem linha definida) | 0 | 0 | 947954.7427 | 116739.4873 | 1064694.23 | -1064694.23 | - | -
TOTAL |  | 0 | 0 | 2035408.2074 | 154562.4873 | 2189970.6947 | -2189970.6947 | - | -
CONFERÊNCIAS
1 | Realizado pago = total PAGAS do financeiro | OK
2 | A pagar = total A PAGAR do financeiro | OK
3 | Base mensal = orçado sem INCC (ANÁLISE) | PENDENTE
4 | Lançamentos sem linha (L10) = zero | VERIFICAR
5 | Realizado = ANÁLISE IEC (T) da medição | PENDENTE

## HISTOGRAMA
Ed. Jardim · Histograma do grupo 11 (R$)
Realizado = pagamentos do financeiro no mês (SUMIFS em LANÇAMENTOS). A pagar = títulos em aberto lançados no financeiro, no mês de vencimento.
Linha | Descrição | Total | time axis 2024-06-01 to 2029-06-01
BASE SEM INCC
L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L03 | Equipamentos de produção civil e locações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L04 | Bandejas de proteção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L05 | Elevador cremalheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L06 | Grua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L10 | A classificar (sem linha definida) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZADO (PAGO NO MÊS)
L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | 299172.5593 | 0 | 0 | 0 | 543.38 | 1482.9816 | 1092.25 | 225.79 | 260.1 | 1836.65 | 3103.86 | 459.53 | 0 | 5404.83 | 4840.52 | 173.86 | 4360.91 | 1134.59 | 3092.4 | 14074.94 | 5180.0976 | 111588.816 | 24048.7633 | 31267.8996 | 19009.5473 | 15511.4573 | 19041.5667 | 14178.76 | 11584.06 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | 22059.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9496.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982.5 | 3867.5 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L03 | Equipamentos de produção civil e locações | 363291.14 | 1113 | 813 | 2067 | 800 | 1940 | 192.46 | 6820.02 | 4370 | 100 | 1700 | 2809.64 | 13797.09 | 6884.76 | 16999.2 | 12378.52 | 10407.77 | 10025.86 | 13657.36 | 11186.74 | 11082.77 | 14247.88 | 56209.19 | 27746.22 | 13298.11 | 11776.11 | 36881.69 | 9657.05 | 55107.74 | 9221.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L04 | Bandejas de proteção | 92228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12289.25 | 12289.25 | 0 | 3063.91 | 12715 | 17797.04 | 5082.05 | 0 | 16676.46 | 12315.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L05 | Elevador cremalheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L06 | Grua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | 7694.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1725 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 1200 | 825.065 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | 303007.5504 | 0 | 331.4 | 0 | 0 | 1499.2 | 0 | 101 | 1171.14 | 56.06 | 2182.21 | 529 | 939.43 | 939.44 | 1879.4 | 1437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134137.87 | 8276.34 | 70695.14 | 9774.5 | 14623.71 | 2189.86 | 25458.36 | 14952.7904 | 11833.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L10 | A classificar (sem linha definida) | 947954.7427 | 0 | 0 | 0 | 2457 | 143 | 0 | 1316.7 | 223.3 | 0 | 0 | 2977.4 | 6029.1 | 3573.35 | 7048.25 | 10077.95 | 14038.36 | 25900.46 | 19471.41 | 7606.9 | 42065.65 | 38879.4411 | 88053.0868 | 149669.8079 | 104703.9506 | 111748.3303 | 63096.2 | 174130.1862 | 74744.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 2035408.2074 | 1113 | 1144.4 | 2067 | 3800.38 | 5065.1816 | 1284.71 | 8463.51 | 6024.54 | 1992.71 | 7070.07 | 8500.57 | 20765.62 | 27993.93 | 30767.37 | 24067.83 | 28807.04 | 37060.91 | 48510.42 | 47082.83 | 58328.5176 | 308900.4171 | 194369.88 | 298001.1724 | 153168.158 | 153659.6075 | 137885.7767 | 235979.5962 | 156802.9003 | 26730.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A PAGAR (LANÇADO NO FINANCEIRO)
L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | 19511.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649.1 | 11862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L03 | Equipamentos de produção civil e locações | 3648.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L04 | Bandejas de proteção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L05 | Elevador cremalheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L06 | Grua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | 9913.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765.2 | 2326.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L10 | A classificar (sem linha definida) | 116739.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96190.6013 | 4045.5422 | 0 | 2678.2912 | 0 | 3394.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.1028 | 0 | 602.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665
TOTAL |  | 154562.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110979.9013 | 24257.2422 | 0 | 2678.2912 | 0 | 3394.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.1028 | 0 | 3424.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665
ACUMULADO
BAS | Base sem INCC acumulada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REA | Realizado acumulado (até a data-base) |  | 1113 | 2257.4 | 4324.4 | 8124.78 | 13189.9616 | 14474.6716 | 22938.1816 | 28962.7216 | 30955.4316 | 38025.5016 | 46526.0716 | 67291.6916 | 95285.6216 | 126052.9916 | 150120.8216 | 178927.8616 | 215988.7716 | 264499.1916 | 311582.0216 | 369910.5392 | 678810.9563 | 873180.8363 | 1171182.0087 | 1324350.1667 | 1478009.7742 | 1615895.5509 | 1851875.1471 | 2008678.0474 | 2035408.2074 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
R+A | Realizado + a pagar acumulado |  | 1113 | 2257.4 | 4324.4 | 8124.78 | 13189.9616 | 14474.6716 | 22938.1816 | 28962.7216 | 30955.4316 | 38025.5016 | 46526.0716 | 67291.6916 | 95285.6216 | 126052.9916 | 150120.8216 | 178927.8616 | 215988.7716 | 264499.1916 | 311582.0216 | 369910.5392 | 678810.9563 | 873180.8363 | 1171182.0087 | 1324350.1667 | 1478009.7742 | 1615895.5509 | 1851875.1471 | 2008678.0474 | 2146388.1087 | 2170645.3509 | 2170645.3509 | 2173323.6421 | 2173323.6421 | 2176717.8514 | 2176717.8514 | 2176717.8514 | 2176717.8514 | 2176717.8514 | 2176717.8514 | 2176717.8514 | 2178219.9542 | 2178219.9542 | 2181643.9547 | 2181643.9547 | 2181643.9547 | 2181643.9547 | 2181643.9547 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189305.6947 | 2189970.6947

## LANÇAMENTOS
Ed. Jardim · Lançamentos do grupo 11 (PL530.001)
Fonte: planilha DADOS do financeiro, GRUPO 1 = obra, COD SERVIÇO = PL530.001, STATUS = PAGAS ou A PAGAR. Valor positivo = custo (sinal invertido do [VALOR REAL]).
Mês | Tipo | Código | Linha | Fornecedor | Valor (R$) | Categoria (financeiro) | Descrição | Data | Processo
2024-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 328 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-06-11 | 1228
2024-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 190 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-06-07 | 1227
2024-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 60 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-06-17 | 1262
2024-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 60 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-06-07 | 1229
2024-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 190 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-06-07 | 1230
2024-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 285 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-06-13 | 1261
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | ALFA COMERCIO DE EPI LTDA | 24 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ALFA COMERCIO DE EPI LTDA | 2024-07-02 | 1155
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | ALFA COMERCIO DE EPI LTDA | 71.4 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ALFA COMERCIO DE EPI LTDA | 2024-07-02 | 1155
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | ALFA COMERCIO DE EPI LTDA | 236 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ALFA COMERCIO DE EPI LTDA | 2024-07-02 | 1155
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-07-25 | 1387
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 285 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-07-15 | 1322
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 328 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-07-10 | 1321
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-07-25 | 1388
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 328 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-08-07 | 1396
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 65 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-08-09 | 1431
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 285 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-08-14 | 1433
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 274 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-08-09 | 1431
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 88 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-08-09 | 1431
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 65 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-08-28 | 1498
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-08-28 | 1498
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 88 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-08-28 | 1498
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 274 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-08-28 | 1498
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-08-09 | 1432
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-09-03 | 1528
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 700 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2024-09-23 | 1614
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2457 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES DE MUNCK E TRANSPORTES EIRELI | 2024-09-23 | 1594
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | METROGERAIS METROLOGIA E ASSIST TEC EQUIP PRECISAO LTDA | 238 | DESPESAS | METROGERAIS METROLOGIA E ASSIST TEC EQUIP PRECISAO | 2024-09-24 | 1505
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 25.83 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-09-25 | 1504
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 56.45 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-09-25 | 1504
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 40.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-09-25 | 1504
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 166.59 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-09-25 | 1504
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 15.91 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-09-25 | 1504
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-10-04 | 1654
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L08 | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 25 | FRETE | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2024-10-02 | 1646
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L08 | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 224.2 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2024-10-02 | 1646
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA FERREIRA GONCALVES LTDA | 606.06 | MATERIAL HIDRÁULICO | CASA FERREIRA GONCALVES LTDA | 2024-10-14 | 1546
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 700 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2024-10-22 | 1720
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO M-2000 LTDA | 217.36 | FRETE | EXPRESSO M-2000 LTDA | 2024-10-29 | 1637
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 143 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2024-10-18 | 1598
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1140 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-10-30 | 1749
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 167.46 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-10-30 | 1635
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 218.98 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-10-30 | 1635
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 116.31 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-10-30 | 1635
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 144.09 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-10-30 | 1635
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 12.72 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-10-30 | 1635
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 1250 | SINALIZAÇÃO | TELAS PEREIRA MACHADO COMERCIO E REPRESENTACOES LT | 2024-10-29 | 1638
2024-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 100.48 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-11-12 | 1798
2024-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 969 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 2024-11-08 | 1634
2024-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 91.98 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-11-08 | 1765
2024-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 123.25 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-11-18 | 1808
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-12-03 | 1791
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L08 | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 25 | FRETE | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2024-12-13 | 1944
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L08 | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 76 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2024-12-13 | 1944
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 599.98 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2024-12-27 | 1988
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 400.01 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2024-12-27 | 1988
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 700.02 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2024-12-27 | 1988
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 599.99 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2024-12-27 | 1987
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 1400 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2024-12-27 | 1987
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 700.02 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2024-12-27 | 1987
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 613 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-12-19 | 1966
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 65 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-12-19 | 1966
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 208 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-12-19 | 1966
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 274 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-12-19 | 1966
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 613 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-12-26 | 1929
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 132 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-12-26 | 1929
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 274 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-12-26 | 1929
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 141 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-12-26 | 1929
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 225.79 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2024-12-11 | 1810
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SHIRLE JUSTINO DE SOUZA HIRLE 08026685695 | 1316.7 | NÃO CLASSIFICADO | SHIRLE JUSTINO DE SOUZA HIRLE 08026685695 | 2024-12-26 | 1974
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-01-08 | 2022
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 260.1 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | COFERMETA SA | 2025-01-08 | 1906
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 599.99 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-01-24 | 2060
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 700.02 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-01-24 | 2060
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 400 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-01-24 | 2060
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 207 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-01-29 | 2109
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 274 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-01-29 | 2109
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 460 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-01-29 | 2109
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1269 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-01-29 | 2109
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 65 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-01-29 | 2109
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 155 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-01-29 | 2109
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 80 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-01-08 | 1957
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 60 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-01-15 | 1984
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 62.6 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-01-16 | 1928
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 61.3 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-01-16 | 1928
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 418.5 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-01-16 | 1928
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 63.6 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-01-16 | 1928
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 61.3 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-01-16 | 1928
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 97.68 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-01-16 | 1928
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 347 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-01-16 | 1928
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 29.26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-01-16 | 1928
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 29.9 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-01-16 | 1928
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SHIRLE JUSTINO DE SOUZA HIRLE 08026685695 | 169.4 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-01-20 | 1976
2025-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SHIRLE JUSTINO DE SOUZA HIRLE 08026685695 | 53.9 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2025-01-08 | 1990
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-02-03 | 2023
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 25 | FRETE | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2025-02-17 | 2161
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 31.06 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2025-02-17 | 2161
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 153.75 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | COFERMETA SA | 2025-02-13 | 2055
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 12.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2025-02-28 | 2186
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 148.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2025-02-28 | 2186
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 13.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2025-02-28 | 2186
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 36.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2025-02-28 | 2186
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 11.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2025-02-28 | 2186
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1460 | MATERIAL ELÉTRICO | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-02-26 | 2103
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 105.6 | FRETE | CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 2025-03-12 | 2301
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 1487.88 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 2025-03-12 | 2301
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL MINAS COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 84 | FERRAGENS EM GERAL | CORDAL MINAS COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-03-05 | 2119
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 1100.01 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-03-05 | 2243
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 599.99 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-03-05 | 2243
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 1410 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-03-20 | 2171
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 27.54 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-03-12 | 2136
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 49.4 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-03-27 | 2160
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 146.52 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-03-27 | 2160
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 146.52 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-03-27 | 2160
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 306.06 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-03-27 | 2160
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 146.52 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-03-27 | 2160
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 306.06 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-03-27 | 2160
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 204.04 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-03-27 | 2160
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 204.04 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-03-27 | 2160
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 9.74 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-03-27 | 2160
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 48.84 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-03-27 | 2160
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 204.04 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-03-27 | 2160
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-03-26 | 2118
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 74.9 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-03-26 | 2118
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-03-26 | 2118
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 45.27 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-03-26 | 2118
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-03-26 | 2118
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-03-26 | 2118
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 45.27 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-03-26 | 2118
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 45.27 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-03-26 | 2118
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 72.84 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-03-25 | 2197
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | 59.857.558 RONEI MARCELO DOS REIS | 2977.4 | NÃO CLASSIFICADO | 59.857.558 RONEI MARCELO DOS REIS | 2025-04-01 | 2411
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 60.27 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-04-07 | 2200
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 50.98 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-04-07 | 2200
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 45.85 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-04-07 | 2200
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 35.45 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-04-07 | 2200
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 160 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-04-30 | 2435
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 440 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-04-30 | 2435
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 1125 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-04-30 | 2434
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 375 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2025-04-25 | 2533
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 1700 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-04-14 | 2398
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 68.68 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-04-10 | 2199
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 37.99 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-04-10 | 2199
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 18.13 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-04-10 | 2199
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 104.78 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-04-14 | 2196
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 37.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-04-30 | 2414
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 306.1 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-04-04 | 2447
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 428.54 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-04-04 | 2447
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-04-14 | 2117
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-04-14 | 2117
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-04-14 | 2117
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-04-14 | 2117
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-04-14 | 2117
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-04-14 | 2117
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 375 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2025-05-15 | 2603
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 864.01 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-05-16 | 2627
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 700.02 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-05-16 | 2627
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 400.01 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-05-16 | 2627
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 419.99 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-05-16 | 2627
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2806.65 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2025-05-30 | 2683
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 3222.45 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2025-05-28 | 2667
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2080 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-30 | 2782
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1859 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-12 | 2642
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2051 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-12 | 2642
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1448.06 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-28 | 2770
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 300 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-05-02 | 2591
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 300 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-05-28 | 2769
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 3000 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-05-28 | 2771
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-09 | 2118
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-09 | 2118
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 74.9 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-09 | 2118
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 45.27 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-09 | 2118
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-09 | 2118
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 45.27 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-09 | 2118
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-09 | 2118
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 45.27 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-09 | 2118
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-12 | 2117
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-12 | 2117
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-12 | 2117
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-12 | 2117
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-12 | 2117
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-05-12 | 2117
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 750 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-23 | 2926
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 246 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-06-20 | 2611
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 195 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-06-26 | 2772
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 1500 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-06-26 | 2772
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 375 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2025-06-16 | 2792
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2359.8 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-06-03 | 2802
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 1177.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 2025-06-09 | 2562
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 1512.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 2025-06-06 | 2562
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 1090 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 2025-06-09 | 2613
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 330 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 2025-06-09 | 2613
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 92.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | 2025-06-09 | 2613
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 800 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-20 | 2893
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 3222.45 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2025-06-16 | 2828
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 187.55 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-06-20 | 2705
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 163.35 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-06-20 | 2739
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | METROGERAIS METROLOGIA E ASSIST TEC EQUIP PRECISAO LTDA | 105.13 | NÃO CLASSIFICADO | METROGERAIS METROLOGIA E ASSIST TEC EQUIP PRECISAO | 2025-06-26 | 2904
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 101.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-06-23 | 2702
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 3349.96 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-06-23 | 2945
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L02 | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. | 6310 | INSUMOS PARA CONTRATO | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S. | 2025-06-02 | 2726
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L02 | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. | 1413.44 | INSUMOS PARA CONTRATO | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S. | 2025-06-20 | 2860
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L02 | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. | 1773.11 | INSUMOS PARA CONTRATO | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S. | 2025-06-18 | 2852
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 45.27 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-09 | 2118
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-09 | 2118
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 74.9 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-09 | 2118
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-09 | 2118
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-09 | 2118
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 49.93 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-09 | 2118
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 45.27 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-09 | 2118
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 45.27 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-09 | 2118
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-11 | 2117
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-11 | 2117
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-11 | 2117
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-11 | 2117
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-11 | 2117
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 88.17 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | 2025-06-11 | 2117
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS E BRINQUEDOS LTDA | 1300 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS | BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 2025-07-09 | 3050
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS E BRINQUEDOS LTDA | 1300 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS | BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 2025-07-17 | 3050
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS E BRINQUEDOS LTDA | 75 | FRETE | BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 2025-07-09 | 3050
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS E BRINQUEDOS LTDA | 75 | FRETE | BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 2025-07-17 | 3050
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 437.5 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2025-07-28 | 2930
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 1000 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2025-07-28 | 2930
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 910 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-07-21 | 2847
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 173.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-07-28 | 2898
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 375 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2025-07-15 | 3051
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 4396.81 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-07-07 | 3042
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1200 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-21 | 3087
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 831.6 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2025-07-25 | 3093
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 6029.1 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2025-07-17 | 3072
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 187.55 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-07-18 | 2901
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 990 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-03 | 3011
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 990 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-28 | 3080
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 600 | FRETE | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-03 | 3011
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1366.58 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-31 | 3210
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1366.58 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-31 | 3209
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1324.23 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-31 | 3208
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 250.02 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-25 | 2976
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 704.66 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-25 | 2976
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 34.95 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-02 | 2783
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.19 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-02 | 2783
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 74.8 | SINALIZAÇÃO | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-07-02 | 2823
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 173.8 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-07-02 | 2823
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 63.3 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-07-02 | 2823
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 104.8 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-07-02 | 2823
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 25.2 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-07-02 | 2823
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 410 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-07-21 | 3082
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2799.97 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-07-18 | 3052
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 1180.03 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-07-18 | 3052
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4586.94 | SERRALHERIA | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-22 | 3053
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 206.06 | FRETE | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-22 | 3053
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L08 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 1000 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2025-08-25 | 2930
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L08 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 437.5 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2025-08-25 | 2930
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 375 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2025-08-14 | 3196
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 3801.8 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-08-04 | 3200
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1245.32 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-20 | 3313
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 4885.65 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2025-08-12 | 3227
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 350.9 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-08-20 | 3098
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 48.4 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-08-20 | 3160
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 990 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-26 | 3330
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 43.08 | FERRAGENS EM GERAL | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-08-21 | 3154
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 65.87 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-08-21 | 3154
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 16.29 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-08-21 | 3154
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.51 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-08-21 | 3154
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 6.03 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-08-21 | 3154
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 25.08 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-08-21 | 3154
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 5966.4 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-08-25 | 3338
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 157 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-09-08 | 3187
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 375 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2025-09-16 | 3327
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 3891.8 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-09-03 | 3329
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 950.67 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-22 | 3464
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2702.7 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2025-09-25 | 3450
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 7605.66 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2025-09-09 | 3387
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 284.35 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-09-19 | 3254
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1296 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-11 | 3394
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 1711.47 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-09-16 | 3220
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 66.2 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-09-16 | 3220
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 37.89 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-25 | 3359
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 34.24 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-25 | 3359
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 131.94 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-25 | 3359
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 6.67 | MATERIAL ESCRITÓRIO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-25 | 3359
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 22.19 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-25 | 3359
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 77.61 | SINALIZAÇÃO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-25 | 3359
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 163.14 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-25 | 3359
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 62.45 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-25 | 3359
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 12.03 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-12 | 3188
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 91.54 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-12 | 3188
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 16.69 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-12 | 3188
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 73.44 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-12 | 3188
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 46.65 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-12 | 3188
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 343.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-12 | 3188
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 108.84 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-12 | 3188
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 103.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-12 | 3188
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 118.14 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-12 | 3188
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 505.73 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-09-30 | 3489
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 1863.64 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-09-18 | 3478
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 249.98 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-09-18 | 3478
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 279.99 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-09-18 | 3478
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 339.98 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-09-18 | 3478
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-09-18 | 3478
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 384.99 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-09-18 | 3478
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-09-18 | 3478
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 3207.78 | NÃO CLASSIFICADO | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 2025-09-05 | 3308
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 129.68 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-09-19 | 3354
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 108.19 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2025-09-08 | 3355
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 48 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-09-23 | 3340
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 780 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-09-09 | 3250
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 120 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-09-09 | 3250
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 16 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-09-09 | 3250
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 12 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-09-09 | 3250
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 123.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-10-20 | 3393
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 182.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-10-20 | 3393
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 19860.23 | NÃO CLASSIFICADO | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2025-10-15 | 3493
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 374.55 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-10-20 | 3509
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 876.22 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2025-10-08 | 3508
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 375 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2025-10-15 | 3065
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2919.89 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-21 | 3637
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 1039.5 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2025-10-16 | 3529
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 157.3 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-10-20 | 3497
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 442.66 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-10-20 | 3405
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 990 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-01 | 3519
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 990 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-27 | 3647
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1190.2 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-06 | 3516
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 550 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 3490
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 282.54 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 3490
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 62 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 3490
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 328 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 3490
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 133.5 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-10-06 | 3339
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 128 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-10-06 | 3339
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 21.72 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-24 | 3359
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 76 | SINALIZAÇÃO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-24 | 3359
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 129.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-24 | 3359
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 37.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-24 | 3359
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 33.52 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-24 | 3359
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 61.15 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-24 | 3359
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 159.75 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-24 | 3359
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 6.53 | MATERIAL ESCRITÓRIO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-24 | 3359
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 19.96 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-13 | 3423
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 22.15 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-13 | 3423
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 345.62 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-10-13 | 3563
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 505.73 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-10-30 | 3489
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 246.88 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-10-13 | 3563
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 100 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-10-27 | 3581
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 250 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-10-15 | 3580
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 280 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-10-15 | 3580
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 9.99 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-10-15 | 3580
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-10-15 | 3580
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 330 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-10-15 | 3580
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-10-15 | 3580
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 3150 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2025-10-01 | 3465
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 8101.25 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2025-11-17 | 3612
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 60 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2025-11-17 | 3612
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CAR MANUTENCAO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA | 1715 | NÃO CLASSIFICADO | CAR MANUTENCAO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-19 | 3791
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 175.35 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-11-25 | 3565
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2796.48 | NÃO CLASSIFICADO | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2025-11-05 | 3641
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 52.8 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-11-18 | 3678
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 126.72 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2025-11-10 | 3677
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 375 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2025-11-17 | 3609
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 3891.8 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-11-17 | 3771
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 1005.8 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-11-03 | 3648
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3017.2 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-19 | 3802
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 3978 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-19 | 3613
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 150 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-19 | 3613
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 8622.28 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2025-11-21 | 3731
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 60.5 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-11-18 | 3582
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 47.52 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2025-11-10 | 3681
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 991.98 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-27 | 3821
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1190.2 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-03 | 3516
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 141.27 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-11 | 3645
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 550 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-11 | 3645
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 328 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-11 | 3645
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 365 | MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-11-24 | 3560
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-11-19 | 3600
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 37.02 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-11-19 | 3600
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 37.93 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-11-10 | 3558
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-11-13 | 3721
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 249.99 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-11-13 | 3721
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 280 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-11-13 | 3721
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-11-13 | 3721
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-11-13 | 3721
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 220 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-11-13 | 3721
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 520.37 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-11-07 | 3724
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 505.74 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-11-28 | 3489
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 154.5 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2025-11-24 | 3661
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 100.8 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2025-11-24 | 3661
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 5605.14 | NÃO CLASSIFICADO | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 2025-11-26 | 3624
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 227.69 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-11-18 | 3676
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 217.28 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2025-11-10 | 3675
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 60 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-11-10 | 3556
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 220 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-11-10 | 3556
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-11-10 | 3556
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 440 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-11-10 | 3556
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 720 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-11-10 | 3556
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 462.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-11-10 | 3556
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 44 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-11-10 | 3556
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 48 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-11-10 | 3556
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2000 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-04 | 3929
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 8101.25 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2025-12-15 | 3612
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 60 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2025-12-15 | 3612
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 115 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-12-01 | 3690
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 425 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-12-29 | 3903
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 1500 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-12-29 | 3903
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 375 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2025-12-15 | 3848
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DIARCO INDUSTRIA E COMEX LTDA | 1740 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DIARCO INDUSTRIA E COMEX LTDA | 2025-12-16 | 3778
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DIARCO INDUSTRIA E COMEX LTDA | 1280 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DIARCO INDUSTRIA E COMEX LTDA | 2025-12-16 | 3778
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DIARCO INDUSTRIA E COMEX LTDA | 7480 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DIARCO INDUSTRIA E COMEX LTDA | 2025-12-16 | 3778
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 855.8 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-12-04 | 3923
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 3978 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-12-16 | 3613
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 150 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-12-16 | 3613
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 6059.13 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2025-12-18 | 3940
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 525.34 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-12-18 | 3805
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 404.04 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2025-12-05 | 3804
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 990 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-22 | 4043
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2126.27 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-29 | 4066
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1190.2 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-29 | 3516
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1190.2 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-01 | 3516
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1019.27 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-04 | 3914
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 91.44 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-15 | 3689
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 51 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-15 | 3689
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 280 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-12-15 | 3989
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 3160 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2025-12-04 | 3847
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 260.14 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-12-18 | 3871
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 358.25 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2025-12-05 | 3860
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 20.81 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-12-03 | 3556
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 76.29 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-12-03 | 3556
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 152.59 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-12-03 | 3556
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 160.39 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-12-03 | 3556
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 72.83 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-12-03 | 3556
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 249.69 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-12-03 | 3556
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 15.26 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-12-03 | 3556
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 16.65 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-12-03 | 3556
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 93 | FERRAGENS EM GERAL | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-12-01 | 3652
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 460 | FERRAGENS EM GERAL | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-12-01 | 3652
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 55.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-01-28 | 4059
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 492.36 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-01-19 | 3921
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 44.93 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-01-28 | 4059
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 375 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2026-01-15 | 4048
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 1155.8 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-01-16 | 4169
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 369.99 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-01-16 | 4169
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-01-16 | 4169
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 110.01 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-01-16 | 4169
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2994.77 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-06 | 4089
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3017.2 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-20 | 4184
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 22119.36 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2026-01-23 | 4197
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 369.05 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-01-19 | 4029
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 281.82 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-01-08 | 4030
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | GAIA PINTURAS LTDA | 10030.23 | NÃO CLASSIFICADO | GAIA PINTURAS LTDA | 2026-01-30 | 4231
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 990 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-26 | 4171
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 37.4 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-19 | 3932
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 115.62 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-19 | 3933
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 96.84 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-19 | 3933
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 97.65 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-19 | 3933
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 71.28 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-19 | 3933
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 67.06 | MATERIAL HIDRÁULICO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-06 | 3922
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 72.89 | MATERIAL HIDRÁULICO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-06 | 3922
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 37.93 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-16 | 4024
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 75.24 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-16 | 4024
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 142.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-16 | 4024
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 53.79 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-16 | 4024
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 726.85 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-06 | 3922
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 175.85 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-06 | 3922
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 107.55 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-16 | 4024
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 97.08 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-16 | 4024
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 162.18 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-16 | 4024
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 66.72 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-16 | 4024
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 79.29 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-16 | 4024
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 156.82 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-06 | 3922
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 180.96 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-06 | 3922
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 926.73 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-06 | 3922
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 273.83 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-06 | 3922
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 99.99 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-01-05 | 4049
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 280 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-01-05 | 4049
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 1560.01 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-01-05 | 4049
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 191.31 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-01-02 | 3934
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 191.31 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-01-02 | 3934
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 191.31 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-01-02 | 3934
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 191.31 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-01-02 | 3934
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 1505.48 | NÃO CLASSIFICADO | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 2026-01-05 | 3997
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 1230.07 | NÃO CLASSIFICADO | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 2026-01-15 | 3997
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 6293.84 | NÃO CLASSIFICADO | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 2026-01-07 | 3792
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 111.83 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-01-19 | 4068
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 123.97 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-01-08 | 4067
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 130 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-02-19 | 4252
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 2933.91 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-02-19 | 4252
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 352 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-02-06 | 4297
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 55.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-02-25 | 4264
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 5123.47 | MATERIAL ELÉTRICO | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 2026-02-11 | 4128
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 434.05 | MATERIAL ELÉTRICO | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 2026-02-11 | 4128
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 202.39 | FRETE | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 2026-02-11 | 4128
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 565 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2026-02-18 | 4172
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 99670.42 | DESPESAS | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-02-27 | 4536
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 80 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-02-20 | 4355
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 8064.43 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-24 | 4507
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 128.39 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-02-13 | 4182
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 14646.42 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2026-02-05 | 4239
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 12318.36 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2026-02-20 | 4336
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 1346.35 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-02-19 | 4256
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 891 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-02-19 | 4282
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 662.58 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-02-09 | 4283
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 1013.44 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-02-09 | 4257
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | GAIA PINTURAS LTDA | 383.67 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-02-19 | 4232
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | GAIA PINTURAS LTDA | 548.1 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-02-09 | 4233
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | JSS AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 931 | NÃO CLASSIFICADO | JSS AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 2026-02-26 | 4496
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 3657.5 | NÃO CLASSIFICADO | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 2026-02-24 | 4440
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 3325 | NÃO CLASSIFICADO | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 2026-02-24 | 4437
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 991.98 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-27 | 4556
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 487.09 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-19 | 4418
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 676.05 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-19 | 4418
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 164.49 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-19 | 4418
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 74.9 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-19 | 4418
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 583.66 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-19 | 4418
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 140.08 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-19 | 4418
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1190.2 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-05 | 3515
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 100 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-02-19 | 4251
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 226.74 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-02-05 | 4058
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | MG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 5835.52 | NÃO CLASSIFICADO | MG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 2026-02-23 | 4372
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 69.37 | FERRAGENS EM GERAL | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-10 | 4104
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 14.93 | MATERIAL ELÉTRICO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-10 | 4104
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 13.44 | MATERIAL ELÉTRICO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-10 | 4104
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 66.99 | MATERIAL HIDRÁULICO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-04 | 3922
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 72.81 | MATERIAL HIDRÁULICO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-04 | 3922
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 346.34 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-10 | 4104
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 46.01 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-10 | 4104
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 170.07 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-10 | 4104
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 85.17 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-10 | 4104
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 52.55 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-10 | 4104
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 180.75 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-04 | 3922
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 925.64 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-04 | 3922
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 273.51 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-04 | 3922
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 156.64 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-04 | 3922
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 726 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-04 | 3922
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 175.65 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-04 | 3922
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 420 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-02-06 | 4286
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 60.02 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-02-06 | 4286
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 449.99 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-02-06 | 4286
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 300 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-02-06 | 4286
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 589.72 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-02-09 | 4117
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 131.25 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-02-19 | 4238
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 171.75 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-02-09 | 4237
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 92.4 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT | 2026-02-20 | 4181
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 188.74 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT | 2026-02-20 | 4181
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 199.97 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT | 2026-02-20 | 4181
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 849.47 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT | 2026-02-20 | 4181
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 2940 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4424
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 30432.45 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4520
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 1431.9 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4520
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 32413.3 | SERRALHERIA | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4520
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 768 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4520
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 3525 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4525
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 3444 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4520
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 10246.66 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4520
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 1470 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4523
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 5886.88 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4524
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 9400 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4514
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 1631.5 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4513
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 3263.01 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4526
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 76.44 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4424
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 186.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4424
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 67.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4520
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 694.96 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4525
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 42 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4525
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 267 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4525
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 481.57 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4524
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 7649.99 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4520
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 67.64 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4524
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 1740.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4524
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 47.04 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4523
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 521.22 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4523
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 88.11 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4523
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 521.22 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4424
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 46.62 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4513
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 126 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4514
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 587.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4514
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 521.22 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4513
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 88.11 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4513
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 3474.78 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4514
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 76.44 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4526
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 186.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4526
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 521.21 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4526
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 8436 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4515
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 768 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-02-25 | 4515
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ALAVANCA TRANSPORTES E REMOCAO EIRELI | 24025.25 | INSUMOS PARA CONTRATO | ALAVANCA TRANSPORTES E REMOCAO EIRELI | 2026-03-19 | 4599
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ALAVANCA TRANSPORTES E REMOCAO EIRELI | 4027.76 | NÃO CLASSIFICADO | ALAVANCA TRANSPORTES E REMOCAO EIRELI | 2026-03-19 | 4596
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 180 | FRETE | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 2026-03-25 | 4528
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 584 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 2026-03-25 | 4528
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 1111.11 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-03-13 | 4391
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO LTDA | 1328.94 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO | 2026-03-11 | 4192
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 1200 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-03-10 | 4345
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 19225.82 | NÃO CLASSIFICADO | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2026-03-06 | 4579
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 965 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2026-03-16 | 4631
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 370.66 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-03-05 | 4557
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 724.57 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-03-05 | 4557
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 310.57 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-03-05 | 4557
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 722.77 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-03-16 | 4677
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 803.03 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-03-16 | 4677
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 8477.68 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-27 | 4823
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 128.39 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-03-26 | 4462
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 240 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-03-05 | 4461
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 306.9 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-03-05 | 4455
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 7100 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-03-05 | 4307
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 160 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-03-05 | 4383
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 125 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-03-23 | 4402
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2340 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-03-23 | 4402
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 4071.6 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2026-03-23 | 4605
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 749.38 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-03-19 | 4447
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 557.26 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-03-09 | 4446
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 10250 | FORMA DE MADEIRA | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2026-03-19 | 4403
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | JSS AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 19 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-03-09 | 4531
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 3325 | NÃO CLASSIFICADO | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 2026-03-05 | 4434
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 192.5 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-03-09 | 4441
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 175 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-03-09 | 4438
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 175 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-03-09 | 4435
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 14250 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-30 | 4706
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 7152.9 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-05 | 4429
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 990 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-26 | 4819
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 98.2 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-26 | 4825
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 5376 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-23 | 4702
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3591 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-05 | 4502
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3591 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-05 | 4425
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 470.25 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-03-19 | 4505
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 470.25 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-03-19 | 4428
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 213.75 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-03-09 | 4426
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 213.75 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-03-09 | 4503
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 64.77 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-11 | 4588
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 121.13 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-11 | 4588
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 504.69 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-11 | 4588
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 142.23 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-11 | 4588
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 611 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-11 | 4588
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 120.21 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-11 | 4588
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 300.98 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-11 | 4588
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1190.2 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-05 | 3515
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 234.49 | INFORMÁTICA E TELEFONIA | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-12 | 4263
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 553.58 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-12 | 4263
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 135.73 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-06 | 4099
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 598.59 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-06 | 4099
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 122.83 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-06 | 4099
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | MG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 833.65 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-03-19 | 4460
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | MG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 378.93 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-03-09 | 4459
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 67.85 | FERRAGENS EM GERAL | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-10 | 4104
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 14.6 | MATERIAL ELÉTRICO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-10 | 4104
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 13.15 | MATERIAL ELÉTRICO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-10 | 4104
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 83.31 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-10 | 4104
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 338.76 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-10 | 4104
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 45 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-10 | 4104
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 166.35 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-10 | 4104
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 51.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-10 | 4104
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 124.38 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-12 | 4265
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 342 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-12 | 4265
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 44.46 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-12 | 4265
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 675 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-12 | 4265
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 67.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-12 | 4265
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 327.14 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-12 | 4265
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 85.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-03-12 | 4265
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | NAF PAINEIS ELETRICOS LTDA | 1071.33 | MATERIAL ELÉTRICO | NAF PAINEIS ELETRICOS LTDA | 2026-03-05 | 4289
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | NAF PAINEIS ELETRICOS LTDA | 2601.64 | MATERIAL ELÉTRICO | NAF PAINEIS ELETRICOS LTDA | 2026-03-05 | 4289
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 1020 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-03-17 | 4620
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 3342.61 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-03-17 | 4722
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 3554.2 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-03-19 | 4415
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 1877 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-03-26 | 4769
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 6752.67 | NÃO CLASSIFICADO | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 2026-03-05 | 4477
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 4227.27 | NÃO CLASSIFICADO | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 2026-03-20 | 4477
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 3184.5 | NÃO CLASSIFICADO | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 2026-03-05 | 4221
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 92.4 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT | 2026-03-23 | 4181
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 188.74 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT | 2026-03-23 | 4181
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 199.97 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT | 2026-03-23 | 4181
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 849.47 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT | 2026-03-23 | 4181
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20000 | INSUMOS PARA CONTRATO | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-03-20 | 4774
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 192.35 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-03-26 | 4521
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 67.81 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-03-26 | 4521
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TECNYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA | 4029.19 | SINALIZAÇÃO | TECNYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA | 2026-03-04 | 4423
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2268.1 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-03-26 | 4395
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 102.05 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-03-26 | 4395
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ALAVANCA TRANSPORTES E REMOCAO EIRELI | 211.98 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-04-08 | 4597
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | COMERCIO E MANUTENCAO DE PALETEIRAS LTDA | 902.39 | NÃO CLASSIFICADO | COMERCIO E MANUTENCAO DE PALETEIRAS LTDA | 2026-04-20 | 4909
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1739.46 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-29 | 4408
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1207.6 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-01 | 4187
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1598.11 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-29 | 4408
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 187.97 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-29 | 4407
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3449.53 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-01 | 4407
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 217.04 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-29 | 4407
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3983.06 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-01 | 4407
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5571.15 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-01 | 4187
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 825.07 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-04-22 | 4810
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 17446.41 | NÃO CLASSIFICADO | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2026-04-10 | 4894
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 18075.25 | NÃO CLASSIFICADO | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2026-04-29 | 4989
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2486 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-04-17 | 4581
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 888.18 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-04-08 | 4623
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 875 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2026-04-17 | 4951
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 1693.11 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-04-30 | 5109
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 9180.98 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-27 | 5082
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 350 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-27 | 5083
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 125 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-04-16 | 4402
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 150 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-04-29 | 4830
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1872 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-04-29 | 4830
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 3060.05 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-04-29 | 4830
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2339.99 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-04-16 | 4402
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 8145.9 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2026-04-20 | 4853
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 247.5 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-04-17 | 4764
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 180.9 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-04-08 | 4765
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 10250 | FORMA DE MADEIRA | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2026-04-16 | 4403
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 990 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-30 | 5110
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 704 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-04-17 | 4705
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-04-08 | 4703
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 109 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-27 | 5089
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 850 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-27 | 5089
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 519 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-27 | 5089
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 327 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-17 | 4952
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 414 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-17 | 4952
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 550 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-17 | 4952
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 574 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-17 | 4952
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 550 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-27 | 5089
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 687 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-27 | 5089
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2000 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-27 | 5089
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 550 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-17 | 4952
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2500 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-17 | 4952
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1190.2 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 3515
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1190.2 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-02 | 3515
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 185 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-04-29 | 4837
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 462 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-04-08 | 4663
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 52 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-04-08 | 4663
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 8.32 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-04-08 | 4663
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 6.24 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-04-08 | 4663
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 332.8 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-04-08 | 4663
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 259.2 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-04-08 | 4663
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | MG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 877.8 | NÃO CLASSIFICADO | MG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 2026-04-27 | 5054
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 145.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-08 | 4399
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 69.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-08 | 4399
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 33 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-08 | 4399
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 251.34 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-08 | 4399
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 37.66 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-27 | 4668
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 646.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-08 | 4399
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 288.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-27 | 4668
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 31.03 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-08 | 4399
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 33.22 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-27 | 4668
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 149.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-29 | 4829
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 147.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-29 | 4834
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 306 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-29 | 4834
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 32.12 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-02 | 4590
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGANIZACAO HC LTDA | 1425 | NÃO CLASSIFICADO | ORGANIZACAO HC LTDA | 2026-04-17 | 4908
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 17430 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-04-16 | 4899
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 1622.73 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-04-27 | 5093
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 3554.2 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-04-16 | 4415
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 30 | NÃO CLASSIFICADO | IRRF - MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | 2026-04-17 | 4773
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 93 | NÃO CLASSIFICADO | CSRF - MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | 2026-04-17 | 4770
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM LTDA | 2988.35 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM LTDA | 2026-04-22 | 4610
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM LTDA | 2925 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM LTDA | 2026-04-01 | 4610
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 15762 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2026-04-13 | 4906
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 15762.5 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2026-04-06 | 4855
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20440 | INSUMOS PARA CONTRATO | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-04-22 | 4997
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 67.64 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-04-23 | 4816
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 302.36 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-04-23 | 4816
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 25280 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-04-06 | 4811
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 3476 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-04-17 | 4815
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 632 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-04-08 | 4817
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 35965.57 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 4527
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 3329.24 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5111
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 10789.67 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5116
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 3596.56 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5115
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 2999.68 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5113
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 3329.24 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5112
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 2999.69 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5114
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 95.99 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5111
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 514.23 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 4527
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 2315.57 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 4527
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 128.56 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5116
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 182.52 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5111
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 871.74 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5116
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 272.42 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5115
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 78.42 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5112
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 42.85 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5115
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 182.52 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5113
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 95.56 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5113
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 190.69 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5112
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 78.42 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5114
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 190.69 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-30 | 5114
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2222.32 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-04-22 | 4395
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 99.99 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-04-22 | 4395
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L02 | AMBIPLAN TERRAPLENAGEME LOCACOES | 1300 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | AMBIPLAN TERRAPLENAGEME LOCACOES | 2026-05-27 | 5377
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | COMERCIO E MANUTENCAO DE PALETEIRAS LTDA | 47.49 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-05-08 | 4965
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1950.54 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-05-27 | 4408
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 842.4 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-05-04 | 4187
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1792.04 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-05-27 | 4408
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3886.35 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-05-04 | 4187
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2458.5 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 4896
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2337.5 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 5067
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 837.25 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-05-08 | 5066
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 880.59 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-05-08 | 4910
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 1025 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2026-05-19 | 5235
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ELITE FUNDACOES EIRELI | 7267 | NÃO CLASSIFICADO | ELITE FUNDACOES EIRELI | 2026-05-22 | 5252
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 102.27 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-29 | 5432
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 8940.84 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-29 | 5431
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 820.08 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-05-28 | 5191
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2319.73 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-05-12 | 4818
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 150 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-05-27 | 4830
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1872 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-05-27 | 4830
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 3060.05 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-05-27 | 4830
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 5210.65 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2026-05-18 | 5168
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 495 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 4964
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 359.1 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-05-08 | 4963
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 990 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-26 | 5251
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCSAFE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2240 | LOCAÇÕES | LOCSAFE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-29 | 5430
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 185 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-05-27 | 4837
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 185 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-05-14 | 4837
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 113 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-05-11 | 4913
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 136.2 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-05-11 | 4913
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 3.6 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-05-26 | 5084
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 3.56 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-05-26 | 5084
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 3.67 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-05-26 | 5084
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 121.8 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-05-27 | 4954
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 1381.8 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-05-27 | 4954
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 112.6 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-05-27 | 4954
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | MG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 125.4 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 5092
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | MG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 57 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-05-08 | 5091
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 377.1 | SINALIZAÇÃO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-20 | 4955
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 56.08 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-19 | 4940
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 49.62 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-19 | 4940
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 124.63 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-19 | 4940
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 64.41 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-19 | 4940
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 31.03 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-19 | 4940
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 82.97 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-19 | 4940
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 159.83 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-19 | 4940
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 54.16 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-19 | 4940
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 135.48 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-20 | 4955
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 189.38 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-20 | 4955
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 351.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-20 | 4972
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 119.92 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-25 | 5045
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 4250 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 2026-05-25 | 5376
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGANIZACAO HC LTDA | 75 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-05-08 | 4960
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 6720 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-05-11 | 4946
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 15000 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-05-07 | 4923
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 880 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 5062
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 400 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-05-08 | 5061
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 9774.5 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-05-25 | 5381
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PERFILADOS MACOVI LTDA | 359.46 | SERRALHERIA | PERFILADOS MACOVI LTDA | 2026-05-13 | 4933
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PERFILADOS MACOVI LTDA | 434.76 | SERRALHERIA | PERFILADOS MACOVI LTDA | 2026-05-13 | 4933
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PERFILADOS MACOVI LTDA | 250 | FRETE | PERFILADOS MACOVI LTDA | 2026-05-13 | 4933
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 8385.34 | NÃO CLASSIFICADO | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 2026-05-12 | 5030
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 6999.9 | NÃO CLASSIFICADO | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 2026-05-20 | 5030
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 636.35 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 5080
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 887.26 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-05-08 | 5079
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ROSA GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 166.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ROSA GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 2026-05-27 | 4970
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ROSA GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 334.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ROSA GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 2026-05-27 | 4970
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ROSA GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 315 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ROSA GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 2026-05-27 | 4970
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ROSA GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 559.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ROSA GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 2026-05-27 | 4970
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ROSA GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 219 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ROSA GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 2026-05-27 | 4970
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20433.32 | INSUMOS PARA CONTRATO | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-05-21 | 5295
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 195 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-26 | 5046
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 120 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-26 | 5046
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 360 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-26 | 5046
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 96 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-26 | 5046
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 56 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-26 | 5046
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 62.5 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-22 | 5020
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 62.5 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-22 | 5020
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 184.14 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-21 | 4953
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 192.28 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-21 | 4953
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 163.96 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-21 | 4953
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 120 | MATERIAL ELÉTRICO | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-08 | 4870
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 150 | MATERIAL ELÉTRICO | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-08 | 4870
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 18917.08 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-05-11 | 5049
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 190 | FRETE | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 2026-06-30 | 5458
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 180 | FRETE | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 2026-06-22 | 5380
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 876 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 2026-06-30 | 5458
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 584 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 2026-06-22 | 5380
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 1453.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2026-06-18 | 5017
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 24386.89 | NÃO CLASSIFICADO | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2026-06-22 | 5552
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 21888.87 | NÃO CLASSIFICADO | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2026-06-03 | 5287
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2831.35 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-06-18 | 5402
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 1019.28 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-06-08 | 5401
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 25.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2026-06-24 | 5625
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 36.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2026-06-24 | 5625
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 53.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2026-06-24 | 5625
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 12.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2026-06-24 | 5625
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 25.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2026-06-24 | 5625
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 59 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2026-06-24 | 5625
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 1048.16 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2026-06-19 | 5643
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ELITE FUNDACOES EIRELI | 301 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-06-18 | 5296
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ELITE FUNDACOES EIRELI | 430 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-06-08 | 5253
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 137.38 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-06-08 | 5124
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 5630.33 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2026-06-15 | 5508
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 316.25 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-06-18 | 5232
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 223.1 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-06-08 | 5231
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 400 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-22 | 5654
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 879 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-10 | 5536
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 550 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-10 | 5536
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 109 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-10 | 5536
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 400 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-10 | 5536
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 327 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-10 | 5536
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 350 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-10 | 5536
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 3.45 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-06-22 | 5084
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 3.55 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-06-22 | 5084
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 3.49 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-06-22 | 5084
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 141.6 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-06-03 | 4968
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 161.1 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-06-03 | 4968
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 54.85 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-16 | 4940
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 48.53 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-16 | 4940
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 3782.22 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-15 | 5107
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 30.35 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-16 | 4940
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 81.15 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-16 | 4940
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 52.97 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-16 | 4940
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 156.33 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-16 | 4940
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 63 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-16 | 4940
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 121.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-16 | 4940
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2113.64 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-26 | 5206
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 958 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-26 | 5202
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 480.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-22 | 5143
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 625.32 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-22 | 5143
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 153.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-22 | 5143
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 1259.15 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-06-11 | 5460
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 15000 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-06-02 | 5214
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 1008 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-06-11 | 5239
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 132 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-06-18 | 5300
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 60 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-06-08 | 5299
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 959.73 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-02 | 5442
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 574.81 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-02 | 5442
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 533.75 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-02 | 5442
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 366.53 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-19 | 5644
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 439.84 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-19 | 5644
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 314.17 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-19 | 5644
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 272.28 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-19 | 5644
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 377 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-19 | 5644
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 314.17 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-19 | 5644
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 628.34 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-19 | 5644
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 230.39 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-19 | 5644
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2618.17 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-19 | 5644
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 83.78 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-06-19 | 5644
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 9753.9 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-06-10 | 5342
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 373.1 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-06-18 | 5411
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 395.5 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-06-18 | 5385
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 565 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-06-08 | 5382
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 533 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-06-08 | 5343
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 471.92 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT | 2026-06-10 | 5123
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20000 | INSUMOS PARA CONTRATO | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-06-16 | 5347
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 62.5 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-06-22 | 5020
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 62.5 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-06-22 | 5020
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 130 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-06-26 | 5417
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 154 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-06-26 | 5417
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1840 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-06-26 | 5417
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 120 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-06-26 | 5417
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 12417.56 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-06-03 | 5332
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1707.42 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-06-18 | 5427
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2391.81 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-06-18 | 5166
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 310.44 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-06-08 | 5426
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 434.88 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-06-08 | 5165
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 3003.21 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-06-08 | 5131
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 1425 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2026-07-10 | 5017
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 1900 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2026-07-06 | 5365
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2989.5 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-07-14 | 5579
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 132.48 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-07-01 | 5449
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 237.35 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-07-01 | 5197
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 169.28 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-07-01 | 5142
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1613.5 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-07-03 | 5226
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5286.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-07-03 | 5226
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 3151.49 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5598
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 1111.62 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-07-08 | 5597
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 1126.29 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2026-07-23 | 6055
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 277.69 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-07-08 | 5812
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 313.11 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-07-08 | 5812
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 400 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-07-08 | 5795
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 700 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-07-08 | 5795
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 520 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-07-08 | 5795
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 9658.37 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-03 | 5788
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11491.13 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-20 | 5980
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 141.96 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-07-17 | 5233
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 3602.99 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-07-13 | 5568
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 390 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-07-13 | 5568
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2794.72 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2026-07-17 | 5825
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 341.46 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5592
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 236.54 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-07-08 | 5593
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 12616.53 | FORMA DE MADEIRA | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2026-07-17 | 5572
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 66.94 | FRETE | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2026-07-17 | 5572
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1001.88 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-02 | 5776
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 438.36 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-08 | 5815
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 748.91 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-08 | 5815
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 877.72 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-08 | 5815
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCSAFE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2240 | LOCAÇÕES | LOCSAFE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-13 | 5777
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCSAFE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2324 | LOCAÇÕES | LOCSAFE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS | 2026-07-24 | 5790
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 3.55 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-07-20 | 5084
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 3.49 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-07-20 | 5084
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 3.45 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-07-20 | 5084
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 585.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-20 | 5462
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 297 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-20 | 5462
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 416.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-24 | 5565
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 511.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-24 | 5565
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1435.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-13 | 5446
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 511.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-13 | 5446
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 961 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-13 | 5446
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 416.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-13 | 5446
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 1012.2 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-07-06 | 5547
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2016 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-07-06 | 5611
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 15000 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-07-06 | 5544
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 22.5 | NÃO CLASSIFICADO | IRRF - MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | 2026-07-20 | 5562
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 69.75 | NÃO CLASSIFICADO | CSRF - MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | 2026-07-20 | 5563
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 55.8 | NÃO CLASSIFICADO | CSRF - MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | 2026-07-20 | 5799
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 264 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5622
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 165 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5564
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 132 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5798
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 120 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-07-08 | 5621
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 358.99 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-07-07 | 5814
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 1538.42 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-07-07 | 5814
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 353.86 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-07-07 | 5814
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 307.71 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-07-07 | 5814
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 143.6 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-07-07 | 5814
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 615.42 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-07-07 | 5814
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 30.77 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-07-07 | 5814
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 205.14 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-07-07 | 5814
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 266.68 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-07-07 | 5814
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 861.58 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-07-07 | 5814
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 82.06 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-07-07 | 5814
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20000 | INSUMOS PARA CONTRATO | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-07-16 | 5769
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 14282.25 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-07-06 | 5661
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1963.81 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5665
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 357.06 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-07-08 | 5688
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2089.86 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-07-24 | 5571
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 100 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-07-24 | 5571
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ADEMILSON ROSA DO CARMO 07607064680 | 2120.4 | NÃO CLASSIFICADO | ADEMILSON ROSA DO CARMO 07607064680 | 2026-08-31 | 6448
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ARQ DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 4650 | MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | ARQ DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 2026-08-14 | 5940
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ARQ DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 170 | FRETE | ARQ DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 2026-08-14 | 5940
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BRENFEER E-COMMERCE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 69.03 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | BRENFEER E-COMMERCE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 2026-08-06 | 6191
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BRENFEER E-COMMERCE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 22.2 | FRETE | BRENFEER E-COMMERCE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 2026-08-06 | 6191
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 1900 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2026-08-04 | 5365
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 240 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-08-10 | 5927
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 22404.53 | NÃO CLASSIFICADO | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2026-08-05 | 6080
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 27658.92 | NÃO CLASSIFICADO | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2026-08-31 | 6364
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2888.88 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-08-20 | 6094
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 969.09 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-08-10 | 6093
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 1306.18 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2026-08-31 | 6592
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | DKD COMERCIO DE ACRILICO LTDA | 4000 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | DKD COMERCIO DE ACRILICO LTDA | 2026-08-26 | 5701
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DM & C COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 30 | FRETE | DM & C COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2026-08-19 | 6276
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DM & C COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 120 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DM & C COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2026-08-19 | 6276
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ESMIG INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA | 122.5 | FRETE | ESMIG INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA | 2026-08-03 | 5767
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2377.72 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2026-08-31 | 6427
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 169.58 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-08-20 | 5978
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 119.02 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-08-10 | 5979
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L04 | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 12250.24 | FORMA DE MADEIRA | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2026-08-11 | 5572
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L04 | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 65 | FRETE | JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2026-08-11 | 5572
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 3708.86 | NÃO CLASSIFICADO | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 2026-08-21 | 6353
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1450 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-10 | 6184
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1009.8 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-06 | 6183
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2039.7 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-06 | 6185
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 254.3 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-08-10 | 5700
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 26.3 | MATERIAL DE PINTURA | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-03 | 5617
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 26.3 | MATERIAL DE PINTURA | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-03 | 5617
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 44.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-10 | 5738
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 511.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-10 | 5738
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 126.81 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-10 | 5738
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 301.14 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-10 | 5738
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 263.16 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-14 | 5765
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 943.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-14 | 5765
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 157.24 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-14 | 5765
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 96 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-24 | 6060
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 519.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-24 | 6060
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 81 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-24 | 6060
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 108 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-24 | 6060
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 118.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-24 | 6060
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 645.95 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-24 | 6060
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 186.33 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-03 | 5617
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 293.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-03 | 5617
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 320.05 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-03 | 5617
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 275.05 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-03 | 5617
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 15000 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-08-05 | 5890
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 1008 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-08-03 | 5857
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 132 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-08-20 | 5875
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 60 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-08-10 | 5874
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 260.77 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-08-06 | 6182
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 391.15 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-08-06 | 6182
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 601.78 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-08-06 | 6182
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 702.07 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-08-06 | 6182
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 441.3 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-08-06 | 6182
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 300.89 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-08-06 | 6182
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 160.47 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-08-06 | 6182
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 351.04 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-08-06 | 6182
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 401.18 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-08-06 | 6182
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 240.71 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-08-06 | 6182
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 23268.5 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-08-17 | 6249
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 18132.61 | NÃO CLASSIFICADO | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 2026-08-07 | 6194
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | REFORMULAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 15451.27 | NÃO CLASSIFICADO | REFORMULAR CONTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 2026-08-20 | 6104
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | REFORMULAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 18027.37 | NÃO CLASSIFICADO | REFORMULAR CONTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 2026-08-05 | 6104
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | REFORMULAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 1339.15 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-08-20 | 6152
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | REFORMULAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 765.23 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-08-10 | 6151
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | SCANMETAL - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA | 1796 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | SCANMETAL - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO | 2026-08-07 | 5762
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20426.66 | INSUMOS PARA CONTRATO | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-08-20 | 6381
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 14942.72 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-08-07 | 6034
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2054.62 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-08-20 | 6038
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 373.57 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-08-10 | 6068
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2089.86 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-08-24 | 5571
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 100 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-08-24 | 5571
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ADEMILSON ROSA DO CARMO 07607064680 | 272.8 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 6521
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ADEMILSON ROSA DO CARMO 07607064680 | 86.8 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-09-08 | 6522
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 112.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2026-09-23 | 6157
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 1908 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2026-09-23 | 6157
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | 49.2 | MATERIAL ESCRITÓRIO | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | 2026-09-14 | 6263
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | 49.2 | MATERIAL ESCRITÓRIO | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | 2026-09-14 | 6263
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | 49.2 | MATERIAL ESCRITÓRIO | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | 2026-09-14 | 6263
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 3562.63 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 6511
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 1165.95 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-09-08 | 6510
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 1100 | LOCAÇÕES | DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | 2026-09-14 | 6593
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-09-21 | 6800
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 340 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-09-21 | 6800
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-09-21 | 6800
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 450 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-09-21 | 6800
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 267.9 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-09-21 | 6800
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 340 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-09-21 | 6800
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 12.9 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-09-21 | 6800
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 450 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-09-21 | 6800
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 110 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-09-21 | 6800
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 380 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-09-21 | 6801
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11502.06 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-21 | 6705
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 14273.64 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-11 | 6700
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 1554.82 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-09-28 | 6596
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | FASSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2158.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | FASSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-09-22 | 6685
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 1132.25 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2026-09-14 | 6640
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 144.38 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 6574
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 102.9 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-09-08 | 6573
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 776.61 | SINALIZAÇÃO | IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2026-09-11 | 6180
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 233.23 | SINALIZAÇÃO | IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2026-09-11 | 6180
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 5291.91 | NÃO CLASSIFICADO | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 2026-09-17 | 6782
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 104.14 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-09-08 | 6406
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2485 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-16 | 6738
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 127.8 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-16 | 6773
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 111.32 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-01 | 6609
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 110 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-25 | 6633
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1466 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-21 | 6728
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 109 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-21 | 6728
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-21 | 6728
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 350 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-21 | 6728
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 545 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-21 | 6728
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 655 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 6638
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1400 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 6638
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 750 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 6638
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 300 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-21 | 6728
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 660 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 6638
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1112.81 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 6637
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 688 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 6636
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1433.52 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-01 | 6611
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3480 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 6636
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 518 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 6636
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 400 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 6636
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 350 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 6636
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 189 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 6636
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCSAFE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3554.24 | LOCAÇÕES | LOCSAFE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-01 | 6610
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 96 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-21 | 6060
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 118.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-21 | 6060
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 46.07 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-24 | 6190
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 519.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-21 | 6060
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 293.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-24 | 6190
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 81 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-21 | 6060
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 468.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-24 | 6190
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 108 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-21 | 6060
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 645.95 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-21 | 6060
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 712.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-24 | 6190
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1449.12 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-24 | 6190
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 447.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-24 | 6190
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 656.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-24 | 6190
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 15.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-24 | 6190
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 43.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-24 | 6190
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 1242.75 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-09-29 | 6774
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 1008 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-09-29 | 6671
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 1012.2 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-09-08 | 6349
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 15000 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-09-03 | 6350
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 1008 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-09-16 | 6447
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 1012.2 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-09-29 | 6648
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 55.8 | NÃO CLASSIFICADO | CSRF - MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | 2026-09-18 | 6578
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 132 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 6519
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 132 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 6577
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 60 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-09-08 | 6520
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 309.5 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 361.08 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 453.93 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 268.23 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 361.08 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 268.23 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 429.18 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 309.5 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 123.8 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 165.06 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 288.86 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 557.09 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 618.99 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 226.96 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-21 | 6771
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 82.05 | LOCAÇÕES | ORIGINAL LOCACOES LTDA | 2026-09-16 | 6775
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 941.5 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 6277
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 1345 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-09-08 | 6250
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 751.05 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 6212
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 129.68 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-09-25 | 3310
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 129.67 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-09-25 | 3311
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 1072.94 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-09-08 | 6195
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L02 | POSTO J A LTDA | 413.4 | DESPESAS | POSTO J A LTDA | 2026-09-21 | 6729
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20000 | INSUMOS PARA CONTRATO | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-09-16 | 6594
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 33.2 | LIMPEZA E HIGIÊNE | SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 2026-09-02 | 6147
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TECNYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA | 11656.45 | SINALIZAÇÃO | TECNYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA | 2026-09-29 | 6595
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 17291.75 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-09-08 | 6496
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2377.62 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 6500
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 432.29 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-09-08 | 6542
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 1908 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2026-10-23 | 6157
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 112.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2026-10-23 | 6157
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2375 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-10-21 | 6943
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 68.75 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6745
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 49 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-10-08 | 6744
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 4158 | NÃO CLASSIFICADO | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 2026-10-15 | 7033
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 148.59 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-10-08 | 6793
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | MG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 79.8 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2026-10-27 | 5090
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 153.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-10-13 | 6553
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 255.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-10-13 | 6553
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 38.71 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-10-16 | 6711
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 121 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-10-13 | 6553
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1522.25 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-10-19 | 6795
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 6468 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-10-14 | 6830
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 385 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-10-08 | 6920
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 22.5 | NÃO CLASSIFICADO | IRRF - MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | 2026-10-20 | 6913
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 69.75 | NÃO CLASSIFICADO | CSRF - MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | 2026-10-20 | 6914
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 165 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6912
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 847 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6921
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 26720 | NÃO CLASSIFICADO | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 2026-10-13 | 6831
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 55.8 | NÃO CLASSIFICADO | CSRF - MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | 2026-10-20 | 6900
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 132 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6901
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 132 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6906
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | 60 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-10-08 | 6907
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 3602.4 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-10-22 | 7002
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 684 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-10-08 | 6719
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 478.8 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6910
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 636.35 | NÃO CLASSIFICADO | PERMUTA MOTO // RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-10-26 | 5032
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 636.36 | NÃO CLASSIFICADO | PERMUTA MOTO // RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-10-26 | 5033
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 89.8 | NÃO CLASSIFICADO | PERMUTA MOTO // RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-10-26 | 4000
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 131.25 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-10-26 | 4223
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 260.13 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-10-26 | 3795
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 227.69 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-10-26 | 3626
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 22.02 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-10-26 | 4000
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 227.7 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-10-26 | 3627
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 260.14 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-10-26 | 3794
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 111.83 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-10-26 | 3999
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 131.25 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-10-26 | 4224
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | REFORMULAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 14646.36 | NÃO CLASSIFICADO | REFORMULAR CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 2026-10-08 | 6959
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | REFORMULAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 334.77 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-10-08 | 6984
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | REFORMULAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 585.85 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6986
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | RJ FORNOS E FOGOES INDUSTRIAIS LTDA | 3537.94 | MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | RJ FORNOS E FOGOES INDUSTRIAIS LTDA | 2026-10-30 | 6626
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20000 | INSUMOS PARA CONTRATO | SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-10-16 | 6825
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2167.82 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6857
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 15174.71 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-10-05 | 6853
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 985.37 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-10-08 | 6854
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1050 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-10-01 | 6155
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1975 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-10-01 | 6155
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2650 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-10-01 | 6155
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 394.51 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6991
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 1307.05 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6988
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 12.9 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6989
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 843.75 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6989
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 340 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6989
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 212.95 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6989
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 75 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6989
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 370 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6989
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 1830.42 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6992
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 1830.42 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6992
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 155.25 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6987
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 11.21 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6990
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 214.31 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6987
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 400 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6990
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 642.1 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6987
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 582.09 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-01 | 6987
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 11833.2 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-10-01 | 6718
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 646.25 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-11-13 | 6186
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 317.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-11-13 | 6186
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 378.92 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-11-17 | 7020
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 203.88 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-11-13 | 6186
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 1386.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-11-13 | 6186
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2375 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-11-18 | 6943
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 1564.5 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2026-11-24 | 4911
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 25.8 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-11-13 | 6287
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 720 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-11-13 | 6287
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 400 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-11-13 | 6287
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 380 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-11-13 | 6287
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 150 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-11-13 | 6287
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 110 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-11-13 | 6287
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 370 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-11-13 | 6287
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-11-13 | 6287
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 400 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-11-13 | 6273
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 4807.35 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-11-13 | 5429
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 300 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-11-13 | 5763
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 270 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-11-09 | 7034
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 594 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-11-19 | 7036
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 150.01 | DESPESAS | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-11-13 | 6286
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 60 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-11-13 | 5820
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 190 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-11-13 | 5817
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 962.8 | DESPESAS | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-11-13 | 6974
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 1706 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-11-23 | 7045
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | MG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 530.5 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2026-11-25 | 4458
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 38.71 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-16 | 6711
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 154.84 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-23 | 7001
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1522.25 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-17 | 6795
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 228 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-11-09 | 7003
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 501.6 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-11-19 | 7005
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1086.54 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2026-11-30 | 5428
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 16.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-11-13 | 5117
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 673.33 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-11-13 | 5117
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 906.66 | SERRALHERIA | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-11-13 | 5117
2027-01-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | REFORMULAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 2678.29 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-01-28 | 6153
2027-03-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 794.5 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-03-26 | 3511
2027-03-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 112 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-03-26 | 3680
2027-03-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 112 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-03-26 | 3679
2027-03-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 794.5 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-03-26 | 3510
2027-03-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 409.5 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-03-17 | 6794
2027-03-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | REFORMULAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 1171.71 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-03-29 | 6985
2027-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 751.05 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2027-10-04 | 6196
2027-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | 751.05 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2027-10-04 | 6197
2027-12-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | ELITE FUNDACOES EIRELI | 602 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-12-30 | 5254
2027-12-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 565 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-12-30 | 5383
2027-12-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 1345 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-12-30 | 6251
2027-12-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 228 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-12-30 | 7004
2027-12-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 684 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-12-30 | 6720
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1106 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 4813
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1106 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 4814
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 756.52 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 6499
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 653.75 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 6037
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 653.74 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 6036
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 689.76 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 6856
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 624.85 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 5663
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 624.85 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 5664
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 756.51 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 6498
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 689.76 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 6855
2029-06-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 287 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2029-06-08 | 6355
2029-06-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | 378 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2029-06-08 | 7035

## FORNECEDORES
Ed. Jardim · Fornecedores do grupo 11 e linha do histograma
Linha (coluna F, cinza) = sugestão automática pelo nome e pela categoria do financeiro. Ajuste conforme a medição: os lançamentos e o histograma se recalculam.
Fornecedor | Categoria predominante | Pago (R$) | A pagar (R$) | Total (R$) | Linha | Descrição da linha | Critério da sugestão
TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | SINALIZAÇÃO | 206640.91 | 1596.49 | 208237.4 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
CORTEZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | NÃO CLASSIFICADO | 201762 | 3377.5 | 205139.5 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | INSUMOS PARA CONTRATO | 141299.98 | 20000 | 161299.98 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | NÃO CLASSIFICADO | 113609.35 | 35057.05 | 148666.4 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
TECSU ENGENHARIA LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 119642.88 | 27076.18 | 146719.06 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 139740.55 | 117.75 | 139858.3 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | DESPESAS | 99670.42 | 0 | 99670.42 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria despesas)
EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÕES | 98186.45 | 0 | 98186.45 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
PGO PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA. - ME | NÃO CLASSIFICADO | 70971.5772 | 4236.6228 | 75208.2 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÕES | 70925.98 | 1362.81 | 72288.79 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 60783.2 | 8316.8 | 69100 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
ORIGINAL LOCACOES LTDA | LOCAÇÕES | 60187.07 | 0 | 60187.07 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÕES | 57270.56 | 0 | 57270.56 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÕES | 54001.73 | 2285.8 | 56287.53 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
REFORMULAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 35583.0088 | 19416.9912 | 55000 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
MINAS FERRAMENTAS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 42939.8436 | 3806.46 | 46746.3036 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
JRE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | FORMA DE MADEIRA | 45498.71 | 0 | 45498.71 | L04 | Bandejas de proteção | Madeira lançada no grupo 11 (madeiramento de bandejas): confirmar
CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 39000.25 | 0 | 39000.25 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | 34674.5 | 0 | 34674.5 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
ALAVANCA TRANSPORTES E REMOCAO EIRELI | INSUMOS PARA CONTRATO | 28264.99 | 0 | 28264.99 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | FORMA DE MADEIRA | 27343.08 | 0 | 27343.08 | L04 | Bandejas de proteção | Madeira lançada no grupo 11 (madeiramento de bandejas): confirmar
BH MADEFORMAS LTDA | FORMA DE MADEIRA | 19386.41 | 0 | 19386.41 | L04 | Bandejas de proteção | Madeira lançada no grupo 11 (madeiramento de bandejas): confirmar
EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | FRETE | 13037.65 | 5507.35 | 18545 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria frete)
TECNYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA | SINALIZAÇÃO | 15685.64 | 0 | 15685.64 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
LN SERVICOS E MONTAGEM LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 9104.91 | 6245.09 | 15350 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7610.065 | 4750 | 12360.065 | L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | Andaimes / cabos de aço: confirmar
DATRON TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA | LOCAÇÕES | 11760.63 | 0 | 11760.63 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
GAIA PINTURAS LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 10962 | 0 | 10962 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | NÃO CLASSIFICADO | 10850 | 0 | 10850 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10792.3884 | 0 | 10792.3884 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 8699 | 2020.5 | 10719.5 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
DIARCO INDUSTRIA E COMEX LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10500 | 0 | 10500 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
LOCSAFE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÕES | 10358.24 | 0 | 10358.24 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. | INSUMOS PARA CONTRATO | 9496.55 | 0 | 9496.55 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | 9072.18 | 0 | 9072.18 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
LOJA ELETRICA LIMITADA | MATERIAL ELÉTRICO | 7149.1364 | 1706 | 8855.1364 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | MATERIAL ELÉTRICO | 8718.66 | 0 | 8718.66 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
MG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 8108.2971 | 610.3029 | 8718.6 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
ELITE FUNDACOES EIRELI | NÃO CLASSIFICADO | 7997.9995 | 602.0005 | 8600 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
COFERMETA SA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4228.3493 | 2932.85 | 7161.1993 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5913.35 | 0 | 5913.35 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | MATERIAL ELÉTRICO | 5759.91 | 0 | 5759.91 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
ELISANGELA R. ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5171.5 | 0 | 5171.5 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
ARQ DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | 4820 | 0 | 4820 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria móveis e eletrodomésticos)
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SERRALHERIA | 4793 | 0 | 4793 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
OMR CONSTRUCOES EIRELI | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | 4250 | 0 | 4250 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
DKD COMERCIO DE ACRILICO LTDA | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | 4000 | 0 | 4000 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
NAF PAINEIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL ELÉTRICO | 3672.97 | 0 | 3672.97 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
RJ FORNOS E FOGOES INDUSTRIAIS LTDA | MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | 0 | 3537.94 | 3537.94 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria móveis e eletrodomésticos)
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 3384.82 | 0 | 3384.82 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 3185.56 | 0 | 3185.56 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria acessórios de fixação)
QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3133.06 | 0 | 3133.06 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | MATERIAL DE PINTURA | 2989.5 | 0 | 2989.5 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material de pintura)
59.857.558 RONEI MARCELO DOS REIS | NÃO CLASSIFICADO | 2977.4 | 0 | 2977.4 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 2875 | 0 | 2875 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
S & S IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 2818.3 | 0 | 2818.3 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2750 | 0 | 2750 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS E BRINQUEDOS LTDA | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS | 2750 | 0 | 2750 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos de ginástica e brinquedos)
ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2594 | 0 | 2594 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
ADEMILSON ROSA DO CARMO 07607064680 | NÃO CLASSIFICADO | 2480 | 0 | 2480 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
FASSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2158.9 | 0 | 2158.9 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
SCANMETAL - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1796 | 0 | 1796 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
CAR MANUTENCAO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 1715 | 0 | 1715 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
ROSA GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1593.9 | 0 | 1593.9 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1593.48 | 0 | 1593.48 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
SHIRLE JUSTINO DE SOUZA HIRLE 08026685695 | NÃO CLASSIFICADO | 1540 | 0 | 1540 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
ORGANIZACAO HC LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 1500 | 0 | 1500 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1328.94 | 0 | 1328.94 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
AMBIPLAN TERRAPLENAGEME LOCACOES | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | 1300 | 0 | 1300 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
ATACADAO DAS TINTAS LTDA | MATERIAL DE PINTURA | 1111.11 | 0 | 1111.11 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material de pintura)
PERFILADOS MACOVI LTDA | SERRALHERIA | 1044.22 | 0 | 1044.22 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | SINALIZAÇÃO | 1009.8404 | 0 | 1009.8404 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
JSS AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 950 | 0 | 950 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
COMERCIO E MANUTENCAO DE PALETEIRAS LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 949.88 | 0 | 949.88 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
CASA FERREIRA GONCALVES LTDA | MATERIAL HIDRÁULICO | 606.0616 | 0 | 606.0616 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material hidráulico)
ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÕES | 600.48 | 0 | 600.48 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 436.8 | 0 | 436.8 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
POSTO J A LTDA | DESPESAS | 413.4 | 0 | 413.4 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 406.26 | 0 | 406.26 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
METROGERAIS METROLOGIA E ASSIST TEC EQUIP PRECISAO LTDA | DESPESAS | 343.13 | 0 | 343.13 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria despesas)
ALFA COMERCIO DE EPI LTDA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 331.4 | 0 | 331.4 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
EXPRESSO M-2000 LTDA | FRETE | 217.36 | 0 | 217.36 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria frete)
DM & C COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 150 | 0 | 150 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
CCL DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL ESCRITÓRIO | 147.6 | 0 | 147.6 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material escritório)
ESMIG INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA | FRETE | 122.5 | 0 | 122.5 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria frete)
BRENFEER E-COMMERCE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 91.23 | 0 | 91.23 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria acessórios de fixação)
CORDAL MINAS COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | FERRAGENS EM GERAL | 84 | 0 | 84 | L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | Andaimes / cabos de aço: confirmar
SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | LIMPEZA E HIGIÊNE | 33.2 | 0 | 33.2 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
TOTAL |  | 2035408.2074 | 154562.4873 | 2189970.6947

## BASE
Ed. Jardim · Orçamento mensal sem INCC por linha
Fonte: PENDENTE: enviar o histograma de origem da obra (aba AUX. HISTOGRAMA - BASE).
Linha | Descrição | Total | time axis 2024-06-01 to 2029-06-01
L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | 0
L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | 0
L03 | Equipamentos de produção civil e locações | 0
L04 | Bandejas de proteção | 0
L05 | Elevador cremalheira | 0
L06 | Grua | 0
L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | 0
L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | 0
L10 | A classificar (sem linha definida) | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PARÂMETROS
Ed. Jardim · Parâmetros
Células cinza são entradas.
Data-base (último mês com pagamentos) | 2026-10-01
Total pago no financeiro (DADOS) | 2035408.21
Total a pagar no financeiro (DADOS) | 154562.49
Nº de lançamentos | 1319
Orçado sem INCC do grupo 11 (ANÁLISE)
Linha | Código PL | Descrição | Orçado sem INCC
L01 | 11.01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos
L02 | 11.02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve
L03 | 11.03.01-03/06 | Equipamentos de produção civil e locações
L04 | 11.03.04-05 | Bandejas de proteção
L05 | 11.04.01 | Elevador cremalheira
L06 | 11.04.02 | Grua
L07 | 11.05 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins)
L08 | 11.06 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização)
L10 | — | A classificar (sem linha definida)

## LEIA-ME
Ed. Jardim · Leia-me
Objetivo | Abrir o realizado do grupo 11 (PL530.001, Equipamentos e Ferramentas) mês a mês e por linha, a partir do financeiro, e comparar com o orçamento mensal sem INCC.
Fonte do realizado | Planilha DADOS do financeiro: GRUPO 1 contém "CIDADE JARDIM", COD SERVIÇO = PL530.001, STATUS FINANCEIRO = PAGAS (realizado) ou A PAGAR (títulos em aberto). Mês = [INÍCIO DO MÊS]; valor = [VALOR REAL] com sinal invertido. Os lançamentos com código 1030-1070-450 (fora do PL530.001) não entram.
Fonte do orçamento | PENDENTE: o histograma de origem do Ed. Jardim não foi enviado. A aba BASE está vazia e a conferência 3 fica PENDENTE.
Linhas (L01…L10) | Cada fornecedor recebe uma linha na aba FORNECEDORES (coluna F). A sugestão é automática pelo nome e pela categoria do financeiro; os fornecedores lançados como NÃO CLASSIFICADO ou contrato (ex.: locadoras de grua/cremalheira) ficam em L10 até a classificação pela medição. Ao mudar a linha, LANÇAMENTOS, HISTOGRAMA e RESUMO se recalculam.
Data-base | out/26 (pagamentos até 07/10/2026, mês parcial). Alterar em PARÂMETROS!B3; o realizado acumulado some depois da data-base.
Pendências para a R01 | 1) Medição financeira (.xlsm): abas mensais, ANÁLISE IEC (linha do grupo 11, colunas I, T e X), AUX.IEC e AUX.EQUIPAM_02, para fechar o realizado com a ANÁLISE ao centavo e classificar os fornecedores por código. 2) Contratos e aditivos (grua, cremalheira, manipulador, balancins, bandejas, locadoras) e lista de LOCAÇÕES - GERAL, para a projeção (CADASTRO). 3) Cronograma atualizado, para o fim das locações. 4) Histograma de origem do Ed. Jardim.
Rotina mensal | Colar as novas linhas do financeiro na aba LANÇAMENTOS (mesmas colunas), classificar fornecedores novos em FORNECEDORES, atualizar a data-base e conferir o RESUMO (conferências 1 a 4 = OK).