## RESUMO
Torre Catharina · Equipamentos e Ferramentas (grupo 11) · R00
Data-base out/26 (pagamentos até 07/10/2026). Realizado pelo financeiro; projeção pendente da medição e dos contratos.
Projeção final: pendente (precisa da medição .xlsm, dos contratos e do cronograma)
Linha | Descrição | Orçado sem INCC | Base até a data-base | Realizado pago | A pagar lançado | Realizado + a pagar | Saldo do orçado | Realizado / base até a data-base | % do orçado consumido
L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | 90000 | 38000 | 284262.2403 | 34549.2474 | 318811.4877 | -228811.4877 | 7.4806 | 354.2%
L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | 1154680 | 568240 | 209277.66 | 559894.98 | 769172.64 | 385507.36 | 0.36829 | 66.61%
L03 | Equipamentos de produção civil e locações | 727901.678 | 320925 | 447865.5686 | 7541.11 | 455406.6786 | 272494.9994 | 1.3955 | 62.56%
L04 | Bandejas de proteção | 311282.7466 | 63088.06 | 157184.68 | 31864.3 | 189048.98 | 122233.7666 | 2.4915 | 60.73%
L05 | Elevador cremalheira | 1488861.9328 | 334544.6914 | 0 | 0 | 0 | 1488861.9328 | 0 | 0%
L06 | Grua | 1187436.3636 | 595881.6017 | 0 | 0 | 0 | 1187436.3636 | 0 | 0%
L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | 1155993.0098 | 0 | 26428.93 | 0 | 26428.93 | 1129564.0798 | - | 2.286%
L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | 580015.454 | 220958.2172 | 245083.67 | 5532.32 | 250615.99 | 329399.464 | 1.1092 | 43.21%
L10 | A classificar (sem linha definida) | 0 | 0 | 790467.3505 | 93926.162 | 884393.5125 | -884393.5125 | - | -
TOTAL |  | 6696171.1848 | 2141637.5703 | 2160570.0993 | 733308.1194 | 2893878.2187 | 3802292.966 | 1.0088 | 43.22%
CONFERÊNCIAS
1 | Realizado pago = total PAGAS do financeiro | OK
2 | A pagar = total A PAGAR do financeiro | OK
3 | Base mensal = orçado sem INCC (ANÁLISE) | OK
4 | Lançamentos sem linha (L10) = zero | VERIFICAR
5 | Realizado = ANÁLISE IEC (T) da medição | PENDENTE

## HISTOGRAMA
Torre Catharina · Histograma do grupo 11 (R$)
Realizado = pagamentos do financeiro no mês (SUMIFS em LANÇAMENTOS). A pagar = títulos em aberto lançados no financeiro, no mês de vencimento.
Linha | Descrição | Total | time axis 2024-07-01 to 2029-07-01
BASE SEM INCC
L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | 1154680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 360 | 0 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22860 | 22860 | 22860 | 22860 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L03 | Equipamentos de produção civil e locações | 727901.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9455 | 9455 | 18955 | 18955 | 22755 | 22755 | 22755 | 22755 | 23855 | 20055 | 10555 | 14555 | 14555 | 14555 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 12391 | 20372.371 | 20372.371 | 20372.371 | 20372.371 | 15055.371 | 15055.371 | 15055.371 | 15055.371 | 15055.371 | 15055.371 | 15055.371 | 15055.371 | 14619.371 | 14619.371 | 14619.371 | 14619.371 | 14619.371 | 14619.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L04 | Bandejas de proteção | 311282.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31879.4 | 800 | 25016.66 | 2696 | 2696 | 38262.23 | 2896 | 40362.686 | 23136.84 | 2936 | 15332.81 | 15332.81 | 6950.79 | 10965.58 | 6950.79 | 10253.58 | 10253.58 | 4875.73 | 6582.79 | 5870.79 | 3451.73 | 30171.9506 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L05 | Elevador cremalheira | 1488861.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5627.9832 | 42627.9832 | 31418.9655 | 31418.9655 | 31418.9655 | 31418.9655 | 31418.9655 | 65718.9655 | 63474.9319 | 59218.9655 | 57868.9655 | 59218.9655 | 57868.9655 | 57868.9655 | 57868.9655 | 59218.9655 | 57868.9655 | 57868.9655 | 57868.9655 | 59218.9655 | 57868.9655 | 57868.9655 | 59218.9655 | 57868.9655 | 58468.9655 | 34218.9655 | 57418.9655 | 31418.9655 | 31418.9655 | 34918.9655 | 5068.9655 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L06 | Grua | 1187436.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71600 | 80723.1602 | 50873.1602 | 58873.1602 | 44573.1602 | 44573.1602 | 52573.1602 | 44573.1602 | 44573.1602 | 52573.1602 | 50373.1602 | 44573.1602 | 52573.1602 | 44573.1602 | 44573.1602 | 52573.1602 | 44573.1602 | 44573.1602 | 52573.1602 | 44573.1602 | 44573.1602 | 43823.1602 | 65500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | 1155993.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 24400 | 20000 | 24400 | 20000 | 21320 | 20000 | 20023.1896 | 24023.1896 | 165926.9576 | 93427.8394 | 89427.8394 | 89027.8394 | 69427.8394 | 84377.8394 | 84377.8394 | 69427.8394 | 69427.8394 | 126976.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | 580015.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 27619.7771 | 54621.1168 | 618.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L10 | A classificar (sem linha definida) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 6696171.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116455 | 46815 | 56315 | 56315 | 60115 | 60115 | 60115 | 60115 | 132815 | 103138.1602 | 69056.1434 | 168175.9205 | 142666.9028 | 142666.9028 | 182982.3028 | 143902.9028 | 168119.5628 | 188098.9028 | 183654.8692 | 209165.1328 | 180448.9028 | 211265.5888 | 192689.7428 | 180488.9028 | 184885.7128 | 206235.7128 | 201903.6928 | 210299.8538 | 201885.0638 | 210187.8538 | 253116.0333 | 137098.6379 | 125717.1265 | 123678.3161 | 125859.2561 | 269873.2446 | 191914.1759 | 161914.1759 | 161514.1759 | 144978.1759 | 130078.1759 | 151609.2104 | 110059.2104 | 110059.2104 | 167608.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZADO (PAGO NO MÊS)
L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | 284262.2403 | 2219.95 | 463.27 | 2212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.6 | 851.8 | 4804.68 | 8927.18 | 5605.19 | 541.92 | 1823.87 | 3007.24 | 2475.46 | 1799.5 | 21961.7685 | 46270.1886 | 31590.4842 | 22654.6358 | 22749.4358 | 12670.67 | 3789.24 | 18104.2641 | 69378.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | 209277.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33286 | 10754.55 | 51903.43 | 1303.4 | 5424.23 | 0 | 0 | 12300 | 22350 | 1091.1 | 0 | 0 | 30572.95 | 689 | 0 | 1027.93 | 689 | 19384.21 | 18501.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L03 | Equipamentos de produção civil e locações | 447865.5686 | 310 | 770 | 2065 | 300.72 | 0 | 500 | 0 | 1090 | 2588.36 | 8673.72 | 3135.65 | 4707.66 | 13200.92 | 10397.36 | 11326.06 | 11294.06 | 23457.7 | 43294.11 | 27629.81 | 23434.82 | 28843.6099 | 17561.88 | 18939.91 | 69492.95 | 58945 | 33905.1887 | 32001.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L04 | Bandejas de proteção | 157184.68 | 0 | 0 | 151.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.67 | 6575.67 | 6575.66 | 3044.5 | 5827.17 | 5606.5 | 9516.69 | 9404.02 | 0 | 0 | 12707.04 | 10338.12 | 19424.32 | 8942.88 | 24059.1 | 16764.3 | 9820.91 | 4430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L05 | Elevador cremalheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L06 | Grua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | 26428.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 6000 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 5350 | 0 | 1340 | 2773.33 | 748.8 | 0 | 804.8 | 840 | 6492 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | 245083.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 2586.66 | 1830 | 2027.95 | 370 | 0 | 3662.91 | 8844 | 177727.1 | 22499.14 | 0 | 10677.79 | 10332.8 | 3489.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L10 | A classificar (sem linha definida) | 790467.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164.9 | 0 | 0 | 40775.9456 | 2731.8421 | 444.0843 | 0 | 46857.31 | 121360.4328 | 96703.1107 | 100354.2264 | 128273.9923 | 108042.5154 | 136698.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 2160570.0993 | 2529.95 | 1233.27 | 4428.43 | 300.72 | 0 | 500 | 0 | 6150 | 36234.96 | 20280.07 | 63840.43 | 23229.91 | 36806 | 17148.68 | 21563.76 | 34597.8 | 100603.7456 | 58690.5721 | 55385.6628 | 73367.9186 | 160755.3941 | 353104.4986 | 181064.7164 | 192488.6564 | 227238.9223 | 207373.2782 | 276382.6543 | 5270.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A PAGAR (LANÇADO NO FINANCEIRO)
L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | 34549.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17112.1133 | 16937.4659 | 499.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | 559894.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17834.98 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16428
L03 | Equipamentos de produção civil e locações | 7541.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7541.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L04 | Bandejas de proteção | 31864.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10526.3 | 21338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L05 | Elevador cremalheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L06 | Grua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | 5532.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857.32 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L10 | A classificar (sem linha definida) | 93926.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63629.123 | 9847.3006 | 32.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8971.7923 | 0 | 10955.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 733308.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116643.6263 | 69406.0865 | 17182.8743 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16916 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 25397.7923 | 16426 | 27381.74 | 16876 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16426 | 16428
ACUMULADO
BAS | Base sem INCC acumulada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116455 | 163270 | 219585 | 275900 | 336015 | 396130 | 456245 | 516360 | 649175 | 752313.1602 | 821369.3035 | 989545.2241 | 1132212.1269 | 1274879.0297 | 1457861.3326 | 1601764.2354 | 1769883.7983 | 1957982.7011 | 2141637.5703 | 2350802.7032 | 2531251.606 | 2742517.1948 | 2935206.9377 | 3115695.8405 | 3300581.5533 | 3506817.2662 | 3708720.959 | 3919020.8129 | 4120905.8767 | 4331093.7305 | 4584209.7638 | 4721308.4018 | 4847025.5283 | 4970703.8444 | 5096563.1005 | 5366436.3452 | 5558350.5211 | 5720264.6971 | 5881778.873 | 6026757.0489 | 6156835.2249 | 6308444.4353 | 6418503.6458 | 6528562.8562 | 6696171.1848 | 6696171.1848 | 6696171.1848 | 6696171.1848 | 6696171.1848 | 6696171.1848 | 6696171.1848 | 6696171.1848
REA | Realizado acumulado (até a data-base) |  | 2529.95 | 3763.22 | 8191.65 | 8492.37 | 8492.37 | 8992.37 | 8992.37 | 15142.37 | 51377.33 | 71657.4 | 135497.83 | 158727.74 | 195533.74 | 212682.42 | 234246.18 | 268843.98 | 369447.7256 | 428138.2976 | 483523.9605 | 556891.8791 | 717647.2732 | 1070751.7718 | 1251816.4882 | 1444305.1446 | 1671544.0669 | 1878917.345 | 2155299.9993 | 2160570.0993 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
R+A | Realizado + a pagar acumulado |  | 2529.95 | 3763.22 | 8191.65 | 8492.37 | 8492.37 | 8992.37 | 8992.37 | 15142.37 | 51377.33 | 71657.4 | 135497.83 | 158727.74 | 195533.74 | 212682.42 | 234246.18 | 268843.98 | 369447.7256 | 428138.2976 | 483523.9605 | 556891.8791 | 717647.2732 | 1070751.7718 | 1251816.4882 | 1444305.1446 | 1671544.0669 | 1878917.345 | 2155299.9993 | 2277213.7257 | 2346619.8122 | 2363802.6864 | 2380228.6864 | 2396654.6864 | 2413080.6864 | 2429506.6864 | 2445932.6864 | 2462358.6864 | 2479274.6864 | 2495700.6864 | 2512126.6864 | 2528552.6864 | 2544978.6864 | 2561404.6864 | 2577830.6864 | 2594256.6864 | 2610682.6864 | 2627108.6864 | 2652506.4787 | 2668932.4787 | 2696314.2187 | 2713190.2187 | 2729616.2187 | 2746042.2187 | 2762468.2187 | 2778894.2187 | 2795320.2187 | 2811746.2187 | 2828172.2187 | 2844598.2187 | 2861024.2187 | 2877450.2187 | 2893878.2187

## LANÇAMENTOS
Torre Catharina · Lançamentos do grupo 11 (PL530.001)
Fonte: planilha DADOS do financeiro, GRUPO 1 = obra, COD SERVIÇO = PL530.001, STATUS = PAGAS ou A PAGAR. Valor positivo = custo (sinal invertido do [VALOR REAL]).
Mês | Tipo | Código | Linha | Fornecedor | Valor (R$) | Categoria (financeiro) | Descrição | Data | Processo
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 230 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2024-07-19 | 257
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 502.5 | AÇO | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-07-23 | 234
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 435 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-07-23 | 234
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 410 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-07-23 | 234
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 370 | AÇO | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-07-23 | 234
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 90 | FRETE | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-07-23 | 234
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 80 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-07-12 | 233
2024-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 412.45 | FISCAL E TRIBUTOS | 118 TAXAS ESTADUAIS TFAMG | 2024-07-15 | 244
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 300 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2024-08-23 | 354
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 470 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2024-08-01 | 271
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 110.38 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2024-08-13 | 235
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 89.78 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2024-08-13 | 235
2024-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 263.11 | FISCAL E TRIBUTOS | 118 ISS NAO CONTENCIOSO DIVIDA ATIVA 2020 | 2024-08-27 | 406
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 300 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2024-09-09 | 401
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 329 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2024-09-13 | 400
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 300 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 2024-09-23 | 409
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 169 | ARGAMASSAS E AGREGADOS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-09-17 | 435
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 198 | ARGAMASSAS E AGREGADOS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-09-17 | 435
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 135.6 | ARGAMASSAS E AGREGADOS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-09-17 | 435
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 70.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-09-17 | 435
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 35.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-09-17 | 435
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 482.5 | AÇO | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-09-17 | 435
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 358.99 | FRETE | CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | 2024-09-17 | 435
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 270 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2024-09-10 | 434
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 58 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2024-09-10 | 434
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 380 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2024-09-10 | 434
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 24 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2024-09-10 | 434
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 30 | FRETE | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2024-09-10 | 434
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 0.05 | INSUMOS PARA CONTRATO | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2024-09-18 | 419
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 150.98 | INSUMOS PARA CONTRATO | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2024-09-11 | 405
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 568 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-09-04 | 403
2024-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 568 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-09-04 | 402
2024-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 300.72 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-10-28 | 520
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 200 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-12-09 | 570
2024-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 300 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-12-30 | 569
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-02-27 | 699
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 430 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-02-27 | 699
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-02-27 | 699
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-02-27 | 700
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-02-20 | 667
2025-02-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 5060 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 2025-02-04 | 582
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-03-24 | 767
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-03-20 | 768
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 71.68 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-03-20 | 768
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-03-20 | 768
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-03-27 | 769
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-03-27 | 769
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 501.5 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-03-27 | 811
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 640 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-03-28 | 770
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 75 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-03-17 | 766
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320.19 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-03-11 | 722
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 360.6 | UTENSÍLIOS EM GERAL | COFERMETA SA | 2025-03-31 | 650
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 23800 | INSUMOS PARA CONTRATO | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 2025-03-05 | 678
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 8807.7 | NÃO CLASSIFICADO | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 2025-03-07 | 673
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 510 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2025-03-12 | 674
2025-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 168.3 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-03-20 | 696
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-22 | 853
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-24 | 891
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 380 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-07 | 817
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-24 | 891
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 75 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-22 | 815
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-22 | 816
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-24 | 854
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-24 | 854
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 960 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-24 | 854
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-22 | 814
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 56 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-04-23 | 914
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 50 | FRETE | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-04-23 | 914
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2481.36 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-04-23 | 898
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 141.36 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-04-11 | 837
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 127.68 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-04-08 | 813
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 1406.16 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-04-11 | 839
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 1360.8 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-04-11 | 840
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 141.36 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-04-11 | 838
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TERRAPLENAGEM LTDA | 10754.55 | INSUMOS PARA CONTRATO | LOC CASTRO TERRAPLENAGEM LTDA | 2025-04-07 | 824
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 50 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-04-09 | 706
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 140 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-04-09 | 706
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 155 | LOUÇAS, METAIS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-04-09 | 706
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 130 | LOUÇAS, METAIS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-04-09 | 706
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 54 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-04-09 | 706
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 54 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-04-09 | 706
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 37.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-04-09 | 706
2025-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 125 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-04-09 | 706
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-28 | 961
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 240 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-28 | 961
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-12 | 903
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 220.65 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-06 | 935
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 960 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-27 | 936
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-27 | 936
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-27 | 936
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-21 | 937
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 380 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-12 | 902
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 75 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-22 | 938
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-22 | 938
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 721.98 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2025-05-30 | 1152
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 1869 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-05-02 | 774
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 165 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-05-23 | 981
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 50 | FRETE | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-05-23 | 981
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 125 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-05-16 | 1010
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 25 | MATERIAL HIDRÁULICO | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-05-16 | 1010
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 9.17 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-05-19 | 975
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 9.17 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-05-19 | 975
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 9.15 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-05-19 | 975
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 9.17 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-05-19 | 975
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 9.17 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-05-19 | 975
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 9.17 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | 2025-05-19 | 975
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2599.81 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-05-30 | 926
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 496.91 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-05-30 | 926
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 818.2 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-05-30 | 926
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 81.75 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-05-30 | 926
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TERRAPLENAGEM LTDA | 34978.81 | INSUMOS PARA CONTRATO | LOC CASTRO TERRAPLENAGEM LTDA | 2025-05-28 | 1132
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 16924.62 | NÃO CLASSIFICADO | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 2025-05-30 | 1069
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 198.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-05-02 | 772
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 64.16 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-05-19 | 883
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 179.88 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-05-19 | 883
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 43.41 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-05-19 | 883
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 58.35 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-05-19 | 883
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 499.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-05-19 | 883
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 44 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-05-26 | 882
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 112 | LIMPEZA E HIGIÊNE | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-05-26 | 882
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 144 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-05-26 | 882
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 50 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-05-26 | 882
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 60 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-05-26 | 882
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 55 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-05-26 | 882
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 25 | UTENSÍLIOS EM GERAL | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-05-26 | 882
2025-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 260 | AÇO | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-05-26 | 882
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-04 | 1139
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-04 | 1139
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 220 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-04 | 1140
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 322.66 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-04 | 1157
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 380 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-11 | 1029
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 290 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-27 | 1365
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-27 | 1367
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 75 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-27 | 1367
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-27 | 1368
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-30 | 1369
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 240 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-30 | 1369
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 960.01 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-30 | 1369
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-30 | 1369
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-27 | 1368
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-27 | 1366
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-06-27 | 1368
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO LTDA | 129.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO | 2025-06-12 | 874
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO LTDA | 79.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO | 2025-06-12 | 874
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO LTDA | 836 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO | 2025-06-12 | 995
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO LTDA | 129.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO | 2025-06-12 | 995
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 712.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2025-06-25 | 1152
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 475 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2025-06-30 | 1143
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 134.72 | MATERIAL ELÉTRICO | COFERMETA SA | 2025-06-30 | 986
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 80 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-06-03 | 949
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 440 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-06-03 | 949
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 160 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-06-03 | 949
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2599.81 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-06-30 | 926
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 818.2 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-06-30 | 926
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 124.97 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-06-16 | 997
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2454.03 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-06-16 | 997
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 81.75 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-06-30 | 926
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 496.91 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-06-30 | 926
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 980 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2025-06-12 | 1112
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 323.4 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-06-20 | 1113
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 45 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-06-09 | 919
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 250.9 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-06-09 | 919
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 21.01 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-06-09 | 919
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 245.15 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-06-09 | 919
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 299.3 | FERRAGENS EM GERAL | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-06-23 | 951
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 1443 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2025-06-09 | 919
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 58.35 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-06-16 | 883
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 499.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-06-16 | 883
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 64.16 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-06-16 | 883
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 179.88 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-06-16 | 883
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 43.41 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-06-16 | 883
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 48 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 33 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 48 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 60 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 180 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 68 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 80 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 30 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 36 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 300 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 65 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 72 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 96 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 24 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 60 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 144 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 96 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 240 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-18 | 1026
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1600 | PISOS E REVESTIMENTOS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-06-13 | 987
2025-06-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 1036 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2025-06-27 | 984
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-28 | 1410
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-11 | 1408
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 380 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-07 | 1431
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-07 | 1430
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320.78 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-22 | 1553
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 75.18 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-22 | 1553
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 220 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-03 | 1397
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-22 | 1409
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-22 | 1409
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-22 | 1409
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-28 | 1410
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 240 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-28 | 1410
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 1090 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-28 | 1410
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-07 | 1430
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 475 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2025-07-28 | 1143
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L02 | CENTRO OESTE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 4515.52 | NÃO CLASSIFICADO | CENTRO OESTE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 2025-07-15 | 1314
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L02 | CENTRO OESTE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 267.13 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2025-07-11 | 1352
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L02 | CENTRO OESTE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 641.58 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-07-18 | 1318
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 149.75 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-07-04 | 1025
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 547.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-07-04 | 1025
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 29.75 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-07-04 | 1025
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 6000 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-07-04 | 1185
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2836.8 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-07-10 | 1398
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2836.8 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-07-18 | 1524
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2931.36 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-07-10 | 1399
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 818.2 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-07-29 | 926
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2599.8 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-07-29 | 926
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2454.03 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-07-14 | 997
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 124.97 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-07-14 | 997
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 81.75 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-07-29 | 926
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 496.91 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-07-29 | 926
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 127.65 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-10 | 1184
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 57.61 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-10 | 1184
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 282.87 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-10 | 1184
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 92.72 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-10 | 1184
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 165.12 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 26.52 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 39.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 221.16 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 51 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 45.52 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 228.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 420.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 52.14 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 29.16 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 201.35 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2294.84 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 3.03 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 32.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-04 | 1027
2025-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 31 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-07-31 | 1374
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 240 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-27 | 1780
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 959.99 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-27 | 1780
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-20 | 1706
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 245 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-08 | 1544
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 75 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-08 | 1544
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 220 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-04 | 1521
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 380 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-06 | 1542
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-06 | 1543
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-06 | 1543
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 75 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-20 | 1706
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-20 | 1706
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-20 | 1706
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 319.99 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-20 | 1706
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-27 | 1780
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-27 | 1780
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-27 | 1780
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2751.9 | SERRALHERIA | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-22 | 1505
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 413 | FRETE | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-22 | 1505
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO LTDA | 433.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO | 2025-08-25 | 1611
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 5802.36 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-08-27 | 2100
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1350 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-08-07 | 1471
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1250 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-08-07 | 1471
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 91.5 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-08-07 | 1471
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 228 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-08-07 | 1471
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 125 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-08-07 | 1471
2025-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 108.42 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-08-27 | 1720
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 73.31 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-22 | 2108
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-08 | 1917
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 240 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-29 | 2178
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 55 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-29 | 2178
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-29 | 2178
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-29 | 2178
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-29 | 2178
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-29 | 2178
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-29 | 2178
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-29 | 2178
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 75 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-29 | 2178
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-08 | 1916
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-08 | 1916
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 220 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-02 | 1842
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 119.45 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-01 | 1841
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 626.69 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-22 | 2108
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 240.55 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-01 | 1841
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-22 | 2108
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 75 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-22 | 2108
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-22 | 2108
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 47.44 | MATERIAL HIDRÁULICO | COFERMETA SA | 2025-09-01 | 1509
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 173.92 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-09-01 | 1509
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 367.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-09-01 | 1509
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 7381.06 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-09-26 | 2415
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 152 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-09-16 | 2013
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 624 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-09-16 | 2013
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 91.5 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-09-08 | 1471
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 66.67 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-09-16 | 2013
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1940 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-09-16 | 2013
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 228 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-09-08 | 1471
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1350 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-09-08 | 1471
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1250 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-09-08 | 1471
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 125 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-09-08 | 1471
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 68.05 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-26 | 1830
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 229.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-18 | 1935
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 330.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-18 | 1935
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 81.36 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-18 | 1935
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 70.47 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-26 | 1830
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 55.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-26 | 1830
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 66.81 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-26 | 1830
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 264.12 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-26 | 1830
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 68.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-26 | 1830
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 165.6 | SINALIZAÇÃO | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-09-25 | 2044
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 173.4 | SINALIZAÇÃO | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-09-25 | 2044
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 83.16 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-09-25 | 2044
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 404.6 | SINALIZAÇÃO | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-09-18 | 1928
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 662.4 | SINALIZAÇÃO | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 2025-09-18 | 1928
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 947.5 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-09-26 | 2037
2025-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 150 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-09-26 | 2037
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 2539
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 220 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 2537
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 410 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-03 | 2299
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 2538
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 360 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 2540
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 500 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-20 | 2535
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 450 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-20 | 2535
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 75 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 2536
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATELIE DAS LONAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 100.8 | FRETE | ATELIE DAS LONAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-15 | 2664
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L08 | COMERCIAL ISO LTDA | 350 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | COMERCIAL ISO LTDA | 2025-10-01 | 2161
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 160 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-10-21 | 2493
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 400 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2025-10-21 | 2493
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-10-09 | 2611
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 430 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-10-03 | 2555
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 900.01 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-10-03 | 2555
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-10-03 | 2555
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 219.98 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-10-03 | 2555
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-10-03 | 2555
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 219.98 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-10-09 | 2611
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 430 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-10-09 | 2611
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-10-09 | 2611
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 900.01 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-10-09 | 2611
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 280 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-20 | 2644
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1643.06 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-20 | 2636
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1998 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-10-30 | 2533
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 742.5 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-10-30 | 2533
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 83.33 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-10-30 | 2533
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 152 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-10-13 | 2013
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 624 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-10-13 | 2013
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 66.67 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-10-13 | 2013
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1940 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-10-13 | 2013
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 11685 | NÃO CLASSIFICADO | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 2025-10-13 | 2375
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 615 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2025-10-08 | 2376
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1650 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-29 | 2837
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1218 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-29 | 2837
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 88 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-29 | 2837
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 70 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-10-15 | 2343
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 195.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-13 | 2225
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 180.94 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-13 | 2225
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2460 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-10-24 | 2511
2025-10-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 1480 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2025-10-07 | 2199
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 862 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-13 | 2899
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-13 | 2720
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-18 | 2900
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 75 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-13 | 2720
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 1200 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-03 | 2663
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 240 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-03 | 2663
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-18 | 2900
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 140 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-13 | 2720
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 130 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-03 | 2663
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 240 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-03 | 2663
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 193.8 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-19 | 2901
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 263.8 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-03 | 2663
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2518.85 | SERRALHERIA | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-11-19 | 2752
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 150 | FRETE | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-11-19 | 2752
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 250 | FRETE | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 2025-11-26 | 1123
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 390 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 2025-11-26 | 1123
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 1130 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2025-11-12 | 2676
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATELIE DAS LONAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 100.8 | FRETE | ATELIE DAS LONAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-11-24 | 2664
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATELIE DAS LONAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 100.8 | FRETE | ATELIE DAS LONAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-11-03 | 2664
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 149.5 | MATERIAL DE PINTURA | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2025-11-18 | 2924
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 54.5 | MATERIAL DE PINTURA | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2025-11-18 | 2924
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 20 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2025-11-18 | 2924
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 69.5 | MATERIAL HIDRÁULICO | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2025-11-18 | 2924
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 84.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2025-11-18 | 2924
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 50 | FRETE | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2025-11-18 | 2924
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 12316.2 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-11-24 | 2710
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 232.91 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-11-07 | 2838
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 430 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-11-07 | 2838
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 1349.99 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-11-07 | 2838
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-11-07 | 2838
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-11-07 | 2838
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 152 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-05 | 2013
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 624 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-05 | 2013
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 83.33 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-28 | 2533
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1940 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-05 | 2013
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 66.67 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-05 | 2013
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 742.5 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-28 | 2533
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1998 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-28 | 2533
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 228 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-12 | 2653
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 125 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-12 | 2653
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1357.2 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-11-12 | 2653
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 18234.04 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2025-11-06 | 2809
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 16390.15 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2025-11-17 | 2809
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2048.77 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2025-11-12 | 2810
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 1434.14 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-11-18 | 2873
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 21232.5 | NÃO CLASSIFICADO | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 2025-11-06 | 2773
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 1117.5 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2025-11-12 | 2895
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 568 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-19 | 3007
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2533.68 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-19 | 3007
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1367.99 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-19 | 3007
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 88 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-19 | 3007
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 36.33 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-19 | 3007
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2200 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2025-11-17 | 2652
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 75.86 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-11-24 | 2894
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1777.95 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-11-14 | 2605
2025-11-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 250 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-11-14 | 2605
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 616 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-01 | 2969
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 456 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-17 | 3313
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2518.84 | SERRALHERIA | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-12-16 | 2752
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 150 | FRETE | ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-12-16 | 2752
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 150 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2025-12-15 | 2920
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L02 | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MAJOR LTDA | 1091.1 | INSUMOS PARA CONTRATO | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MAJOR LTDA | 2025-12-23 | 3435
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CONEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 27.1 | NÃO CLASSIFICADO | CONEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2025-12-12 | 3179
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CONEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 25.06 | NÃO CLASSIFICADO | CONEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2025-12-04 | 3179
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CONEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 3.39 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2025-12-12 | 3220
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CONEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 7.45 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2025-12-18 | 3219
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 19.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2025-12-04 | 3238
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 22.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2025-12-04 | 3238
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 11.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2025-12-04 | 3238
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 50 | FRETE | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2025-12-04 | 3238
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 31622.37 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-12-22 | 3326
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 1232.84 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2025-12-22 | 3326
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-12-03 | 3103
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-12-03 | 3103
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 442.9 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-12-03 | 3103
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 1350.01 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-12-03 | 3103
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 219.98 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2025-12-03 | 3103
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 83.33 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-12-29 | 2533
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 742.5 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-12-29 | 2533
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1998 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-12-29 | 2533
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 125 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-12-12 | 2653
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 228 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-12-12 | 2653
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 1357.2 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2025-12-12 | 2653
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L08 | IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 370 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2025-12-11 | 3025
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2750 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-29 | 3327
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 88 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-29 | 3327
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 613 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-29 | 3327
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1068 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-29 | 3327
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 4870 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2025-12-15 | 2652
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 391 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-11 | 2983
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 76.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-11 | 2983
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 45.34 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-29 | 3029
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 13.03 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-29 | 3029
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 63.56 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-29 | 3029
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 91.73 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-29 | 3029
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 63.74 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-29 | 3029
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 44.78 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-29 | 3029
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 107.64 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-29 | 3029
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 13.66 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-29 | 3029
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 79.36 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-17 | 3066
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 94.46 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2025-12-17 | 3066
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 130 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2025-12-29 | 3298
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1600.01 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2025-12-29 | 3298
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 120 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2025-12-29 | 3298
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 349.99 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2025-12-29 | 3298
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 140 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2025-12-29 | 3298
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 75 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2025-12-29 | 3298
2025-12-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 460 | FERRAGENS EM GERAL | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2025-12-10 | 2984
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 456 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-22 | 3514
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 1004 | LOCAÇÕES | AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 2026-01-05 | 3463
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 4371.68 | MATERIAL ELÉTRICO | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 2026-01-05 | 3251
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 808 | MATERIAL ELÉTRICO | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 2026-01-05 | 3251
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 394.05 | FRETE | CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | 2026-01-05 | 3251
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 471.86 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-01-08 | 3484
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3151.89 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-01-08 | 3484
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 340 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-01-09 | 3299
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 150 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-01-12 | 3317
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 3600 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-01-09 | 3299
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 560 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-01-12 | 3317
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 700 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-01-12 | 3317
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 616.8 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-01-23 | 3573
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 16080.11 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-01-23 | 3573
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 900 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-01-07 | 3369
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-01-07 | 3369
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-01-07 | 3369
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 847.1 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-01-07 | 3369
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 265.81 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-01-07 | 3369
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 464.86 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-01-13 | 3254
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 212.49 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2026-01-08 | 3448
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 191.01 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2026-01-15 | 3448
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 23.88 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-01-12 | 3449
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 16.71 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-01-19 | 3475
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 568 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3671
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 328 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3671
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 264 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3671
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 218 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3671
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 131 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3671
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1866.31 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3671
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 400 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3671
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 396 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3671
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 450 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3671
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 131 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3671
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 96.86 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3672
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10.33 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3672
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 109 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-30 | 3671
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 321.48 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-16 | 3250
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 501 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-16 | 3250
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2012.44 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-16 | 3250
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 80.46 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-16 | 3250
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 94.2 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-16 | 3250
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 396.63 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-16 | 3250
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 22.68 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-16 | 3250
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 80.88 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-16 | 3250
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 142 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-16 | 3250
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 56.71 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-16 | 3250
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 5.64 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-01-16 | 3250
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 135.31 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-01-12 | 3318
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | RST ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | 5800 | MATERIAL ELÉTRICO | RST ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | 2026-01-21 | 3252
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 117.5 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2026-01-27 | 3497
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1344 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2026-01-27 | 3497
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 120 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2026-01-27 | 3497
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 140 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2026-01-27 | 3497
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 130 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2026-01-27 | 3497
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 220 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2026-01-27 | 3497
2026-01-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TRANSFORMADORES IDEAL LTDA. | 2650 | MATERIAL ELÉTRICO | TRANSFORMADORES IDEAL LTDA. | 2026-01-13 | 3253
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 456 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-23 | 3804
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 120 | LOCAÇÕES | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-06 | 3712
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 874.92 | LOCAÇÕES | AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 2026-02-10 | 3733
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | 200.34 | INFORMÁTICA E TELEFONIA | ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | 2026-02-09 | 3526
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | 37.49 | FRETE | ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | 2026-02-09 | 3526
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 669.5 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-02-13 | 3580
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 89.9 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-02-13 | 3580
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CER ELETRICA E FIXACAO LTDA | 89.29 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CER ELETRICA E FIXACAO LTDA | 2026-02-19 | 3662
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CER ELETRICA E FIXACAO LTDA | 2790.91 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CER ELETRICA E FIXACAO LTDA | 2026-02-19 | 3662
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 363.14 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-02-05 | 3484
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2425.61 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-02-05 | 3484
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 85.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2026-02-09 | 3550
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 218 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | 2026-02-09 | 3550
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 16070.4 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-02-26 | 3813
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 900 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-02-09 | 3635
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 11371.95 | MATERIAL ELÉTRICO | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI | 2026-02-13 | 3319
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 8927.99 | MATERIAL ELÉTRICO | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI | 2026-02-03 | 3320
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 11368.53 | MATERIAL ELÉTRICO | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI | 2026-02-10 | 3319
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2440.54 | MATERIAL ELÉTRICO | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI | 2026-02-03 | 3319
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 128.39 | NÃO CLASSIFICADO | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-02-13 | 3579
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1595 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 3732
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 131 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 3732
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 65.5 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 3732
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1050 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 3732
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 328 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 3732
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 400 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 3732
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 3732
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 176 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 3732
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 545 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 3732
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 623 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 3732
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 117.54 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-13 | 3531
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 87.92 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-13 | 3531
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 72.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-13 | 3531
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 16.02 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-02-10 | 3224
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 135.31 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-02-09 | 3318
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 29.56 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-02-20 | 3601
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 24.34 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-02-20 | 3601
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1698.93 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT | 2026-02-20 | 3578
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 33 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-02-24 | 3664
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3462.91 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-02-13 | 3520
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 200 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-02-13 | 3520
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TRANSFORMADORES IDEAL LTDA. | 2650 | MATERIAL ELÉTRICO | TRANSFORMADORES IDEAL LTDA. | 2026-02-10 | 3253
2026-02-01 | Pago | PL530.001 | L01 | UNIVERSO ELETRICO LTDA | 198 | MATERIAL ELÉTRICO | UNIVERSO ELETRICO LTDA | 2026-02-18 | 3600
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 1340 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-17 | 3868
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 864 | LOCAÇÕES | AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 2026-03-02 | 3814
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 669.5 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-03-27 | 3924
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | CENTRO OESTE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 204.13 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-03-18 | 1317
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | CENTRO OESTE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 204.14 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-03-18 | 1316
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CER ELETRICA E FIXACAO LTDA | 89.29 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CER ELETRICA E FIXACAO LTDA | 2026-03-18 | 3662
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CER ELETRICA E FIXACAO LTDA | 2790.91 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CER ELETRICA E FIXACAO LTDA | 2026-03-18 | 3662
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 512.59 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-03-24 | 3808
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 154.36 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-03-24 | 3808
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 475 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-03-06 | 3711
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 625 | MATERIAL HIDRÁULICO | COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 2026-03-24 | 3939
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 34.9 | FRETE | COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 2026-03-24 | 3939
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1169.26 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-03-18 | 3745
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2872.77 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-03-18 | 3745
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2607.88 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-03-18 | 3745
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 48.33 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-03-10 | 3758
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 96.67 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-03-10 | 3758
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 145 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-03-10 | 3758
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 290 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-03-10 | 3758
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 760 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-03-30 | 3919
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 14515.2 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-03-25 | 4090
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 900 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-03-11 | 3848
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ELETRICA MAV LTDA | 5966.8 | MATERIAL ELÉTRICO | ELETRICA MAV LTDA | 2026-03-09 | 3678
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 5086.91 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-18 | 3944
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 7890 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-03-31 | 4000
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 128.39 | NÃO CLASSIFICADO | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-03-03 | 3688
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 128.39 | NÃO CLASSIFICADO | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-03-31 | 3757
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 608 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-03-30 | 3675
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2495.99 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-03-30 | 3675
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 608 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-03-02 | 3675
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 150 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-03-30 | 3675
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 150 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-03-02 | 3675
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2495.99 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-03-02 | 3675
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | GUINDASTES PIONEIRO LTDA | 28078.7 | INSUMOS PARA CONTRATO | GUINDASTES PIONEIRO LTDA | 2026-03-05 | 3817
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 357 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-03-18 | 676
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 357 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-03-18 | 675
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 685.99 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-03-18 | 1072
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L02 | LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 685.99 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-03-18 | 1071
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2000 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-18 | 3971
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 176 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-30 | 4054
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 450 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-30 | 4054
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1100 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-30 | 4054
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 109.51 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-30 | 4054
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 65.5 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-30 | 4054
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2272 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-30 | 4054
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 984 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-30 | 4054
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 65.5 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-30 | 4054
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-30 | 4054
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 31.2 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-09 | 3708
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 37.96 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-09 | 3708
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 36.47 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-09 | 3708
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 309.6 | MATERIAIS PARA ATERRAMENTO E SPDA | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-23 | 3717
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 1866.6 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-23 | 3717
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 64.14 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-23 | 3717
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 290.26 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-03-23 | 3717
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 127.6 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-03-18 | 3548
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 533.73 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-03-18 | 3548
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 79.2 | FRETE | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-03-18 | 3548
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 3690.53 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-03-18 | 3548
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 250 | FRETE | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-03-25 | 3809
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 1518 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-03-25 | 3809
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 135.31 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-03-09 | 3318
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 29.56 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-03-23 | 3601
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 24.34 | MATERIAL ELÉTRICO | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 2026-03-23 | 3601
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 7883.4 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-03-03 | 3784
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 126 | NÃO CLASSIFICADO | IRRF - MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | 2026-03-19 | 3855
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 390.6 | NÃO CLASSIFICADO | CSRF - MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | 2026-03-19 | 3856
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 815 | LOCAÇÕES | SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 2026-03-03 | 3734
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 22500 | INSUMOS PARA CONTRATO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-03-25 | 4055
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 9615.62 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-03-12 | 3858
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 8895.27 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-03-06 | 3858
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1202.01 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-03-12 | 3859
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2644.41 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-03-19 | 3861
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 444 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-03-02 | 3680
2026-03-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TRANSFORMADORES IDEAL LTDA. | 2650 | MATERIAL ELÉTRICO | TRANSFORMADORES IDEAL LTDA. | 2026-03-10 | 3253
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 1388 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-08 | 4089
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 1766.05 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-17 | 4086
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 1042.15 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-17 | 4086
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 864 | LOCAÇÕES | AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 2026-04-13 | 4192
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 14.85 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-04-24 | 4154
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 62.25 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-04-24 | 4154
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 74.75 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-04-24 | 4154
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 649.5 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-04-24 | 4154
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 109.9 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-04-24 | 4154
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 8.85 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-04-24 | 4154
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 5.85 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-04-24 | 4154
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 26.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-04-24 | 4154
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 49.5 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-04-13 | 4001
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 93.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 2026-04-27 | 4553
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 154.32 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-04-22 | 3808
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 512.44 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-04-22 | 3808
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 350.74 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-16 | 3745
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1580.32 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-01 | 3593
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 434.22 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-16 | 3747
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 861.73 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-16 | 3745
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 782.27 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-16 | 3745
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5748.43 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-01 | 3593
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1345.96 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-04-16 | 3747
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2400 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-04-02 | 3957
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 100 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-04-02 | 3957
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISK ARAMES E PREGOS LTDA | 412 | AÇO | DISK ARAMES E PREGOS LTDA | 2026-04-02 | 3955
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4624.18 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-16 | 4204
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 137.38 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-04-08 | 3992
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 137.38 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-04-27 | 4176
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 9779.83 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2026-04-06 | 4112
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 10572.79 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2026-04-15 | 4112
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 1321.6 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-04-10 | 4113
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2907.52 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-04-17 | 4116
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | GASPARINI & FERREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 199 | AUTOMAÇÃO, CFTV, E SONORIZAÇÃO | GASPARINI & FERREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | 2026-04-08 | 3994
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | GASPARINI & FERREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 599 | AUTOMAÇÃO, CFTV, E SONORIZAÇÃO | GASPARINI & FERREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | 2026-04-08 | 3994
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | GASPARINI & FERREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 29.9 | FRETE | GASPARINI & FERREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | 2026-04-08 | 3994
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 740 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2026-04-01 | 3956
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | JB MONTAGENS LTDA | 5390 | NÃO CLASSIFICADO | JB MONTAGENS LTDA | 2026-04-17 | 4207
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 12000 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-08 | 4191
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1600 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-16 | 4156
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1500 | FRETE | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-08 | 4191
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 27848 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4544
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 7140 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4235
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 65.5 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4339
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 176 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4339
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 654 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4339
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 450 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4339
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2724.52 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4339
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 328 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4339
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 400 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4339
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1099.99 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4339
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 396 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4339
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 65.5 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4339
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 200 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4339
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 218 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-29 | 4340
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 900 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-04-16 | 4072
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 1150 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-04-16 | 4072
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 1716.67 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-04-01 | 3925
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 250 | FRETE | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-04-16 | 4072
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 83.33 | FRETE | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-04-01 | 3925
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 137.6 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-04-16 | 3548
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 575.53 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-04-16 | 3548
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 85.4 | FRETE | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-04-16 | 3548
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 3979.59 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-04-16 | 3548
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 125 | FRETE | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-04-01 | 3984
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 1335 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-04-01 | 3984
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 205.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-01 | 3936
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 49 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-01 | 3936
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 240.07 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-01 | 3951
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 200.93 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-04-01 | 3951
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L02 | POSTO J A LTDA | 689 | DESPESAS | POSTO J A LTDA | 2026-04-27 | 4556
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM LTDA | 2925 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM LTDA | 2026-04-02 | 3963
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM LTDA | 2925 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM LTDA | 2026-04-17 | 3963
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L07 | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 273.33 | LOCAÇÕES | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 2026-04-02 | 4085
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2250 | SERRALHERIA | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2026-04-22 | 4260
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SILMAQUINAS COMERCIAL LTDA | 800 | LOCAÇÕES | SILMAQUINAS COMERCIAL LTDA | 2026-04-08 | 4106
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SILMAQUINAS COMERCIAL LTDA | 150 | FRETE | SILMAQUINAS COMERCIAL LTDA | 2026-04-08 | 4106
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SILMAQUINAS COMERCIAL LTDA | 150 | FRETE | SILMAQUINAS COMERCIAL LTDA | 2026-04-08 | 4106
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 140 | LIMPEZA E HIGIÊNE | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-04-13 | 4003
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 160 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-04-29 | 4173
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1200 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-04-29 | 4173
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 228 | LIMPEZA E HIGIÊNE | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-04-29 | 4173
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TECNYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA | 3306 | SINALIZAÇÃO | TECNYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA | 2026-04-02 | 3316
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 22500 | INSUMOS PARA CONTRATO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-04-27 | 4447
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 7118.59 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-04-06 | 4157
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 7118.56 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-04-15 | 4157
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 355.93 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-04-10 | 4164
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1957.61 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-04-17 | 4160
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 1287.6 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3996
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 27450 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3996
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 7650 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3996
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 336 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3996
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 33320 | SERRALHERIA | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3996
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 10920 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3996
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 3472 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3996
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 696 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3995
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 58740 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3995
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 7548 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3995
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 336 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3315
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 5206.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3995
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 7104 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3995
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 6800 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-02 | 3315
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 1960 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-29 | 4175
2026-04-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 855 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-04-13 | 3991
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 1464 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-13 | 4336
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 1766.05 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-08 | 4086
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 1042.15 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-08 | 4086
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 642 | LOCAÇÕES | AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 2026-05-14 | 4642
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 1558.8 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-05-15 | 4277
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BAILEU INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 40.4 | FRETE | BAILEU INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO | 2026-05-06 | 4623
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BAILEU INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 225 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BAILEU INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO | 2026-05-06 | 4623
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 922.5 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-05-11 | 4262
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 160 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-05-11 | 4262
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 7170.4 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-05-11 | 4262
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BRASIL CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS LTDA | 5460 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BRASIL CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS LTDA | 2026-05-26 | 4500
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | BRASIL CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS LTDA | 1050 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BRASIL CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS LTDA | 2026-05-26 | 4276
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 944 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | 2026-05-13 | 4184
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 60 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-05-27 | 4609
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 23.95 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-05-27 | 4609
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 220 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-05-27 | 4609
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 99 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-05-27 | 4609
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 40 | FRETE | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-05-27 | 4609
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 154.32 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-05-21 | 3808
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 512.44 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-05-21 | 3808
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1019.68 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-05-04 | 3593
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 920.78 | FRETE | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-05-14 | 3747
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3709.07 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-05-04 | 3593
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2854.14 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2026-05-14 | 3747
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 900 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-05-08 | 4448
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 900 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-05-04 | 4585
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3124.21 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-20 | 4643
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 532 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-05-14 | 4261
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2211.3 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-05-14 | 4261
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 390 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-05-14 | 4261
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 5501.97 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2026-05-05 | 4420
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 5948.07 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2026-05-15 | 4420
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 743.51 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-05-12 | 4421
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 1635.72 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 4424
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | JB MONTAGENS LTDA | 350 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-05-12 | 4208
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | JB MONTAGENS LTDA | 770 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 4210
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | JSS AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 1597.4 | NÃO CLASSIFICADO | JSS AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 2026-05-11 | 4639
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | JSS AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 68.6 | NÃO CLASSIFICADO | JSS AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 2026-05-11 | 4637
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 12000 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-05 | 4284
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1600 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-19 | 4570
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1176 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-20 | 4416
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 400 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-08 | 4449
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21450 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-27 | 4651
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-05-12 | 4492
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 425 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-05-12 | 4246
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 935 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 4247
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 154 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 4491
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1640 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-27 | 4771
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2000 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-27 | 4771
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 545 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-27 | 4771
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1843.49 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-27 | 4771
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2250 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-27 | 4771
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 352 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-27 | 4771
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 262 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-27 | 4771
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-27 | 4771
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 109 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-27 | 4772
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 75 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-05-11 | 4272
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 125 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-05-11 | 4272
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 93.87 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-05-11 | 4220
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 57.05 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-05-11 | 4220
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 1716.67 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-05-05 | 3925
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 83.33 | FRETE | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-05-05 | 3925
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 1335 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-05-05 | 3984
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 137.6 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-05-20 | 3548
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 575.53 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-05-20 | 3548
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 85.4 | FRETE | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-05-20 | 3548
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 3979.59 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-05-20 | 3548
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 125 | FRETE | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-05-05 | 3984
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 154.05 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-18 | 4285
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 115.04 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-20 | 4313
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1677.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-04 | 4087
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 563.55 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-27 | 4559
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 240.07 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-04 | 3951
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 200.93 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-05-04 | 3951
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 192.06 | NÃO CLASSIFICADO | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 2026-05-15 | 4511
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 170.23 | NÃO CLASSIFICADO | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 2026-05-05 | 4501
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 177.44 | NÃO CLASSIFICADO | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 2026-05-05 | 4511
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 184.03 | NÃO CLASSIFICADO | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 2026-05-15 | 4501
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 23 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-05-12 | 4502
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 23.99 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-05-12 | 4516
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 50.61 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 4505
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 52.79 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 4517
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 18757.5 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-05-08 | 4403
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 1025 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-05-12 | 4404
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 717.5 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 4486
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L07 | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 460.8 | LOCAÇÕES | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 2026-05-27 | 4641
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L07 | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 288 | LOCAÇÕES | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 2026-05-04 | 4212
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 360 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-14 | 4275
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 120 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-14 | 4275
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 76 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-05-14 | 4275
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 22500 | INSUMOS PARA CONTRATO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-05-25 | 4719
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 7958.59 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-05-05 | 4450
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 7958.56 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-05-15 | 4450
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 397.93 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-05-12 | 4546
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2188.61 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-05-19 | 4453
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1749.14 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-05-14 | 4259
2026-05-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 250 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-05-14 | 4259
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 1161.98 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-12 | 4801
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 302.02 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-12 | 4802
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 916.2 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-06-08 | 4662
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 999 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-06-08 | 4662
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 573.3 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-06-08 | 4662
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 472.38 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-06-08 | 4662
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 150 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-06-08 | 4662
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 75 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-06-23 | 4924
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 2419.5 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-06-23 | 4924
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 1537.5 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-06-23 | 4924
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 321.9 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-06-25 | 4925
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 68.7 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-06-25 | 4925
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 1339 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-06-25 | 4925
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 283.6 | SINALIZAÇÃO | COFERMETA SA | 2026-06-17 | 4611
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CONEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2.37 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-06-26 | 3181
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | CONEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2.37 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-06-26 | 3180
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 31622.29 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-06-15 | 4975
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 8245.91 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-06-15 | 4975
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 1167.24 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-06-22 | 5078
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 9410.77 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-06-22 | 5078
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 4314.99 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-06-22 | 5078
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 1032 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-06-22 | 5079
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 450 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-06-08 | 4822
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 3458.69 | LOCAÇÕES | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2026-06-10 | 4926
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2237.63 | LOCAÇÕES | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2026-06-02 | 4928
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 3274.49 | LOCAÇÕES | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2026-06-10 | 4927
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2814.94 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-22 | 4972
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 137.38 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-06-08 | 4632
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 137.38 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-06-02 | 4622
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 5474.64 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2026-06-03 | 4892
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 5918.53 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2026-06-15 | 4892
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 739.82 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-06-11 | 4893
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 1627.6 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-06-18 | 4896
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | JSS AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 32.6 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-06-11 | 4666
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | JSS AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 1.4 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-06-08 | 4665
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | KALUNGA SA | 12.79 | FRETE | KALUNGA SA | 2026-06-26 | 4555
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | KALUNGA SA | 32.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | KALUNGA SA | 2026-06-26 | 4555
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | KALUNGA SA | 189.9 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | KALUNGA SA | 2026-06-26 | 4555
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 16400 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-30 | 5180
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1600 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-19 | 4922
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 12000 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-02 | 4671
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 300 | FRETE | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-30 | 5180
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1176 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-30 | 4990
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21450 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-30 | 4969
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 105 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-06-02 | 4629
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 1716.67 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-06-02 | 3925
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 83.33 | FRETE | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-06-02 | 3925
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 258 | MATERIAL HIDRÁULICO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-25 | 4636
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 208.25 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-26 | 4616
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 255.95 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-26 | 4616
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 49.46 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-26 | 4616
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 106.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-26 | 4616
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 57 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-26 | 4616
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 3730.52 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-19 | 4614
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 338.76 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-25 | 4636
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 236.91 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-25 | 4636
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 14490 | INSUMOS PARA CONTRATO | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 2026-06-02 | 4823
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 2364.51 | NÃO CLASSIFICADO | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 2026-06-03 | 4880
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 2555.79 | NÃO CLASSIFICADO | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 2026-06-15 | 4880
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 319.5 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-06-11 | 4899
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 702.9 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-06-18 | 4900
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L02 | POSTO J A LTDA | 689 | DESPESAS | POSTO J A LTDA | 2026-06-22 | 5019
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L02 | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. | 338.93 | DESPESAS | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S. | 2026-06-11 | 4988
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | SCANMETAL - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA | 992.14 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | SCANMETAL - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO | 2026-06-11 | 4631
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3808.73 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO | 2026-06-08 | 4621
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 5675.78 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-06-03 | 4790
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 5675.78 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-06-15 | 4790
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 283.79 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-06-11 | 4839
2026-06-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1560.84 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-06-18 | 4793
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 1464 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-14 | 5174
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 75 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-07-08 | 4924
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 2419.5 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-07-08 | 4924
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 1537.5 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-07-08 | 4924
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 806.99 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-07-30 | 5306
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 630.63 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-07-30 | 5308
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 20250 | FRETE | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-07-24 | 5558
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 450 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-07-08 | 5182
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2069.06 | LOCAÇÕES | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2026-07-06 | 5272
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3948.84 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-20 | 5364
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 326.65 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-07-06 | 4959
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 5896.8 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-07-17 | 5100
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2872.8 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-07-24 | 5310
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 390 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-07-24 | 5310
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2571.53 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2026-07-15 | 5206
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2378.67 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 2026-07-06 | 5206
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 321.44 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-07-10 | 5207
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 707.17 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5210
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | GHV MAGAZINE COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 21.07 | FRETE | GHV MAGAZINE COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITA | 2026-07-01 | 5294
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 750 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 2026-07-17 | 5096
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 12000 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-06 | 4991
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 15200 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-29 | 5344
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1600 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-20 | 5285
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1389 | DESPESAS | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-30 | 5556
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1176 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-30 | 5363
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21450 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-30 | 5342
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-07-10 | 5144
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 154 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5145
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2473.47 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-28 | 5422
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 984 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-28 | 5422
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1200 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-28 | 5422
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3427.55 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-28 | 5422
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 65.5 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-28 | 5422
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1704 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-01 | 5176
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 266 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-28 | 5422
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 984 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-01 | 5176
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1650 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-01 | 5176
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 396 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-01 | 5176
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 438 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-01 | 5176
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 654 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-01 | 5176
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1350 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-01 | 5176
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 196.5 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-01 | 5176
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 131 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-01 | 5176
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1200 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-01 | 5176
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 218 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-01 | 5176
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 196.5 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-28 | 5422
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1350 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-28 | 5422
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 327 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-28 | 5422
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 191.49 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-28 | 5422
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 72 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-07-15 | 5088
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 360 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-07-15 | 5088
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 10867.5 | FORMA DE MADEIRA | MER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2026-07-30 | 5315
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 117.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-06 | 4884
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 219.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-06 | 4884
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 280.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-06 | 4884
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 335.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-07-06 | 4884
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2335.5 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-07-06 | 5231
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 1557 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-07-15 | 5231
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 90 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-07-10 | 5240
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 135 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-07-10 | 5237
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 94.5 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5238
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 63 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5241
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L02 | POSTO J A LTDA | 689 | DESPESAS | POSTO J A LTDA | 2026-07-20 | 5397
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L07 | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 804.8 | LOCAÇÕES | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 2026-07-02 | 4970
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPORTE EQUIPAMENTOS LTDA | 9260.1 | LOCAÇÕES | SUPORTE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-13 | 5082
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPORTE EQUIPAMENTOS LTDA | 1050 | FRETE | SUPORTE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-13 | 5082
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPORTE EQUIPAMENTOS LTDA | 1050 | FRETE | SUPORTE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-13 | 5082
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 240 | AÇO | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-07-15 | 5035
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 380 | MATERIAL DE PINTURA | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-07-15 | 5035
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 22500 | INSUMOS PARA CONTRATO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-07-06 | 5255
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 22500 | INSUMOS PARA CONTRATO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-07-24 | 5438
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 8032.79 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-07-06 | 5156
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 8032.74 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-07-15 | 5156
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 4800 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-07-06 | 5264
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 120 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-07-10 | 5280
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 401.64 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-07-10 | 5212
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 660 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5267
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2209.01 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-07-20 | 5159
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | 2160 | SINALIZAÇÃO | TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES L | 2026-07-07 | 4958
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3342.79 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-07-24 | 5094
2026-07-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 150 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-07-24 | 5094
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 1464 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-12 | 5472
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | APROVE EQUIPAMENTOS LTDA | 150 | FRETE | APROVE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-24 | 5891
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | APROVE EQUIPAMENTOS LTDA | 150 | FRETE | APROVE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-24 | 5891
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | APROVE EQUIPAMENTOS LTDA | 150 | DESPESAS | APROVE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-24 | 5891
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 519.6 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-08-24 | 5574
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 1798.8 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-08-24 | 5574
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 9632.49 | VEÍCULOS | AMORTIZAÇÃO+JUROS+ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-08-13 | 5570
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | AMORTIZAÇÃO+JUROS+ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-08-13 | 5573
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 8964.99 | VEÍCULOS | AMORTIZAÇÃO+JUROS+ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-08-13 | 5571
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 806.75 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-08-31 | 5306
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 630.44 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-08-31 | 5308
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISK ARAMES E PREGOS LTDA | 199.8 | AÇO | DISK ARAMES E PREGOS LTDA | 2026-08-19 | 5554
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISK ARAMES E PREGOS LTDA | 199.8 | AÇO | DISK ARAMES E PREGOS LTDA | 2026-08-19 | 5554
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | DKD COMERCIO DE ACRILICO LTDA | 3800 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | DKD COMERCIO DE ACRILICO LTDA | 2026-08-11 | 5252
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 16528.67 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-08-25 | 5842
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 320 | LOCAÇÕES | EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 2026-08-07 | 5549
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2003.04 | LOCAÇÕES | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2026-08-05 | 5578
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4080.48 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-20 | 5712
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 5896.8 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-08-17 | 5100
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 511.73 | NÃO CLASSIFICADO | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 2026-08-24 | 5767
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 1320.48 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2026-08-17 | 5500
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 1221.45 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2026-08-05 | 5500
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 165.06 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-08-12 | 5501
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 363.13 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-08-20 | 5504
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LKX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME | 11719.3 | INSUMOS PARA CONTRATO | LKX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME | 2026-08-18 | 5753
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LKX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME | 5022 | NÃO CLASSIFICADO | LKX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME | 2026-08-18 | 5755
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1600 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-19 | 5583
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 15200 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-31 | 5635
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 12000 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-05 | 5437
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 400 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-06 | 5577
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1176 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-31 | 5627
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21450 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-31 | 5630
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-08-12 | 5383
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 154 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-08-20 | 5384
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 829.01 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-26 | 5892
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 440 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-26 | 5892
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2250 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-26 | 5892
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1640 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-26 | 5892
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 327.5 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-26 | 5892
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 545 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-26 | 5892
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 327.5 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-26 | 5892
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2000 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-26 | 5892
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 400 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-07 | 5590
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 254.3 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-08-10 | 5251
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L04 | MER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 10867.5 | FORMA DE MADEIRA | MER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2026-08-27 | 5315
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1597.27 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-10 | 5388
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 751.41 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-04 | 5141
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1567.56 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-03 | 5307
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2583.43 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-17 | 5415
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 803.93 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-31 | 5317
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 959.81 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-31 | 5317
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1084.19 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-03 | 5307
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 803.93 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-03 | 5317
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 959.81 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-03 | 5317
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2583.43 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-08-17 | 5414
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 10500 | INSUMOS PARA CONTRATO | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 2026-08-17 | 5670
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 6228 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-08-05 | 5425
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 360 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-08-12 | 5426
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 252 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-08-20 | 5507
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L07 | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 840 | LOCAÇÕES | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 2026-08-03 | 5343
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L02 | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. | 458.21 | DESPESAS | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S. | 2026-08-11 | 5711
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 8400 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2026-08-31 | 5911
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L03 | SUPORTE EQUIPAMENTOS LTDA | 300 | DESPESAS | SUPORTE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-08-03 | 5555
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 5578.22 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-08-17 | 5532
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 5578.22 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-08-05 | 5532
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 278.91 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-08-12 | 5543
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1534.01 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-08-20 | 5535
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3342.8 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-08-24 | 5094
2026-08-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 150 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-08-24 | 5094
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | 100 METAIS COMERCIO LTDA | 18218.16 | FRETE | 100 METAIS COMERCIO LTDA | 2026-09-02 | 5998
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 1464 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-11 | 5966
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 376 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-17 | 5839
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 2532.18 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 2026-09-14 | 6093
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | APROVE EQUIPAMENTOS LTDA | 3049.26 | LOCAÇÕES | APROVE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-29 | 6324
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 75 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-09-04 | 5660
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 4355.1 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-09-04 | 5660
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 471 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-09-01 | 5616
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 916.2 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-09-01 | 5616
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 150 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-09-01 | 5616
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 9770.88 | VEÍCULOS | AMORTIZAÇÃO+JUROS+ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-09-14 | 5570
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | AMORTIZAÇÃO+JUROS+ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-09-14 | 5573
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 6326.6 | VEÍCULOS | AMORTIZAÇÃO+JUROS+ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-09-14 | 5571
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 1673.75 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-09-24 | 5979
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 1071.2 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-09-17 | 6088
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 724.44 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-09-09 | 5661
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 1606.8 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-09-09 | 5661
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 806.76 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-09-29 | 5306
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 630.43 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-09-29 | 5308
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 102 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-09-03 | 5667
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 400 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-09-03 | 5667
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 1100 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-09-24 | 6134
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2400 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-09-03 | 5667
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L07 | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 1650 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | 2026-09-03 | 5667
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA. | 20000 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA. | 2026-09-09 | 5604
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | DKD COMERCIO DE ACRILICO LTDA | 200 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-09-11 | 5713
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 3430.93 | LOCAÇÕES | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-09-28 | 6222
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 9750.47 | FRETE | E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | 2026-09-28 | 6222
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA | 240.5 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA | 2026-09-08 | 5821
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA | 3.89 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-09-08 | 5955
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA | 125.61 | NÃO CLASSIFICADO | ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA | 2026-09-08 | 5908
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 326.94 | LOCAÇÕES | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2026-09-02 | 5866
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4080.48 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-21 | 6072
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 710.21 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-09-24 | 5666
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2948.39 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-09-24 | 5666
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 195 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-09-24 | 5666
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 22.2 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-09-11 | 5801
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 31.07 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 5800
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 4118.89 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2026-09-08 | 5847
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 4452.86 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2026-09-14 | 5847
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 556.61 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-09-11 | 5848
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 1224.54 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 5851
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LKX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME | 7415 | INSUMOS PARA CONTRATO | LKX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME | 2026-09-01 | 5754
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LKX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME | 2959.25 | NÃO CLASSIFICADO | LKX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME | 2026-09-01 | 5758
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LKX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME | 620.7 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 5757
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LKX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME | 365.75 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 5760
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 12000 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-08 | 5988
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1600 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-21 | 5990
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 15200 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-29 | 6073
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21450 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-29 | 6056
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1176 | NÃO CLASSIFICADO | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-29 | 6063
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-09-11 | 5733
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 154 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 5732
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA MULTICLEAN LTDA | 1620 | LOCAÇÕES | LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA MULTICLEAN L | 2026-09-24 | 6264
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 327.5 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-23 | 6099
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2639.51 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-23 | 6099
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2840 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-23 | 6099
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 656 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-23 | 6099
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 262 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-23 | 6099
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 910 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-23 | 6099
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 88 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-23 | 6099
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L03 | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 180 | LOCAÇÕES | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-09-10 | 6049
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 150.32 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-09-10 | 5588
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L02 | MG 5 PNEUS LTDA ME | 388.08 | NÃO CLASSIFICADO | MG 5 PNEUS LTDA ME | 2026-09-23 | 6140
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 48.75 | MATERIAL DE PINTURA | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-08 | 5542
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 78.65 | MATERIAL DE PINTURA | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-08 | 5542
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2490 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-14 | 6092
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 347.56 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-08 | 5551
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1597.25 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-08 | 5388
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1593.44 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-17 | 5606
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2583.43 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-14 | 5415
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1567.56 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-01 | 5307
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1084.19 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-01 | 5307
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 906.51 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-08 | 5542
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 39.31 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-08 | 5542
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 98.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-08 | 5542
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 14.15 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-08 | 5542
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2583.43 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-09-14 | 5414
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 33.59 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-09-28 | 4518
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 1557 | NÃO CLASSIFICADO | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 2026-09-04 | 5878
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 90 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-09-11 | 5879
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 63 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-09-18 | 5949
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L02 | POSTO J A LTDA | 689 | DESPESAS | POSTO J A LTDA | 2026-09-21 | 6100
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L07 | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 840 | LOCAÇÕES | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 2026-09-02 | 5643
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L02 | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. | 450.95 | DESPESAS | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S. | 2026-09-08 | 5983
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L02 | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. | 547.83 | DESPESAS | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S. | 2026-09-23 | 6292
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 5500 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2026-09-16 | 6137
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 850 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2026-09-28 | 6228
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 9520 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2026-09-28 | 6164
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 4500 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2026-09-11 | 4982
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 4800 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2026-09-11 | 4984
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 1.24 | MATERIAL ESCRITÓRIO | SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 2026-09-02 | 5622
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 22500 | INSUMOS PARA CONTRATO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-09-21 | 6094
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 15008.54 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-09-11 | 6003
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1529.32 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-09-16 | 5724
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 250 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-09-16 | 5724
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VASILHAME 262 LTDA | 2000 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | VASILHAME 262 LTDA | 2026-09-14 | 5116
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VASILHAME 262 LTDA | 400 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | VASILHAME 262 LTDA | 2026-09-14 | 5116
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA. | 14.67 | FORROS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SE | 2026-09-17 | 5826
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA. | 230.37 | FORROS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SE | 2026-09-17 | 5826
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA. | 138 | FERRAGENS EM GERAL | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SE | 2026-09-17 | 5826
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA. | 33.12 | FERRAGENS EM GERAL | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SE | 2026-09-17 | 5826
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA. | 381.6 | FORROS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SE | 2026-09-17 | 5826
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA. | 63.54 | FORROS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SE | 2026-09-17 | 5826
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA. | 265.14 | FORROS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SE | 2026-09-17 | 5826
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA. | 50.58 | FORROS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SE | 2026-09-17 | 5826
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA. | 3213.36 | FORROS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SE | 2026-09-17 | 5826
2026-09-01 | Pago | PL530.001 | L01 | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA. | 140 | FRETE | VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SE | 2026-09-17 | 5826
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | 100 METAIS COMERCIO LTDA | 9109.08 | FRETE | 100 METAIS COMERCIO LTDA | 2026-10-14 | 5998
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 145.96 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-10-13 | 6217
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2574.04 | LOCAÇÕES | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-10-13 | 6218
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 320 | FRETE | A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-10-13 | 6217
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 499.67 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-10-28 | 6341
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 1537.5 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-10-26 | 6339
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 1075.5 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-10-26 | 6339
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 75 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-10-26 | 6339
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | AMORTIZAÇÃO+JUROS+ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-10-13 | 5573
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 6186.23 | VEÍCULOS | AMORTIZAÇÃO+JUROS+ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-10-13 | 5571
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 9911.25 | VEÍCULOS | AMORTIZAÇÃO+JUROS+ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-10-13 | 5570
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 1673.75 | MATERIAL DE PINTURA | CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | 2026-10-22 | 5979
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 189.88 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-10-20 | 6036
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 164.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-10-20 | 6036
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 1709.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-10-19 | 6009
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 865.09 | SINALIZAÇÃO | COFERMETA SA | 2026-10-20 | 6036
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | DISK ARAMES E PREGOS LTDA | 219.8 | AÇO | DISK ARAMES E PREGOS LTDA | 2026-10-13 | 6155
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 103.47 | LOCAÇÕES | ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2026-10-05 | 6276
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L03 | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4397.64 | LOCAÇÕES | EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-10-20 | 6382
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 710.22 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-10-26 | 5666
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 718.2 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-10-28 | 6340
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2948.39 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-10-26 | 5666
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 250 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-10-28 | 6340
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 3016.49 | FORMA DE MADEIRA | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-10-28 | 6340
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 195 | FRETE | EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | 2026-10-26 | 5666
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 3609.33 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2026-10-05 | 6287
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 487.75 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-10-09 | 6288
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 3901.98 | NÃO CLASSIFICADO | FORMAD EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2026-10-15 | 6287
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 1073.05 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6291
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 7520 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-10-05 | 6116
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1600 | LOCAÇÕES | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-10-19 | 6343
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 70 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-10-09 | 6123
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 154 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6122
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 426.67 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-10-26 | 6338
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 226.67 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-10-26 | 6338
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 126.67 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-10-26 | 6338
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 108.9 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-10-09 | 5959
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 195 | MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-10-09 | 5959
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | MG 5 PNEUS LTDA ME | 11.92 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ISSQN RETIDO | 2026-10-08 | 6187
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 1597.25 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-10-07 | 5388
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. | 682.84 | DESPESAS | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S. | 2026-10-15 | 6384
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. | 714.22 | DESPESAS | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S. | 2026-10-05 | 6346
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 22500 | INSUMOS PARA CONTRATO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-10-05 | 6219
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 8066.05 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-10-05 | 6209
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 8720.05 | NÃO CLASSIFICADO | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2026-10-15 | 6209
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1090.01 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-10-09 | 6210
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 375.21 | NÃO CLASSIFICADO | PREFEITURA DE NOVA LIMA - ISSQN RETIDO | 2026-10-09 | 6074
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2398.02 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6212
2026-10-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 2063.67 | NÃO CLASSIFICADO | INSS RETIDO PJ - MINISTERIO DA PREVIDENCIA | 2026-10-20 | 6006
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 75 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-10-01 | 5660
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 4355.1 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-10-01 | 5660
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L07 | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 346.92 | LOCAÇÕES | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 2026-10-01 | 6105
2026-10-01 | Pago | PL530.001 | L07 | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 493.08 | LOCAÇÕES | RAPIDO ANDAIMES LTDA | 2026-10-01 | 6104
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | 100 METAIS COMERCIO LTDA | 9109.08 | FRETE | 100 METAIS COMERCIO LTDA | 2026-11-11 | 5998
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 499.67 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-11-27 | 6341
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 1537.5 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-11-09 | 6339
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 1075.5 | FORMA DE MADEIRA | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-11-09 | 6339
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | BH MADEFORMAS LTDA | 75 | FRETE | BH MADEFORMAS LTDA | 2026-11-09 | 6339
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10053.64 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-11-13 | 5570
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 6043.84 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-11-13 | 5571
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2026-11-13 | 5573
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 836 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-11-06 | 6365
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 50 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 2026-11-05 | 6366
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | COFERMETA SA | 299.9 | MATERIAL HIDRÁULICO | COFERMETA SA | 2026-11-23 | 6376
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | DISK ARAMES E PREGOS LTDA | 219.8 | AÇO | DISK ARAMES E PREGOS LTDA | 2026-11-10 | 6155
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 112.62 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-11-13 | 4767
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 112.62 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-11-13 | 4750
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 173.35 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-11-13 | 5087
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 362.62 | FRETE | EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2026-11-13 | 4217
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | KALUNGA SA | 119.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | KALUNGA SA | 2026-11-02 | 6025
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | KALUNGA SA | 15.39 | FRETE | KALUNGA SA | 2026-11-02 | 6025
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | KALUNGA SA | 359.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | KALUNGA SA | 2026-11-02 | 6025
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 426.67 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-11-09 | 6338
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 426.67 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-11-23 | 6338
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 226.67 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-11-23 | 6338
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 226.67 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-11-09 | 6338
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 126.67 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-11-09 | 6338
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 126.67 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2026-11-23 | 6338
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | LOJA ELETRICA LIMITADA | 137.22 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | LOJA ELETRICA LIMITADA | 2026-11-23 | 6381
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 250 | FRETE | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-11-04 | 6196
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L04 | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 18400 | FORMA DE MADEIRA | MADEIRAS VIA NORTE LTDA | 2026-11-04 | 6196
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 77.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-23 | 6378
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 48 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-23 | 6378
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 121.94 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-19 | 6358
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 47.08 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-13 | 4769
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 38.71 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-23 | 6378
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 33.68 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-19 | 6358
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 21.84 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-23 | 6378
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 100.47 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-19 | 6358
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 124.12 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-03 | 6356
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 46.28 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-19 | 6358
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 747.86 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-03 | 6356
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 27.17 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-03 | 6356
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 59.35 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-23 | 6378
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 335.4 | FERRAGENS EM GERAL | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 2026-11-23 | 6380
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 447.3 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-11-23 | 4898
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 4950 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2026-11-13 | 4981
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 4450 | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | 2026-11-13 | 4983
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 260 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-11-06 | 6361
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 520 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-11-13 | 5123
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 360 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2026-11-06 | 6361
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | TECNYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA | 3078 | SINALIZAÇÃO | TECNYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA | 2026-11-04 | 3998
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 250 | FRETE | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-11-16 | 6352
2026-11-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1529.32 | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-11-16 | 6352
2026-12-01 | A pagar | PL530.001 | L01 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 499.67 | MATERIAL DE PINTURA | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 2026-12-28 | 6341
2026-12-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10198.08 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-12-14 | 5570
2026-12-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2026-12-14 | 5573
2026-12-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5899.4 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2026-12-14 | 5571
2026-12-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 16.1 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-12-30 | 4504
2026-12-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | OMR CONSTRUCOES EIRELI | 16.1 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2026-12-30 | 4503
2026-12-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 90 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2026-12-23 | 5242
2026-12-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 135 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2026-12-23 | 5239
2027-01-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-01-13 | 5573
2027-01-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5752.89 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-01-13 | 5571
2027-01-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10344.59 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-01-13 | 5570
2027-02-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10493.21 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-02-15 | 5570
2027-02-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-02-15 | 5573
2027-02-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5604.27 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-02-15 | 5571
2027-03-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-03-15 | 5573
2027-03-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10643.96 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-03-15 | 5570
2027-03-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5453.52 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-03-15 | 5571
2027-04-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10796.88 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-04-13 | 5570
2027-04-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-04-13 | 5573
2027-04-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5300.6 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-04-13 | 5571
2027-05-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10951.99 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-05-13 | 5570
2027-05-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-05-13 | 5573
2027-05-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5145.49 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-05-13 | 5571
2027-06-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-06-14 | 5573
2027-06-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 11109.34 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-06-14 | 5570
2027-06-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 4988.14 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-06-14 | 5571
2027-07-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-07-13 | 5573
2027-07-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 11268.94 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-07-13 | 5570
2027-07-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 4828.54 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-07-13 | 5571
2027-07-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | JB MONTAGENS LTDA | 490 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2027-07-30 | 4209
2027-08-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 4666.64 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-08-13 | 5571
2027-08-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 11430.84 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-08-13 | 5570
2027-08-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-08-13 | 5573
2027-09-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 4502.42 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-09-13 | 5571
2027-09-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-09-13 | 5573
2027-09-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 11595.06 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-09-13 | 5570
2027-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 11761.64 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-10-13 | 5570
2027-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-10-13 | 5573
2027-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 4335.84 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-10-13 | 5571
2027-11-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 4166.86 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-11-16 | 5571
2027-11-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 11930.62 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-11-16 | 5570
2027-11-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-11-16 | 5573
2027-12-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 12102.02 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-12-13 | 5570
2027-12-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 3995.46 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2027-12-13 | 5571
2027-12-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2027-12-13 | 5573
2028-01-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-01-13 | 5573
2028-01-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 12275.89 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-01-13 | 5570
2028-01-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 3821.59 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-01-13 | 5571
2028-02-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-02-14 | 5573
2028-02-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 3645.23 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-02-14 | 5571
2028-02-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 12452.25 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-02-14 | 5570
2028-03-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 12631.15 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-03-13 | 5570
2028-03-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 3466.33 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-03-13 | 5571
2028-03-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-03-13 | 5573
2028-04-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-04-13 | 5573
2028-04-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 3284.87 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-04-13 | 5571
2028-04-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 12812.61 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-04-13 | 5570
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-05-15 | 5573
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 3100.79 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-05-15 | 5571
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 12996.69 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-05-15 | 5570
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 925.12 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 4114
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 520.46 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 4423
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 520.46 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 4422
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 925.12 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 4115
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 16.71 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 3451
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 16.71 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 3450
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 341.42 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 6290
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 1434.14 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 2812
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 341.42 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 6289
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 225.01 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 5209
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 517.87 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 4894
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 517.87 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 4895
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 115.54 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 5503
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 225.01 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 5208
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 1434.14 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 2811
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 389.62 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 5850
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 389.62 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 5849
2028-05-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | 115.54 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇÃO TECNICA AO FORNECEDOR | 2028-05-02 | 5502
2028-06-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 13183.41 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-06-13 | 5570
2028-06-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-06-13 | 5573
2028-06-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 2914.07 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-06-13 | 5571
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-07-13 | 5573
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 13372.81 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-07-13 | 5570
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 2724.67 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-07-13 | 5571
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1682.81 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2028-07-03 | 3860
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1245.75 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2028-07-03 | 4159
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 976.19 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2028-07-03 | 5534
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1526 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2028-07-03 | 6211
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1405.72 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2028-07-03 | 5158
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 993.26 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2028-07-03 | 4792
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1313.26 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2028-07-03 | 6005
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 1392.75 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2028-07-03 | 4452
2028-07-01 | A pagar | PL530.001 | L10 | TECSU ENGENHARIA LTDA | 420 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2028-07-03 | 5266
2028-08-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 13564.93 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-08-14 | 5570
2028-08-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-08-14 | 5573
2028-08-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 2532.55 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-08-14 | 5571
2028-08-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 360 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2028-08-28 | 5427
2028-08-01 | A pagar | PL530.001 | L08 | PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | 90 | NÃO CLASSIFICADO | RETENÇAO TECNICA | 2028-08-28 | 5880
2028-09-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 2337.67 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-09-13 | 5571
2028-09-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-09-13 | 5573
2028-09-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 13759.81 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-09-13 | 5570
2028-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-10-13 | 5573
2028-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 13957.5 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-10-13 | 5570
2028-10-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 2139.98 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-10-13 | 5571
2028-11-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 14158.02 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-11-13 | 5570
2028-11-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-11-13 | 5573
2028-11-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1939.46 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-11-13 | 5571
2028-12-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2028-12-13 | 5573
2028-12-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1736.06 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-12-13 | 5571
2028-12-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 14361.42 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2028-12-13 | 5570
2029-01-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2029-01-15 | 5573
2029-01-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1529.73 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-01-15 | 5571
2029-01-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 14567.75 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-01-15 | 5570
2029-02-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 14777.04 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-02-13 | 5570
2029-02-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2029-02-13 | 5573
2029-02-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1320.44 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-02-13 | 5571
2029-03-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 14989.33 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-03-13 | 5570
2029-03-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2029-03-13 | 5573
2029-03-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1108.15 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-03-13 | 5571
2029-04-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15204.68 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-04-13 | 5570
2029-04-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2029-04-13 | 5573
2029-04-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 892.8 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-04-13 | 5571
2029-05-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2029-05-14 | 5573
2029-05-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 674.36 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-05-14 | 5571
2029-05-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15423.12 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-05-14 | 5570
2029-06-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15644.7 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-06-13 | 5570
2029-06-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 452.78 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-06-13 | 5571
2029-06-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2029-06-13 | 5573
2029-07-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 328.52 | VEÍCULOS | ISS - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2029-07-13 | 5573
2029-07-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 228.02 | VEÍCULOS | Juros - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-07-13 | 5571
2029-07-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1 | VEÍCULOS | Valor residual - BPCE EQUIPMENT SOLUTION | 2029-07-13 | 5572
2029-07-01 | A pagar | PL530.001 | L02 | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15870.46 | VEÍCULOS | Amortização - BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS | 2029-07-13 | 5570

## FORNECEDORES
Torre Catharina · Fornecedores do grupo 11 e linha do histograma
Linha (coluna F, cinza) = sugestão automática pelo nome e pela categoria do financeiro. Ajuste conforme a medição: os lançamentos e o histograma se recalculam.
Fornecedor | Categoria predominante | Pago (R$) | A pagar (R$) | Total (R$) | Linha | Descrição da linha | Critério da sugestão
BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | VEÍCULOS | 35352 | 558486 | 593838 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Arrendamento mercantil (manipulador): confirmar linha
LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 305023 | 9344 | 314367 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
TECSU ENGENHARIA LTDA | INSUMOS PARA CONTRATO | 257841.96 | 56168.75 | 314010.71 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
E.P.O. ENGENHARIA PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | LOCAÇÕES | 225654.29 | 0 | 225654.29 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
TELAS PERAM COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. | SINALIZAÇÃO | 178801.1 | 0 | 178801.1 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
FORMAD EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 110124.605 | 18043.9052 | 128168.5103 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÕES | 80533.5 | 0 | 80533.5 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
EXXI GLOBAL DO BRASIL LTDA | FORMA DE MADEIRA | 72179.2 | 7838.3 | 80017.5 | L04 | Bandejas de proteção | Madeira lançada no grupo 11 (madeiramento de bandejas): confirmar
LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 53600 | 0 | 53600 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
MADEIRAS VIA NORTE LTDA | FORMA DE MADEIRA | 33445.3 | 18650 | 52095.3 | L04 | Bandejas de proteção | Madeira lançada no grupo 11 (madeiramento de bandejas): confirmar
MINAS FERRAMENTAS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 47804.087 | 3426.95 | 51231.037 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
LOC CASTRO TERRAPLENAGEM LTDA | INSUMOS PARA CONTRATO | 45733.36 | 0 | 45733.36 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
SERRALHERIA LAURA AMARAL LTDA | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | 35820 | 9400 | 45220 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
PEREIRA TELAS E INSTALACOES LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 41725 | 675 | 42400 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
100 METAIS COMERCIO LTDA | FRETE | 18218.16 | 18218.16 | 36436.32 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria frete)
ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÕES | 36249.95 | 0 | 36249.95 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
BH MADEFORMAS LTDA | FORMA DE MADEIRA | 29825.18 | 5376 | 35201.18 | L04 | Bandejas de proteção | Madeira lançada no grupo 11 (madeiramento de bandejas): confirmar
LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP | NÃO CLASSIFICADO | 34650 | 0 | 34650 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL ELÉTRICO | 34109.01 | 0 | 34109.01 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÕES | 29683.0999 | 4397.64 | 34080.7399 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 32669.75 | 0 | 32669.75 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
OMR CONSTRUCOES EIRELI | INSUMOS PARA CONTRATO | 31840.4517 | 479.5067 | 32319.9584 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
LKX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME | INSUMOS PARA CONTRATO | 28102 | 0 | 28102 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
GUINDASTES PIONEIRO LTDA | INSUMOS PARA CONTRATO | 28078.7 | 0 | 28078.7 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
CORDAL BH COMERCIO DE CABOS E ACESSORIOS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 22082 | 0 | 22082 | L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | Andaimes / cabos de aço: confirmar
A.F SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÕES | 18886.4 | 3040 | 21926.4 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
MER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | FORMA DE MADEIRA | 21735 | 0 | 21735 | L04 | Bandejas de proteção | Madeira lançada no grupo 11 (madeiramento de bandejas): confirmar
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA. | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 20000 | 0 | 20000 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ESQUADRIAS DE FERRO E CERCAMENTO | 17552.41 | 1779.32 | 19331.73 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
EDIFICAR LOCACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÕES | 16058.7 | 0 | 16058.7 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
COFERMETA SA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11101.41 | 4114.5707 | 15215.9807 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
ESPIRAL INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÕES | 13369.85 | 103.47 | 13473.32 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10663.8 | 1140 | 11803.8 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
SUPORTE EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÕES | 11660.1 | 0 | 11660.1 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
CASA & TINTA COMERCIAL LTDA | MATERIAL DE PINTURA | 8727.1433 | 1673.7467 | 10400.89 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material de pintura)
EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | FRETE | 9616.2 | 761.21 | 10377.41 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria frete)
LOJA ELETRICA LIMITADA | MATERIAL ELÉTRICO | 9408.75 | 441.12 | 9849.87 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SERRALHERIA | 8502.59 | 0 | 8502.59 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
TRANSFORMADORES IDEAL LTDA. | MATERIAL ELÉTRICO | 7950 | 0 | 7950 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
ATACADAO DAS TINTAS LTDA | MATERIAL DE PINTURA | 5959.85 | 1499 | 7458.85 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material de pintura)
JB MONTAGENS LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 6510 | 490 | 7000 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
BRASIL CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6510 | 0 | 6510 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
TECNYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA | SINALIZAÇÃO | 3306 | 3078 | 6384 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
ELETRICA MAV LTDA | MATERIAL ELÉTRICO | 5966.8 | 0 | 5966.8 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5850 | 0 | 5850 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
CENTRO OESTE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 5832.5 | 0 | 5832.5 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
RST ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | MATERIAL ELÉTRICO | 5800 | 0 | 5800 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
CER ELETRICA E FIXACAO LTDA | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 5760.4 | 0 | 5760.4 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria acessórios de fixação)
CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA | MATERIAL ELÉTRICO | 5573.73 | 0 | 5573.73 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
SUPERMAQUINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | LOCAÇÕES | 5301.5 | 0 | 5301.5 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA. | FORROS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS | 4530.38 | 0 | 4530.38 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria forros, divisórias e acessórios)
RAPIDO ANDAIMES LTDA | LOCAÇÕES | 4346.93 | 0 | 4346.93 | L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | Andaimes / cabos de aço: confirmar
AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | LOCAÇÕES | 4248.92 | 0 | 4248.92 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
DKD COMERCIO DE ACRILICO LTDA | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | 4000 | 0 | 4000 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3808.73 | 0 | 3808.73 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
APROVE EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÕES | 3499.2587 | 0 | 3499.2587 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
CARRINHO DE MAO ROMA LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3328.48 | 0 | 3328.48 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
CRISTIANE E SILVIA COMERCIO LTDA | AÇO | 3257.9 | 0 | 3257.9 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria aço)
REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. | DESPESAS | 1795.92 | 1397.06 | 3192.98 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 807 | 2340 | 3147 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria acessórios de fixação)
POSTO J A LTDA | DESPESAS | 2756 | 0 | 2756 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2532.18 | 0 | 2532.18 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
VASILHAME 262 LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2400 | 0 | 2400 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 1860 | 0 | 1860 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
JSS AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 1700 | 0 | 1700 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1698.93 | 0 | 1698.93 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA MULTICLEAN LTDA | LOCAÇÕES | 1620 | 0 | 1620 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
BLOW BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE PLASTICO LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1608.9 | 0 | 1608.9 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | SINALIZAÇÃO | 1489.16 | 0 | 1489.16 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1288 | 0 | 1288 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
DISK ARAMES E PREGOS LTDA | AÇO | 811.6 | 439.6 | 1251.2 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria aço)
SILMAQUINAS COMERCIAL LTDA | LOCAÇÕES | 1100 | 0 | 1100 | L03 | Equipamentos de produção civil e locações | Categoria LOCAÇÕES no financeiro
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MAJOR LTDA | INSUMOS PARA CONTRATO | 1091.1 | 0 | 1091.1 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
SCANMETAL - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 992.14 | 0 | 992.14 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 836.5 | 0 | 836.5 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
GASPARINI & FERREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | AUTOMAÇÃO, CFTV, E SONORIZAÇÃO | 827.9 | 0 | 827.9 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria automação, cftv, e sonorização)
KALUNGA SA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 235.59 | 494.89 | 730.48 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | MATERIAL HIDRÁULICO | 659.9 | 0 | 659.9 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material hidráulico)
ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 640 | 0 | 640 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
FIAO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 565 | 0 | 565 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | MATERIAL ELÉTRICO | 513.72 | 0 | 513.72 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | FISCAL E TRIBUTOS | 412.45 | 0 | 412.45 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria fiscal e tributos)
MG 5 PNEUS LTDA ME | NÃO CLASSIFICADO | 388.08 | 11.92 | 400 | L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | Máquinas, transporte e combustível: confirmar
ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA | SUB-EMPREITEIROS OBRAS | 370 | 0 | 370 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
COMERCIAL ISO LTDA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 350 | 0 | 350 | L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | Telas, sinalização e proteção (nome/categoria)
ATELIE DAS LONAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | FRETE | 302.4 | 0 | 302.4 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria frete)
BAILEU INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 265.4 | 0 | 265.4 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | FISCAL E TRIBUTOS | 263.11 | 0 | 263.11 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria fiscal e tributos)
ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | INFORMÁTICA E TELEFONIA | 237.83 | 0 | 237.83 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria informática e telefonia)
UNIVERSO ELETRICO LTDA | MATERIAL ELÉTRICO | 198 | 0 | 198 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material elétrico)
CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS LTDA | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 93.8 | 0 | 93.8 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria equipamentos e ferramentas)
CONEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | NÃO CLASSIFICADO | 67.7438 | 0 | 67.7438 | L10 | A classificar (sem linha definida) | Sem critério no financeiro (NÃO CLASSIFICADO / contrato): classificar pela medição
GHV MAGAZINE COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | FRETE | 21.07 | 0 | 21.07 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria frete)
SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | MATERIAL ESCRITÓRIO | 1.24 | 0 | 1.24 | L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | Compra de ferramentas e materiais miúdos (categoria material escritório)
TOTAL |  | 2160570.0993 | 733308.1194 | 2893878.2187

## BASE
Torre Catharina · Orçamento mensal sem INCC por linha
Fonte: BALANCIM.xlsx, aba AUX. HISTOGRAMA - BASE (linhas de subtotal de cada subitem). Total = ANÁLISE, linha 11.
Linha | Descrição | Total | time axis 2024-07-01 to 2029-07-01
L01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | 90000 | [9 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
L02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | 1154680 | [9 empty] | 105000 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 360 |  | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22860 | 22860 | 22860 | 22860 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500
L03 | Equipamentos de produção civil e locações | 727901.678 | [9 empty] | 9455 | 9455 | 18955 | 18955 | 22755 | 22755 | 22755 | 22755 | 23855 | 20055 | 10555 | 14555 | 14555 | 14555 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 14991 | 12391 | 20372.37 | 20372.37 | 20372.37 | 20372.37 | 15055.37 | 15055.37 | 15055.37 | 15055.37 | 15055.37 | 15055.37 | 15055.37 | 15055.37 | 14619.37 | 14619.37 | 14619.37 | 14619.37 | 14619.37 | 14619.37
L04 | Bandejas de proteção | 311282.7465 | 2026-06-01: 31879.4; 2026-07-01: 800; 2026-08-01: 25016.66; 2026-09-01: 2696; 2026-10-01: 2696; 2026-11-01: 38262.23; 2026-12-01: 2896; 2027-01-01: 40362.69; 2027-02-01: 23136.84; 2027-03-01: 2936; 2027-04-01: 15332.81; 2027-05-01: 15332.81; 2027-06-01: 6950.79; 2027-07-01: 10965.58; 2027-08-01: 6950.79; 2027-09-01: 10253.58; 2027-10-01: 10253.58; 2027-11-01: 4875.73; 2027-12-01: 6582.79; 2028-01-01: 5870.79; 2028-02-01: 3451.73; 2028-03-01: 30171.95; 2028-04-01: 1512; 2028-05-01: 1512; 2028-06-01: 1512; 2028-07-01: 1512; 2028-08-01: 1512; 2028-09-01: 1512; 2028-10-01: 1512; 2028-11-01: 1512; 2028-12-01: 1512
L05 | Elevador cremalheira | 1488861.9328 | 2026-02-01: 5627.98; 2026-03-01: 42627.98; 2026-04-01: 31418.97; 2026-05-01: 31418.97; 2026-06-01: 31418.97; 2026-07-01: 31418.97; 2026-08-01: 31418.97; 2026-09-01: 65718.97; 2026-10-01: 63474.93; 2026-11-01: 59218.97; 2026-12-01: 57868.97; 2027-01-01: 59218.97; 2027-02-01: 57868.97; 2027-03-01: 57868.97; 2027-04-01: 57868.97; 2027-05-01: 59218.97; 2027-06-01: 57868.97; 2027-07-01: 57868.97; 2027-08-01: 57868.97; 2027-09-01: 59218.97; 2027-10-01: 57868.97; 2027-11-01: 57868.97; 2027-12-01: 59218.97; 2028-01-01: 57868.97; 2028-02-01: 58468.97; 2028-03-01: 34218.97; 2028-04-01: 57418.97; 2028-05-01: 31418.97; 2028-06-01: 31418.97; 2028-07-01: 34918.97; 2028-08-01: 5068.97; 2028-09-01: 26600
L06 | Grua | 1187436.3636 | 2025-12-01: 71600; 2026-01-01: 80723.16; 2026-02-01: 50873.16; 2026-03-01: 58873.16; 2026-04-01: 44573.16; 2026-05-01: 44573.16; 2026-06-01: 52573.16; 2026-07-01: 44573.16; 2026-08-01: 44573.16; 2026-09-01: 52573.16; 2026-10-01: 50373.16; 2026-11-01: 44573.16; 2026-12-01: 52573.16; 2027-01-01: 44573.16; 2027-02-01: 44573.16; 2027-03-01: 52573.16; 2027-04-01: 44573.16; 2027-05-01: 44573.16; 2027-06-01: 52573.16; 2027-07-01: 44573.16; 2027-08-01: 44573.16; 2027-09-01: 43823.16; 2027-10-01: 65500; 2027-11-01: 12500
L07 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | 1155993.0098 | 2027-05-01: 20000; 2027-06-01: 20000; 2027-07-01: 24400; 2027-08-01: 20000; 2027-09-01: 24400; 2027-10-01: 20000; 2027-11-01: 21320; 2027-12-01: 20000; 2028-01-01: 20023.19; 2028-02-01: 24023.19; 2028-03-01: 165926.96; 2028-04-01: 93427.84; 2028-05-01: 89427.84; 2028-06-01: 89027.84; 2028-07-01: 69427.84; 2028-08-01: 84377.84; 2028-09-01: 84377.84; 2028-10-01: 69427.84; 2028-11-01: 69427.84; 2028-12-01: 126976.96
L08 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | 580015.454 | 2026-03-01: 27619.78; 2026-04-01: 27619.78; 2026-05-01: 27619.78; 2026-06-01: 27619.78; 2026-07-01: 27619.78; 2026-08-01: 27619.78; 2026-09-01: 27619.78; 2026-10-01: 27619.78; 2026-11-01: 27619.78; 2026-12-01: 27619.78; 2027-01-01: 27619.78; 2027-02-01: 27619.78; 2027-03-01: 27619.78; 2027-04-01: 27619.78; 2027-05-01: 27619.78; 2027-06-01: 27619.78; 2027-07-01: 27619.78; 2027-08-01: 27619.78; 2027-09-01: 27619.78; 2027-10-01: 54621.12; 2027-11-01: 618.57
L10 | A classificar (sem linha definida) | 0
TOTAL |  | 6696171.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116455 | 46815 | 56315 | 56315 | 60115 | 60115 | 60115 | 60115 | 132815 | 103138.1602 | 69056.1434 | 168175.9205 | 142666.9028 | 142666.9028 | 182982.3028 | 143902.9028 | 168119.5628 | 188098.9028 | 183654.8692 | 209165.1328 | 180448.9028 | 211265.5888 | 192689.7428 | 180488.9028 | 184885.7128 | 206235.7128 | 201903.6928 | 210299.8538 | 201885.0638 | 210187.8538 | 253116.0333 | 137098.6379 | 125717.1265 | 123678.3161 | 125859.2561 | 269873.2446 | 191914.1759 | 161914.1759 | 161514.1759 | 144978.1759 | 130078.1759 | 151609.2104 | 110059.2104 | 110059.2104 | 167608.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PARÂMETROS
Torre Catharina · Parâmetros
Células cinza são entradas.
Data-base (último mês com pagamentos) | 2026-10-01
Total pago no financeiro (DADOS) | 2160570.1
Total a pagar no financeiro (DADOS) | 733308.12
Nº de lançamentos | 1404
Orçado sem INCC do grupo 11 (ANÁLISE) | 6696171.18
Linha | Código PL | Descrição | Orçado sem INCC
L01 | 11.01 | Ferramentas manuais e pequenos equipamentos | 90000
L02 | 11.02 | Movimento de terra, manipulador e transporte vertical leve | 1154680
L03 | 11.03.01-03/06 | Equipamentos de produção civil e locações | 727901.68
L04 | 11.03.04-05 | Bandejas de proteção | 311282.75
L05 | 11.04.01 | Elevador cremalheira | 1488861.93
L06 | 11.04.02 | Grua | 1187436.36
L07 | 11.05 | Equipamentos de fachada (andaimes, balancins) | 1155993.01
L08 | 11.06 | Equipamentos de proteção coletiva (telas, sinalização) | 580015.45
L10 | — | A classificar (sem linha definida)

## LEIA-ME
Torre Catharina · Leia-me
Objetivo | Abrir o realizado do grupo 11 (PL530.001, Equipamentos e Ferramentas) mês a mês e por linha, a partir do financeiro, e comparar com o orçamento mensal sem INCC.
Fonte do realizado | Planilha DADOS do financeiro: GRUPO 1 contém "TORRE CATHARINA", COD SERVIÇO = PL530.001, STATUS FINANCEIRO = PAGAS (realizado) ou A PAGAR (títulos em aberto). Mês = [INÍCIO DO MÊS]; valor = [VALOR REAL] com sinal invertido. Os lançamentos com código 1030-1070-450 (fora do PL530.001) não entram.
Fonte do orçamento | BALANCIM.xlsx (histograma de origem), aba AUX. HISTOGRAMA - BASE; orçado por linha = ANÁLISE (coluna "Custo total orçado s/INCC").
Linhas (L01…L10) | Cada fornecedor recebe uma linha na aba FORNECEDORES (coluna F). A sugestão é automática pelo nome e pela categoria do financeiro; os fornecedores lançados como NÃO CLASSIFICADO ou contrato (ex.: locadoras de grua/cremalheira) ficam em L10 até a classificação pela medição. Ao mudar a linha, LANÇAMENTOS, HISTOGRAMA e RESUMO se recalculam.
Data-base | out/26 (pagamentos até 07/10/2026, mês parcial). Alterar em PARÂMETROS!B3; o realizado acumulado some depois da data-base.
Pendências para a R01 | 1) Medição financeira (.xlsm): abas mensais, ANÁLISE IEC (linha do grupo 11, colunas I, T e X), AUX.IEC e AUX.EQUIPAM_02, para fechar o realizado com a ANÁLISE ao centavo e classificar os fornecedores por código. 2) Contratos e aditivos (grua, cremalheira, manipulador, balancins, bandejas, locadoras) e lista de LOCAÇÕES - GERAL, para a projeção (CADASTRO). 3) Cronograma atualizado, para o fim das locações.
Rotina mensal | Colar as novas linhas do financeiro na aba LANÇAMENTOS (mesmas colunas), classificar fornecedores novos em FORNECEDORES, atualizar a data-base e conferir o RESUMO (conferências 1 a 4 = OK).