## LEIA-ME
PLANILHA EM BRANCO — como começar uma obra nova
Preencha só as células/abas de ENTRADA (texto azul, fundo amarelo nos parâmetros). O resto é fórmula e se calcula sozinho.
Os exemplos em cinza mostram o formato esperado (valores do Botânico, só como referência).
1. VALOR POR PL — parâmetros e orçamento
P9 = nome da obra · K6 = início do fluxo (1º mês; o realizado anterior entra acumulado nele) · K5 = data de corte (último mês fechado)
H6 = INCC base do orçamento · K7 = limite de avanço físico para usar o Prevision (padrão 10%)
Por PL (linhas 11 a 48): F = orçamento base (R$) · L = projeção atual (R$) · I = DIRETO/INDIRETO
Exemplo: 01 PROJETOS ¦ F: 2.400.000,00 ¦ L: 2.640.655,00 ¦ I: INDIRETO
2. "INCC-FGV" — índices mensais (já preenchidos até ago/2026; acrescente os meses seguintes)
Exemplo: A = 01/09/2026 ¦ B = 1.305,42 (número-índice do INCC-DI, não a variação %)
3. DADOS BRUTOS — cole a tabela dinâmica do ERP a partir de A1 (Colar especial → Valores)
Linha 2 = meses (datas) a partir de B2 · coluna A = grupos a partir da linha 3
Exemplo: A2 'Rótulos de Linha' ¦ B2 01/05/2023 ¦ C2 01/06/2023 … · A8 'ALVENARIA' ¦ B8 12.345,67 ¦ C8 8.910,11 …
Se o ERP da obra usar outros nomes de grupo, ajuste as colunas B/C da aba DADOS HISTORICOS.
4. CURVA PREVISION — cole o export 'Cronograma físico financeiro' do Prevision a partir de A1
Exemplo: J2 '30/06/2025' (mês, sobre a coluna Previsto) · linha 3: Nível ¦ Código EAP ¦ Descrição ¦ … ¦ Base ¦ Previsto ¦ Realizado
Os códigos de 1º nível (coluna B: 01, 02 … 37) precisam ser iguais aos da coluna C de VALOR POR PL.
5. CRONOGRAMA ATIVIDADES — cole o export de atividades do Prevision a partir de A1
Exemplo: linha 4: ID ¦ Pacote de trabalho/tarefas ¦ Serviço ¦ Lote ¦ Data de Início ¦ Data de Término ¦ … ¦ Base ¦ Previsto ¦ Realizado
Revise o de-para pacote → PL (colunas R a U). Pacotes sem de-para aparecem em vermelho.
6. Abas de disciplina (opcional) — coluna H = previsão informada por mês; K15 = forçar a fonte da curva
Padrões herdados das premissas: ELEVADORES e ESQUADRIAS com previsão informada; LOUÇAS com MDO pelo Prevision e material pela premissa.
7. Confira — VALOR POR PL, coluna N e bloco CONFERÊNCIA GERAL (tudo 'OK'); depois DASHBOARD e RETRATO 2027.
Fluxo de caixa da obra — mesmas abas do MODELO 05, agora com cálculo automático
O que mudou em relação ao modelo original
• As abas são as mesmas. A diferença é que nada precisa de ajuste manual: em cada aba de disciplina, o saldo
(PROJEÇÃO − INCORRIDO) é distribuído automaticamente nos meses futuros, então a linha DIFERENÇA fica zerada sozinha.
• A coluna PREVISÃO (R$) agora é calculada. O que você digitava nela vai na coluna H 'PREVISÃO INFORMADA' e vira o peso
de cada mês. Se a soma do que você digitou não fechar com o saldo, a ferramenta reescala (mostra o % de ajuste em K15).
• Regra da curva (célula K16 de cada aba): itens DIRETOS com avanço físico realizado no Prevision abaixo do limite
(VALOR POR PL!K7, hoje 10%) seguem a CURVA DO PREVISION (colunas M a O da aba). Os demais usam a coluna H;
sem coluna H, também usam o Prevision. Para forçar uma fonte numa aba, use a célula K15.
• DADOS HISTORICOS localiza cada grupo do ERP pelo NOME e cada mês pela DATA do cabeçalho (antes era por posição).
Atualização mensal
1. "INCC-FGV": acrescente o índice do mês (mês no formato 01/mm/aaaa).
2. VALOR POR PL: mude a DATA DE CORTE (K5) para o último mês com realizado fechado; atualize a PROJEÇÃO (coluna L).
3. DADOS BRUTOS: cole a tabela dinâmica do ERP a partir da célula A1 (mesmo formato de sempre: grupos nas linhas, meses nas colunas).
Grupo destacado em vermelho = nome que não existe em DADOS HISTORICOS (colunas B/C). Cadastre-o ou coloque na lista de ignorados.
4. CURVA PREVISION: cole o export do Prevision a partir da célula A1 (opcional — só é usado quando a coluna H da disciplina está vazia).
5. Abas de disciplina: se quiser, digite a previsão por mês na coluna H (meses futuros).
6. VALOR POR PL, coluna N e bloco CONFERÊNCIA GERAL: tudo deve estar 'OK'.
7. RETRATO 2027: escolha o ano em D5 e o INCC em F5. As observações vêm da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (cole ali o export de atividades do Prevision).
Convenção de cores
Texto azul = entrada (editar)
Texto preto = fórmula (não editar)
Texto verde = puxa de outra aba (não editar)
Fundo amarelo = parâmetro principal
Linhas cinza nas abas de disciplina = meses já realizados (até a data de corte)
Diferenças de abas em relação ao original
• Novas: LEIA-ME, SEGUROS e LIG. PROVISÓRIAS (essas duas disciplinas tinham projeção e realizado no ERP, mas nenhuma aba de distribuição).
• Removida: Planilha1 (era uma cópia com valores fixos do MODELO PARA BI).
• Tabela, PREMISSAS e AUX.ESTRUTURA foram copiadas como estavam (somente valores), para consulta.

## DASHBOARD
PROJEÇÃO TOTAL |  | REALIZADO ATÉ O CORTE | % REALIZADO |  | SALDO A REALIZAR | CONFERÊNCIA
orçamento projetado (IEC) |  | incorrido no ERP | da projeção | realizado + previsto | após a data de corte | detalhes em VALOR POR PL
REALIZADO (ATUAL)
COMPOSIÇÃO DO ANO
Ano | Anual R$ | Acumulado R$ | Anual % | Acumulado % | Realizado R$ | A realizar R$
TOTAL
Linha destacada = ano do retrato (RETRATO 2027!D5). Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.
Grupo |  | R$ | % do ano | Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)
Infraestrutura (12 a 16)
Estrutura (17)
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)
Acabamentos (25 a 37)
Taxa de administração
TOTAL
Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.
CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO
Note on B11: Mês do relatório = mês seguinte à data de corte.

## VALOR POR PL
ORÇAMENTO - NOVA OBRA | [7 empty] | ACOMPANHAMENTO IEC
INCC 10-25 |  | TOTAL |  |  |  | INCC BASE DO ORÇAMENTO |  | DATA DE CORTE -> | 2026-08-01 |  |  |  | Corte (1º dia do mês)
ORÇ EM INCC | [7 empty] | INÍCIO DO FLUXO -> | 2024-12-01 |  |  |  | Início (1º dia do mês)
ORÇ 10-25 |  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | LIMITE DE AVANÇO FÍSICO P/ USAR PREVISION -> | 100% |  |  |  | INCC no mês de corte
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | CENÁRIO DAS CURVAS -> | PREVISION |  |  |  | Último mês do horizonte
[13 empty] | Obra | NOVA OBRA
CPU | CÓDIGO | DESCRIÇÃO / SERVIÇO | PESO DO ORÇAMENTO | VALOR EM R$ (orçamento base) | VALOR EM INCC (F ÷ INCC base) | VALOR EM INCC | TIPO | PL | ORÇAMENTO REAJUSTADO (INCC do corte) | PROJEÇÃO (R$) | VARIAÇÃO | CONFERÊNCIA | FONTE DA CURVA | AVANÇO FÍSICO (Prevision, corte) | CÓD. NO PREVISION | CURVA PREVISTA DE OUTRO PL (cód. Prevision)
PL001.001 | 01 | PROJETOS |  |  |  |  | INDIRETO | PROJETOS | [6 empty] | 01
PL350.001 | 02 | SEGUROS |  |  |  |  | INDIRETO | SEGURO DE OBRA | [6 empty] | 02
PL001.016 | 03 | TAXAS DIVERSAS |  |  |  |  | INDIRETO | TAXAS DIVERSAS | [6 empty] | 03
PL010.005 | 04 | BARRACAO DE OBRA |  |  |  |  | INDIRETO | BARRACAO DE OBRA | [6 empty] | 04
PL020.004 | 05 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO |  |  |  |  | INDIRETO | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ESGOTO, ENERGIA,TELEFONE, INTERNET | [6 empty] | 05
PL020.005 | 06 | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC. |  |  |  |  | INDIRETO | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET | [6 empty] | 06
PL310.007 | 07 | DIVERSOS |  |  |  |  | INDIRETO | DIVERSOS | [6 empty] | 07
PL570.001 | 08 | TRANSPORTES |  |  |  |  | INDIRETO | FRETES E TRANSPORTES | [6 empty] | 08
PL001.051 | 09 | CONSULTORIAS (OBRAS) |  |  |  |  | INDIRETO | CONSULTORIAS (OBRAS) | [6 empty] | 09
PL700.001 | 10 | MÃO DE OBRA PRÓPRIA |  |  |  |  | INDIRETO | MÃO DE OBRA PRÓPRIA | [6 empty] | 10
PL530.001 | 11 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |  |  | INDIRETO | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | [6 empty] | 11
PL010.022 | 12 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | DIRETO | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 12
PL001.023 | 13 | CONTENÇÃO |  |  |  |  | DIRETO | CONTENÇÕES | [6 empty] | 13
PL040.001 | 14 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | DIRETO | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 14
PL050.004 | 15 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  |  | DIRETO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [6 empty] | 15
PL060.004 | 16 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL |  |  |  |  | DIRETO | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | [6 empty] | 16
PL100.011 | 17 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | DIRETO | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 17
PL120.001 | 18 | ALVENARIA |  |  |  |  | DIRETO | ALVENARIA | [6 empty] | 18
PL140.004 | 19 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | DIRETO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 19
PL110.018 | 20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | DIRETO | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 20
PL110.007 | 21 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | DIRETO | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [6 empty] | 21
PL110.017 | 22 | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO |  |  |  |  | DIRETO | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO | [6 empty] | 22
PL110.027 | 23 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | DIRETO | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [6 empty] | 23
PL220.002 | 24 | ELEVADORES |  |  |  |  | DIRETO | ELEVADORES | [6 empty] | 24
PL250.001 | 25 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | DIRETO | ESQUADRIAS | [6 empty] | 25
PL240.000 | 26 | SERRALHERIA |  |  |  |  | DIRETO | SERRALHERIA | [6 empty] | 26
PL240.020 | 27 | MARCENARIA |  |  |  |  | DIRETO | MARCENARIA | [6 empty] | 27
PL160.001 | 28 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS |  |  |  |  | DIRETO | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS | [6 empty] | 28
PL150.001 | 29 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES |  |  |  |  | DIRETO | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | [6 empty] | 29
PL170.004 | 30 | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO |  |  |  |  | DIRETO | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO | [6 empty] | 30
PL320.001 | 31 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | DIRETO | PAVIMENTÇÃO | [6 empty] | 31
PL190.003 | 32 | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA |  |  |  |  | DIRETO | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | [6 empty] | 32
PL180.001 | 33 | FORRO |  |  |  |  | DIRETO | FORROS DIVERSOS | [6 empty] | 33
PL290.002 | 34 | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | DIRETO | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 34
PL280.003 | 35 | PINTURA |  |  |  |  | DIRETO | PINTURAS | [6 empty] | 35
PL330.002 | 36 | PAISAGISMO |  |  |  |  | DIRETO | PAISAGISMO | [6 empty] | 36
PL360.001 | 37 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | DIRETO | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [6 empty] | 37
| 38 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | INDIRETO | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 00
TOTAIS (sem taxa de adm.)
TOTAL COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|  | CONFERÊNCIA GERAL | RESULTADO | STATUS
Disciplinas com pendência (coluna N)
Grupos do ERP sem correspondência
Valores do ERP fora do horizonte (R$)
INCC do mês de corte
Meses realizados sem INCC
Fluxo total − projeção total (R$)
Note on K5: Último mês com realizado fechado. Meses até aqui = INCORRIDO; depois = PREVISÃO calculada. Original: 'INCORRIDO ATÉ -> AGO/2026'.
Note on H6: Índice usado para converter o orçamento (coluna F) em INCC (coluna G). Valor do arquivo original.
Note on K6: 1º mês do horizonte (72 meses). Todo o realizado anterior entra acumulado neste mês ('Acu até').
Note on K7: Itens DIRETOS com avanço físico realizado (Prevision, no mês de corte) abaixo deste limite usam a curva do Prevision para distribuir o saldo. Regra definida pelo usuário.
Note on K8: PREVISION: itens diretos com avanço físico abaixo do limite (K7) seguem a curva do Prevision; os demais, a curva digitada. PADRÃO: todos seguem a curva digitada (coluna H das abas), como na versão original. Nos dois cenários ficam as premissas especiais (elevadores, esquadrias, louças).
Note on L10: Projeção IEC. Arquivo original: VALOR POR PL!L (taxa de adm.: TAX. ADM!J9).
Note on Q10: Código do PL no cronograma do Prevision (coluna B da aba CURVA PREVISION). Normalmente igual ao código do orçamento; mude quando o Prevision numerar diferente.
Note on R10: Opcional. Código de outro item do Prevision cuja curva PREVISTA este PL deve seguir (ex.: hidráulica com o andamento da elétrica). Vazio = usa a própria linha. O realizado continua o do próprio PL.
Note on L48: Taxa de administração = somente o incorrido no ERP (sem previsão futura).

## RETRATO 2027
ANO DO RETRATO → |  | 2027 | INCC → |  |  |  |  | SITUAÇÃO EM →
DESEMBOLSO NO ANO (R$ NOMINAL) |  | DESEMBOLSO NO ANO (INCC) |  | EM R$ DO INCC SELECIONADO |  | EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO |  | AVANÇO FINANCEIRO | MAIOR DESEMBOLSO DO ANO
com taxa de administração |  | pontos de índice |  | INCC × índice do mês escolhido |  | itens diretos, ponderado pela projeção |  | acumulado no fim do ano
Cód. | PL / serviço | Execução física fim do ano (Prevision) | Execução física no corte (Prevision) | Desembolso no ano R$ nominal | Desembolso no ano INCC | Desembolso no ano R$ do INCC selecionado | % do ano | Avanço financeiro fim do ano |  | Anotação do modelo anterior / justificativa
01 a 11 | INDIRETOS
12 a 16 | SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES
DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração)
DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Execução física = % acumulado 'Previsto' do cronograma físico-financeiro do Prevision (aba CP RESUMO) em dezembro do ano; no corte = % 'Realizado'. Situação em 31/12 = atividades do cronograma (aba CRONOGRAMA ATIVIDADES) concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.
Note on F5: Mês do INCC usado para converter INCC em R$. Por padrão acompanha a data de corte; pode digitar outro mês. Se o índice do mês não estiver cadastrado, usa o último disponível.

## MODELO PARA BI
COD EMPREENDIMENTO | COD GRUPO 1 | GRUPO 1 | VALOR ORÇADO (INCC) | SOMA DA DISTRIBUIÇÃO (INCC) | VARIAÇÃO (ORÇADO − DISTRIBUÍDO)
| 1030-1070-280 | ALVENARIA
| 1030-1070-140 | BARRACAO DE OBRA
| 1030-1070-160 | CONSULTORIAS (OBRAS)
| 1030-1070-170 | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.
| 1030-1070-190 | CONTENÇÃO
| 1030-1070-510 | DEMOLIÇÃO
| 1030-1070-550 | DEVOLUÇÃO DE CAIXA DE OBRA
| 1030-1070-560 | DIVERSOS
| 1030-1070-400 | ELEVADORES
| 1030-1070-450 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
| 1030-1070-370 | ESQUADRIAS
| 1030-1070-230 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
| 1030-1070-350 | FORRO
| 1030-1070-200 | FUNDAÇÃO PROFUNDA
| 1030-1070-210 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL
| 1030-1070-290 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| 1030-1070-260 | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO
| 1030-1070-240 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1030-1070-270 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| 1030-1070-250 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
| 1030-1070-130 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
| 1030-1070-410 | LOUÇAS SANITÁRIAS
| 1030-1070-440 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
| 1030-1070-540 | MARCENARIA
| 1030-1070-430 | PAISAGISMO
| 1030-1070-420 | PAVIMENTAÇÃO
| 1030-1070-390 | PINTURA
| 1030-1070-100 | PROJETOS
| 1030-1070-570 | REEMBOLSO MATERIAIS E SERVIÇOS
| 1030-1070-360 | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA
| 1030-1070-490 | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO
| 1030-1070-320 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS
| 1030-1070-300 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES
| 1030-1070-580 | REVESTIMENTOS DIVERSOS-FACHADA
| 1030-1070-310 | REVESTIMENTOS DIVERSOS-PAREDE
| 1030-1070-330 | REVESTIMENTOS DIVERSOS-PISOS
| 1030-1070-340 | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIL/ADUELAS
| 1030-1070-220 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
| 1030-1070-110 | SEGUROS
| 1030-1070-380 | SERRALHERIA
| 1030-1070-150 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO
| 1030-1070-470 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
| 1030-1070-180 | TERRAPLENAGEM
| 1030-1070-600 | TOPOGRAFIA
| 1030-1070-460 | TRANSPORTES
| 1030-1070-480 | ESTRUTURA EM COBERTURA METÁLICA
| 1030-1070-500 | REFORÇO ESTRUTURAL
| 1030-1070-530 | MÃO DE OBRA PRÓPRIA
| 1030-1070-120 | TAXAS DIVERSAS
| 1030-1070-590 | SEGURANÇA DO TRABALHO
| 1030-1070-520 | SERVIÇOS INICIAIS
| 1040-1110-115 | COMERCIAIS
| 1040-1130-110 | INCORPORAÇÃO / LEGALIZAÇÃO
| 1040-1130-110 | INCORPORAÇÃO / LEGALIZAÇÃO
| 1030-1090-100 | MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
1040-1110-130
SOMA SEM TAXA DE ADM. (INCC)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCC)
TOTAL (INCC)
CURVA MENSAL (R$ nominal)
CURVA ACUMULADA (R$ nominal)
% ACUMULADO DA PROJEÇÃO

## AUX. CURVA
Progresso mensal — curva inicial × realizado + previsto
Mês | Curva inicial % mensal (informar) | Curva inicial % acumulado | Realizado (INCC) | Previsto (INCC) | Atual % mensal | Atual % acumulado | Curva inicial (INCC) | Curva inicial (R$) | Atual (R$ nominal) | Atual acumulado (R$ nominal) | Inicial acumulado (R$) | Anotações (do arquivo original)

## "INCC-FGV"
Mês | Índice | (%) mês | (%) no ano | (%) 12 meses
2024-09-01 | 1136.521 |  |  |  | Fonte: FGV (INCC-DI). Acrescente uma linha por mês.
2024-10-01 | 1144.136
2024-11-01 | 1149.158
2024-12-01 | 1154.99
2025-01-01 | 1163.221
2025-02-01 | 1169.156
2025-03-01 | 1173.586
2025-04-01 | 1180.564
2025-05-01 | 1183.606
2025-06-01 | 1194.912
2025-07-01 | 1205.838
2025-08-01 | 1214.239
2025-09-01 | 1216.825
2025-10-01 | 1219.407
2025-11-01 | 1222.865
2025-12-01 | 1225.398
2026-01-01 | 1233.096
2026-02-01 | 1237.312
2026-03-01 | 1247.181
2026-04-01 | 1259.652
2026-05-01 | 1270.695
2026-06-01 | 1280.641
2026-07-01 | 1288.431
2026-08-01 | 1296.889

## CRONOGRAMA ATIVIDADES
CÁLCULO (não editar) — situação de cada atividade na data do retrato
Pacotes sem de-para →
DE-PARA: PACOTE DO PREVISION → PL (edite as colunas azuis; PL vazio = pacote ignorado)
PL | Nº pav. | Situação na data | Pacote de trabalho (Prevision) | PL | Rótulo nas observações | Exibir? | Nº ativ. | Concluídas | Em execução | Maior pav. concluído | Maior pav. em execução | Texto (observação)
|  |  | LOCAÇÃO DE OBRA | 12 | Locação de obra | SIM
|  |  | DEMOLIÇÃO | 12 | Demolição | SIM
|  |  | CONTENÇÕES EM ESTACAS | 13 | Contenções em estacas | SIM
|  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS) | 15 | Viga de coroamento (trecho - central de polímeros) | NÃO
|  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua manaca 1º etapa) | NÃO
|  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua manaca 2º etapa) | NÃO
|  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 15 | Fundação profunda | SIM
|  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua ipê 1º etapa) | NÃO
|  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua ipê 2º etapa) | NÃO
|  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua bom jesus) | NÃO
|  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA - MEDIÇÃO | 15 | Fundação profunda - medição | NÃO
|  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 3º ETAPA) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua ipê 3º etapa) | NÃO
|  |  | TERRAPLENAGEM (FASE 1) | 14 | Terraplenagem (fase 1) | SIM
|  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 16 | Fundação superficial | NÃO
|  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1 | 16 | Fundação superficial - fase 1 | NÃO
|  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | 16 | Fundação superficial - fase 2 | SIM
|  |  | CONTENÇÃO - BLOCO DO ELEVADOR | 13 | Contenção - bloco do elevador | SIM
|  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | 16 | Fundação superficial - fase 3 | SIM
|  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO | 16 | Fundação superficial - nucleo | NÃO
|  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | 16 | Fundação superficial - fase 4 | NÃO
|  |  | ESTRUTURA | 17 | Estrutura | SIM
|  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | 16 | Fundação superficial - fase 5 | SIM
|  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6 | 16 | Fundação superficial - fase 6 | NÃO
|  |  | Estrutura Térreo - Fase 2 | 17 | Estrutura térreo - fase 2 | NÃO
|  |  | Estrutura Térreo - Fase 3 | 17 | Estrutura térreo - fase 3 | NÃO
|  |  | Estrutura Térreo - Fase 4 | 17 | Estrutura térreo - fase 4 | NÃO
|  |  | Estrutura Mezanino | 17 | Estrutura mezanino | NÃO
|  |  | Estrutura 2º Pav - Fase 1 | 17 | Estrutura 2º pav - fase 1 | NÃO
|  |  | TERRAPLENAGEM (FASE 2) | 14 | Terraplenagem (fase 2) | SIM
|  |  | CINTAS FASE 1 | 16 | Cintas fase 1 | NÃO
|  |  | CINTAS FASE 2 | 16 | Cintas fase 2 | NÃO
|  |  | FECHAMENTO DE CORTINA - CONTENÇÕES | 13 | Fechamento de cortina - contenções | SIM
|  |  | CINTAS FASE 3 | 16 | Cintas fase 3 | NÃO
|  |  | CINTAS FASE 4 | 16 | Cintas fase 4 | NÃO
|  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO | 35 | Tratamento de concreto - teto | NÃO
|  |  | TRATAMENTO DE CONTENÇÕES | 13 | Tratamento de contenções | SIM
|  |  | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - INFRAS ENTERRADAS | 21 | Distribuição hidráulica - infras enterradas | NÃO
|  |  | ENTRADA DE ENERGIA | 20 | Entrada de energia | NÃO
|  |  | ESTRUTURA IGREJA | 17 | Estrutura igreja | NÃO
|  |  | INFRA ELÉTRICA - TETO | 20 | Infra elétrica - teto | NÃO
|  |  | ESTRUTURA - PISO ARMADO | 17 | Estrutura - piso armado | NÃO
|  |  | FUNDAÇÃO - PROJEÇÃO IGREJA | 16 | Fundação - projeção igreja | NÃO
|  |  | ALVENARIA | 18 | Alvenaria | SIM
|  |  | BLOCOS E CINTAS - IGREJA | 16 | Blocos e cintas - igreja | NÃO
|  |  | PRUMADA DE INCÊNDIO | 22 | Prumada de incêndio | SIM
|  |  | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | 21 | Prumada hidrossanitária | SIM
|  |  | ENCUNHAMENTO | 18 | Encunhamento | SIM
|  |  | ALVENARIA - ISOLAMENTO DE CONTENÇÕES | 18 | Alvenaria - isolamento de contenções | NÃO
|  |  | TALISCAMENTO | 29 | Taliscamento | SIM
|  |  | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 21 | Distribuição hidrossanitária | SIM
|  |  | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | 20 | Distribuição elétrica / quadro | SIM
|  |  | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | 21 | Distribuição de gás | SIM
|  |  | CONTRAMARCO | 25 | Contramarco | SIM
|  |  | REBOCO INTERNO | 29 | Reboco interno | SIM
|  |  | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | 21 | Shaft interno inst. hidraúlicas | SIM
|  |  | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | 20 | Prumada elétrica - infra | SIM
|  |  | CHUMBAMENTO DE PCF | 26 | Chumbamento de PCF | SIM
|  |  | CONTRAPISO | 28 | Contrapiso | SIM
|  |  | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | 21 | Distribuição hidráulica | SIM
|  |  | DRYWALL 1º FACE | 18 | Drywall 1ª face | SIM
|  |  | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | 21 | Distribuição de gás - drywall | SIM
|  |  | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | 20 | Distribuição elétrica/quadro - drywall | SIM
|  |  | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | 21 | Distribuição hidráulica - drywall | SIM
|  |  | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | 23 | Infraestrutura - ar condicionado | SIM
|  |  | DRYWALL 2º FACE | 18 | Drywall 2ª face | SIM
|  |  | SERRALHERIA | 26 | Serralheria | SIM
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 19 | Impermeabilização | SIM
|  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 + F2 (1º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa) | SIM
|  |  | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | 30 | Revestimento porcelanato parede | SIM
|  |  | FACHADA LOJA | 32 | Fachada loja | SIM
|  |  | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | 30 | Revestimentos porcelanato piso | SIM
|  |  | FACHADA AERADA - F1 + F2 (1º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa) | SIM
|  |  | DRYWALL | 18 | Drywall | SIM
|  |  | INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES) | 24 | Aduelas (elevadores) | SIM
|  |  | REVESTIMENTO DE GRANITO PISO | 30 | Revestimento de granito piso | NÃO
|  |  | BANCADAS | 30 | Bancadas | SIM
|  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20 | Inst. elétricas | NÃO
|  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 21 | Inst. hidráulicas | NÃO
|  |  | FIAÇÃO ELÉTRICA | 20 | Fiação elétrica | SIM
|  |  | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | 20 | Prumada elétrica - cabos | SIM
|  |  | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | 20 | Fiação telecom/dados | SIM
|  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 22 | Inst. de incêndio | NÃO
|  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 + F4 (1º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa) | SIM
|  |  | FORRO | 33 | Forro | SIM
|  |  | SHAFT | 18 | Shaft | NÃO
|  |  | PRESSURIZAÇÃO (VENTILAÇÃO) | 23 | Pressurização (ventilação) | NÃO
|  |  | RESERVATÓRIO | 21 | Reservatório | NÃO
|  |  | FACHADA AERADA - F3 + F4 (1º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa) | SIM
|  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (1º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F1 + F2 (1º etapa) | SIM
|  |  | MASSA CORRIDA | 35 | Massa corrida | SIM
|  |  | PASSEIOS, MURETAS E RAMPAS | 31 | Passeios, muretas e rampas | SIM
|  |  | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | 25 | Esquadria de alumínio | SIM
|  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (1º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F5 (1º etapa) | SIM
|  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (1º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F3 + F4 (1º etapa) | SIM
|  |  | PINTURA 1º DEMÃO | 35 | Pintura 1ª demão | SIM
|  |  | FACHADA AERADA - F5 (1º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F5 (1º etapa) | SIM
|  |  | GERADOR/TRANSFORMADOR | 20 | Gerador/transformador | NÃO
|  |  | DISJUNTORES / MIOLOS | 20 | Disjuntores / miolos | SIM
|  |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES | 20 | Luminárias e sensores | NÃO
|  |  | PISO VINÍLICO / LAMINADO | 30 | Piso vinílico / laminado | SIM
|  |  | INSTALAÇÕES INCÊNDIO | 22 | Inst. incêndio | NÃO
|  |  | INST. MÓDULOS CHURRASQUEIRA | 23 | Inst. módulos churrasqueira | NÃO
|  |  | ESQUADRIA MADEIRA | 25 | Esquadria madeira | SIM
|  |  | PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS |  | Placas e ideintific. visuais | NÃO
|  |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | 20 | Luminárias | SIM
|  |  | INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHA) | 26 | PCF (folha) | SIM
|  |  | MARCENARIA - SHAFTS | 27 | Marcenaria - shafts | SIM
|  |  | PREPARAÇÃO - POÇO DE ELEVADOR | 24 | Preparação - poço de elevador | SIM
|  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 + F2 (2º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F1 + F2 (2º etapa) | SIM
|  |  | RODAPÉ MADEIRA / PVC | 30 | Rodapé madeira / pvc | SIM
|  |  | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (SERRALHERIA) | 26 | Corrimão (serralheria) | SIM
|  |  | LOUÇAS | 34 | Louças | SIM
|  |  | METAIS | 34 | Metais | SIM
|  |  | COMUNICAÇÃO E ALARME | 23 | Comunicação e alarme | SIM
|  |  | REBOCO EXTERNO | 32 | Reboco externo | SIM
|  |  | FACHADA AERADA - F1 + F2 (2º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F1 + F2 (2º etapa) | SIM
|  |  | LIMPEZA GROSSA | 37 | Limpeza grossa | SIM
|  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (1º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F5 (1º etapa) | SIM
|  |  | POLIMENTO DE PISO | 30 | Polimento de piso | NÃO
|  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 + F4 (2º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F3 + F4 (2º etapa) | SIM
|  |  | PINTURA 2º DEMÃO | 35 | Pintura 2ª demão | SIM
|  |  | TEXTURA - EXTERNA | 32 | Textura - externa | SIM
|  |  | PONTOS DE ANCORAGEM INOX | 26 | Pontos de ancoragem inox | SIM
|  |  | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 20 | Acabamentos elétricos | SIM
|  |  | TEXTURA - 1º DEMÃO | 35 | Textura - 1ª demão | NÃO
|  |  | PINTURA DE TUBULAÇÕES (PAREDE E TETO) | 35 | Pintura de tubulações (parede e teto) | NÃO
|  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (2º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F1 + F2 (2º etapa) | SIM
|  |  | CHECKLIST |  | Checklist | SIM
|  |  | FACHADA AERADA - F3 + F4 (2º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F3 + F4 (2º etapa) | SIM
|  |  | PINTURA 3º DEMÃO | 35 | Pintura 3ª demão | SIM
|  |  | PINTURA - CORRIMÃO | 35 | Pintura - corrimão | NÃO
|  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (2º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F5 (2º etapa) | SIM
|  |  | INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISE - F1 + F2 | 25 | Shadowbox e brise - F1 + F2 | NÃO
|  |  | LIMPEZA FINA | 37 | Limpeza fina | SIM
|  |  | PISO EMBORRACHADO | 30 | Piso emborrachado | NÃO
|  |  | DEMARCAÇÃO DE VAGAS | 31 | Demarcação de vagas | SIM
|  |  | INSTALAÇÃO DE METAIS | 34 | Metais | NÃO
|  |  | INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS | 20 | Inst. carregador de veículos | NÃO
|  |  | MONTAGEM - ELEVADOR 1 | 24 | Montagem - elevador 1 | SIM
|  |  | REVESTIMENTO ACABAMENTO | 30 | Revestimento acabamento | NÃO
|  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (2º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F3 + F4 (2º etapa) | SIM
|  |  | AQUECEDOR (SAUNA) | 23 | Aquecedor (sauna) | NÃO
|  |  | IRRIGAÇÃO | 36 | Irrigação | SIM
|  |  | FACHADA AERADA - F5 (2º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F5 (2º etapa) | SIM
|  |  | TEXTURA - 2º E 3º DEMÃO | 35 | Textura - 2ª e 3ª demão | NÃO
|  |  | PAISAGISMO | 36 | Paisagismo | SIM
|  |  | FACHADA | 32 | Fachada | SIM
|  |  | PRESSURIZAÇÃO (HIDRÁULICA) | 21 | Pressurização (hidráulica) | NÃO
|  |  | INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F3 + F4 | 25 | Shadowbox e brises - F3 + F4 | NÃO
|  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F1 + F2 | 35 | Tratamento de concreto aparente - F1 + F2 | NÃO
|  |  | LIMPEZA | 37 | Limpeza | SIM
|  |  | MONTAGEM - ELEVADOR 2 | 24 | Montagem - elevador 2 | SIM
|  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (2º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F5 (2º etapa) | SIM
|  |  | MONTAGEM - BOILERS E AQUECEDORES | 21 | Montagem - boilers e aquecedores | NÃO
|  |  | BRISE | 25 | Brise | NÃO
|  |  | EQUIPAMENTOS - PISCINA | 23 | Equipamentos - piscina | NÃO
|  |  | SPDA | 20 | Spda | NÃO
|  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F3 + F4 | 35 | Tratamento de concreto aparente - F3 + F4 | NÃO
|  |  | QUADRA DE RECREAÇÃO | 31 | Quadra de recreação | SIM
|  |  | INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F5 | 25 | Shadowbox e brises - F5 | NÃO
|  |  | FACHADA EMBASAMENTO | 32 | Fachada embasamento | SIM
|  |  | MONTAGEM - ELEVADOR 3 | 24 | Montagem - elevador 3 | SIM
|  |  | PRESSURIZAÇÃO (INCÊNDIO) | 22 | Pressurização (incêndio) | NÃO
|  |  | PISO ELEVADO | 30 | Piso elevado | NÃO
|  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F5 | 35 | Tratamento de concreto aparente - F5 | NÃO
|  |  | CHECKLIST FINAL |  | Checklist final | SIM
|  |  | ENXOVAL |  | Enxoval | NÃO
|  |  | VISTORIA APTOS |  | Vistoria aptos | SIM
|  |  | HABITE-SE |  | Habite-se | NÃO
|  |  | ENTREGA SÍNDICO |  | Entrega síndico | NÃO

## CP RESUMO
CRONOGRAMA DO PREVISION — % ACUMULADO PREVISTO POR PL (coluna 'Previsto' de cada mês)
1º mês do Prevision → |  | nº de meses →
índice do mês →
PL | DESCRIÇÃO | LINHA NO PREVISION
% ACUMULADO REALIZADO POR PL (coluna 'Realizado' de cada mês)
PL | DESCRIÇÃO | LINHA NO PREVISION

## DADOS HISTORICOS
INCORRIDO POR DISCIPLINA E MÊS (R$) — lido da aba DADOS BRUTOS pelo NOME do grupo e pela DATA do mês
Grupos do ERP sem correspondência → | [5 empty] | CÁLCULO AUXILIAR — soma por coluna da aba DADOS BRUTOS (não editar)
Acu até →
ITEM | NOME NO ERP (1) | NOME NO ERP (2) |  | FORA DO HORIZONTE | TOTAL NO ERP
PROJETOS
SEGUROS
TAXAS DIVERSAS
BARRACAO DE OBRA
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO
CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.
| DIVERSOS | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
TRANSPORTES
CONSULTORIAS (OBRAS)
MÃO DE OBRA PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
SERVIÇOS INICIAIS
CONTENÇÃO
TERRAPLENAGEM
FUNDAÇÃO PROFUNDA
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | ESTRUTURA EM CONTRETO ARMADO
ALVENARIA
IMPERMEABILIZAÇÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO
INSTALAÇÕES ESPECIAIS
ELEVADORES
ESQUADRIAS
SERRALHERIA
MARCENARIA
REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS
REVESTIMENTOS DE MASSAS EM PAREDES
REVESTIMENTOS
PAVIMENTAÇÃO
| REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA
FORRO
LOUÇAS SANITÁRIAS
PINTURA
PAISAGISMO
LIMPEZA FINAL DE OBRA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
NOMES DO ERP A IGNORAR (títulos, subtotais, grupos fora do orçamento)
APORTES
CUSTOS COM OBRAS
MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS
Total Geral
REEMBOLSO MATERIAIS E SERVIÇOS
DEDUÇÕES DA RECEITA
MAIS COPY GRAFICA RAPIDA E COPIADORA LTDA
EMPRESARIAL TRANSPORTES E LOGISTICA ES LTDA

## PREMISSAS (hidden)
PARÂMETROS
MDO e Equipamentos -> histograma.
Taxa de administração é 10% sobre o custo do mês (sem incorrido).
Para os indiretos seguir uma curva linear.
Atividades diretas: Andamento do Prevision.
Elevador
1 ano antes - 12 pagamentos
Esquadrias (Ex.: Confiança)
60% em 10 pagtos (modelo Astro)
40% medição direta
Louças e metais
40 a 180 dias no pedido
pagto - 28/56/84
Acabamentos
pagto - 3X

## PROJETO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## TAX. ADM
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
Somente o incorrido no ERP: a projeção (VALOR POR PL!L48) é o próprio incorrido, sem previsão futura.
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## SEGUROS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## TAX. DIVERSAS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## BARRACÃO DE OBRA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## LIG. PROVISÓRIAS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## CONSUMOS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## DIVERSOS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## TRANSPORTES
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## CONSULTORIAS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## MDO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## EQUIP E FER
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## SERV. INICIAIS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## CONTENÇÃO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## TERRAPLENAGEM
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## FUND. PROF
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## FUND. SUP
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## ESTRUTURA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## ALVENARIA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## IMPERMEABILIZAÇÃO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## INST. ELÉTRICA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## INST. HIDRO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## INST. INC
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## INST. ESP
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## ELEVADORES
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | PREVISÃO INFORMADA
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
Previsão informada mantida (decisão do usuário). Premissa: pedido 1 ano antes, 12 pagamentos.
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## ESQUADRIAS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | PREVISÃO INFORMADA
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
Previsão informada mantida (decisão do usuário). Premissa: 60% em 10 pagamentos + 40% por medição direta.
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## SERRALHERIA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## MARCENARIA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## REV. PISOS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## REV. PAREDE
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## REV. ACAB
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## PAVIMENTAÇÃO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## REV. FACHADA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## FORRO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## LOUÇAS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão) | MDO (R$) | MATERIAL peso (pagamento do pedido) | MATERIAL peso ajustado (só futuro) | MATERIAL (R$)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | MDO PREVISION + MATERIAL PREMISSA
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
Saldo dividido: MDO segue a curva do Prevision; material segue a premissa (pedido antecipado, pagamento 28/56/84 dias).
DIVISÃO MDO × MATERIAL
[8 empty] | % MÃO DE OBRA (segue a curva do Prevision) |  | 40%
% MATERIAL (segue a premissa)
[8 empty] | ANTECEDÊNCIA DO PEDIDO (dias antes da instalação) |  | 180
[8 empty] | 1ª PARCELA (dias após o pedido) |  | 28
[8 empty] | 2ª PARCELA (dias após o pedido) |  | 56
[8 empty] | 3ª PARCELA (dias após o pedido) |  | 84
Σ PESOS DO MATERIAL (meses futuros)
Parcela 1 paga X meses antes da instalação
Parcela 2 paga X meses antes da instalação
Parcela 3 paga X meses antes da instalação
MDO no fluxo (R$)
MATERIAL no fluxo (R$)
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.
Note on K28: Premissa: 'Louças e metais: 40 a 180 dias no pedido'. Usado o prazo máximo (180 dias), cenário mais conservador para o caixa. Altere se o fornecedor tiver outro prazo.
Note on K29: Premissa: 'pagto - 28/56/84' (3 parcelas iguais contadas da data do pedido).

## PINTURA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## PAISAGISMO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## LIMPEZA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO |  |  |  | 0
PROJEÇÃO IEC
TOTAL NO FLUXO
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$)
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo − projeção)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.