## LEIA-ME
Fluxo de caixa da obra — mesmas abas do MODELO 05, agora com cálculo automático
O que mudou em relação ao modelo original
• As abas são as mesmas. A diferença é que nada precisa de ajuste manual: em cada aba de disciplina, o saldo
(META EM INCC − INCORRIDO EM INCC) é distribuído nos meses futuros e convertido em R$ pelo INCC do corte; a linha DIFERENÇA fica zerada.
• A coluna PREVISÃO (R$) agora é calculada. O que você digitava nela vai na coluna H 'PREVISÃO INFORMADA' e vira o peso
de cada mês. Se a soma do que você digitou não fechar com o saldo, a ferramenta reescala (mostra o % de ajuste em K15).
• Regra da curva (célula K16 de cada aba): itens DIRETOS com avanço físico realizado no Prevision abaixo do limite
(VALOR POR PL!K7, hoje 10%) seguem a CURVA DO PREVISION (colunas M a O da aba). Os demais usam a coluna H;
sem coluna H, também usam o Prevision. Para forçar uma fonte numa aba, use a célula K15.
• DADOS HISTORICOS localiza cada grupo do ERP pelo NOME e cada mês pela DATA do cabeçalho (antes era por posição).
Atualização mensal
1. "INCC-FGV": acrescente o índice do mês (mês no formato 01/mm/aaaa).
2. VALOR POR PL: mude a DATA DE CORTE (K5) para o último mês com realizado fechado. A meta de cada PL é em INCC (coluna H); a projeção em R$ (coluna L) é calculada.
3. DADOS BRUTOS: cole a tabela dinâmica do ERP a partir da célula A1 (mesmo formato de sempre: grupos nas linhas, meses nas colunas).
Grupo destacado em vermelho = nome que não existe em DADOS HISTORICOS (colunas B/C). Cadastre-o ou coloque na lista de ignorados.
4. CURVA PREVISION: cole o export do Prevision a partir da célula A1 (opcional — só é usado quando a coluna H da disciplina está vazia).
5. Abas de disciplina: se quiser, digite a previsão por mês na coluna H (meses futuros).
6. VALOR POR PL, coluna N e bloco CONFERÊNCIA GERAL: tudo deve estar 'OK'.
7. RETRATO 2027: escolha o ano em D5 e o INCC em F5. As observações vêm da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (cole ali o export de atividades do Prevision).
Convenção de cores
Texto azul = entrada (editar)
Texto preto = fórmula (não editar)
Texto verde = puxa de outra aba (não editar)
Fundo amarelo = parâmetro principal
Linhas cinza nas abas de disciplina = meses já realizados (até a data de corte)
Diferenças de abas em relação ao original
• Novas: LEIA-ME, SEGUROS e LIG. PROVISÓRIAS (essas duas disciplinas tinham projeção e realizado no ERP, mas nenhuma aba de distribuição).
• Removida: Planilha1 (era uma cópia com valores fixos do MODELO PARA BI).
• Tabela, PREMISSAS e AUX.ESTRUTURA foram copiadas como estavam (somente valores), para consulta.

## DASHBOARD
PROJEÇÃO TOTAL |  | REALIZADO ATÉ O CORTE | % REALIZADO |  | SALDO A REALIZAR | CONFERÊNCIA
com contingência |  | incorrido no ERP | da projeção | realizado + previsto | após a data de corte | detalhes em VALOR POR PL
REALIZADO (ATUAL)
COMPOSIÇÃO DO ANO
Ano | Anual R$ | Acumulado R$ | Anual % | Acumulado % | Realizado R$ | A realizar R$
TOTAL
Linha destacada = ano do retrato (RETRATO 2027!D5). Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.
Grupo |  | R$ | % do ano | Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)
Infraestrutura (12 a 16)
Estrutura (17)
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)
Acabamentos (25 a 37)
Taxa de administração
TOTAL
Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.
CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO
Note on B11: Mês do relatório = mês seguinte à data de corte.

## Tabela (hidden)
ITEM | Acu até Dez/24 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | TOTAL
PROJETOS | 936634 | 104300 | 109039 | 96905 | 52758 | 118597 | 174356 | 81554 | 117154 | 51128 | 22630 | 85313 | 1950368 | 1950368
SEGUROS |  |  |  | 13813 | 13812.5 | 13812.5 | 13812.5 | 13812.5 | 13812.5 | 13812.5 |  |  | 96688 | 96688
TAXAS DIVERSAS | 1283 | 543 |  | 18 | 927 |  | 597 | 927 | 68 | 70 | 927 |  | 5360 | 5362
BARRACAO DE OBRA | 75504 |  | 21458 | 12780 | 28138 | 22900 | 36417 | 45821 | 20358 | 55545 | 50343 | 48899 | 418163 | 418163
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA, ENERGIA |  |  |  |  | 5620 | 2137 |  | 1976 | 5083 | 1918 |  | 2616 | 19350 | 19350
CONSULTORIAS (OBRAS) | 25881 | 2679 | 126910 | 146680 | 21272 | 12379 | 10621 | 25742 | 143973 | 131293 | 26251 | 40013 | 713694 | 713695
CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC. | 2973 | 880 | 300 | 96 | 160 | 160 | 163 | 1728 | 3979 | 5970 | 5640 | 10037 | 32086 | 32085
TERRAPLENAGEM | 59521 | 1300 |  |  |  | 58031 | 244429 | 369032 | 540522 | 262425 | 144549 | 234349 | 1914158 | 1914158
CONTENÇÃO | 41467 |  | 34632 | 70993 | 294474 | 451172 | 303678 | 216204 | 539903 | 234452 | 410934 | 83339 | 2681248 | 2681248
FUNDAÇÃO PROFUNDA | 232037 |  |  | 1220 | 17384 | 291871 | 265890 | 772437 | 672253 | 1280306 | 1153766 | 515821 | 5202985 | 5202985
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 37306 | [5 empty] | 1240 | 94581 | 105480 | 159567 | 265168 | 794617 | 1457959 | 1457958
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | [8 empty] | 79 | 79 |  | 158 | 316 | 158
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 136163 |  |  | 3590 |  | 220 | 12968 | 46305 | 177220 | 230173 | 450721 | 1318942 | 2376302 | 2376302
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 870 | [9 empty] | 269924 | 29963 | 300757 | 300775
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 12559 |  | 6150 | 41488 | 24534 | 68934 | 23694 | 39162 | 25432 | 22326 | 46948 | 69797 | 381024 | 381022
TRANSPORTES | 15137 | 4469 | 1472 | 72 | 3294 | 5791 | 2577 | 6010 | 5623 | 9962 | 6569 | 19254 | 80230 | 80230
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 834265 | 18060 | 16699 | 64178 | 48428 | 64629 | 48665 | 124956 | 98792 | 169239 | 177088 | 229852 | 1894851 | 1858731
SERVIÇOS INICIAIS | 4200 | 29638 | 12869 | 797 |  |  | 4350 | [5 empty] | 51854 | 51854
MÃO DE OBRA PRÓPRIA | 89151 | 10175 | 44808 | 70531 | 163898 | 192088 | 260145 | 275348 | 267685 | 267117 | 373831 | 351776 | 2366553 | 2366553
DIVERSOS | 6730 | 532 | 1150 | 1077 | 7674 | 2821 | 4689 | 4207 | 7357 | 3942 | 4591 | 20147 | 64917 | 64917
REEMBOLSO MATERIAIS E SERVIÇOS | 30425 | 38447 | 24240 | 633 | 628 | 2227 | 3004 | 4132 | 3238 | 4766 |  |  | 111740 | 111741
SEGURANÇA DO TRABALHO | [11 empty] | 10781 | 10781 | 10781
TOPOGRAFIA | [8 empty] | 9300 | 9300 |  |  | 18600 | 18600
CONDICIONANTES AMBIENTAIS | [11 empty] | 1863 | 1863 | 1863
TOTAL | 2542106 | 211023 | 399727 | 524871 | 683001.5 | 1307769.5 | 1411295.5 | 2123934.5 | 2757311.5 | 2913390.5 | 3409880 | 3867537 | 22151847 | 22115587
22151847
Total do BI | 2542106 | 174903 | 399725 | 524870 | 683003 | 1307768 | 1411297 | 2123934 | 2757310 | 2913390 | 3409900 | 3867378
22115584
|  | -36120 | [9 empty] | -36263 |  | -36260

## VALOR POR PL
ORÇAMENTO SET/25 - BOTÂNICO | [7 empty] | ACOMPANHAMENTO IEC
INCC 10-25 | 1216.76 | TOTAL |  |  |  | INCC BASE DO ORÇAMENTO |  | DATA DE CORTE -> | 2026-08-01 |  |  |  | Corte (1º dia do mês)
ORÇ EM INCC | 143557.19 |  |  |  |  | 1216.706 |  | INÍCIO DO FLUXO -> | 2024-12-01 |  |  |  | Início (1º dia do mês)
ORÇ 10-25 |  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | LIMITE DE AVANÇO FÍSICO P/ USAR PREVISION -> | 100% |  |  |  | INCC no mês de corte
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | CENÁRIO DAS CURVAS -> | PADRÃO |  |  |  | Último mês do horizonte
[13 empty] | Obra | BOTÂNICO
CPU | CÓDIGO | DESCRIÇÃO / SERVIÇO | PESO DO ORÇAMENTO | VALOR EM R$ (orçamento base) | VALOR EM INCC (orçamento) | META EM INCC (soma da distribuição) | TIPO | PL | ORÇAMENTO REAJUSTADO (INCC do corte) | PROJEÇÃO (R$) | VARIAÇÃO | CONFERÊNCIA | FONTE DA CURVA | AVANÇO FÍSICO (Prevision, corte) | CÓD. NO PREVISION | CURVA PREVISTA DE OUTRO PL (cód. Prevision) | FATOR DA PROJEÇÃO (reorçamento)
PL001.001 | 01 | PROJETOS |  | 2400000 | 1972.539 |  | INDIRETO | PROJETOS | [6 empty] | 01 |  | 1.0379
PL350.001 | 02 | SEGUROS |  | 126154.98 | 103.6857 |  | INDIRETO | SEGURO DE OBRA | [6 empty] | 02 |  | 0.95675
PL001.016 | 03 | TAXAS DIVERSAS |  | 150000 | 123.2837 |  | INDIRETO | TAXAS DIVERSAS | [6 empty] | 03
PL010.005 | 04 | BARRACAO DE OBRA |  | 934513.13 | 768.0682 |  | INDIRETO | BARRACAO DE OBRA | [6 empty] | 04 |  | 1.2664
PL020.004 | 05 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO |  | 50000 | 41.0946 |  | INDIRETO | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ESGOTO, ENERGIA,TELEFONE, INTERNET | [6 empty] | 05 |  | 1.6885
PL020.005 | 06 | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC. |  | 521400 | 428.5341 |  | INDIRETO | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET | [6 empty] | 06 |  | 1.0447
PL310.007 | 07 | DIVERSOS |  | 158400 | 130.1876 |  | INDIRETO | DIVERSOS | [6 empty] | 07 |  | 1.171
PL570.001 | 08 | TRANSPORTES |  | 779592 | 640.7398 |  | INDIRETO | FRETES E TRANSPORTES | [6 empty] | 08 |  | 1.0092
PL001.051 | 09 | CONSULTORIAS (OBRAS) |  | 1322660.98 | 1087.0835 |  | INDIRETO | CONSULTORIAS (OBRAS) | [6 empty] | 09 |  | 0.98533
PL700.001 | 10 | MÃO DE OBRA PRÓPRIA |  | 20188024.55 | 16592.3605 |  | INDIRETO | MÃO DE OBRA PRÓPRIA | [6 empty] | 10
PL530.001 | 11 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  | 6467911.66 | 5315.9199 |  | INDIRETO | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | [6 empty] | 11 |  | 0.99703
PL010.022 | 12 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 175350.93 | 144.1194 |  | DIRETO | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 12 |  | 0.94871
PL001.023 | 13 | CONTENÇÃO |  | 1644553.52 | 1351.6441 |  | DIRETO | CONTENÇÕES | [6 empty] | 13 |  | 0.84684
PL040.001 | 14 | TERRAPLENAGEM |  | 1259784.46 | 1035.4058 |  | DIRETO | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 14 |  | 0.96744
PL050.004 | 15 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  | 6226579.22 | 5117.5709 |  | DIRETO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [6 empty] | 15 |  | 1.0626
PL060.004 | 16 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL |  | 4057797.91 | 3335.0685 |  | DIRETO | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | [6 empty] | 16 |  | 1.0107
PL100.011 | 17 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 25651081.59 | 21082.3992 |  | DIRETO | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 17 |  | 0.99429
PL120.001 | 18 | ALVENARIA |  | 5927475.67 | 4871.7403 |  | DIRETO | ALVENARIA | [6 empty] | 18
PL140.004 | 19 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 3928343.29 | 3228.6709 |  | DIRETO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 19
PL110.018 | 20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 11262626.67 | 9256.6542 |  | DIRETO | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 20 |  | 0.97146
PL110.007 | 21 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | 7374040 | 6060.6589 |  | DIRETO | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [6 empty] | 21
PL110.017 | 22 | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO |  | 781560 | 642.3573 |  | DIRETO | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO | [6 empty] | 22
PL110.027 | 23 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | 2684762.92 | 2206.5831 |  | DIRETO | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [6 empty] | 23
PL220.002 | 24 | ELEVADORES |  | 3236182.09 | 2659.7897 |  | DIRETO | ELEVADORES | [6 empty] | 24
PL250.001 | 25 | ESQUADRIAS |  | 11181479.74 | 9189.9602 |  | DIRETO | ESQUADRIAS | [6 empty] | 25
PL240.000 | 26 | SERRALHERIA |  | 482766.76 | 396.7818 |  | DIRETO | SERRALHERIA | [6 empty] | 26
PL240.020 | 27 | MARCENARIA |  | 2977368.36 | 2447.073 |  | DIRETO | MARCENARIA | [6 empty] | 27
PL160.001 | 28 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS |  | 1096073.33 | 900.8531 |  | DIRETO | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS | [6 empty] | 28
PL150.001 | 29 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES |  | 2518191.19 | 2069.6793 |  | DIRETO | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | [6 empty] | 29
PL170.004 | 30 | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO |  | 10402356.25 | 8549.6054 |  | DIRETO | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO | [6 empty] | 30
PL320.001 | 31 | PAVIMENTAÇÃO |  | 106895.67 | 87.8566 |  | DIRETO | PAVIMENTÇÃO | [6 empty] | 31
PL190.003 | 32 | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA |  | 5055622.3 | 4155.1717 |  | DIRETO | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | [6 empty] | 32
PL180.001 | 33 | FORRO |  | 1690544.88 | 1389.444 |  | DIRETO | FORROS DIVERSOS | [6 empty] | 33
PL290.002 | 34 | LOUÇAS SANITÁRIAS |  | 2050613.5 | 1685.3813 |  | DIRETO | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 34
PL280.003 | 35 | PINTURA |  | 3676746.93 | 3021.8861 |  | DIRETO | PINTURAS | [6 empty] | 35
PL330.002 | 36 | PAISAGISMO |  | 1116999.6 | 918.0522 |  | DIRETO | PAISAGISMO | [6 empty] | 36
PL360.001 | 37 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | 887766.61 | 729.6476 |  | DIRETO | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [6 empty] | 37
| 38 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |  | 566105.29 | 477 |  | INDIRETO | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 00
TOTAIS (sem taxa de adm.)
TOTAL COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|  | CONFERÊNCIA GERAL | RESULTADO | STATUS
Disciplinas com pendência (coluna N)
Grupos do ERP sem correspondência
Valores do ERP fora do horizonte (R$)
INCC do mês de corte
Meses realizados sem INCC
Fluxo total − meta total (INCC)
|  | CONCILIAÇÃO COM A MEDIÇÃO FINANCEIRA (incorrido até o corte) | INFORMADO (medição) | ERP (ferramenta) | AJUSTE (informado − ERP)
|  | Incorrido (R$) | 21284340.81
|  | Incorrido (INCC) | 17165
Note on K5: Último mês com realizado fechado. Meses até aqui = INCORRIDO; depois = PREVISÃO calculada. Original: 'INCORRIDO ATÉ -> AGO/2026'.
Note on H6: Índice usado para converter o orçamento (coluna F) em INCC (coluna G). Valor do arquivo original.
Note on K6: 1º mês do horizonte (72 meses). Todo o realizado anterior entra acumulado neste mês ('Acu até').
Note on K7: Itens DIRETOS com avanço físico realizado (Prevision, no mês de corte) abaixo deste limite usam a curva do Prevision para distribuir o saldo. Regra definida pelo usuário.
Note on K8: PREVISION: itens diretos com avanço físico abaixo do limite (K7) seguem a curva do Prevision; os demais, a curva digitada. PADRÃO: todos seguem a curva digitada (coluna H das abas), como na versão original. Nos dois cenários ficam as premissas especiais (elevadores, esquadrias, louças).
Note on G10: Valor em INCC do orçamento, copiado da aba VALOR POR PL da planilha original da obra (nas obras novas: orçamento em R$ ÷ INCC base).
Note on H10: Meta da distribuição em INCC = INCC do orçamento (G) × fator da projeção (S) — nunca abaixo do incorrido em INCC (a PL fecha no que foi efetivamente gasto). A soma do fluxo em INCC de cada PL é igual a este valor. Taxa de administração 'somente incorrido': meta = incorrido em INCC.
Note on L10: Calculada: incorrido em R$ + (meta em INCC − incorrido em INCC) × INCC do corte. O controle da obra é em INCC: a distribuição de cada PL soma a coluna H.
Note on Q10: Código do PL no cronograma do Prevision (coluna B da aba CURVA PREVISION). Normalmente igual ao código do orçamento; mude quando o Prevision numerar diferente.
Note on R10: Opcional. Código de outro item do Prevision cuja curva PREVISTA este PL deve seguir (ex.: hidráulica com o andamento da elétrica). Vazio = usa a própria linha. O realizado continua o do próprio PL.
Note on S10: Reorçamento (projeção) da PL: meta em INCC = INCC do orçamento × fator. Fator = projeção ÷ orçamento, os dois na mesma base de reajuste (planilha de medição financeira, aba ANÁLISE IEC: coluna W ÷ coluna H). Vazio = 1 (sem reorçamento).
Note on E63: Fonte: Ed. Botânico - Medição Financeira - Prep Set.26 (PAINEL D95/D97). O ajuste (coluna G) entra no mês de corte na aba MODELO PARA BI (linha AJUSTE DE CONCILIAÇÃO): R$ na curva em R$ e INCC no total em INCC.

## RETRATO 2027
ANO DO RETRATO → |  | 2027 | INCC → |  |  |  |  | SITUAÇÃO EM →
DESEMBOLSO NO ANO (R$ NOMINAL) |  | DESEMBOLSO NO ANO (INCC) |  | EM R$ DO INCC SELECIONADO |  | EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO |  | AVANÇO FINANCEIRO | MAIOR DESEMBOLSO DO ANO
com taxa de administração |  | pontos de índice |  | INCC × índice do mês escolhido |  | itens diretos, ponderado pela projeção |  | acumulado no fim do ano
Cód. | PL / serviço | Execução física fim do ano (Prevision) | Execução física no corte (Prevision) | Desembolso no ano R$ nominal | Desembolso no ano INCC | Desembolso no ano R$ do INCC selecionado | % do ano | Avanço financeiro fim do ano |  | Anotação do modelo anterior / justificativa
01 a 11 | INDIRETOS
12 a 16 | SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES
ATÉ O COBERTURA - 32º PAVIMENTO
ALVENARIA - ATÉ 27º PAVIMENTO / GESSO ACARTONADO - 2ª FACE - ATÉ 16º PAVIMENTO
ATÉ O 15º PAVIMENTO
INFRAESTRUTURA - ATÉ O 14º PAVIMENTO / FIAÇÃO - ATÉ O 10º PAVIMENTO
INFRAESTRUTURA - ATÉ O 15º PAVIMENTO
PRUMADA - ATÉ 28º PAVIMENTO
RENOVAÇÃO DE AR - SUBSOLO
APENAS DESEMBOLSO FINANCEIRO - MONTAGEM PARA 2028
APENAS DESEMBOLSO FINANCEIRO - MONTAGEM PARA 2028
ATÉ O 21º PAVIMENTO
ATÉ O 23º PAVIMENTO
PAREDES - ATÉ O 15º PAVIMENTO / PISOS - ATÉ O 14º PAVIMENTO
1ª ETAPA DE FACHADA - 70 % FINAIZADA
ATÉ O 11º PAVIMENTO
TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE
DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração)
DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Execução física = % acumulado 'Previsto' do cronograma físico-financeiro do Prevision (aba CP RESUMO) em dezembro do ano; no corte = % 'Realizado'. Situação em 31/12 = atividades do cronograma (aba CRONOGRAMA ATIVIDADES) concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.
Note on F5: Mês do INCC usado para converter INCC em R$. Por padrão acompanha a data de corte; pode digitar outro mês. Se o índice do mês não estiver cadastrado, usa o último disponível.

## MODELO PARA BI
COD EMPREENDIMENTO | COD GRUPO 1 | GRUPO 1 | VALOR ORÇADO (INCC) | SOMA DA DISTRIBUIÇÃO (INCC) | VARIAÇÃO (ORÇADO − DISTRIBUÍDO)
G041.002 | 1030-1070-280 | ALVENARIA
G041.002 | 1030-1070-140 | BARRACAO DE OBRA
G041.002 | 1030-1070-160 | CONSULTORIAS (OBRAS)
G041.002 | 1030-1070-170 | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.
G041.002 | 1030-1070-190 | CONTENÇÃO
G041.002 | 1030-1070-510 | DEMOLIÇÃO
G041.002 | 1030-1070-550 | DEVOLUÇÃO DE CAIXA DE OBRA
G041.002 | 1030-1070-560 | DIVERSOS
G041.002 | 1030-1070-400 | ELEVADORES
G041.002 | 1030-1070-450 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
G041.002 | 1030-1070-370 | ESQUADRIAS
G041.002 | 1030-1070-230 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
G041.002 | 1030-1070-350 | FORRO
G041.002 | 1030-1070-200 | FUNDAÇÃO PROFUNDA
G041.002 | 1030-1070-210 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL
G041.002 | 1030-1070-290 | IMPERMEABILIZAÇÃO
G041.002 | 1030-1070-260 | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO
G041.002 | 1030-1070-240 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
G041.002 | 1030-1070-270 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
G041.002 | 1030-1070-250 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
G041.002 | 1030-1070-130 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
G041.002 | 1030-1070-410 | LOUÇAS SANITÁRIAS
G041.002 | 1030-1070-440 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
G041.002 | 1030-1070-540 | MARCENARIA
G041.002 | 1030-1070-430 | PAISAGISMO
G041.002 | 1030-1070-420 | PAVIMENTAÇÃO
G041.002 | 1030-1070-390 | PINTURA
G041.002 | 1030-1070-100 | PROJETOS
G041.002 | 1030-1070-570 | REEMBOLSO MATERIAIS E SERVIÇOS
G041.002 | 1030-1070-360 | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA
G041.002 | 1030-1070-490 | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO
G041.002 | 1030-1070-320 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS
G041.002 | 1030-1070-300 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES
G041.002 | 1030-1070-580 | REVESTIMENTOS DIVERSOS-FACHADA
G041.002 | 1030-1070-310 | REVESTIMENTOS DIVERSOS-PAREDE
G041.002 | 1030-1070-330 | REVESTIMENTOS DIVERSOS-PISOS
G041.002 | 1030-1070-340 | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIL/ADUELAS
G041.002 | 1030-1070-220 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
G041.002 | 1030-1070-110 | SEGUROS
G041.002 | 1030-1070-380 | SERRALHERIA
G041.002 | 1030-1070-150 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO
G041.002 | 1030-1070-470 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
G041.002 | 1030-1070-180 | TERRAPLENAGEM
G041.002 | 1030-1070-600 | TOPOGRAFIA
G041.002 | 1030-1070-460 | TRANSPORTES
G041.002 | 1030-1070-480 | ESTRUTURA EM COBERTURA METÁLICA
G041.002 | 1030-1070-500 | REFORÇO ESTRUTURAL
G041.002 | 1030-1070-530 | MÃO DE OBRA PRÓPRIA
G041.002 | 1030-1070-120 | TAXAS DIVERSAS
G041.002 | 1030-1070-590 | SEGURANÇA DO TRABALHO
G041.002 | 1030-1070-520 | SERVIÇOS INICIAIS
G041.002 | 1040-1110-115 | COMERCIAIS
G041.002 | 1040-1130-110 | INCORPORAÇÃO / LEGALIZAÇÃO
G041.002 | 1040-1130-110 | INCORPORAÇÃO / LEGALIZAÇÃO
G041.002 | 1030-1090-100 | MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
G041.002 | 1040-1110-130
G041.002 |  | AJUSTE DE CONCILIAÇÃO (medição)
G041.002 |  | CONTINGÊNCIA
SOMA SEM TAXA DE ADM. (INCC)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCC)
TOTAL (INCC)
CURVA MENSAL (R$ nominal)
CURVA ACUMULADA (R$ nominal)
% ACUMULADO DA PROJEÇÃO
Note on C58: Incorrido informado pela medição financeira − incorrido do ERP (VALOR POR PL, linhas 63-64), lançado no mês de corte.
Note on C59: Orçamento em INCC (VALOR POR PL!G50) − soma distribuída nas PLs (projeções). Lançada em 06/2030; no fluxo em R$ entra pelo INCC do corte. Variação negativa (projeções acima do orçamento) não gera contingência: fica zero.

## AUX. CURVA
Progresso mensal — curva inicial × realizado + previsto
Mês | Curva inicial % mensal (informar) | Curva inicial % acumulado | Realizado (INCC) | Previsto (INCC) | Atual % mensal | Atual % acumulado | Curva inicial (INCC) | Curva inicial (R$) | Atual (R$ nominal) | Atual acumulado (R$ nominal) | Inicial acumulado (R$) | Anotações (do arquivo original)
Email 18/08/26 -> O fluxo fechou o ano em R$ 22.800 Mi
Meta do ano (no BI está somando com a permuta de dez/25)
Meta do ano = 27.300 Mi + 0.300 permuta
Meta corrigida em Mar/2026 --> R$ 23.700 Mi

## "INCC-FGV"
Mês | Índice | (%) mês | (%) no ano | (%) 12 meses
1994-08-01 | 100 |  |  |  | Fonte: FGV (INCC-DI). Acrescente uma linha por mês.
1994-09-01 | 100.381
1994-10-01 | 101.71
1994-11-01 | 104.11
1994-12-01 | 105.487
1995-01-01 | 109.176
1995-02-01 | 111.453
1995-03-01 | 115.129
1995-04-01 | 117.774
1995-05-01 | 128.098
1995-06-01 | 132.09
1995-07-01 | 133.524
1995-08-01 | 134.353
1995-09-01 | 135.318
1995-10-01 | 136.484
1995-11-01 | 137.478
1995-12-01 | 138.664
1996-01-01 | 140.766
1996-02-01 | 140.929
1996-03-01 | 142.313
1996-04-01 | 142.663
1996-05-01 | 145.742
1996-06-01 | 147.984
1996-07-01 | 149.095
1996-08-01 | 149.445
1996-09-01 | 149.772
1996-10-01 | 150.157
1996-11-01 | 151.035
1996-12-01 | 151.922
1997-01-01 | 152.408
1997-02-01 | 153.147
1997-03-01 | 154.26
1997-04-01 | 154.616
1997-05-01 | 155.953
1997-06-01 | 157.687
1997-07-01 | 158.485
1997-08-01 | 160.352
1997-09-01 | 160.78
1997-10-01 | 161.024
1997-11-01 | 161.897
1997-12-01 | 162.271
1998-01-01 | 162.805
1998-02-01 | 163.593
1998-03-01 | 164.361
1998-04-01 | 163.535
1998-05-01 | 165.133
1998-06-01 | 165.781
1998-07-01 | 166.345
1998-08-01 | 166.705
1998-09-01 | 166.729
1998-10-01 | 166.738
1998-11-01 | 166.657
1998-12-01 | 166.733
1999-01-01 | 167.648
1999-02-01 | 169.288
1999-03-01 | 170.221
1999-04-01 | 171.1
1999-05-01 | 172.578
1999-06-01 | 173.279
1999-07-01 | 174.074
1999-08-01 | 175.28
1999-09-01 | 176.785
1999-10-01 | 178.574
1999-11-01 | 180.207
1999-12-01 | 182.084
2000-01-01 | 184.039
2000-02-01 | 185.461
2000-03-01 | 186.492
2000-04-01 | 187.604
2000-05-01 | 190.136
2000-06-01 | 191.527
2000-07-01 | 192.104
2000-08-01 | 192.846
2000-09-01 | 193.342
2000-10-01 | 193.984
2000-11-01 | 194.789
2000-12-01 | 196.037
2001-01-01 | 197.174
2001-02-01 | 197.849
2001-03-01 | 198.388
2001-04-01 | 199.112
2001-05-01 | 203.321
2001-06-01 | 205.682
2001-07-01 | 206.742
2001-08-01 | 208.026
2001-09-01 | 209.174
2001-10-01 | 211.122
2001-11-01 | 212.676
2001-12-01 | 213.393
2002-01-01 | 214.162
2002-02-01 | 215.399
2002-03-01 | 216.577
2002-04-01 | 217.288
2002-05-01 | 222.793
2002-06-01 | 224.054
2002-07-01 | 224.712
2002-08-01 | 226.968
2002-09-01 | 228.576
2002-10-01 | 231.167
2002-11-01 | 236.83
2002-12-01 | 240.861
2003-01-01 | 244.489
2003-02-01 | 247.898
2003-03-01 | 251.318
2003-04-01 | 253.585
2003-05-01 | 260.778
2003-06-01 | 263.516
2003-07-01 | 266.132
2003-08-01 | 269.967
2003-09-01 | 270.555
2003-10-01 | 272.325
2003-11-01 | 275.152
2003-12-01 | 275.594
2004-01-01 | 276.49
2004-02-01 | 279.243
2004-03-01 | 282.47
2004-04-01 | 284.128
2004-05-01 | 289.317
2004-06-01 | 291.348
2004-07-01 | 294.625
2004-08-01 | 297.003
2004-09-01 | 298.722
2004-10-01 | 302.275
2004-11-01 | 304.429
2004-12-01 | 305.974
2005-01-01 | 308.284
2005-02-01 | 309.646
2005-03-01 | 311.733
2005-04-01 | 313.977
2005-05-01 | 320.524
2005-06-01 | 322.974
2005-07-01 | 323.332
2005-08-01 | 323.382
2005-09-01 | 324.164
2005-10-01 | 324.782
2005-11-01 | 325.703
2005-12-01 | 326.915
2006-01-01 | 328.042
2006-02-01 | 328.651
2006-03-01 | 329.32
2006-04-01 | 330.501
2006-05-01 | 334.867
2006-06-01 | 337.892
2006-07-01 | 339.484
2006-08-01 | 340.283
2006-09-01 | 340.67
2006-10-01 | 341.369
2006-11-01 | 342.159
2006-12-01 | 343.401
2007-01-01 | 344.943
2007-02-01 | 345.682
2007-03-01 | 346.617
2007-04-01 | 348.194
2007-05-01 | 352.204
2007-06-01 | 355.456
2007-07-01 | 356.545
2007-08-01 | 357.467
2007-09-01 | 359.276
2007-10-01 | 361.102
2007-11-01 | 362.403
2007-12-01 | 364.525
2008-01-01 | 365.906
2008-02-01 | 367.382
2008-03-01 | 369.812
2008-04-01 | 373.031
2008-05-01 | 380.582
2008-06-01 | 387.906
2008-07-01 | 393.556
2008-08-01 | 398.202
2008-09-01 | 401.975
2008-10-01 | 405.09
2008-11-01 | 407.109
2008-12-01 | 407.807
2009-01-01 | 409.166
2009-02-01 | 410.262
2009-03-01 | 409.216
2009-04-01 | 409.042
2009-05-01 | 414.742
2009-06-01 | 417.657
2009-07-01 | 418.757
2009-08-01 | 418.528
2009-09-01 | 419.147
2009-10-01 | 419.405
2009-11-01 | 420.635
2009-12-01 | 421.051
2010-01-01 | 423.74
2010-02-01 | 425.268
2010-03-01 | 428.476
2010-04-01 | 432.079
2010-05-01 | 439.914
2010-06-01 | 444.718
2010-07-01 | 446.688
2010-08-01 | 447.296
2010-09-01 | 448.222
2010-10-01 | 449.103
2010-11-01 | 450.763
2010-12-01 | 453.766
2011-01-01 | 455.619
2011-02-01 | 456.917
2011-03-01 | 458.887
2011-04-01 | 463.766
2011-05-01 | 477.405
2011-06-01 | 479.183
2011-07-02 | 481.33
2011-08-01 | 481.966
2011-09-01 | 482.658
2011-10-01 | 483.758
2011-11-01 | 487.221
2011-12-01 | 487.749
2012-01-01 | 492.106
2012-02-01 | 493.584
2012-03-01 | 496.079
2012-04-01 | 499.791
2012-05-01 | 509.184
2012-06-01 | 512.903
2012-07-01 | 516.318
2012-08-01 | 517.657
2012-09-01 | 518.816
2012-10-01 | 519.907
2012-11-01 | 521.638
2012-12-01 | 522.474
2013-01-01 | 525.85
2013-02-01 | 529.029
2013-03-01 | 531.691
2013-04-01 | 535.601
2013-05-01 | 547.655
2013-06-01 | 553.948
2013-07-01 | 556.6
2013-08-01 | 558.34
2013-09-01 | 560.767
2013-10-01 | 562.241
2013-11-01 | 564.201
2013-12-01 | 564.765
2014-01-01 | 569.72
2014-02-01 | 571.577
2014-03-01 | 573.156
2014-04-01 | 578.224
2014-05-01 | 590.099
2014-06-01 | 594.013
2014-07-01 | 598.441
2014-08-01 | 598.898
2014-09-01 | 599.823
2014-10-01 | 600.865
2014-11-01 | 603.524
2014-12-01 | 604.026
2015-01-01 | 609.568
2015-02-01 | 611.447
2015-03-01 | 615.248
2015-04-01 | 618.06
2015-05-01 | 623.951
2015-06-01 | 635.403
2015-07-01 | 638.88
2015-08-01 | 642.644
2015-09-01 | 644.046
2015-10-01 | 646.355
2015-11-01 | 648.542
2015-12-01 | 649.216
2016-01-01 | 651.759
2016-02-01 | 655.263
2016-03-01 | 659.446
2016-04-01 | 663.057
2016-05-01 | 663.61
2016-06-01 | 676.42
2016-07-01 | 679.751
2016-08-01 | 681.756
2016-09-01 | 684.025
2016-10-01 | 685.489
2016-11-01 | 686.607
2016-12-01 | 688.985
2017-01-01 | 691.792
2017-02-01 | 696.314
2017-03-01 | 697.41
2017-04-01 | 697.244
2017-05-01 | 701.664
2017-06-01 | 708.197
2017-07-01 | 710.355
2017-08-01 | 712.884
2017-09-01 | 713.33
2017-10-01 | 715.527
2017-11-01 | 717.751
2017-12-01 | 718.276
2018-01-01 | 720.495
2018-02-01 | 721.414
2018-03-01 | 723.163
2018-04-01 | 725.245
2018-05-01 | 726.923
2018-06-01 | 733.984
2018-07-01 | 738.487
2018-08-01 | 739.583
2018-09-01 | 741.305
2018-10-01 | 743.866
2018-11-01 | 744.865
2018-12-01 | 745.856
2019-01-01 | 749.517
2019-02-01 | 750.18
2019-03-01 | 752.524
2019-04-01 | 755.373
2019-05-01 | 755.625
2019-06-01 | 762.304
2019-07-01 | 766.699
2019-08-01 | 769.951
2019-09-01 | 773.52
2019-10-01 | 774.939
2019-11-01 | 775.225
2019-12-01 | 776.839
2020-01-01 | 779.766
2020-02-01 | 782.336
2020-03-01 | 784.338
2020-04-01 | 786.07
2020-05-01 | 787.666
2020-06-01 | 790.331
2020-07-01 | 799.589
2020-08-01 | 805.356
2020-09-01 | 814.701
2020-10-01 | 828.778
2020-11-01 | 839.382
2020-12-01 | 845.268
2021-01-01 | 852.809
2021-02-01 | 868.929
2021-03-01 | 880.265
2021-04-01 | 888.191
2021-05-01 | 907.899
2021-06-01 | 927.512
2021-07-01 | 935.359
2021-08-01 | 939.699
2021-09-01 | 944.52
2021-10-01 | 952.596
2021-11-01 | 959.001
2021-12-01 | 962.321
2022-01-01 | 969.184
2022-02-01 | 972.904
2022-03-01 | 981.244
2022-04-01 | 990.543
2022-05-01 | 1013.164
2022-06-01 | 1034.824
2022-07-01 | 1043.76
2022-08-01 | 1044.679
2022-09-01 | 1045.616
2022-10-01 | 1046.896
2022-11-01 | 1050.701
2022-12-01 | 1051.632
2023-01-01 | 1056.418
2023-02-01 | 1056.896
2023-03-01 | 1060.116
2023-04-01 | 1061.635
2023-05-01 | 1067.919
2023-06-01 | 1075.54
2023-07-01 | 1076.626
2023-08-01 | 1078.412
2023-09-01 | 1082.104
2023-10-01 | 1084.242
2023-11-01 | 1084.986
2023-12-01 | 1088.312
2024-01-01 | 1091.25
2024-02-01 | 1092.685
2024-03-01 | 1095.738
2024-04-01 | 1101.389
2024-05-01 | 1110.887
2024-06-01 | 1118.827
2024-07-01 | 1126.916
2024-08-01 | 1134.775
2024-09-01 | 1141.398
2024-10-01 | 1149.17
2024-11-01 | 1153.725
2024-12-01 | 1159.536
2025-01-01 | 1169.116
2025-02-01 | 1173.775
2025-03-01 | 1178.386
2025-04-01 | 1184.462
2025-05-01 | 1191.327
2025-06-01 | 1199.509
2025-07-01 | 1210.471
2025-08-01 | 1216.706
2025-09-01 | 1218.747
2025-10-01 | 1222.356
2025-11-01 | 1225.633
2025-12-01 | 1228.161
2026-01-01 | 1237.036
2026-02-01 | 1240.481
2026-03-01 | 1247.181
2026-04-01 | 1259.652
2026-05-01 | 1270.695
2026-06-01 | 1280.641
2026-07-01 | 1288.431
2026-08-01 | 1296.889

## CURVA PREVISION
Cronograma físico financeiro do projeto Botânico exportado em 25/09/2026
[9 empty] | 30/06/2025 |  |  | 31/07/2025 |  |  | 31/08/2025 |  |  | 30/09/2025 |  |  | 31/10/2025 |  |  | 30/11/2025 |  |  | 31/12/2025 |  |  | 31/01/2026 |  |  | 28/02/2026 |  |  | 31/03/2026 |  |  | 30/04/2026 |  |  | 31/05/2026 |  |  | 30/06/2026 |  |  | 31/07/2026 |  |  | 31/08/2026 |  |  | 30/09/2026 |  |  | 31/10/2026 |  |  | 30/11/2026 |  |  | 31/12/2026 |  |  | 31/01/2027 |  |  | 28/02/2027 |  |  | 31/03/2027 |  |  | 30/04/2027 |  |  | 31/05/2027 |  |  | 30/06/2027 |  |  | 31/07/2027 |  |  | 31/08/2027 |  |  | 30/09/2027 |  |  | 31/10/2027 |  |  | 30/11/2027 |  |  | 31/12/2027 |  |  | 31/01/2028 |  |  | 29/02/2028 |  |  | 31/03/2028 |  |  | 30/04/2028 |  |  | 31/05/2028 |  |  | 30/06/2028 |  |  | 31/07/2028 |  |  | 31/08/2028 |  |  | 30/09/2028 |  |  | 31/10/2028 |  |  | 30/11/2028 |  |  | 31/12/2028 |  |  | 31/01/2029 |  |  | 28/02/2029 |  |  | 31/03/2029 |  |  | 30/04/2029
Nível | Código EAP | Descrição | Início | Fim | Material (R$) | Mão de obra (R$) | Total (R$) | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado | Base | Previsto | Realizado
1 | 01 | PROJETOS | - | - | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01.01 | Elaboração de Básicos e Executivos | - | - | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | SEGURO DE OBRA | - | - | 126154.98 | 0 | 126154.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02.01 | Seguro de obra | - | - | 126154.98 | 0 | 126154.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 03 | TAXAS DIVERSAS | - | - | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03.01 | Despesas legais | - | - | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03.02 | Custos com vizinhos proveniente de danos causados pela execução da obra | - | - | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 04 | BARRACAO DE OBRA | - | - | 934513.1307 | 0 | 934513.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 04.01 | Fechamento Lateral | - | - | 261239.611 | 0 | 261239.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.01.01 | Tapumes de telha metálica, acabamento em plotagem vinílica | - | - | 260739.611 | 0 | 260739.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.01.02 | Placas de Obra - ART padrão CREA | - | - | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 04.02 | Implantação do Canteiro de obras - Fase 1 | - | - | 252548.7544 | 0 | 252548.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.02.01 | Escritórios | - | - | 70540.4403 | 0 | 70540.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.02.02 | Banheiro/vestiário | - | - | 63432.6188 | 0 | 63432.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.02.03 | Portaria / Chapeira de ponto | - | - | 1718.4883 | 0 | 1718.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.02.04 | Refeitório / Cozinha | - | - | 51554.6502 | 0 | 51554.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.02.05 | Almoxarifado (depósito) | - | - | 44680.6968 | 0 | 44680.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.02.06 | Almoxarifado (área coberta externa) | - | - | 20621.8601 | 0 | 20621.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 04.03 | Implantação do Canteiro de obras - Fase 2 (Transferência para dentro do edifício) | - | - | 174114.8112 | 0 | 174114.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.03.01 | Escritórios | - | - | 49479.895 | 0 | 49479.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.03.02 | Banheiro/vestiário | - | - | 45794.412 | 0 | 45794.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.03.03 | Refeitório / Cozinha | - | - | 42235.9844 | 0 | 42235.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.03.04 | Almoxarifado (depósito) | - | - | 36604.5198 | 0 | 36604.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 04.04 | Instalações avancadas | - | - | 25661.5906 | 0 | 25661.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.04.01 | Central de Armação | - | - | 8447.1969 | 0 | 8447.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.04.02 | Central de Formas | - | - | 8447.1969 | 0 | 8447.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.04.03 | Central de Argamassa | - | - | 8447.1969 | 0 | 8447.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.04.04 | Extintores de Incêndio | - | - | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 04.05 | Mobiliário para canteiro de obras | - | - | 175664.5 | 0 | 175664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.05.01 | Escritório | - | - | 62703 | 0 | 62703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.01.01 | Armário (arquivo) | - | - | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.01.02 | Cadeira | - | - | 3360 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.01.03 | Mesa | - | - | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.01.04 | Mesa de reunião | - | - | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.01.05 | Prateleira | - | - | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.01.06 | Micro computador com impressora | - | - | 32893 | 0 | 32893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.01.07 | Aparelho de ar condicionado | - | - | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.01.08 | Tablet | - | - | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.01.09 | Quadro Lean | - | - | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.01.10 | TV 50 polegadas | - | - | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.05.02 | Vestiário | - | - | 18661.5 | 0 | 18661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.02.01 | Bancos | - | - | 2349 | 0 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.02.02 | Armário tipo escaninho com cadeado | - | - | 16312.5 | 0 | 16312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.05.03 | Chapeira de ponto | - | - | 65755 | 0 | 65755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.03.01 | Cadeira | - | - | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.03.02 | Mesa | - | - | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.03.03 | Máquina de Ponto | - | - | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.03.04 | Instalação de catracas de identificação | - | - | 6470 | 0 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.03.05 | Locação mensal catracas de identificação | - | - | 57475 | 0 | 57475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.05.04 | Refeitório/cozinha | - | - | 17587 | 0 | 17587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.04.01 | Mesas com bancos fixos | - | - | 4437 | 0 | 4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.04.02 | Estufa | - | - | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.04.03 | Fogao | - | - | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.04.04 | Geladeira | - | - | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.04.05 | Botijão de Gás | - | - | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.04.06 | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | - | - | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.05.05 | Almoxarifado | - | - | 10958 | 0 | 10958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.05.01 | Armário (arquivo) | - | - | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.05.02 | Cadeira | - | - | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.05.03 | Mesa | - | - | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.05.04 | Prateleira | - | - | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 04.05.05.05 | Micro computador com impressora | - | - | 9398 | 0 | 9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 04.06 | Mobilização e desmobilização de canteiro de obras | - | - | 45283.8635 | 0 | 45283.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.06.01 | Desmobilização de canteiro de obras | - | - | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.06.02 | Repintura periodica de canteiro e tapumes | - | - | 30283.8635 | 0 | 30283.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 05 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ESGOTO, ENERGIA,TELEFONE, INTERNET | - | - | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 05.01 | Ligação provisória de água | - | - | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 05.02 | Ligação provisória de energia elétrica | - | - | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 05.03 | Distribuição eletrica provisoria | - | - | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 06 | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET | - | - | 521400 | 0 | 521400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 06.01 | Conta de Água | - | - | 125400 | 0 | 125400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 06.02 | Conta de Energia Elétrica | - | - | 374000 | 0 | 374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 06.03 | Celular | - | - | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 06.04 | Internet | - | - | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 07 | DIVERSOS | - | - | 158400 | 0 | 158400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 07.01 | Caixa de obra | - | - | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 07.02 | Cópias Heliográficas - Plotagens | - | - | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 07.03 | Despesas Com Materiais de Escritório | - | - | 15400 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 07.04 | Aquisicao de licensas de softwares | - | - | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 07.05 | Material de limpeza | - | - | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 08 | FRETES E TRANSPORTES | - | - | 779592 | 0 | 779592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 08.01 | Serviços de Entregas (motoboy) | - | - | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 08.02 | Fretes Diversos | - | - | 132000 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 08.03 | Limpeza de ruas com caminhão pipa | - | - | 158400 | 0 | 158400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 08.04 | Caçamba para limpeza permanente de obra | - | - | 478192 | 0 | 478192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 09 | CONSULTORIAS (OBRAS) | - | - | 1322660.98 | 0 | 1322660.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 09.01 | Orçamento e acompanhamento de obra | - | - | 126976.18 | 0 | 126976.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.01.01 | Acompanhamento de obra VIA APLICATIVO - PREVISION | - | - | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.01.02 | Orçamento preliminar e executivo | - | - | 57976.18 | 0 | 57976.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 09.02 | Controle Tecnológico | - | - | 723734.8 | 0 | 723734.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.02.01 | Controle Tecnológico de Concreto | - | - | 176584.8 | 0 | 176584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.02.02 | Norma de desempenho - certificação e teste de fachadas, revestimentos, desempenho termo-acústico do empreendimento | - | - | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.02.03 | Prova de carga estática | - | - | 258000 | 0 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.02.04 | Consultoria geotécnica | - | - | 82350 | 0 | 82350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.02.05 | Controle de Recalque | - | - | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.02.06 | Consultoria de concreto aparente na fachada | - | - | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.02.07 | Consultoria de execução do concreto do bloco do elevador | - | - | 13800 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 09.03 | Controle Ambiental | - | - | 471950 | 0 | 471950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.03.01 | Controle de Ruído | - | - | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.03.02 | Atendimento as condicionantes conforme contrato | - | - | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09.03.03 | Comunicação Vizinhança - 6 Mil Diagnostico + Valor mensal | - | - | 211950 | 0 | 211950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | MÃO DE OBRA PRÓPRIA | - | - | 20188024.5526 | 0 | 20188024.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10.01 | Segurança do trabalho | - | - | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.01.01 | PCMAT | - | - | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.01.02 | PCMSO | - | - | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.01.03 | SIPAT | - | - | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10.02 | Equipe técnica | - | - | 7850880.9172 | 0 | 7850880.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.02.01 | Gerente de contrato | - | - | 1534256 | 0 | 1534256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.02.02 | Engenheiro de produção PL | - | - | 1246054.8267 | 0 | 1246054.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.02.03 | Engenheiro de produção JR | - | - | 439660.8402 | 0 | 439660.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.02.04 | Engenheiro Traine | - | - | 655575.5775 | 0 | 655575.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.02.05 | Apoio escritório central | - | - | 2640000 | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.02.06 | Rateio de qualidade e segurança | - | - | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.02.07 | Auxiliar de Engenharia | - | - | 278609.9848 | 0 | 278609.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.02.08 | Estagiário | - | - | 296723.6879 | 0 | 296723.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.02.09 | Equipe de topografia terceirizada | - | - | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10.03 | Equipe de segurança e medicina do trabalho | - | - | 1075308.6242 | 0 | 1075308.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.03.01 | Técnico de Segurança do Trabalho | - | - | 428010.4919 | 0 | 428010.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.03.02 | Estagiário | - | - | 70462.4239 | 0 | 70462.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.03.03 | Carpinteiro de apoio | - | - | 576835.7084 | 0 | 576835.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10.04 | Equipe administrativa | - | - | 1742630.0612 | 0 | 1742630.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.04.01 | Encarregado Administrativo | - | - | 470876.0689 | 0 | 470876.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.04.02 | Almoxarife | - | - | 238709.8228 | 0 | 238709.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.04.03 | Auxiliar de Almoxarife | - | - | 134216.2598 | 0 | 134216.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.04.04 | Porteiro | - | - | 240827.9097 | 0 | 240827.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.04.05 | Vigilancia terceirizada | - | - | 658000 | 0 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10.05 | Equipe produtiva | - | - | 6902830.0912 | 0 | 6902830.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.01 | Mestre de Obra | - | - | 930383.883 | 0 | 930383.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.02 | Encarregado de estrutura | - | - | 353504.3116 | 0 | 353504.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.03 | Encarregado de acabamento área comum | - | - | 244014.8392 | 0 | 244014.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.04 | Encarregado acabamento Torre | - | - | 325353.1189 | 0 | 325353.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.05 | Encarregado de Turma / Logistica | - | - | 376189.5437 | 0 | 376189.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.06 | Encarregado de instalações | - | - | 396524.1137 | 0 | 396524.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.07 | Supervisor - Eletrica - Marlei | - | - | 198000 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.08 | Oficial superior - Eletricista | - | - | 356478.5989 | 0 | 356478.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.09 | Oficial - Pedreiro | - | - | 971512.7721 | 0 | 971512.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.10 | Meio-oficial - Ajudante | - | - | 490370.5757 | 0 | 490370.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.11 | Servente carga e descarga | - | - | 623963.2206 | 0 | 623963.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.12 | Servente separador de entulho | - | - | 618489.8591 | 0 | 618489.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.05.13 | Servente serviços gerais | - | - | 1018045.2547 | 0 | 1018045.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10.06 | Operadores | - | - | 1088419.6793 | 0 | 1088419.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.06.01 | Operador de Betoneira | - | - | 250468.1366 | 0 | 250468.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.06.02 | Servente para abastecimento de betoneira | - | - | 131360.678 | 0 | 131360.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.06.03 | Operador de elevador de obra | - | - | 440216.7249 | 0 | 440216.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.06.04 | Sinaleiro para operações com Grua | - | - | 266374.1399 | 0 | 266374.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10.07 | Distribuição de lucros (PPLR) | - | - | 1447955.1794 | 0 | 1447955.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.07.01 | Participação de lucros | - | - | 1447955.1794 | 0 | 1447955.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | - | 6467911.6631 | 0 | 6467911.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.01 | Ferramentas manuais | - | - | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.01.01 | Aquisição de ferramentas manuais | - | - | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.02 | Equipamentos para movimento de terra | - | - | 974130 | 0 | 974130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.02.01 | Compactador manual tipo sapo | - | - | 18630 | 0 | 18630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.02.02 | Trator Bob cat | - | - | 495000 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.02.03 | Retroescavadeira | - | - | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.02.04 | Locação de Escavadeira Hidraulica - Considerando H.E aos sábados | - | - | 245500 | 0 | 245500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.02.05 | Locação de mini escavadeira | - | - | 58500 | 0 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.02.06 | Locação de mini carregadeira | - | - | 48500 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.03 | Equipamentos para produção civil e cumprimento da NR-18 | - | - | 1337503.2647 | 0 | 1337503.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.03.01 | Concreto armado moldado in loco | - | - | 127608 | 0 | 127608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.01.01 | Vibrador - Mangote Vibrador | - | - | 44064 | 0 | 44064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.01.02 | Vibrador - Motor | - | - | 54528 | 0 | 54528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.01.03 | Serra Policorte para central de armação | - | - | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.01.04 | Serra de bancada para central de formas | - | - | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.01.05 | Serra manual para ajuste local de formas | - | - | 2616 | 0 | 2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.03.02 | Demolições | - | - | 186700 | 0 | 186700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.02.01 | Martelete Elétrico 30Kg | - | - | 167200 | 0 | 167200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.02.02 | Perfuratriz elétrica de impacto para concreto | - | - | 19500 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.03.03 | Alvenaria e acabamentos | - | - | 226672 | 0 | 226672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.03.01 | Argamassadeira elétrica | - | - | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.03.02 | Betoneira elétrica cap. 580L com carregador | - | - | 31200 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.03.03 | Lixadeira manual | - | - | 38368 | 0 | 38368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.03.04 | Furadeira de impacto 550W/110v com mandril Ø1/2" Makita, Bosh ou similar | - | - | 76736 | 0 | 76736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.03.05 | Serra mármore 1400w/220v Makita, Bosh ou similar | - | - | 38368 | 0 | 38368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.03.04 | Bandeja primária largura 330cm - embasamento | - | - | 343247.3722 | 0 | 343247.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.04.01 | Locação mensal de mão francesa primária | - | - | 102712.5 | 0 | 102712.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.04.02 | Mão-de-obra de montagem | - | - | 33664.3286 | 0 | 33664.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.04.03 | Mão-de-obra de desmontagem | - | - | 33664.3286 | 0 | 33664.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.04.04 | Madeiramento | - | - | 173206.215 | 0 | 173206.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.03.05 | Bandeja primária largura 330cm - torre | - | - | 174875.8925 | 0 | 174875.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.05.01 | Locação mensal de mão francesa secundária | - | - | 48150 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.05.02 | Mão-de-obra de montagem | - | - | 29258.786 | 0 | 29258.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.05.03 | Mão-de-obra de desmontagem | - | - | 29258.786 | 0 | 29258.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.05.04 | Madeiramento | - | - | 68208.3204 | 0 | 68208.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.03.06 | Andaime para serviços internos | - | - | 278400 | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.03.06.01 | Locação mensal de andaimes para serviços internos | - | - | 278400 | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.04 | Equipamentos para apoio logístico | - | - | 2180921.6387 | 0 | 2180921.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.04.01 | Elevador provisório - Tração por cremalheira | - | - | 854725.0387 | 0 | 854725.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.01.01 | Locação mensal - Dupla | - | - | 720000 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.01.02 | Locacao de cancelas | - | - | 40200 | 0 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.01.03 | Mão-de-obra de montagem | - | - | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.01.04 | Mão-de-obra de desmontagem | - | - | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.01.05 | Protecao do fosso do elevador e varandas | - | - | 33500 | 0 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.01.06 | Bases de concreto para instalação da torre e motor | - | - | 4825.0387 | 0 | 4825.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.01.07 | Frete | - | - | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.01.08 | Manutenção preventiva/projetos | - | - | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.04.02 | Gruas | - | - | 1326196.6 | 0 | 1326196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.01 | Locação grua de grande porte - 44 horas semanais de uso | - | - | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.02 | Operador da Grua - Mensal | - | - | 224400 | 0 | 224400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.03 | Operador da Grua - Hora extra | - | - | 38946.6 | 0 | 38946.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.04 | Fundação | - | - | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.05 | Acessórios para montagem - Grua | - | - | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.06 | Quadro eletrico - Grua | - | - | 58150 | 0 | 58150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.07 | Chumbador - Grua | - | - | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.08 | Porta paletes 2500 Kg - Grua | - | - | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.09 | Plataforma de descarga 2000 Kg - Grua | - | - | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.10 | Materiais para içamento de cargas - Grua | - | - | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.11 | Frete - Grua | - | - | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.12 | Mão-de-obra de montagem - Grua | - | - | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.13 | Mão-de-obra de desmontagem - Grua | - | - | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.14 | Telescopagem - Grua | - | - | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.15 | Indenização na entrega (limpeza geral, pintura pontual, ensaios não destrutivo no motor) - Grua | - | - | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.16 | Manutenção preventiva -Grua | - | - | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.17 | Manutenção corretiva -Grua | - | - | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.18 | Treinamento de sinaleiros/amarradores de carga - Grua | - | - | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.19 | Plano de cargas - consultoria calculista | - | - | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.04.02.20 | Execução de aterramento com ART | - | - | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.05 | Equipamentos para execução de fachadas | - | - | 1622743.3235 | 0 | 1622743.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.05.01 | Sistema de telas | - | - | 585210.169 | 0 | 585210.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.05.01.01 | Sistema de telas - SLQA e rede piso a piso | - | - | 490500 | 0 | 490500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.05.01.02 | Entelamento de fachada | - | - | 94710.169 | 0 | 94710.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.05.02 | Andaime para fachadas | - | - | 614691.8751 | 0 | 614691.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.05.02.01 | Locação mensal de andaime fachadeiro | - | - | 513497.5122 | 0 | 513497.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.05.02.02 | Mão-de-obra de montagem de andaime fachadeiro | - | - | 50597.1815 | 0 | 50597.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.05.02.03 | Mão-de-obra de desmontagem de andaime fachadeiro | - | - | 50597.1815 | 0 | 50597.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.05.03 | Andaime suspenso tipo plataforma | - | - | 422841.2794 | 0 | 422841.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.05.03.01 | Locação mensal | - | - | 389760 | 0 | 389760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.05.03.02 | Mão-de-obra de montagem | - | - | 13350.6397 | 0 | 13350.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.05.03.03 | Mão-de-obra de desmontagem | - | - | 13350.6397 | 0 | 13350.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11.05.03.04 | Acessórios para montagem | - | - | 6380 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.06 | Equipamentos de Proteção Coletiva | - | - | 308613.4362 | 0 | 308613.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.06.01 | Guarda-corpo de madeira H=120cm para proteção perimetral de lajes | - | - | 111518.9867 | 0 | 111518.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.06.02 | Guarda-corpo de madeira H=120cm para proteção provisória de escadarias | - | - | 31626.6133 | 0 | 31626.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.06.03 | Linha de vida - cabo de aço | - | - | 93019.8362 | 0 | 93019.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.06.04 | Linha de vida - Tubo | - | - | 47448 | 0 | 47448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.06.05 | Madeiramento para EPCs diversos não explicitados. | - | - | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11.06.06 | Placas de Sinalização | - | - | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | SERVIÇOS INICIAIS | 23/06/2025 | 25/07/2025 | 175350.9287 | 0 | 175350.9287 | 15.31 | 15.31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | 12.01 | Locação da obra | 23/06/2025 | 04/07/2025 | 44750.9287 | 0 | 44750.9287 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 12.01.01 | Locação da obra | 23/06/2025 | 04/07/2025 | 44750.9287 | 0 | 44750.9287 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | 12.02 | Demolições | 07/07/2025 | 25/07/2025 | 130600 | 0 | 130600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 12.02.01 | Supressão Arborea | 07/07/2025 | 25/07/2025 | 50600 | 0 | 50600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 12.02.02 | Custos de desmobilização pavilhão e igreja provisória | 07/07/2025 | 25/07/2025 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1 | 13 | CONTENÇÕES | 21/07/2025 | 11/05/2027 | 1644553.5189 | 0 | 1644553.5189 | 0 | 0 | 0 | 32.58 | 32.58 | 0 | 68.78 | 68.78 | 0 | 72.62 | 72.62 | 52.95 | 77.3 | 77.3 | 57.35 | 77.3 | 77.3 | 57.35 | 77.3 | 77.3 | 57.35 | 77.3 | 77.3 | 57.35 | 77.3 | 77.3 | 57.35 | 77.3 | 77.3 | 57.35 | 77.3 | 77.3 | 57.35 | 77.3 | 77.3 | 72.08 | 77.3 | 77.3 | 75.43 | 77.3 | 77.3 | 75.23 | 77.3 | 77.3 | 75.23 | 77.57 | 77.3 | 75.23 | 82.18 | 83.42 | 75.23 | 94.62 | 95.87 | 75.23 | 97.07 | 97.07 | 75.23 | 97.07 | 97.07 | 75.23 | 97.07 | 97.07 | 75.23 | 97.07 | 97.07 | 75.23 | 99.07 | 99.07 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23 | 100 | 100 | 75.23
2 | 13.01 | Estacas Escavadas - Estacas tipo Hélice Contínua Monitorada | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 1131182.2687 | 0 | 1131182.2687 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.01 | Taxa de mobilização e desmobilização do empreiteiro | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.02 | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,50m | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 74998.4 | 0 | 74998.4 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.03 | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,60m | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 87216 | 0 | 87216 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.04 | Concreto bombeável fluido especial para estaca hélice | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 300153.49 | 0 | 300153.49 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.05 | Locação de bomba de concreto estacionária para concretagens de estaca | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.06 | Bucha de argamassa de cimento e areia para limpeza e lubrificação de bomba | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 5209.4067 | 0 | 5209.4067 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.07 | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 185200 | 0 | 185200 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.08 | Arrasamento de cabeça de estacas com martelete | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.09 | Retirada de terra com caminhão basculante | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 23354.972 | 0 | 23354.972 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.10 | Embocamento | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.11 | Estacas para a contenção do bloco do elevador | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 275850 | 0 | 275850 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
3 | 13.01.12 | Contenção em solo grampeado para igreja provisória | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 92.41 | 100 | 100 | 97.29 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97
2 | 13.02 | Viga de equalização de movimentos | 01/09/2025 | 27/10/2025 | 140024.0969 | 0 | 140024.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 48.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 13.02.01 | Formas para vigas | 01/09/2025 | 27/10/2025 | 39205.05 | 0 | 39205.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 48.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 13.02.02 | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 01/09/2025 | 27/10/2025 | 65498.4693 | 0 | 65498.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 48.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 13.02.03 | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | 01/09/2025 | 27/10/2025 | 35320.5777 | 0 | 35320.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 48.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | 13.03 | Fechamento da cortina - Especificar sistema utilizado | 19/10/2026 | 30/11/2026 | 291934.967 | 0 | 291934.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 34.48 | 0 | 86.21 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 13.03.01 | Formas para superestrutura | 19/10/2026 | 30/11/2026 | 95268.645 | 0 | 95268.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 34.48 | 0 | 86.21 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 13.03.02 | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 19/10/2026 | 30/11/2026 | 127765.9837 | 0 | 127765.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 34.48 | 0 | 86.21 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 13.03.03 | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | 19/10/2026 | 30/11/2026 | 68900.3383 | 0 | 68900.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 34.48 | 0 | 86.21 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 13.04 | Tratamento de contenções | 13/11/2026 | 23/12/2026 | 33229.6722 | 0 | 33229.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 40.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 13.04.01 | Impermeabilização de contenções | 13/11/2026 | 23/12/2026 | 16614.8361 | 0 | 16614.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 40.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 13.04.02 | Drenagem para contenções | 13/11/2026 | 23/12/2026 | 16614.8361 | 0 | 16614.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 40.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 13.05 | Alvenaria de blocos cerâmicos para isolamento de contenções | 09/04/2027 | 11/05/2027 | 48182.514 | 0 | 48182.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.18 | 68.18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 13.05.01 | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp.9cm | 09/04/2027 | 11/05/2027 | 4467.0378 | 0 | 4467.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.18 | 68.18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 13.05.02 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp. 9cm | 09/04/2027 | 11/05/2027 | 42736.3849 | 0 | 42736.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.18 | 68.18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 13.05.03 | Encunhamento com espuma expansiva de poliuretano | 09/04/2027 | 11/05/2027 | 979.0913 | 0 | 979.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.18 | 68.18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 14 | TERRAPLENAGEM | 03/03/2026 | 16/10/2026 | 1259784.4638 | 0 | 1259784.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 16.98 | 60.2 | 47.53 | 41.31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.5 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86
2 | 14.01 | Corte e retirada de terra | 03/03/2026 | 16/10/2026 | 1059392.2998 | 0 | 1059392.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 16.98 | 60.2 | 47.53 | 41.31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.5 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86
3 | 14.01.01 | Retirada de terra com caminhão basculante - 1º fase + talude | 03/03/2026 | 16/10/2026 | 915923.6535 | 0 | 915923.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 16.98 | 60.2 | 47.53 | 41.31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.5 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86
3 | 14.01.02 | Construção de lava-rodas no portão da obra | 03/03/2026 | 16/10/2026 | 14368.6463 | 0 | 14368.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 16.98 | 60.2 | 47.53 | 41.31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.5 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86
3 | 14.01.03 | Preparo base do terreno - Rachão | 03/03/2026 | 16/10/2026 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 16.98 | 60.2 | 47.53 | 41.31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.5 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86
3 | 14.01.04 | Locação de Escavadeira Hidraulica - Considerando H.E aos sábados | 03/03/2026 | 16/10/2026 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 16.98 | 60.2 | 47.53 | 41.31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.5 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86
2 | 14.02 | Rebaixamento de lençol freático | 03/03/2026 | 16/10/2026 | 200392.164 | 0 | 200392.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 16.98 | 60.2 | 47.53 | 41.31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.5 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86
3 | 14.02.01 | Bombas, mangueiras, instalações elétricas | 03/03/2026 | 16/10/2026 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 16.98 | 60.2 | 47.53 | 41.31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.5 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86
3 | 14.02.02 | Perfuração com Ø 1,10cm | 03/03/2026 | 16/10/2026 | 70560 | 0 | 70560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 16.98 | 60.2 | 47.53 | 41.31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.5 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86
3 | 14.02.03 | Tubo PEAD KNTS - 6M (MAT) | 03/03/2026 | 16/10/2026 | 70393.8 | 0 | 70393.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 16.98 | 60.2 | 47.53 | 41.31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.5 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86
3 | 14.02.04 | Brita 01 | 03/03/2026 | 16/10/2026 | 9438.364 | 0 | 9438.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 16.98 | 60.2 | 47.53 | 41.31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.5 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86
1 | 15 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 6226579.2179 | 0 | 6226579.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
2 | 15.01 | Estacas Escavadas - Estacas escavadas de grande diâmetro | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.01.01 | Taxa de mobilização do empreiteiro | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
2 | 15.02 | Escavaçaõ de estaca em solo com SPT ≤ 50 golpes | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 971515.1 | 0 | 971515.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.02.01 | Perfuração com Ø 90cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 214541.7 | 0 | 214541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.02.02 | Perfuração com Ø 100cm -com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 62336 | 0 | 62336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.02.03 | Perfuração com Ø 110cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 102655 | 0 | 102655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.02.04 | Perfuração com Ø 120cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 12464 | 0 | 12464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.02.05 | Perfuração com Ø 130cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 96824 | 0 | 96824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.02.06 | Perfuração com Ø 140cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 397960 | 0 | 397960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.02.07 | Perfuração com Ø 150cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 84734.4 | 0 | 84734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
2 | 15.03 | Escavaçaõ de estaca em solo com SPT> 50 golpes | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 802929.28 | 0 | 802929.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.03.01 | Perfuração com Ø 90cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 98040 | 0 | 98040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.03.02 | Perfuração com Ø 100cm -com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 38860.8 | 0 | 38860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.03.03 | Perfuração com Ø 110cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 75348 | 0 | 75348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.03.04 | Perfuração com Ø 120cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 10488 | 0 | 10488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.03.05 | Perfuração com Ø 130cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 91963.2 | 0 | 91963.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.03.06 | Perfuração com Ø 140cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 391552 | 0 | 391552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.03.07 | Perfuração com Ø 150cm - com lama | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 96677.28 | 0 | 96677.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
2 | 15.04 | Itens complementares | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 4327134.8379 | 0 | 4327134.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.04.01 | Polímero | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 330809.7 | 0 | 330809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.04.02 | Concreto bombeável fck=30Mpa com alto Slump com brita 0, sobreconsumo de 40% incluído na cpu. | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 2230818.1442 | 0 | 2230818.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.04.03 | Preenchimento de estacas/ recompactação do solo com bica corrida | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 346872.5 | 0 | 346872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.04.04 | Locação de bomba de concreto estacionária para concretagens de estaca | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.04.05 | Bucha de argamassa de cimento e areia para limpeza e lubrificação de bomba | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 5209.4067 | 0 | 5209.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.04.06 | <html>Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro - <b>Quant. de projeto</b></html> | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 869895.4799 | 0 | 869895.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.04.07 | Arrasamento de cabeça de estacas com martelete | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 63200 | 0 | 63200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.04.08 | Embocamento | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 14220 | 0 | 14220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.04.09 | Caminhao Pipa (60m3/dia)( 3 meses x 22 dias) | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 29500 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.04.10 | Retirada de Terra e material demolido com caçamba | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 338609.307 | 0 | 338609.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
3 | 15.04.11 | Locação de gerador para atender central de polimero com mob e desmob - com diesel | 13/10/2025 | 03/03/2026 | 38000.3 | 0 | 38000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 21.06 | 39.53 | 39.53 | 46.99 | 55.81 | 55.81 | 62.54 | 79.07 | 79.07 | 80.98 | 100 | 99.53 | 94.31 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 99.53
1 | 16 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 13/04/2026 | 06/12/2027 | 4057797.9111 | 0 | 4057797.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 12.28 | 9.03 | 29.41 | 31.16 | 36.07 | 49.99 | 50.99 | 66.15 | 72.53 | 72.71 | 76.66 | 77.44 | 77.44 | 76.66 | 77.44 | 77.44 | 76.66 | 77.44 | 77.44 | 76.66 | 77.44 | 77.44 | 76.66 | 77.44 | 77.44 | 76.66 | 77.44 | 77.44 | 76.66 | 80.01 | 86.22 | 76.66 | 90.32 | 91.37 | 76.66 | 90.32 | 93.84 | 76.66 | 90.32 | 93.84 | 76.66 | 90.32 | 93.84 | 76.66 | 90.32 | 93.84 | 76.66 | 90.32 | 93.84 | 76.66 | 90.32 | 93.84 | 76.66 | 91.81 | 95.52 | 76.66 | 95.54 | 99.25 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66 | 96.48 | 100 | 76.66
2 | 16.01 | Blocos | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 3285089.3311 | 0 | 3285089.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
3 | 16.01.01 | Escavação manual | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 400968.4924 | 0 | 400968.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
3 | 16.01.02 | Apiloamento | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 9062.3343 | 0 | 9062.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
3 | 16.01.03 | Formas para infra estrutura, compensado resinado 12mm, reaproveitamento 1,5x. | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 309181.7464 | 0 | 309181.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
3 | 16.01.04 | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 1261409.0556 | 0 | 1261409.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
3 | 16.01.05 | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 15736.4391 | 0 | 15736.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
3 | 16.01.06 | Lastro de concreto magro rodado em betoneira | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 17625.8806 | 0 | 17625.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
3 | 16.01.07 | Concreto bombeado Fck=40Mpa para superestrutura | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 990678.12 | 0 | 990678.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
3 | 16.01.08 | Gelo para blocos (100kg/m³) | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 57600 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
3 | 16.01.09 | Aterro manual | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 57321.0231 | 0 | 57321.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
3 | 16.01.10 | Retirada de terra com caminhão basculante | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 114885.51 | 0 | 114885.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
3 | 16.01.11 | Impermeabilização de cintas e blocos com pintura asfáltica tipo neutrol ou similar | 13/04/2026 | 09/04/2027 | 50620.7294 | 0 | 50620.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15.16 | 11.15 | 36.32 | 38.49 | 44.55 | 61.75 | 62.99 | 81.7 | 89.6 | 89.82 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 95.65 | 94.69 | 95.65 | 96.96 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69 | 95.65 | 100 | 94.69
2 | 16.02 | Lajes de contrapiso | 08/02/2027 | 11/03/2027 | 522708.58 | 0 | 522708.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68.18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 16.02.01 | Apiloamento | 08/02/2027 | 11/03/2027 | 23940.2482 | 0 | 23940.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68.18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 16.02.02 | Armadura com tela soldada | 08/02/2027 | 11/03/2027 | 187023.0132 | 0 | 187023.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68.18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 16.02.03 | Lastro de brita | 08/02/2027 | 11/03/2027 | 80928.533 | 0 | 80928.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68.18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 16.02.04 | Lona preta para isolamento da laje | 08/02/2027 | 11/03/2027 | 5922.9343 | 0 | 5922.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68.18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 16.02.05 | Concreto bombeado Fck=30Mpa para infraestrutura | 08/02/2027 | 11/03/2027 | 190527.0464 | 0 | 190527.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68.18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 16.02.06 | Polimento de pisos de concreto, acabamento sarrafeado | 08/02/2027 | 11/03/2027 | 34366.805 | 0 | 34366.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68.18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 16.03 | Reservatórios inferiores | 19/10/2027 | 06/12/2027 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 27.27 | 0 | 84.85 | 87.88 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 16.03.01 | Estimativa para reservatórios inferiores | 19/10/2027 | 06/12/2027 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 27.27 | 0 | 84.85 | 87.88 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 17 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 25651081.5927 | 0 | 25651081.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
2 | 17.01 | Pilares, vigas e lajes | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 25521516.7931 | 0 | 25521516.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.01 | Formas para pilares, vigas e lajes convencionais - pé-direito até 3,49 | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 5558925.9151 | 0 | 5558925.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.02 | Formas para pilares, vigas e lajes convencionais - pé- direito acima de 3,49 até 5,99 - Térreo e 6º Pavto Pilotis | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 740242.3644 | 0 | 740242.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.03 | Formas para lajes nervuradas - pé-direito até 3,49 | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 769248.393 | 0 | 769248.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.04 | Formas para lajes nervuradas - pé- direito acima de 3,49 até 5,99 - Térreo e 6º Pavto Pilotis | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 714869.7559 | 0 | 714869.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.05 | <html>Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro -<b> considerado taxa de 98 kg/m³</b></html> | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 9140766.7479 | 0 | 9140766.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.06 | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 490823.3731 | 0 | 490823.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.07 | Protensão - Fornecimento, montagem e tensionamento | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 951785.64 | 0 | 951785.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.08 | Concreto bombeado Fck=50Mpa para superestrutura | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 3524138.964 | 0 | 3524138.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.09 | Concreto bombeado Fck=40Mpa para superestrutura | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 1958861.768 | 0 | 1958861.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.10 | Concreto bombeado Fck=50Mpa para superestrutura - Silica Cristalizante para fachada - 16+-3 | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 278911.705 | 0 | 278911.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.11 | Concreto bombeado Fck=40Mpa para superestrutura - Silica Cristalizante para fachada - 25+-3 | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 1039165.9968 | 0 | 1039165.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.01.12 | Polimento de pisos de concreto, acabamento sarrafeado | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 353776.17 | 0 | 353776.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
2 | 17.02 | Complementos | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 129564.7995 | 0 | 129564.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.02.01 | Juntas de dilatação de isopor esp. 20mm | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 11848.1801 | 0 | 11848.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.02.02 | Tratamento de juntas de dilatação com sikaflex 1A ou similar | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 67716.6195 | 0 | 67716.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
3 | 17.02.03 | Serviços imponderáveis, complementares à estrutura | 15/06/2026 | 11/02/2028 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.7 | 0 | 2.36 | 3.16 | 0 | 9.75 | 8.07 | 0 | 14.82 | 9.65 | 0 | 20.19 | 9.65 | 0 | 25.29 | 9.65 | 0 | 29.8 | 9.65 | 0 | 36.05 | 9.65 | 0 | 40.96 | 9.65 | 0 | 46.13 | 9.65 | 0 | 52.15 | 9.65 | 0 | 58.09 | 9.65 | 0 | 64.66 | 9.65 | 0 | 70.45 | 9.65 | 0 | 76.94 | 9.65 | 0 | 82.63 | 9.65 | 0 | 88.36 | 9.65 | 0 | 93.31 | 9.65 | 0 | 96.62 | 9.65 | 0 | 99.08 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65 | 0 | 100 | 9.65
1 | 18 | ALVENARIA | 16/03/2027 | 21/08/2028 | 5927475.6673 | 0 | 5927475.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1.11 | 0 | 2.74 | 4.06 | 0 | 7.06 | 8.82 | 0 | 12.73 | 14.34 | 0 | 18.14 | 20.52 | 0 | 26.41 | 29.11 | 0 | 35.87 | 38.66 | 0 | 46.32 | 49.17 | 0 | 56.8 | 59.6 | 0 | 64.19 | 66.84 | 0 | 72.45 | 74.58 | 0 | 81.13 | 82.5 | 0 | 87.19 | 88.86 | 0 | 91.95 | 93.17 | 0 | 96.39 | 96.93 | 0 | 97.96 | 98.03 | 0 | 98.91 | 99.02 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 18.01 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 1638445.2001 | 0 | 1638445.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.01.01 | Esp. 9cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 77189.4629 | 0 | 77189.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.01.01 | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp.9cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 7002.8368 | 0 | 7002.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.01.02 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp. 9cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 65749.0457 | 0 | 65749.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.01.03 | Encunhamento com espuma expansiva de poliuretano | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 1525.3212 | 0 | 1525.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.01.04 | Amarração de Alvenaria | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 2912.2592 | 0 | 2912.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.01.02 | Esp. 14cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 234128.6444 | 0 | 234128.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.02.01 | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp. 14cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 21820.6494 | 0 | 21820.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.02.02 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp. 14m | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 198408.0962 | 0 | 198408.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.02.03 | Encunhamento com espuma expansiva de poliuretano | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 6431.0842 | 0 | 6431.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.02.04 | Amarração de Alvenaria | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 7468.8147 | 0 | 7468.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.01.03 | Esp. 19cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 1327127.0928 | 0 | 1327127.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.03.01 | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp.19cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 99312.825 | 0 | 99312.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.03.02 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp. 19m | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 1153114.5422 | 0 | 1153114.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.03.03 | Encunhamento com espuma expansiva de poliuretano | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 40936.3241 | 0 | 40936.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.01.03.04 | Amarração de Alvenaria | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 33763.4014 | 0 | 33763.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 18.02 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 417726.2407 | 0 | 417726.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.02.01 | Esp. 9cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 21504.9924 | 0 | 21504.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.01.01 | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos de concreto esp.9cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 1772.5129 | 0 | 1772.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.01.02 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 9cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 18623.0844 | 0 | 18623.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.01.03 | Encunhamento com espuma expansiva de poliuretano | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 381.3303 | 0 | 381.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.01.04 | Amarração de Alvenaria | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 728.0648 | 0 | 728.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.02.02 | Esp. 14cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 64343.5551 | 0 | 64343.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.02.01 | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 5526.1075 | 0 | 5526.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.02.02 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 55342.4729 | 0 | 55342.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.02.03 | Encunhamento com espuma expansiva de poliuretano | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 1607.771 | 0 | 1607.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.02.04 | Amarração de Alvenaria | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 1867.2037 | 0 | 1867.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.02.03 | Esp. 19cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 331877.6932 | 0 | 331877.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.03.01 | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos de concreto esp.19cm | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 29242.4236 | 0 | 29242.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.03.02 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 19m | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 283960.3382 | 0 | 283960.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.03.03 | Encunhamento com espuma expansiva de poliuretano | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 10234.081 | 0 | 10234.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 18.02.03.04 | Amarração de Alvenaria | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 8440.8504 | 0 | 8440.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 18.03 | Gesso acartonado (Dry-wall) | 05/07/2027 | 21/08/2028 | 3641532.02 | 0 | 3641532.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 3.94 | 0 | 10.01 | 11.8 | 0 | 19.78 | 21.72 | 0 | 31.51 | 33.56 | 0 | 42.99 | 44.95 | 0 | 50.96 | 52.75 | 0 | 58.98 | 60.85 | 0 | 71.18 | 73.41 | 0 | 80.72 | 82.5 | 0 | 87.15 | 88.93 | 0 | 94.12 | 95.01 | 0 | 96.67 | 96.79 | 0 | 98.22 | 98.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.03.01 | Gesso acartonado - S (Chapa Standard) | 05/07/2027 | 21/08/2028 | 47323.8 | 0 | 47323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 3.94 | 0 | 10.01 | 11.8 | 0 | 19.78 | 21.72 | 0 | 31.51 | 33.56 | 0 | 42.99 | 44.95 | 0 | 50.96 | 52.75 | 0 | 58.98 | 60.85 | 0 | 71.18 | 73.41 | 0 | 80.72 | 82.5 | 0 | 87.15 | 88.93 | 0 | 94.12 | 95.01 | 0 | 96.67 | 96.79 | 0 | 98.22 | 98.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.03.02 | Gesso acartonado - RU (Chapa resistente à umidade) - Fechamento de shafts | 05/07/2027 | 21/08/2028 | 383591 | 0 | 383591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 3.94 | 0 | 10.01 | 11.8 | 0 | 19.78 | 21.72 | 0 | 31.51 | 33.56 | 0 | 42.99 | 44.95 | 0 | 50.96 | 52.75 | 0 | 58.98 | 60.85 | 0 | 71.18 | 73.41 | 0 | 80.72 | 82.5 | 0 | 87.15 | 88.93 | 0 | 94.12 | 95.01 | 0 | 96.67 | 96.79 | 0 | 98.22 | 98.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.03.03 | Gesso acartonado - S-A-S | 05/07/2027 | 21/08/2028 | 974240.2 | 0 | 974240.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 3.94 | 0 | 10.01 | 11.8 | 0 | 19.78 | 21.72 | 0 | 31.51 | 33.56 | 0 | 42.99 | 44.95 | 0 | 50.96 | 52.75 | 0 | 58.98 | 60.85 | 0 | 71.18 | 73.41 | 0 | 80.72 | 82.5 | 0 | 87.15 | 88.93 | 0 | 94.12 | 95.01 | 0 | 96.67 | 96.79 | 0 | 98.22 | 98.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.03.04 | Gesso acartonado - S-A-RU | 05/07/2027 | 21/08/2028 | 1731360.24 | 0 | 1731360.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 3.94 | 0 | 10.01 | 11.8 | 0 | 19.78 | 21.72 | 0 | 31.51 | 33.56 | 0 | 42.99 | 44.95 | 0 | 50.96 | 52.75 | 0 | 58.98 | 60.85 | 0 | 71.18 | 73.41 | 0 | 80.72 | 82.5 | 0 | 87.15 | 88.93 | 0 | 94.12 | 95.01 | 0 | 96.67 | 96.79 | 0 | 98.22 | 98.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.03.05 | Gesso acartonado - RU-A-RU | 05/07/2027 | 21/08/2028 | 265096.78 | 0 | 265096.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 3.94 | 0 | 10.01 | 11.8 | 0 | 19.78 | 21.72 | 0 | 31.51 | 33.56 | 0 | 42.99 | 44.95 | 0 | 50.96 | 52.75 | 0 | 58.98 | 60.85 | 0 | 71.18 | 73.41 | 0 | 80.72 | 82.5 | 0 | 87.15 | 88.93 | 0 | 94.12 | 95.01 | 0 | 96.67 | 96.79 | 0 | 98.22 | 98.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.03.06 | Reforços para Drywall | 05/07/2027 | 21/08/2028 | 239920 | 0 | 239920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 3.94 | 0 | 10.01 | 11.8 | 0 | 19.78 | 21.72 | 0 | 31.51 | 33.56 | 0 | 42.99 | 44.95 | 0 | 50.96 | 52.75 | 0 | 58.98 | 60.85 | 0 | 71.18 | 73.41 | 0 | 80.72 | 82.5 | 0 | 87.15 | 88.93 | 0 | 94.12 | 95.01 | 0 | 96.67 | 96.79 | 0 | 98.22 | 98.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 18.04 | Verga e Contra-verga | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 229772.2065 | 0 | 229772.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 18.04.01 | Vergas e contravergas | 16/03/2027 | 04/05/2028 | 229772.2065 | 0 | 229772.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.89 | 0 | 7.09 | 10.52 | 0 | 18.31 | 22.87 | 0 | 33.02 | 37.18 | 0 | 42.74 | 46.92 | 0 | 52.53 | 56.7 | 0 | 61.5 | 65.65 | 0 | 69.9 | 74.06 | 0 | 78.81 | 82.95 | 0 | 85.27 | 89.28 | 0 | 93.92 | 96.45 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0 | 97.51 | 98.98 | 0 | 99.61 | 99.92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 19 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 3928343.2871 | 0 | 3928343.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 19.01 | Argamassa flexível (médio módulo) com consumo de 4,0kg/m², estrutura com tela poliéster resinada malha de 3x3mm. A impermeabilização deverá subir até a altura mínima de 20cm acima do nível acabado. * Nos box de chuveiro, a impermeabilização deverá subir até a altura mínima de 1,80m nas paredes¦ * Onde houver fechamento com drywall deverá ser feito reforço do sistema no rodapé | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 723539.9552 | 0 | 723539.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.01 | Cozinha multiuso, gourmet, salão de festas | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 15674.12 | 0 | 15674.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.02 | Áreas de serviço | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 93268.56 | 0 | 93268.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.03 | Banheiros | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 182018.76 | 0 | 182018.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.04 | Saunas | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 4993.3919 | 0 | 4993.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.05 | Varanda | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 141131.76 | 0 | 141131.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.06 | Barrilete | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 3033.0978 | 0 | 3033.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.07 | ARS | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 826.98 | 0 | 826.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.08 | Dml | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 22671.88 | 0 | 22671.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.09 | Laje em área de reservatório de fibra lojas | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 12062.82 | 0 | 12062.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.10 | Cantoneira de alumínio/ Galvaizada 2x2" fixada com parafuso e bucha S6 a cada 30cm | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 118819.44 | 0 | 118819.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.11 | Virada reforçada e vedada com mastique de poliuretano (PU) obs.: O mesmo tratamento é recomendado para o encontro entre a placa de drywall e a parede de alvaneria com incremento neste caso de um limitador de profundidade (tarucel) prévio, sob PU | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 80960.2505 | 0 | 80960.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.01.12 | Impermabilização de ralos | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 48078.8951 | 0 | 48078.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 19.02 | Resina acrílica de alto desempenho com camadas de impermeabilização rígido com consumo de 2,0kg/m2 e reforço com tela poliéster resinada malha de 3x3 e camadas de impermeabilizante flexível com consumo de 2,0kg/m2 | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 579547.4566 | 0 | 579547.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.02.01 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 131615.8707 | 0 | 131615.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.02.02 | Beiral | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 174838.314 | 0 | 174838.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.02.03 | Pingadeira em chapa galvanizada/ alumínio com aba de 5cm, fixada com parafuso/ bucha 6mm a cada de 15cm | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 273093.2719 | 0 | 273093.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 19.03 | Dupla manta asfáltica tipo III, 3mm + 4mm de espessura, classe B acabamento AA ambas coldas com asfalto oxidado a quente com consumo de 3,0kg/m2. Sobre a manta, camada de transição com geotêxtil 200g/m2 e proteção mecânica armada estruturada com tela galvanizada fio 22 malha de 1" | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 432530.2261 | 0 | 432530.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.03.01 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 62267.8544 | 0 | 62267.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.03.02 | Proteção mecânica armada com tela galvanizada, fio 22, malha 1 | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 105071.879 | 0 | 105071.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.03.03 | Camada de transição geotêxtil 200g/m2 | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 6822.5723 | 0 | 6822.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.03.04 | Junta perimetral preenchida com material flexível (mastique de poliuretano ou pasta asfáltica sobre EPS ou equivalente. Usado para preenchimento da área e criação da junta) | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 9184.8473 | 0 | 9184.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.03.05 | Cantoneira de alumínio/ galvanizada 2x2" fixada com parafuso e bucha S6 a cada 30cm | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 1034.0625 | 0 | 1034.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.03.06 | Pilotis - Playground | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 198943.3554 | 0 | 198943.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.03.07 | Varanda¦ terraço descoberto | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 48298.5063 | 0 | 48298.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.03.08 | Impermabilização de ralos | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 907.149 | 0 | 907.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 19.04 | Dupla manta asfáltica, tipo III, (3mm + 4mm) classe B, ambas coldas com asfalto oxidado a quente com consumo de 3,0kg/m2, camada de transição com geotêxtil 200g/m2, isolamento térmico com placas poliestireno extrudado (XPS) 4cm de espessura (2 camadas de 2cm) assentados em mata-juntas e coladas com pontos de asfalto e proteção mecânica armada estruturada com tela galvanizada fio 22 malha de 1" | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 514601.7203 | 0 | 514601.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.04.01 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 52116.89 | 0 | 52116.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.04.02 | Proteção mecânica armada com tela galvanizada, fio 22, malha 1 | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 87942.9622 | 0 | 87942.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.04.03 | Camada de transição geotêxtil 200g/m2 | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 9481.3365 | 0 | 9481.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.04.04 | Proteção térmica com placas de XPS (Poliestireno extrudado) coladas com 5 pontos de Ø15cm de asfalto nas bordas e no centro proteção com 2 placas de 2cm cada | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 53276.97 | 0 | 53276.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.04.05 | Junta perimetral preenchida com mastique de poliuretano | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 10298.8053 | 0 | 10298.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.04.06 | Junta serrada em quadros de 1,5m, com 1cm de espessura preenchida com mastique de poliuretano | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 12460 | 0 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.04.07 | LPI | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 97685.2406 | 0 | 97685.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.04.08 | Varanda de acesso residencial, Passeio de acesso de serviço externo, Varanda comercial | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 191080.3304 | 0 | 191080.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.04.09 | Impermabilização de ralos | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 259.1854 | 0 | 259.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 19.05 | Dupla manta asfáltica antiraiz, tipo III, 3mm+4mm de espessura, classe B acabamento AA ambas coladas com asfalto oxidado a quente com consumo de 3,0kg/m2. Sobre manta, camada de transição geotêxtil 200g/m2 e proteção mecânica armada estruturada com tela galvanizada fio 22 malha de 1". Posteriormente, tratamento drenante com sistema de manta do tipo MACDRAIN 2L | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 1073603.3621 | 0 | 1073603.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.05.01 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 113512.1612 | 0 | 113512.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.05.02 | Proteção mecânica armada com tela galvanizada, fio 22, malha 1 | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 191542.4289 | 0 | 191542.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.05.03 | Camada de transição geotêxtil 200g/m2 | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 6933.8205 | 0 | 6933.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.05.04 | Junta perimetral preenchida com mastique de poliuretano | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 69502.8565 | 0 | 69502.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.05.05 | Cantoneira de alumínio/ galvanizada 2x2 fixada com parafuso e bucha S6 a cada 30cm | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 63171.9563 | 0 | 63171.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.05.06 | Jardim sobre laje | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 628940.1388 | 0 | 628940.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 19.06 | Dupla manta asfáltica tipo III, 3mm + 4mm de espessura, classe B acabamento AA, ambas coladas com asfalto oxidado a quente com consumo de 3,0kg/m². Sobre a manta, camada de transição com geotêxtil 200g/m² impregnado com argamassa polimérica consumo de 3,0kg/m² e acabamento em concreto | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 137089.4792 | 0 | 137089.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.06.01 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 11316.8788 | 0 | 11316.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.06.02 | Camada de transição com dreno sintético - geotêxtil 200g/m2 | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 1860.9217 | 0 | 1860.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.06.03 | Concreto armado com tela (6cm de espessura) | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 59921.6804 | 0 | 59921.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.06.04 | Quadra recreação descoberta | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 23647.68 | 0 | 23647.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.06.05 | Junta perimetral preenchida com EPS e selada com mastique de poliuretano | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 1113.4477 | 0 | 1113.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.06.06 | Vaga carga e descarga, rampa descoberta | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 39056.0803 | 0 | 39056.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.06.07 | Impermabilização de ralos | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 172.7903 | 0 | 172.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 19.07 | Sobre concreto curado e recuperado (Eliminação de falhas e tratamento de fissuras), impermeabilização com argamassa polimérica (alto módulo) com consumo de 1,0kg/m2 combinado com argamassa flexível ecom fibras com consumo de 4,5kg/m2, estruturada com tela poliéster resinada malha de 3x3mm nas viradas de planos (nos rodapés e meia cana), nos encontros com ralos e tubos passantes e em juntas de concretagem. Nos pisos proteção mecânica armada estruturada com tela galvanizada fio 22 malha de 1". Os reservatórios deverão ser envelopados, impermeabilização do piso, paredes e teto | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 80720.3657 | 0 | 80720.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.07.01 | Recuperação estrutural: Eliminar falhas e brocas. Em caso de fissuras, deverá ser feito um estudo específico para determinar sua origem e causa | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 17524.0016 | 0 | 17524.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.07.02 | Proteção mecânica armada com tela galvanizada, fio 22, malha 1". (Apenas no piso e rodapé. Para evitar danos ao sistema de impermeabilização caso seja usada alguma escada para acesso ao fundo) | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 8371.7239 | 0 | 8371.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.07.03 | Reservatório | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 43688.9543 | 0 | 43688.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.07.04 | Meia cana 5x5cm/ Reforço de canto com argamassa epóxica (Mistura de 1 traço de epóxi com 2 de areia seca) | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 10055.7466 | 0 | 10055.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.07.05 | Impermabilização de ralos | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 1079.9392 | 0 | 1079.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 19.08 | Sobre concreto curado e regularizado (1,0% de caimento para a rede hidráulica), impermeabilização com manta asfáltica tipo III, 4mm de espessura, classe B acabamento PP, colada com maçarico de gás GLP. Sobre esta, camada de proteção mecânica com manta auto protegida ardosiada tipo III, tipo B, 4mm de espessura (3mm de manta + 1mm de grânulos minerais) colada com maçarico de gás GLP | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 51892.2894 | 0 | 51892.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.08.01 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 5613.3951 | 0 | 5613.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.08.02 | LPI Cx d'agua - manta auto protegida ardosiada tipo III, tipo B, 4mm de espessura (3mm de manta + 1mm de grânulos minerais) colada com maçarico de gás GLP | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 23053.052 | 0 | 23053.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.08.03 | LPI Cx d'agua - manta asfáltica tipo III, 4mm de espessura, classe B acabamento PP, colada com maçarico de gás GLP | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 23053.052 | 0 | 23053.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.08.04 | Impermabilização de ralos | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 172.7903 | 0 | 172.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 19.09 | Resina epóxi com consumo de 1,5kg/m2 executada sobre surperfícies recuperadas. Impermeabilização com resina epóxi com consumo de 1,5kg/m sobre concreto aditivado e recuperado (Eliminação de falhas e tratamento de fissuras). *Nos poços do elevador, subir com a impermeabilização no mínimo 20cm acima da soleira da porta. * As cortinas serão observadas durante a obra e se houver algum tipo de patologia remanescente será avaliado e recomendado uma solução definitiva de impermeabilização. | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 20598.0057 | 0 | 20598.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.09.01 | Reforço de canto com adesivo epóxi e argamassa epoxídica (Apicoar para aderência). Se aplica apenas quando há brocas | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 4300.659 | 0 | 4300.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.09.02 | Poço do elevador | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 12572.5622 | 0 | 12572.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.09.03 | Sala gerador | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 2817.6355 | 0 | 2817.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.09.04 | Impermabilização de ralos | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 907.149 | 0 | 907.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 19.10 | Tratamento do concreto com aditivo cristalizante integral adicionado ao traço do concreto com consumo de 0,8% a 1% sobre a massa do cimento. Recomendável o uso de rastreador de aditivo para controle e fiscalização com relação ao uso, com uso, consumo/ porcetagem e dispersão do produto. * O aditivo é adotado como proteção auxiliar para colmatação dos poros do concreto e melhoria na redução da absorção de água; Não resiste à fissuração estrutural. * Nas juntas de concretagem, adotar fita hidroexpansiva para vedação (Lajes x cortinas, cortinas x cortinas, lajes x pilares, lajes x lajes, dentre outros) | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 228751.371 | 0 | 228751.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.10.01 | Tratamento do concreto com aditivo cristalizante integral adicionado ao traço do concreto com consumo de 0,8% a 1% sobre a massa do cimento. Recomendável o uso de rastreador de aditivo para controle e fiscalização com relação ao uso, com uso, consumo/ porcetagem e dispersão do produto. * O aditivo é adotado como proteção auxiliar para colmatação dos poros do concreto e melhoria na redução da absorção de água; Não resiste à fissuração estrutural. * Nas juntas de concretagem, adotar fita hidroexpansiva para vedação (Lajes x cortinas, cortinas x cortinas, lajes x pilares, lajes x lajes, dentre outros) | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 228751.371 | 0 | 228751.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 19.11 | Opção 01 (VUP 22 anos) Regularização do concreto com argamassa aditivada de fibras de polipropileno (Consumo 100g por saco de cimento) com acabamento desempenado e feltrada. Posteriormente, impermeabilização com dupla manta asfáltica tipo III, 3mm + 4mm de espessura, classe B acabamento AA, ambas coldas com asfalto oxidado a quente com consumo de 3,0kg/m2. Sobre manta, camada de transição com geotêxtil 200g/m2 e Proteção mecânica armada estruturada com tela galvanizada fio 22 malha 1" (Ancoradas em barras de aço e pinos de aço chumbados no concreto. Sobre proteção mecânica, Tratamento intiflorescência com argamassa flexível 3,0kg/m2) | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 85469.0556 | 0 | 85469.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.11.01 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 8408.5555 | 0 | 8408.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.11.02 | Proteção mecânica armada estruturada com tela galvanizada fio 22 malha de 1" (Ancoradas em barra de aço e pinos de aço chumbados no concreto) | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 14188.7454 | 0 | 14188.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.11.03 | Camada de transição geotêxtil 200g/m2 | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 769.3718 | 0 | 769.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.11.04 | Cantoneira de alumínio/ Galvanizada 2x2 fixada com parafuso e bucha S6 a cada 30cm | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 8413.5844 | 0 | 8413.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.11.05 | Junta perimetral e rejuntamento preenchidos com mastique de poliuretano | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 2602.2461 | 0 | 2602.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.11.06 | Barras de aço Ø8mm, para Ancoragem no topo da borda da piscina | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 4065.0481 | 0 | 4065.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.11.07 | Piscina adulto¦ infantil e prainha | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 46589.5287 | 0 | 46589.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 19.11.08 | Impermabilização de ralos | 11/08/2027 | 01/09/2028 | 431.9757 | 0 | 431.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3.97 | 0 | 8.2 | 9.52 | 0 | 13.49 | 17.2 | 0 | 23.54 | 24.87 | 0 | 27.78 | 30.53 | 0 | 35 | 37.04 | 0 | 41.27 | 43.54 | 0 | 54.32 | 56.56 | 0 | 63.54 | 65.38 | 0 | 72.54 | 81.36 | 0 | 86.24 | 94.76 | 0 | 97.46 | 97.62 | 0 | 98.41 | 99.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18/01/2027 | 12/03/2029 | 11262626.67 | 0 | 11262626.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 4.17 | 4.22 | 0 | 5.08 | 5.36 | 0 | 6.42 | 6.88 | 0 | 9.06 | 10.34 | 0 | 12.66 | 13.32 | 0 | 14.61 | 15.84 | 0 | 18.74 | 20.04 | 0 | 22.83 | 26.14 | 0 | 27.98 | 30.26 | 0 | 35.96 | 39.29 | 0 | 47.32 | 49.99 | 0 | 53.94 | 56.15 | 0 | 57.83 | 59.98 | 0 | 66.84 | 69.23 | 0 | 72.31 | 74.53 | 0 | 77.31 | 78.92 | 0 | 83.54 | 84.83 | 0 | 85.77 | 87.3 | 0 | 89.19 | 91.31 | 0 | 92.06 | 93.1 | 0 | 93.01 | 94.68 | 0 | 95.88 | 97.6 | 0 | 98.35 | 99.91 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 20.01 | Entrada e geração de energia | 18/01/2027 | 01/03/2028 | 741626.67 | 0 | 741626.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 37.27 | 40 | 0 | 94.55 | 97.27 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.01.01 | Transformadores | 18/01/2027 | 01/03/2028 | 741626.67 | 0 | 741626.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 37.27 | 40 | 0 | 94.55 | 97.27 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 20.02 | Instalações Elétricas Prediais de Baixa Tensão | 18/01/2027 | 12/03/2029 | 8416800 | 0 | 8416800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 4.69 | 4.77 | 0 | 5.91 | 6.29 | 0 | 7.71 | 8.33 | 0 | 11.25 | 12.95 | 0 | 16.06 | 16.94 | 0 | 18.66 | 20.31 | 0 | 23.42 | 24.86 | 0 | 27.82 | 30.68 | 0 | 32.55 | 35.31 | 0 | 38.75 | 41.58 | 0 | 45.74 | 48.57 | 0 | 52.65 | 54.41 | 0 | 56.24 | 58.19 | 0 | 66.27 | 68.84 | 0 | 71.96 | 73.81 | 0 | 76.65 | 78.51 | 0 | 80.96 | 81.54 | 0 | 82.8 | 84.25 | 0 | 86.26 | 88.37 | 0 | 89.38 | 90.77 | 0 | 90.64 | 92.88 | 0 | 94.48 | 96.79 | 0 | 97.79 | 99.88 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.02.01 | Ramal De Entrada | 18/01/2027 | 05/02/2027 | 395122 | 0 | 395122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.02.02 | Prumadas E Caixas De Distribuição | 09/06/2027 | 25/10/2028 | 824378.8 | 0 | 824378.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.83 | 0 | 3.77 | 4.34 | 0 | 6.29 | 6.86 | 0 | 8.69 | 9.26 | 0 | 16.03 | 19.25 | 0 | 25.69 | 29.12 | 0 | 34.45 | 37.63 | 0 | 41.48 | 45.61 | 0 | 49.68 | 52.59 | 0 | 61.2 | 65.51 | 0 | 68.16 | 70.28 | 0 | 79.22 | 86.02 | 0 | 88.5 | 90.95 | 0 | 92.85 | 94.78 | 0 | 96.15 | 96.27 | 0 | 96.27 | 98.97 | 0 | 99.89 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.02.03 | Cabeamento de alimentação | 01/10/2027 | 25/10/2028 | 1039007.2 | 0 | 1039007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 4.57 | 0 | 8 | 10.86 | 0 | 12.89 | 16.48 | 0 | 20.26 | 23.86 | 0 | 27.64 | 31.23 | 0 | 43.53 | 47.49 | 0 | 50.22 | 53.82 | 0 | 70.92 | 74.51 | 0 | 78.3 | 81.89 | 0 | 85.69 | 89.56 | 0 | 92.3 | 92.55 | 0 | 92.55 | 97.94 | 0 | 99.77 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.02.04 | Quadros De Circuitos | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 1110550 | 0 | 1110550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 4.27 | 5.6 | 0 | 10.14 | 12.11 | 0 | 21.66 | 27.46 | 0 | 37.69 | 40.57 | 0 | 45.97 | 51.56 | 0 | 56.13 | 58.76 | 0 | 62.92 | 68.47 | 0 | 70.85 | 75.25 | 0 | 80.23 | 84.29 | 0 | 88.77 | 93.52 | 0 | 96.23 | 96.58 | 0 | 96.54 | 97.19 | 0 | 99.71 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.02.05 | Fiação de distribuição | 01/10/2027 | 24/10/2028 | 1468264 | 0 | 1468264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 5.44 | 0 | 9.53 | 12.93 | 0 | 15.34 | 19.63 | 0 | 26.34 | 31.07 | 0 | 42.65 | 46.93 | 0 | 52.35 | 56.65 | 0 | 60.03 | 64.34 | 0 | 70.27 | 74.55 | 0 | 79.09 | 83.66 | 0 | 88.2 | 92.88 | 0 | 96.2 | 97.19 | 0 | 97.19 | 97.55 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.02.06 | Tubulação E Caixas em Lajes | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 609750.4 | 0 | 609750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 4.27 | 5.6 | 0 | 10.14 | 12.11 | 0 | 21.66 | 27.46 | 0 | 37.69 | 40.57 | 0 | 45.97 | 51.56 | 0 | 56.13 | 58.76 | 0 | 62.92 | 68.47 | 0 | 70.85 | 75.25 | 0 | 80.23 | 84.29 | 0 | 88.77 | 93.52 | 0 | 96.23 | 96.58 | 0 | 96.54 | 97.19 | 0 | 99.71 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.02.07 | Tubulação E Caixas em Paredes | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 681293.2 | 0 | 681293.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 4.27 | 5.6 | 0 | 10.14 | 12.11 | 0 | 21.66 | 27.46 | 0 | 37.69 | 40.57 | 0 | 45.97 | 51.56 | 0 | 56.13 | 58.76 | 0 | 62.92 | 68.47 | 0 | 70.85 | 75.25 | 0 | 80.23 | 84.29 | 0 | 88.77 | 93.52 | 0 | 96.23 | 96.58 | 0 | 96.54 | 97.19 | 0 | 99.71 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.02.08 | Tomadas, Interruptores e Sensores | 07/04/2028 | 12/03/2029 | 752836 | 0 | 752836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 3.71 | 0 | 16.03 | 18.33 | 0 | 24.27 | 25.65 | 0 | 30.78 | 32.15 | 0 | 37.28 | 38.62 | 0 | 43.25 | 44.97 | 0 | 49.63 | 57.21 | 0 | 60.93 | 66.06 | 0 | 65.58 | 73.8 | 0 | 79.71 | 88.19 | 0 | 91.89 | 99.55 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.02.09 | Placas e acabamentos | 07/04/2028 | 12/03/2029 | 609750.4 | 0 | 609750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 3.71 | 0 | 16.03 | 18.33 | 0 | 24.27 | 25.65 | 0 | 30.78 | 32.15 | 0 | 37.28 | 38.62 | 0 | 43.25 | 44.97 | 0 | 49.63 | 57.21 | 0 | 60.93 | 66.06 | 0 | 65.58 | 73.8 | 0 | 79.71 | 88.19 | 0 | 91.89 | 99.55 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.02.10 | Luminotécnico | 07/04/2028 | 12/03/2029 | 925848 | 0 | 925848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 3.71 | 0 | 16.03 | 18.33 | 0 | 24.27 | 25.65 | 0 | 30.78 | 32.15 | 0 | 37.28 | 38.62 | 0 | 43.25 | 44.97 | 0 | 49.63 | 57.21 | 0 | 60.93 | 66.06 | 0 | 65.58 | 73.8 | 0 | 79.71 | 88.19 | 0 | 91.89 | 99.55 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 20.03 | Instalações elétricas complementares | 01/10/2027 | 26/10/2028 | 2104200 | 0 | 2104200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 4.29 | 0 | 7.41 | 13.68 | 0 | 16.02 | 17.18 | 0 | 24.36 | 29.88 | 0 | 36.99 | 38.98 | 0 | 42.88 | 47.62 | 0 | 49.33 | 53.05 | 0 | 57.43 | 59.93 | 0 | 63.97 | 68.43 | 0 | 71.93 | 73.13 | 0 | 88.07 | 92.63 | 0 | 92.67 | 94.99 | 0 | 97.06 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.03.01 | SPDA | 03/08/2028 | 21/08/2028 | 336672 | 0 | 336672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.27 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.03.02 | Automação | 01/10/2027 | 26/10/2028 | 378756 | 0 | 378756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 5.1 | 0 | 8.82 | 16.28 | 0 | 19.07 | 20.46 | 0 | 29.01 | 35.57 | 0 | 44.04 | 46.41 | 0 | 51.05 | 56.69 | 0 | 58.73 | 63.16 | 0 | 68.36 | 71.35 | 0 | 76.16 | 81.46 | 0 | 85.63 | 87.06 | 0 | 90.32 | 91.22 | 0 | 91.27 | 94.04 | 0 | 96.5 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.03.03 | Telefonia | 01/10/2027 | 26/10/2028 | 462924 | 0 | 462924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 5.1 | 0 | 8.82 | 16.28 | 0 | 19.07 | 20.46 | 0 | 29.01 | 35.57 | 0 | 44.04 | 46.41 | 0 | 51.05 | 56.69 | 0 | 58.73 | 63.16 | 0 | 68.36 | 71.35 | 0 | 76.16 | 81.46 | 0 | 85.63 | 87.06 | 0 | 90.32 | 91.22 | 0 | 91.27 | 94.04 | 0 | 96.5 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.03.04 | Interfones | 01/10/2027 | 26/10/2028 | 210420 | 0 | 210420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 5.1 | 0 | 8.82 | 16.28 | 0 | 19.07 | 20.46 | 0 | 29.01 | 35.57 | 0 | 44.04 | 46.41 | 0 | 51.05 | 56.69 | 0 | 58.73 | 63.16 | 0 | 68.36 | 71.35 | 0 | 76.16 | 81.46 | 0 | 85.63 | 87.06 | 0 | 90.32 | 91.22 | 0 | 91.27 | 94.04 | 0 | 96.5 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.03.05 | Cabeamento lógico | 01/10/2027 | 26/10/2028 | 231462 | 0 | 231462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 5.1 | 0 | 8.82 | 16.28 | 0 | 19.07 | 20.46 | 0 | 29.01 | 35.57 | 0 | 44.04 | 46.41 | 0 | 51.05 | 56.69 | 0 | 58.73 | 63.16 | 0 | 68.36 | 71.35 | 0 | 76.16 | 81.46 | 0 | 85.63 | 87.06 | 0 | 90.32 | 91.22 | 0 | 91.27 | 94.04 | 0 | 96.5 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.03.06 | Antena coletiva de TV | 01/10/2027 | 26/10/2028 | 210420 | 0 | 210420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 5.1 | 0 | 8.82 | 16.28 | 0 | 19.07 | 20.46 | 0 | 29.01 | 35.57 | 0 | 44.04 | 46.41 | 0 | 51.05 | 56.69 | 0 | 58.73 | 63.16 | 0 | 68.36 | 71.35 | 0 | 76.16 | 81.46 | 0 | 85.63 | 87.06 | 0 | 90.32 | 91.22 | 0 | 91.27 | 94.04 | 0 | 96.5 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 20.03.07 | CFTV | 01/10/2027 | 26/10/2028 | 273546 | 0 | 273546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 5.1 | 0 | 8.82 | 16.28 | 0 | 19.07 | 20.46 | 0 | 29.01 | 35.57 | 0 | 44.04 | 46.41 | 0 | 51.05 | 56.69 | 0 | 58.73 | 63.16 | 0 | 68.36 | 71.35 | 0 | 76.16 | 81.46 | 0 | 85.63 | 87.06 | 0 | 90.32 | 91.22 | 0 | 91.27 | 94.04 | 0 | 96.5 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 21 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 11/01/2027 | 23/08/2028 | 7374040 | 0 | 7374040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 10.58 | 0 | 14.11 | 14.11 | 0 | 14.11 | 14.11 | 0 | 14.59 | 14.99 | 0 | 18.82 | 20.09 | 0 | 24.43 | 25.71 | 0 | 30.19 | 31.52 | 0 | 36.14 | 37.47 | 0 | 41.93 | 43.29 | 0 | 49.96 | 51.98 | 0 | 58.49 | 60.16 | 0 | 63.5 | 65.07 | 0 | 69.34 | 71.19 | 0 | 75.28 | 76.79 | 0 | 79.36 | 80.38 | 0 | 80.99 | 84.42 | 0 | 89.03 | 92.53 | 0 | 92.79 | 95.68 | 0 | 96.95 | 98.41 | 0 | 99.42 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 21.01 | Instalações Prediais de Água fria | 11/01/2027 | 21/07/2028 | 2344680 | 0 | 2344680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10.49 | 10.83 | 0 | 13.89 | 14.91 | 0 | 18.37 | 19.39 | 0 | 22.94 | 23.97 | 0 | 27.56 | 28.59 | 0 | 32.39 | 33.53 | 0 | 40.99 | 42.82 | 0 | 50.41 | 51.81 | 0 | 54.59 | 55.86 | 0 | 59.16 | 60.72 | 0 | 63.84 | 65.04 | 0 | 66.91 | 68.04 | 0 | 69.17 | 78.33 | 0 | 87.2 | 96 | 0 | 96 | 97.27 | 0 | 98.91 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.01.01 | Rede Concessionária | 24/09/2027 | 29/11/2027 | 117234 | 0 | 117234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 11.36 | 0 | 54.55 | 56.82 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.01.02 | Barrilete | 28/03/2028 | 30/05/2028 | 257914.8 | 0 | 257914.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 5 | 39.55 | 0 | 68.33 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.01.03 | Casa De Bombas | 28/03/2028 | 30/05/2028 | 328255.2 | 0 | 328255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 5 | 39.55 | 0 | 68.33 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.01.04 | Furação Nas Lajes | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 140680.8 | 0 | 140680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 6.94 | 9.11 | 0 | 16.49 | 18.66 | 0 | 26.03 | 28.2 | 0 | 35.58 | 37.75 | 0 | 44.69 | 46.86 | 0 | 53.36 | 55.53 | 0 | 62.04 | 64.21 | 0 | 68.98 | 71.15 | 0 | 78.09 | 80.26 | 0 | 87.2 | 89.47 | 0 | 93.87 | 94.45 | 0 | 94.38 | 95.43 | 0 | 99.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.01.05 | Prumadas De Água Fria | 05/04/2027 | 26/05/2028 | 304808.4 | 0 | 304808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 5.07 | 0 | 9.07 | 10.41 | 0 | 14.95 | 16.28 | 0 | 21.46 | 22.85 | 0 | 28.38 | 29.75 | 0 | 34.68 | 36.03 | 0 | 49.84 | 55.6 | 0 | 60.17 | 63.48 | 0 | 66.83 | 70.05 | 0 | 74.64 | 80.12 | 0 | 83.3 | 85.74 | 0 | 86.91 | 91.3 | 0 | 93.17 | 94.02 | 0 | 94.65 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.01.06 | Distribuição | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 422042.4 | 0 | 422042.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 6.94 | 9.11 | 0 | 16.49 | 18.66 | 0 | 26.03 | 28.2 | 0 | 35.58 | 37.75 | 0 | 44.69 | 46.86 | 0 | 53.36 | 55.53 | 0 | 62.04 | 64.21 | 0 | 68.98 | 71.15 | 0 | 78.09 | 80.26 | 0 | 87.2 | 89.47 | 0 | 93.87 | 94.45 | 0 | 94.38 | 95.43 | 0 | 99.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.01.07 | Registros e Válvulas | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 351702 | 0 | 351702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 6.94 | 9.11 | 0 | 16.49 | 18.66 | 0 | 26.03 | 28.2 | 0 | 35.58 | 37.75 | 0 | 44.69 | 46.86 | 0 | 53.36 | 55.53 | 0 | 62.04 | 64.21 | 0 | 68.98 | 71.15 | 0 | 78.09 | 80.26 | 0 | 87.2 | 89.47 | 0 | 93.87 | 94.45 | 0 | 94.38 | 95.43 | 0 | 99.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.01.08 | Caixas de passagem | 11/01/2027 | 05/02/2027 | 234468 | 0 | 234468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.01.09 | Reservatórios | 19/10/2027 | 21/07/2028 | 187574.4 | 0 | 187574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 13.64 | 0 | 42.42 | 43.94 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 65.91 | 0 | 86.36 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 21.02 | Instalações Prediais de Água Quente | 05/04/2027 | 21/07/2028 | 1797588 | 0 | 1797588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 1.34 | 0 | 6.35 | 8.02 | 0 | 13.69 | 15.36 | 0 | 21.17 | 22.85 | 0 | 28.73 | 30.41 | 0 | 35.88 | 37.55 | 0 | 46.44 | 49.26 | 0 | 58.71 | 61.02 | 0 | 65.68 | 67.75 | 0 | 73.15 | 75.69 | 0 | 80.8 | 82.77 | 0 | 85.83 | 87.12 | 0 | 87.47 | 88.32 | 0 | 91.07 | 92.5 | 0 | 92.5 | 94.89 | 0 | 97.95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.02.01 | Furação Nas Lajes | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 107855.28 | 0 | 107855.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 6.94 | 9.11 | 0 | 16.49 | 18.66 | 0 | 26.03 | 28.2 | 0 | 35.58 | 37.75 | 0 | 44.69 | 46.86 | 0 | 53.36 | 55.53 | 0 | 62.04 | 64.21 | 0 | 68.98 | 71.15 | 0 | 78.09 | 80.26 | 0 | 87.2 | 89.47 | 0 | 93.87 | 94.45 | 0 | 94.38 | 95.43 | 0 | 99.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.02.02 | Prumadas De Água quente | 05/04/2027 | 26/05/2028 | 377493.48 | 0 | 377493.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 5.07 | 0 | 9.07 | 10.41 | 0 | 14.95 | 16.28 | 0 | 21.46 | 22.85 | 0 | 28.38 | 29.75 | 0 | 34.68 | 36.03 | 0 | 49.84 | 55.6 | 0 | 60.17 | 63.48 | 0 | 66.83 | 70.05 | 0 | 74.64 | 80.12 | 0 | 83.3 | 85.74 | 0 | 86.91 | 91.3 | 0 | 93.17 | 94.02 | 0 | 94.65 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.02.03 | Distribuição | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 485348.76 | 0 | 485348.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 6.94 | 9.11 | 0 | 16.49 | 18.66 | 0 | 26.03 | 28.2 | 0 | 35.58 | 37.75 | 0 | 44.69 | 46.86 | 0 | 53.36 | 55.53 | 0 | 62.04 | 64.21 | 0 | 68.98 | 71.15 | 0 | 78.09 | 80.26 | 0 | 87.2 | 89.47 | 0 | 93.87 | 94.45 | 0 | 94.38 | 95.43 | 0 | 99.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.02.04 | Registros e Válvulas | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 557252.28 | 0 | 557252.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 6.94 | 9.11 | 0 | 16.49 | 18.66 | 0 | 26.03 | 28.2 | 0 | 35.58 | 37.75 | 0 | 44.69 | 46.86 | 0 | 53.36 | 55.53 | 0 | 62.04 | 64.21 | 0 | 68.98 | 71.15 | 0 | 78.09 | 80.26 | 0 | 87.2 | 89.47 | 0 | 93.87 | 94.45 | 0 | 94.38 | 95.43 | 0 | 99.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.02.05 | Reservatórios | 19/10/2027 | 21/07/2028 | 269638.2 | 0 | 269638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 13.64 | 0 | 42.42 | 43.94 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 65.91 | 0 | 86.36 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 21.03 | Instalações Sanitárias Prediais | 11/01/2027 | 26/05/2028 | 1172340 | 0 | 1172340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 37.5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50.86 | 51.28 | 0 | 53.96 | 54.85 | 0 | 57.89 | 58.78 | 0 | 61.96 | 62.87 | 0 | 66.13 | 67.03 | 0 | 70.04 | 70.94 | 0 | 75.87 | 77.78 | 0 | 80.59 | 81.94 | 0 | 84 | 85.32 | 0 | 88.25 | 90.1 | 0 | 92.7 | 93.88 | 0 | 95.33 | 96.5 | 0 | 96.91 | 97.39 | 0 | 98.64 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.03.01 | Prumadas De Esgoto e Ventilação | 05/04/2027 | 26/05/2028 | 269638.2 | 0 | 269638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 5.07 | 0 | 9.07 | 10.41 | 0 | 14.95 | 16.28 | 0 | 21.46 | 22.85 | 0 | 28.38 | 29.75 | 0 | 34.68 | 36.03 | 0 | 49.84 | 55.6 | 0 | 60.17 | 63.48 | 0 | 66.83 | 70.05 | 0 | 74.64 | 80.12 | 0 | 83.3 | 85.74 | 0 | 86.91 | 91.3 | 0 | 93.17 | 94.02 | 0 | 94.65 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.03.02 | Distribuição Interna De Esgoto | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 316531.8 | 0 | 316531.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 6.94 | 9.11 | 0 | 16.49 | 18.66 | 0 | 26.03 | 28.2 | 0 | 35.58 | 37.75 | 0 | 44.69 | 46.86 | 0 | 53.36 | 55.53 | 0 | 62.04 | 64.21 | 0 | 68.98 | 71.15 | 0 | 78.09 | 80.26 | 0 | 87.2 | 89.47 | 0 | 93.87 | 94.45 | 0 | 94.38 | 95.43 | 0 | 99.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.03.03 | Redes Coletoras De Esgoto | 11/01/2027 | 05/02/2027 | 375148.8 | 0 | 375148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.03.04 | Caixas de passagem | 11/01/2027 | 05/02/2027 | 211021.2 | 0 | 211021.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 21.04 | Instalações pluviais Prediais | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 937872 | 0 | 937872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 6.94 | 9.11 | 0 | 16.49 | 18.66 | 0 | 26.03 | 28.2 | 0 | 35.58 | 37.75 | 0 | 44.69 | 46.86 | 0 | 53.36 | 55.53 | 0 | 62.04 | 64.21 | 0 | 68.98 | 71.15 | 0 | 78.09 | 80.26 | 0 | 87.2 | 89.47 | 0 | 93.87 | 94.45 | 0 | 94.38 | 95.43 | 0 | 99.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.04.01 | Prumadas pluviais | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 234468 | 0 | 234468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 6.94 | 9.11 | 0 | 16.49 | 18.66 | 0 | 26.03 | 28.2 | 0 | 35.58 | 37.75 | 0 | 44.69 | 46.86 | 0 | 53.36 | 55.53 | 0 | 62.04 | 64.21 | 0 | 68.98 | 71.15 | 0 | 78.09 | 80.26 | 0 | 87.2 | 89.47 | 0 | 93.87 | 94.45 | 0 | 94.38 | 95.43 | 0 | 99.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.04.02 | Redes Coletoras de água pluvial | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 422042.4 | 0 | 422042.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 6.94 | 9.11 | 0 | 16.49 | 18.66 | 0 | 26.03 | 28.2 | 0 | 35.58 | 37.75 | 0 | 44.69 | 46.86 | 0 | 53.36 | 55.53 | 0 | 62.04 | 64.21 | 0 | 68.98 | 71.15 | 0 | 78.09 | 80.26 | 0 | 87.2 | 89.47 | 0 | 93.87 | 94.45 | 0 | 94.38 | 95.43 | 0 | 99.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.04.03 | Caixas de passagem | 30/04/2027 | 22/05/2028 | 281361.6 | 0 | 281361.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 6.94 | 9.11 | 0 | 16.49 | 18.66 | 0 | 26.03 | 28.2 | 0 | 35.58 | 37.75 | 0 | 44.69 | 46.86 | 0 | 53.36 | 55.53 | 0 | 62.04 | 64.21 | 0 | 68.98 | 71.15 | 0 | 78.09 | 80.26 | 0 | 87.2 | 89.47 | 0 | 93.87 | 94.45 | 0 | 94.38 | 95.43 | 0 | 99.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 21.05 | Instalações hidráulicas complementares | 11/01/2027 | 23/08/2028 | 1121560 | 0 | 1121560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 14.71 | 0 | 19.62 | 19.62 | 0 | 19.62 | 19.62 | 0 | 19.62 | 19.78 | 0 | 22.3 | 23.14 | 0 | 26 | 26.84 | 0 | 30.05 | 31.19 | 0 | 35.07 | 36.21 | 0 | 39.85 | 40.99 | 0 | 44.41 | 45.55 | 0 | 48.97 | 50.11 | 0 | 52.62 | 53.76 | 0 | 57.41 | 58.55 | 0 | 62.19 | 63.33 | 0 | 66.23 | 66.74 | 0 | 67.46 | 68.13 | 0 | 70.74 | 71.26 | 0 | 72.98 | 85.52 | 0 | 85.52 | 89.56 | 0 | 96.2 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.05.01 | Instalações de Gás de cozinha | 30/04/2027 | 07/08/2028 | 468936 | 0 | 468936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 5.61 | 7.37 | 0 | 13.33 | 15.09 | 0 | 21.59 | 23.79 | 0 | 31.26 | 33.46 | 0 | 40.5 | 42.7 | 0 | 49.29 | 51.49 | 0 | 58.09 | 60.29 | 0 | 65.12 | 67.32 | 0 | 74.36 | 76.56 | 0 | 83.59 | 85.79 | 0 | 90.83 | 91.49 | 0 | 92.59 | 93.46 | 0 | 98.23 | 98.96 | 0 | 99.2 | 99.2 | 0 | 99.2 | 99.56 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.05.02 | Aquecedores de passagem à gás | 30/04/2027 | 07/08/2028 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.17 | 4.17 | 0 | 7.54 | 8.53 | 0 | 13.19 | 15.25 | 0 | 22.25 | 24.31 | 0 | 30.91 | 32.97 | 0 | 39.15 | 41.21 | 0 | 47.39 | 49.45 | 0 | 53.98 | 56.04 | 0 | 62.64 | 64.7 | 0 | 71.29 | 73.35 | 0 | 80.77 | 82.93 | 0 | 85.35 | 88.2 | 0 | 93.98 | 95.94 | 0 | 98.08 | 98.08 | 0 | 98.08 | 98.93 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.05.03 | Aquecedores Solares | 01/06/2028 | 23/08/2028 | 312624 | 0 | 312624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 63.64 | 0 | 86.36 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 21.05.04 | Rede de extensão de água/esgoto | 11/01/2027 | 05/02/2027 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 22 | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO | 30/03/2027 | 05/02/2029 | 781560 | 0 | 781560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 5.34 | 6.82 | 0 | 11.27 | 12.76 | 0 | 17.8 | 19.28 | 0 | 25.05 | 26.58 | 0 | 32.74 | 34.26 | 0 | 39.74 | 41.25 | 0 | 48.23 | 51.31 | 0 | 56.92 | 59.31 | 0 | 63.7 | 65.85 | 0 | 70.71 | 74.56 | 0 | 78 | 90.28 | 0 | 90.85 | 92.38 | 0 | 95.22 | 95.4 | 0 | 95.84 | 97.82 | 0 | 98.03 | 98.09 | 0 | 98.3 | 98.37 | 0 | 98.59 | 98.66 | 0 | 98.85 | 98.93 | 0 | 99.14 | 99.22 | 0 | 99.4 | 99.51 | 0 | 99.63 | 99.7 | 0 | 99.88 | 99.96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 22.01 | Prumadas de incendio | 30/03/2027 | 18/04/2028 | 234468 | 0 | 234468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 7.63 | 9.75 | 0 | 16.11 | 18.23 | 0 | 25.43 | 27.55 | 0 | 35.78 | 37.98 | 0 | 46.77 | 48.95 | 0 | 56.77 | 58.92 | 0 | 65.69 | 67.84 | 0 | 74.57 | 76.69 | 0 | 81.35 | 83.47 | 0 | 90.25 | 92.37 | 0 | 96.01 | 96.19 | 0 | 96.19 | 96.19 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 22.02 | Distribuição | 30/03/2027 | 18/04/2028 | 312624 | 0 | 312624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 7.63 | 9.75 | 0 | 16.11 | 18.23 | 0 | 25.43 | 27.55 | 0 | 35.78 | 37.98 | 0 | 46.77 | 48.95 | 0 | 56.77 | 58.92 | 0 | 65.69 | 67.84 | 0 | 74.57 | 76.69 | 0 | 81.35 | 83.47 | 0 | 90.25 | 92.37 | 0 | 96.01 | 96.19 | 0 | 96.19 | 96.19 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 22.03 | Hidrantes, mangueiras, registros e caixas | 04/10/2027 | 26/05/2028 | 117234 | 0 | 117234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 14.17 | 0 | 17.5 | 20.83 | 0 | 25 | 27.5 | 0 | 27.92 | 36.67 | 0 | 40 | 85 | 0 | 86.25 | 91.67 | 0 | 91.67 | 92.08 | 0 | 92.92 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 22.04 | Extintores de incêndio | 04/10/2027 | 26/05/2028 | 93787.2 | 0 | 93787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 14.17 | 0 | 17.5 | 20.83 | 0 | 25 | 27.5 | 0 | 27.92 | 36.67 | 0 | 40 | 85 | 0 | 86.25 | 91.67 | 0 | 91.67 | 92.08 | 0 | 92.92 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 22.05 | Comunicação visual | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 23446.8 | 0 | 23446.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 9.98 | 0 | 15.62 | 17.79 | 0 | 25.16 | 27.33 | 0 | 34.27 | 36.44 | 0 | 43.39 | 45.55 | 0 | 52.93 | 55.3 | 0 | 61.8 | 64.3 | 0 | 71.25 | 74.06 | 0 | 80.08 | 83.51 | 0 | 87.76 | 90.02 | 0 | 95.98 | 98.61 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 23 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 22/06/2027 | 09/02/2029 | 2684762.9241 | 0 | 2684762.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.54 | 0 | 2.78 | 3.95 | 0 | 7.91 | 9.08 | 0 | 12.81 | 13.99 | 0 | 19.06 | 20.43 | 0 | 27.65 | 29.02 | 0 | 32.39 | 33.57 | 0 | 37.37 | 38.54 | 0 | 42.31 | 43.48 | 0 | 47.72 | 51.13 | 0 | 55.7 | 56.64 | 0 | 62.34 | 63.52 | 0 | 64.34 | 67.56 | 0 | 71.61 | 72.81 | 0 | 79.12 | 83.13 | 0 | 86.81 | 88.59 | 0 | 88.67 | 91.6 | 0 | 91.56 | 93.8 | 0 | 92.4 | 95.43 | 0 | 95.91 | 98.32 | 0 | 98.32 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 23.01 | Automação | 19/05/2028 | 09/02/2029 | 352000 | 0 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 24.73 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 45.61 | 0 | 45.61 | 56.49 | 0 | 47.42 | 65.55 | 0 | 69.18 | 87.31 | 0 | 87.31 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.01.01 | Abertura automática de portões de garagem | 19/05/2028 | 09/02/2029 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 24.73 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 45.61 | 0 | 45.61 | 56.49 | 0 | 47.42 | 65.55 | 0 | 69.18 | 87.31 | 0 | 87.31 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.01.02 | Estação de carga para carro elétrico - 1 por apartamento - infra + cabeamento | 19/05/2028 | 09/02/2029 | 343000 | 0 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 24.73 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 45.61 | 0 | 45.61 | 56.49 | 0 | 47.42 | 65.55 | 0 | 69.18 | 87.31 | 0 | 87.31 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 23.02 | Ar condicionado, exaustão e pressurização | 16/07/2027 | 14/09/2028 | 1472695 | 0 | 1472695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 3.14 | 0 | 7.99 | 9.41 | 0 | 13.98 | 15.4 | 0 | 22.5 | 24.28 | 0 | 35.25 | 37.03 | 0 | 41.57 | 43 | 0 | 47.57 | 48.99 | 0 | 53.56 | 54.98 | 0 | 60.12 | 61.54 | 0 | 65.25 | 66.68 | 0 | 71.35 | 72.79 | 0 | 73.56 | 78.99 | 0 | 85.19 | 86.95 | 0 | 88.38 | 93.03 | 0 | 99.23 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.02.01 | Ar condicionado - Infra para área comum e apartamentos | 16/07/2027 | 07/08/2028 | 959218 | 0 | 959218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 4.82 | 0 | 12.26 | 14.45 | 0 | 21.46 | 23.65 | 0 | 30.22 | 32.41 | 0 | 38.98 | 41.17 | 0 | 45.99 | 48.18 | 0 | 55.18 | 57.37 | 0 | 64.38 | 66.57 | 0 | 74.45 | 76.64 | 0 | 82.34 | 84.53 | 0 | 91.69 | 93.92 | 0 | 95.1 | 95.1 | 0 | 95.1 | 97.81 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.02.02 | Sistema de exaustão tipo ventokit | 19/10/2027 | 14/09/2028 | 110200 | 0 | 110200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 9.09 | 0 | 28.28 | 29.29 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 48.89 | 0 | 66.67 | 66.67 | 0 | 66.67 | 80 | 0 | 97.78 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.02.03 | Sistema de Pressurização | 19/10/2027 | 14/09/2028 | 185644 | 0 | 185644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 9.09 | 0 | 28.28 | 29.29 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 48.89 | 0 | 66.67 | 66.67 | 0 | 66.67 | 80 | 0 | 97.78 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.02.04 | Sistema de exaustão do subsolo comercial | 19/10/2027 | 14/09/2028 | 217633 | 0 | 217633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 9.09 | 0 | 28.28 | 29.29 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 48.89 | 0 | 66.67 | 66.67 | 0 | 66.67 | 80 | 0 | 97.78 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 23.03 | Serviços Complementares diversos | 20/09/2027 | 09/02/2029 | 316616 | 0 | 316616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0 | 0.36 | 0.44 | 0 | 0.86 | 0.94 | 0 | 1.26 | 1.34 | 0 | 1.91 | 1.98 | 0 | 2.29 | 2.36 | 0 | 2.71 | 21.73 | 0 | 34.75 | 34.82 | 0 | 35.34 | 35.44 | 0 | 35.69 | 35.75 | 0 | 35.96 | 36.17 | 0 | 83.02 | 85.55 | 0 | 87.88 | 87.89 | 0 | 88 | 89.24 | 0 | 88.9 | 95.76 | 0 | 93.97 | 99.56 | 0 | 99.61 | 99.84 | 0 | 99.84 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.03.01 | Maquinário para Piscina | 02/08/2028 | 01/09/2028 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 95.45 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.03.02 | Maquinário para sauna | 02/08/2028 | 01/09/2028 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 95.45 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.03.03 | Protecao Anti-Impacto Nas Garagens | 11/02/2028 | 09/02/2029 | 4116 | 0 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 21.67 | 24.37 | 0 | 27.09 | 27.09 | 0 | 27.11 | 27.12 | 0 | 27.13 | 27.14 | 0 | 27.16 | 27.16 | 0 | 27.18 | 44.99 | 0 | 45.07 | 57.21 | 0 | 48.36 | 66.16 | 0 | 69.74 | 87.54 | 0 | 87.54 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.03.04 | Brinquedos para playground | 27/10/2028 | 18/12/2028 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 6.06 | 66.67 | 0 | 51.52 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.03.05 | Bancada em chapa ACM ref.: Engebold aço cortén oxid (Lounge bar) | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 2.5 | 0 | 7.67 | 9.31 | 0 | 18.22 | 19.86 | 0 | 26.67 | 28.31 | 0 | 40.25 | 41.89 | 0 | 48.33 | 49.72 | 0 | 57.22 | 58.61 | 0 | 66.72 | 68.36 | 0 | 73.33 | 74.72 | 0 | 79.17 | 80.56 | 0 | 85 | 89.39 | 0 | 93.5 | 97.5 | 0 | 97.5 | 97.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.03.06 | Pontos de ancoragem para limpeza e manutenção de fachadas | 29/03/2028 | 04/04/2028 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 23.04 | Quadras | 08/08/2028 | 10/10/2028 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 0 | 38.64 | 84.09 | 0 | 86.36 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.04.01 | Quadra recreação A=86,40m2 - pintura epoxi fosca, cores conforme detalhamento, ref.: Suvinil, aplicado sobre piso em concreto com acabamento mecânico liso. | 08/08/2028 | 10/10/2028 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 0 | 38.64 | 84.09 | 0 | 86.36 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 23.05 | Tratamento acústico | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 463451.9241 | 0 | 463451.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 3.11 | 0 | 10.66 | 12.89 | 0 | 20.45 | 22.67 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 38.67 | 40.9 | 0 | 47.57 | 49.79 | 0 | 54.68 | 56.9 | 0 | 64.02 | 66.24 | 0 | 73.35 | 75.57 | 0 | 83.58 | 85.8 | 0 | 91.58 | 92.43 | 0 | 93.57 | 93.65 | 0 | 93.68 | 95.08 | 0 | 98.73 | 99.89 | 0 | 99.93 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.05.01 | PI02 - Contrapiso flutuante: Contrapiso armado sobre painel de lã de vidro, (sistema Optima piso, membrana flexível, 15mm de espessura, ref. Isover para evitar fissuras, o contrapsio deverá ser armado com tela tipo "pop soldada". | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 34390.0008 | 0 | 34390.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 3.11 | 0 | 10.66 | 12.89 | 0 | 20.45 | 22.67 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 38.67 | 40.9 | 0 | 47.57 | 49.79 | 0 | 54.68 | 56.9 | 0 | 64.02 | 66.24 | 0 | 73.35 | 75.57 | 0 | 83.58 | 85.8 | 0 | 91.58 | 92.43 | 0 | 93.57 | 93.65 | 0 | 93.68 | 95.08 | 0 | 98.73 | 99.89 | 0 | 99.93 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.05.02 | PI03 - Contrapiso flutuante - Bombas e GMG: Base de concreto armado, de 10cm, sobre forma perdida de placa cimentícia de 10mm e painel de lã de PET, 50mm de espessura e 35kg /m3 de densidade, na projeção das bombas | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 8389.8435 | 0 | 8389.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 3.11 | 0 | 10.66 | 12.89 | 0 | 20.45 | 22.67 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 38.67 | 40.9 | 0 | 47.57 | 49.79 | 0 | 54.68 | 56.9 | 0 | 64.02 | 66.24 | 0 | 73.35 | 75.57 | 0 | 83.58 | 85.8 | 0 | 91.58 | 92.43 | 0 | 93.57 | 93.65 | 0 | 93.68 | 95.08 | 0 | 98.73 | 99.89 | 0 | 99.93 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.05.03 | PI04 - Base de inércia elevadores: Base de concreto armado, a ser dimensionada, sobre forma perdida de placa cimentícia de 10mm, e painel de lâ de PET, 50mm de espessura, e 35kg de densidade. | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 40858.3 | 0 | 40858.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 3.11 | 0 | 10.66 | 12.89 | 0 | 20.45 | 22.67 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 38.67 | 40.9 | 0 | 47.57 | 49.79 | 0 | 54.68 | 56.9 | 0 | 64.02 | 66.24 | 0 | 73.35 | 75.57 | 0 | 83.58 | 85.8 | 0 | 91.58 | 92.43 | 0 | 93.57 | 93.65 | 0 | 93.68 | 95.08 | 0 | 98.73 | 99.89 | 0 | 99.93 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.05.04 | RE01 - Revestimento de parede de absorção acústica composto por 1 manta de lã de PET com 35kg/m3 de densidade e 50mm de espessura. Fixado perfis próprios metálicos, ref. Trisoft ou similar | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 142032.6056 | 0 | 142032.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 3.11 | 0 | 10.66 | 12.89 | 0 | 20.45 | 22.67 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 38.67 | 40.9 | 0 | 47.57 | 49.79 | 0 | 54.68 | 56.9 | 0 | 64.02 | 66.24 | 0 | 73.35 | 75.57 | 0 | 83.58 | 85.8 | 0 | 91.58 | 92.43 | 0 | 93.57 | 93.65 | 0 | 93.68 | 95.08 | 0 | 98.73 | 99.89 | 0 | 99.93 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.05.05 | FO01 - Forro de absorção acústica composto por 1 manta de lã de PET com 35kg/m3 de densidade e 50mm de espessura. Fixado perfis próprios metálicos, ref. Trisoft ou similar | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 35118.1895 | 0 | 35118.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 3.11 | 0 | 10.66 | 12.89 | 0 | 20.45 | 22.67 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 38.67 | 40.9 | 0 | 47.57 | 49.79 | 0 | 54.68 | 56.9 | 0 | 64.02 | 66.24 | 0 | 73.35 | 75.57 | 0 | 83.58 | 85.8 | 0 | 91.58 | 92.43 | 0 | 93.57 | 93.65 | 0 | 93.68 | 95.08 | 0 | 98.73 | 99.89 | 0 | 99.93 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.05.06 | FO02 - Forro em gesso acartonado perfurado de absorção acústica , modelo cleaneo quadrado, furação 12/25, sistema de instalação tipo fge - estruturado, ref. knauf ceiling solutions ou similar. . bordas ou “tabeiras” em gesso liso, com acabamento em pintura a definir, referência knauf ou similar. preenchimento superior com 1 manta de lã de pet com 35kg/m³ de densidade e 50mm de espessura, ref. trisoft ou similar. | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 81383.61 | 0 | 81383.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 3.11 | 0 | 10.66 | 12.89 | 0 | 20.45 | 22.67 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 38.67 | 40.9 | 0 | 47.57 | 49.79 | 0 | 54.68 | 56.9 | 0 | 64.02 | 66.24 | 0 | 73.35 | 75.57 | 0 | 83.58 | 85.8 | 0 | 91.58 | 92.43 | 0 | 93.57 | 93.65 | 0 | 93.68 | 95.08 | 0 | 98.73 | 99.89 | 0 | 99.93 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 23.05.07 | FO03 - Forro de isolamento acústico composto por 1 nível de forro fge ( estruturado) com 2 chapas de gesso st (standard) cada um. preenchimento superior com 1 manta de lã de pet com 35kg/m³ de densidade e 50mm de espessura | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 121279.3748 | 0 | 121279.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 3.11 | 0 | 10.66 | 12.89 | 0 | 20.45 | 22.67 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 38.67 | 40.9 | 0 | 47.57 | 49.79 | 0 | 54.68 | 56.9 | 0 | 64.02 | 66.24 | 0 | 73.35 | 75.57 | 0 | 83.58 | 85.8 | 0 | 91.58 | 92.43 | 0 | 93.57 | 93.65 | 0 | 93.68 | 95.08 | 0 | 98.73 | 99.89 | 0 | 99.93 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 24 | ELEVADORES | 19/05/2028 | 09/10/2028 | 3236182.0894 | 0 | 3236182.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 18.18 | 30.3 | 0 | 39.39 | 51.52 | 0 | 61.62 | 73.74 | 0 | 81.82 | 93.94 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 24.01 | Elevador Comercial - 2 paradas | 19/05/2028 | 09/10/2028 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 18.18 | 30.3 | 0 | 39.39 | 51.52 | 0 | 61.62 | 73.74 | 0 | 81.82 | 93.94 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 24.02 | Elevador de Serviço Residencial - 34 paradas | 19/05/2028 | 09/10/2028 | 963333.3333 | 0 | 963333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 18.18 | 30.3 | 0 | 39.39 | 51.52 | 0 | 61.62 | 73.74 | 0 | 81.82 | 93.94 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 24.03 | Elevador Social Residencial - 34 paradas | 19/05/2028 | 09/10/2028 | 1926666.6667 | 0 | 1926666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 18.18 | 30.3 | 0 | 39.39 | 51.52 | 0 | 61.62 | 73.74 | 0 | 81.82 | 93.94 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 24.04 | Proteção para fosso dos elevadores | 19/05/2028 | 09/10/2028 | 26182.0894 | 0 | 26182.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 18.18 | 30.3 | 0 | 39.39 | 51.52 | 0 | 61.62 | 73.74 | 0 | 81.82 | 93.94 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 24.05 | Instalação de bomba sapo para drenagem do poço do elevador | 19/05/2028 | 09/10/2028 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 18.18 | 30.3 | 0 | 39.39 | 51.52 | 0 | 61.62 | 73.74 | 0 | 81.82 | 93.94 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 24.06 | Proteção de elevadores definitivos com madeira, papelão e plástico durante a utilização pela obra | 19/05/2028 | 09/10/2028 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 18.18 | 30.3 | 0 | 39.39 | 51.52 | 0 | 61.62 | 73.74 | 0 | 81.82 | 93.94 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 24.07 | Serviços complementares à instalação e operação dos elevadores (içamento de motor, chumbamento de portas, preparo do poço) | 19/05/2028 | 09/10/2028 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 18.18 | 30.3 | 0 | 39.39 | 51.52 | 0 | 61.62 | 73.74 | 0 | 81.82 | 93.94 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 25 | ESQUADRIAS | 07/12/2027 | 17/11/2028 | 11181479.744 | 0 | 11181479.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 4.72 | 0 | 11.01 | 12.97 | 0 | 20.61 | 22.75 | 0 | 31.93 | 33.92 | 0 | 39.09 | 41.06 | 0 | 47.9 | 49.88 | 0 | 57.31 | 59.45 | 0 | 66.15 | 68.87 | 0 | 75.76 | 79.82 | 0 | 85.72 | 90.05 | 0 | 95.36 | 96.21 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 25.02 | Esquadrias de alumínio | 07/12/2027 | 17/11/2028 | 11181479.744 | 0 | 11181479.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 4.72 | 0 | 11.01 | 12.97 | 0 | 20.61 | 22.75 | 0 | 31.93 | 33.92 | 0 | 39.09 | 41.06 | 0 | 47.9 | 49.88 | 0 | 57.31 | 59.45 | 0 | 66.15 | 68.87 | 0 | 75.76 | 79.82 | 0 | 85.72 | 90.05 | 0 | 95.36 | 96.21 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 25.02.01 | Contramarcos para esquadrias de alumínio | 07/12/2027 | 17/11/2028 | 846000.8305 | 0 | 846000.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 4.91 | 0 | 11.45 | 13.5 | 0 | 21.44 | 23.66 | 0 | 33.22 | 35.28 | 0 | 40.67 | 42.71 | 0 | 49.83 | 51.89 | 0 | 59.62 | 61.84 | 0 | 68.81 | 71.24 | 0 | 78.21 | 80.42 | 0 | 86.55 | 89.65 | 0 | 95.18 | 96.06 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 25.02.02 | Esquadrias de alumínio | 07/12/2027 | 17/11/2028 | 9398784 | 0 | 9398784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 4.91 | 0 | 11.45 | 13.5 | 0 | 21.44 | 23.66 | 0 | 33.22 | 35.28 | 0 | 40.67 | 42.71 | 0 | 49.83 | 51.89 | 0 | 59.62 | 61.84 | 0 | 68.81 | 71.24 | 0 | 78.21 | 80.42 | 0 | 86.55 | 89.65 | 0 | 95.18 | 96.06 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 25.02.03 | Marquise da varanda do pavimento térreo | 07/12/2027 | 17/11/2028 | 206508.5238 | 0 | 206508.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 4.91 | 0 | 11.45 | 13.5 | 0 | 21.44 | 23.66 | 0 | 33.22 | 35.28 | 0 | 40.67 | 42.71 | 0 | 49.83 | 51.89 | 0 | 59.62 | 61.84 | 0 | 68.81 | 71.24 | 0 | 78.21 | 80.42 | 0 | 86.55 | 89.65 | 0 | 95.18 | 96.06 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 25.02.04 | Brise de fechamento das garagens | 26/07/2028 | 26/09/2028 | 433114.2857 | 0 | 433114.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 65 | 0 | 65 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 25.02.05 | Brise em veneziana de alumínio cor Bronze 104 | 07/12/2027 | 17/11/2028 | 268243.7583 | 0 | 268243.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 4.91 | 0 | 11.45 | 13.5 | 0 | 21.44 | 23.66 | 0 | 33.22 | 35.28 | 0 | 40.67 | 42.71 | 0 | 49.83 | 51.89 | 0 | 59.62 | 61.84 | 0 | 68.81 | 71.24 | 0 | 78.21 | 80.42 | 0 | 86.55 | 89.65 | 0 | 95.18 | 96.06 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 25.02.06 | Veneziana - Platibanda cobertura | 07/12/2027 | 17/11/2028 | 28828.3457 | 0 | 28828.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 4.91 | 0 | 11.45 | 13.5 | 0 | 21.44 | 23.66 | 0 | 33.22 | 35.28 | 0 | 40.67 | 42.71 | 0 | 49.83 | 51.89 | 0 | 59.62 | 61.84 | 0 | 68.81 | 71.24 | 0 | 78.21 | 80.42 | 0 | 86.55 | 89.65 | 0 | 95.18 | 96.06 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 26 | SERRALHERIA | 02/08/2027 | 25/01/2029 | 482766.7571 | 0 | 482766.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 10.61 | 0 | 10.61 | 10.61 | 0 | 10.61 | 15.92 | 0 | 15.92 | 15.92 | 0 | 15.92 | 19.1 | 0 | 19.63 | 21.22 | 0 | 22.32 | 27.68 | 0 | 40.92 | 45.74 | 0 | 54.15 | 57.39 | 0 | 60.39 | 62.18 | 0 | 71.88 | 72.97 | 0 | 74.18 | 74.58 | 0 | 75.87 | 76.34 | 0 | 77.47 | 77.91 | 0 | 79.13 | 79.51 | 0 | 80.57 | 97.99 | 0 | 98.74 | 99.13 | 0 | 99.97 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 26.01 | Portas corta-fogo | 14/02/2028 | 16/01/2029 | 164554.8332 | 0 | 164554.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 2.67 | 0 | 6.67 | 7.78 | 0 | 10.67 | 11.78 | 0 | 15.56 | 16.67 | 0 | 20.22 | 21.33 | 0 | 24.89 | 26 | 0 | 29.78 | 30.89 | 0 | 34.22 | 35.33 | 0 | 38.89 | 40 | 0 | 43.11 | 94.22 | 0 | 96.44 | 97.56 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.01.01 | PCF1 - Porta corta-fogo 1fl de abrir, 90x210cm | 14/02/2028 | 16/01/2029 | 155012.6102 | 0 | 155012.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 2.67 | 0 | 6.67 | 7.78 | 0 | 10.67 | 11.78 | 0 | 15.56 | 16.67 | 0 | 20.22 | 21.33 | 0 | 24.89 | 26 | 0 | 29.78 | 30.89 | 0 | 34.22 | 35.33 | 0 | 38.89 | 40 | 0 | 43.11 | 94.22 | 0 | 96.44 | 97.56 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.01.02 | PCF2 - Porta corta-fogo 1fl de abrir, 100x210cm | 14/02/2028 | 16/01/2029 | 3252.223 | 0 | 3252.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 2.67 | 0 | 6.67 | 7.78 | 0 | 10.67 | 11.78 | 0 | 15.56 | 16.67 | 0 | 20.22 | 21.33 | 0 | 24.89 | 26 | 0 | 29.78 | 30.89 | 0 | 34.22 | 35.33 | 0 | 38.89 | 40 | 0 | 43.11 | 94.22 | 0 | 96.44 | 97.56 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.01.03 | PCF3 - Porta corta-fogo 1fl de abrir, 120x210cm | 14/02/2028 | 16/01/2029 | 4060 | 0 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 2.67 | 0 | 6.67 | 7.78 | 0 | 10.67 | 11.78 | 0 | 15.56 | 16.67 | 0 | 20.22 | 21.33 | 0 | 24.89 | 26 | 0 | 29.78 | 30.89 | 0 | 34.22 | 35.33 | 0 | 38.89 | 40 | 0 | 43.11 | 94.22 | 0 | 96.44 | 97.56 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.01.04 | PCF4 - Porta corta-fogo 2fls de abrir, 150x210cm | 14/02/2028 | 16/01/2029 | 2230 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 2.67 | 0 | 6.67 | 7.78 | 0 | 10.67 | 11.78 | 0 | 15.56 | 16.67 | 0 | 20.22 | 21.33 | 0 | 24.89 | 26 | 0 | 29.78 | 30.89 | 0 | 34.22 | 35.33 | 0 | 38.89 | 40 | 0 | 43.11 | 94.22 | 0 | 96.44 | 97.56 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 26.02 | Portas de chapa lisa | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 1943.1873 | 0 | 1943.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.02.01 | PMe1 - Porta em aço galvanizado, 1fl de abrir, 80x210cm | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 914.4411 | 0 | 914.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.02.02 | PMe2 - Porta em aço galvanizado, 1fl de abrir, 90x210cm | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 1028.7462 | 0 | 1028.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 26.03 | Alçapões | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 9383.9075 | 0 | 9383.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.03.01 | Alçapão de chapa lisa 200x130cm | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 4245.6194 | 0 | 4245.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.03.02 | Alçapão de chapa lisa 80x80cm | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 2438.5096 | 0 | 2438.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.03.03 | AL02 - Portinhola de abrir em aço galvanizado, 80x80cm | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 2438.5096 | 0 | 2438.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.03.04 | AL01 - Portinhola de abrir em aço galvanizado, 80x60cm | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 261.2689 | 0 | 261.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 26.04 | Corrimaos e guarda corpos | 22/02/2028 | 25/01/2029 | 138929.1556 | 0 | 138929.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 11.91 | 0 | 47.64 | 57.56 | 0 | 83.37 | 93.29 | 0 | 99.24 | 99.24 | 0 | 99.24 | 99.24 | 0 | 99.24 | 99.3 | 0 | 99.33 | 99.64 | 0 | 99.64 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.88 | 0 | 99.89 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.04.01 | Corrimãos em aço carbono pintados com tinta esmalte | 22/02/2028 | 04/05/2028 | 137879.2596 | 0 | 137879.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 58 | 0 | 84 | 94 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.04.02 | Guarda-corpo tubular de aço H=120cm | 26/07/2028 | 25/01/2029 | 1049.896 | 0 | 1049.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 52 | 0 | 52 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 83.64 | 0 | 85.45 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 26.05 | Gradis, portoes e fechamentos | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 28431 | 0 | 28431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.05.01 | Al 01 - Alambrado a ser definido, tonalidade Bronze 104 | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 28431 | 0 | 28431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 26.06 | Escadas | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 6799.808 | 0 | 6799.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.06.01 | Escada de marinheiro - degraus chumbados | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 6799.808 | 0 | 6799.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 26.07 | Diversos | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 132724.8655 | 0 | 132724.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.07.01 | Canaleta de drenagem com grelha de aço para estacionamento | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 130702.5333 | 0 | 130702.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 26.07.02 | Grelha praça pavimentada | 02/08/2027 | 29/06/2028 | 2022.3321 | 0 | 2022.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 28.57 | 42.86 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0 | 42.86 | 51.43 | 0 | 52.86 | 57.14 | 0 | 57.14 | 62.86 | 0 | 67.14 | 71.43 | 0 | 71.43 | 71.43 | 0 | 71.43 | 75.24 | 0 | 98.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 27 | MARCENARIA | 04/02/2028 | 16/01/2029 | 2977368.3605 | 0 | 2977368.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 6.61 | 0 | 13.53 | 15.47 | 0 | 21.05 | 23.01 | 0 | 30.76 | 32.71 | 0 | 39.66 | 41.61 | 0 | 48.54 | 50.55 | 0 | 57.75 | 59.64 | 0 | 65.34 | 67.24 | 0 | 73.31 | 75.9 | 0 | 81.13 | 92.18 | 0 | 95.4 | 96.14 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 27.01 | Esquadrias de madeira | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 2481921.2405 | 0 | 2481921.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 27.01.01 | Portas | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 1867817.2269 | 0 | 1867817.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.01.01 | P01 - Porta de madeira, 1fl de abrir, 60x210cm | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 56304 | 0 | 56304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.01.02 | P02 - Porta de madeira, correr 1fl, 60x210cm | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 113781 | 0 | 113781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.01.03 | P03 - Porta de madeira, 1fl de abrir, 70x210cm | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 377706 | 0 | 377706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.01.04 | P04 - Porta de madeira, correr 1fl, 70x210cm | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 258060 | 0 | 258060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.01.05 | P03 - Porta de madeira, 1fl de abrir, 80x210cm | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 26979 | 0 | 26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.01.06 | P05 - Porta de madeira, 1fl de abrir, 80x210cm | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 746028 | 0 | 746028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.01.07 | P06 - Porta de madeira, 1fl de abrir, 90x210cm | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 233427 | 0 | 233427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.01.08 | P08 - Porta de madeira, correr 1fl, 120x210cm | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 1759.5 | 0 | 1759.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.01.09 | Preenchimento lateral para portas com espuma expansiva de poliuretano | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 53772.7269 | 0 | 53772.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 27.01.02 | Ferragens | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 614104.0136 | 0 | 614104.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.02.01 | Dobradiça cromada 3" | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 128940 | 0 | 128940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.02.02 | Fechadura multiponto com lingueta (4 bolts em aço maciço no sistema de travamento central e 3 em cada sistema auxiliar (mul-T-lock)¦ Cilindro perfil euro com chaves codificadas e cópias controladas mediante autorização (ref.: Mul-T-Lock) | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 256840.0136 | 0 | 256840.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.02.03 | Fechadura biométrica | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 112700 | 0 | 112700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.02.04 | Conjunto de ferragens para porta de correr com montagem por fora da alvenaria | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 109900 | 0 | 109900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.02.05 | Conjunto de ferragens para porta de correr com montagem por dentro da alvenaria (porta concha) | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 27.01.02.06 | Cadeado PADO para alçapões | 04/02/2028 | 12/01/2029 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 7.4 | 0 | 14.9 | 17 | 0 | 23.12 | 25.25 | 0 | 33.79 | 35.91 | 0 | 43.54 | 45.66 | 0 | 53.26 | 55.45 | 0 | 63.33 | 65.38 | 0 | 71.55 | 73.61 | 0 | 80.18 | 83.07 | 0 | 88.72 | 91.78 | 0 | 95.19 | 95.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 27.02 | Paineis | 14/02/2028 | 16/01/2029 | 495447.12 | 0 | 495447.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 2.67 | 0 | 6.67 | 7.78 | 0 | 10.67 | 11.78 | 0 | 15.56 | 16.67 | 0 | 20.22 | 21.33 | 0 | 24.89 | 26 | 0 | 29.78 | 30.89 | 0 | 34.22 | 35.33 | 0 | 38.89 | 40 | 0 | 43.11 | 94.22 | 0 | 96.44 | 97.56 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 27.02.01 | Paines de MDF para fechamento de shafts | 14/02/2028 | 16/01/2029 | 495447.12 | 0 | 495447.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 2.67 | 0 | 6.67 | 7.78 | 0 | 10.67 | 11.78 | 0 | 15.56 | 16.67 | 0 | 20.22 | 21.33 | 0 | 24.89 | 26 | 0 | 29.78 | 30.89 | 0 | 34.22 | 35.33 | 0 | 38.89 | 40 | 0 | 43.11 | 94.22 | 0 | 96.44 | 97.56 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 28 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS | 16/04/2027 | 07/08/2028 | 1096073.3321 | 0 | 1096073.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0.41 | 0.49 | 0 | 1.95 | 4.11 | 0 | 9.97 | 11.69 | 0 | 17.69 | 19.84 | 0 | 26.2 | 27.98 | 0 | 34.24 | 36.39 | 0 | 51.67 | 54.58 | 0 | 59.72 | 61.51 | 0 | 67.41 | 69.43 | 0 | 76.02 | 77.74 | 0 | 83.67 | 85.33 | 0 | 89.58 | 91.33 | 0 | 94.18 | 94.29 | 0 | 94.38 | 95.9 | 0 | 98.97 | 99.92 | 0 | 99.95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 28.01 | Serviços complentares ao piso internos | 16/04/2027 | 07/08/2028 | 987444.6302 | 0 | 987444.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.45 | 0.55 | 0 | 2.09 | 4.29 | 0 | 10.14 | 11.86 | 0 | 17.86 | 20.05 | 0 | 26.4 | 28.18 | 0 | 34.43 | 36.62 | 0 | 51.81 | 54.71 | 0 | 59.84 | 61.64 | 0 | 67.54 | 69.58 | 0 | 76.15 | 77.87 | 0 | 83.76 | 85.41 | 0 | 89.63 | 91.38 | 0 | 94.22 | 94.33 | 0 | 94.42 | 95.93 | 0 | 98.98 | 99.92 | 0 | 99.95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 28.01.01 | Taliscamento de Pisos | 16/04/2027 | 09/05/2028 | 67238.6958 | 0 | 67238.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2.67 | 0 | 6.67 | 8.01 | 0 | 21.14 | 29.72 | 0 | 34.6 | 35.96 | 0 | 41.37 | 49.05 | 0 | 54.13 | 55.5 | 0 | 59.89 | 67.52 | 0 | 71.9 | 73.26 | 0 | 77.02 | 79.62 | 0 | 84.52 | 90.26 | 0 | 94.36 | 95.72 | 0 | 96.46 | 96.85 | 0 | 96.79 | 98.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 28.01.02 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 636572.9693 | 0 | 636572.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.44 | 0 | 8.36 | 10.1 | 0 | 16.15 | 17.93 | 0 | 24.38 | 26.18 | 0 | 32.57 | 34.36 | 0 | 50.34 | 53.36 | 0 | 58.59 | 60.33 | 0 | 66.3 | 68.07 | 0 | 74.82 | 76.56 | 0 | 82.83 | 84.57 | 0 | 89.1 | 90.87 | 0 | 93.8 | 93.92 | 0 | 94.01 | 95.63 | 0 | 98.9 | 99.91 | 0 | 99.95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 28.01.03 | (Lojas) Camada de regularização com argamassa de cimento e areia | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 32719.4014 | 0 | 32719.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.44 | 0 | 8.36 | 10.1 | 0 | 16.15 | 17.93 | 0 | 24.38 | 26.18 | 0 | 32.57 | 34.36 | 0 | 50.34 | 53.36 | 0 | 58.59 | 60.33 | 0 | 66.3 | 68.07 | 0 | 74.82 | 76.56 | 0 | 82.83 | 84.57 | 0 | 89.1 | 90.87 | 0 | 93.8 | 93.92 | 0 | 94.01 | 95.63 | 0 | 98.9 | 99.91 | 0 | 99.95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 28.01.04 | Proteção de pisos contra tráfego de obra | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 250913.5637 | 0 | 250913.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.44 | 0 | 8.36 | 10.1 | 0 | 16.15 | 17.93 | 0 | 24.38 | 26.18 | 0 | 32.57 | 34.36 | 0 | 50.34 | 53.36 | 0 | 58.59 | 60.33 | 0 | 66.3 | 68.07 | 0 | 74.82 | 76.56 | 0 | 82.83 | 84.57 | 0 | 89.1 | 90.87 | 0 | 93.8 | 93.92 | 0 | 94.01 | 95.63 | 0 | 98.9 | 99.91 | 0 | 99.95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 28.02 | Serviços complentares ao piso externos | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 108628.7019 | 0 | 108628.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.44 | 0 | 8.36 | 10.1 | 0 | 16.15 | 17.93 | 0 | 24.38 | 26.18 | 0 | 32.57 | 34.36 | 0 | 50.34 | 53.36 | 0 | 58.59 | 60.33 | 0 | 66.3 | 68.07 | 0 | 74.82 | 76.56 | 0 | 82.83 | 84.57 | 0 | 89.1 | 90.87 | 0 | 93.8 | 93.92 | 0 | 94.01 | 95.63 | 0 | 98.9 | 99.91 | 0 | 99.95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 28.02.01 | Taliscamento de Pisos | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 9916.8285 | 0 | 9916.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.44 | 0 | 8.36 | 10.1 | 0 | 16.15 | 17.93 | 0 | 24.38 | 26.18 | 0 | 32.57 | 34.36 | 0 | 50.34 | 53.36 | 0 | 58.59 | 60.33 | 0 | 66.3 | 68.07 | 0 | 74.82 | 76.56 | 0 | 82.83 | 84.57 | 0 | 89.1 | 90.87 | 0 | 93.8 | 93.92 | 0 | 94.01 | 95.63 | 0 | 98.9 | 99.91 | 0 | 99.95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 28.02.02 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia | 22/06/2027 | 07/08/2028 | 98711.8734 | 0 | 98711.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.44 | 0 | 8.36 | 10.1 | 0 | 16.15 | 17.93 | 0 | 24.38 | 26.18 | 0 | 32.57 | 34.36 | 0 | 50.34 | 53.36 | 0 | 58.59 | 60.33 | 0 | 66.3 | 68.07 | 0 | 74.82 | 76.56 | 0 | 82.83 | 84.57 | 0 | 89.1 | 90.87 | 0 | 93.8 | 93.92 | 0 | 94.01 | 95.63 | 0 | 98.9 | 99.91 | 0 | 99.95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 29 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | 16/04/2027 | 21/06/2028 | 2518191.1916 | 0 | 2518191.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.23 | 0 | 0.58 | 1.42 | 0 | 6.67 | 8.62 | 0 | 13.16 | 14.49 | 0 | 19.43 | 23.54 | 0 | 36.62 | 40.97 | 0 | 46.07 | 50.56 | 0 | 54.93 | 58.85 | 0 | 61.41 | 65.45 | 0 | 70.68 | 75.03 | 0 | 79.54 | 83.46 | 0 | 88.27 | 92.18 | 0 | 93.23 | 96.15 | 0 | 96.37 | 97.6 | 0 | 99.92 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 29.01 | Revestimentos Internos | 16/04/2027 | 21/06/2028 | 2518191.1916 | 0 | 2518191.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.23 | 0 | 0.58 | 1.42 | 0 | 6.67 | 8.62 | 0 | 13.16 | 14.49 | 0 | 19.43 | 23.54 | 0 | 36.62 | 40.97 | 0 | 46.07 | 50.56 | 0 | 54.93 | 58.85 | 0 | 61.41 | 65.45 | 0 | 70.68 | 75.03 | 0 | 79.54 | 83.46 | 0 | 88.27 | 92.18 | 0 | 93.23 | 96.15 | 0 | 96.37 | 97.6 | 0 | 99.92 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 29.01.01 | Taliscamento de Parede | 16/04/2027 | 09/05/2028 | 217501.6994 | 0 | 217501.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2.67 | 0 | 6.67 | 8.01 | 0 | 21.14 | 29.72 | 0 | 34.6 | 35.96 | 0 | 41.37 | 49.05 | 0 | 54.13 | 55.5 | 0 | 59.89 | 67.52 | 0 | 71.9 | 73.26 | 0 | 77.02 | 79.62 | 0 | 84.52 | 90.26 | 0 | 94.36 | 95.72 | 0 | 96.46 | 96.85 | 0 | 96.79 | 98.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 29.01.02 | Chapisco | 26/05/2027 | 21/06/2028 | 314651.9662 | 0 | 314651.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 5.3 | 6.63 | 0 | 11.13 | 12.46 | 0 | 17.36 | 21.12 | 0 | 34.96 | 39.6 | 0 | 44.76 | 48.96 | 0 | 53.32 | 57.48 | 0 | 59.94 | 64.11 | 0 | 69.38 | 73.59 | 0 | 78.14 | 82.3 | 0 | 87.5 | 91.74 | 0 | 92.89 | 95.94 | 0 | 96.03 | 97.37 | 0 | 99.91 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 29.01.03 | Emboço esp. 25mm | 26/05/2027 | 21/06/2028 | 251862.3929 | 0 | 251862.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 5.3 | 6.63 | 0 | 11.13 | 12.46 | 0 | 17.36 | 21.12 | 0 | 34.96 | 39.6 | 0 | 44.76 | 48.96 | 0 | 53.32 | 57.48 | 0 | 59.94 | 64.11 | 0 | 69.38 | 73.59 | 0 | 78.14 | 82.3 | 0 | 87.5 | 91.74 | 0 | 92.89 | 95.94 | 0 | 96.03 | 97.37 | 0 | 99.91 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 29.01.04 | Reboco esp. 25mm | 26/05/2027 | 21/06/2028 | 1344547.5561 | 0 | 1344547.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 5.3 | 6.63 | 0 | 11.13 | 12.46 | 0 | 17.36 | 21.12 | 0 | 34.96 | 39.6 | 0 | 44.76 | 48.96 | 0 | 53.32 | 57.48 | 0 | 59.94 | 64.11 | 0 | 69.38 | 73.59 | 0 | 78.14 | 82.3 | 0 | 87.5 | 91.74 | 0 | 92.89 | 95.94 | 0 | 96.03 | 97.37 | 0 | 99.91 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 29.01.05 | Espalas para esquadrias (até 40cm) | 26/05/2027 | 21/06/2028 | 389627.5771 | 0 | 389627.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 5.3 | 6.63 | 0 | 11.13 | 12.46 | 0 | 17.36 | 21.12 | 0 | 34.96 | 39.6 | 0 | 44.76 | 48.96 | 0 | 53.32 | 57.48 | 0 | 59.94 | 64.11 | 0 | 69.38 | 73.59 | 0 | 78.14 | 82.3 | 0 | 87.5 | 91.74 | 0 | 92.89 | 95.94 | 0 | 96.03 | 97.37 | 0 | 99.91 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 30 | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO | 24/08/2027 | 15/02/2029 | 10402356.2461 | 0 | 10402356.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.48 | 0 | 3.2 | 4.53 | 0 | 8.7 | 10.04 | 0 | 14.45 | 15.79 | 0 | 21.96 | 23.29 | 0 | 30.98 | 32.46 | 0 | 37.48 | 39.16 | 0 | 45.94 | 47.69 | 0 | 52.94 | 54.65 | 0 | 60.38 | 62.47 | 0 | 68.66 | 70.44 | 0 | 75.81 | 77.42 | 0 | 80.1 | 81.29 | 0 | 85.06 | 86.33 | 0 | 89.4 | 90.42 | 0 | 91.33 | 93.64 | 0 | 94.49 | 96.52 | 0 | 98.96 | 99.05 | 0 | 99.97 | 99.97 | 0 | 99.97 | 99.97 | 0 | 99.97 | 99.97 | 0
2 | 30.01 | Pisos internos | 06/09/2027 | 03/01/2029 | 3355985.3108 | 0 | 3355985.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 4.69 | 0 | 9.06 | 10.51 | 0 | 14.88 | 16.33 | 0 | 19.53 | 20.99 | 0 | 25.75 | 27.72 | 0 | 34.09 | 36.07 | 0 | 44.31 | 46.5 | 0 | 53.47 | 55.44 | 0 | 62.14 | 65.29 | 0 | 71.6 | 73.62 | 0 | 79.5 | 81.53 | 0 | 83.82 | 85.82 | 0 | 88.51 | 91.31 | 0 | 93.03 | 94.88 | 0 | 96.21 | 97.96 | 0 | 97.96 | 99.65 | 0 | 99.92 | 99.92 | 0 | 99.92 | 99.92 | 0 | 99.92 | 99.92 | 0 | 99.92 | 99.92 | 0
3 | 30.01.01 | Porcelanato | 06/09/2027 | 28/09/2028 | 1822942.2035 | 0 | 1822942.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.62 | 0 | 13.97 | 16.09 | 0 | 22.44 | 24.56 | 0 | 29.21 | 31.33 | 0 | 38.11 | 40.22 | 0 | 47.12 | 49.25 | 0 | 57.62 | 59.86 | 0 | 66.3 | 68.42 | 0 | 75.62 | 77.73 | 0 | 84.51 | 86.73 | 0 | 92.72 | 94.94 | 0 | 95.48 | 96.04 | 0 | 98.16 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0
4 | 30.01.01.01 | Piso Porcelanato, 120x120cm, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Khali OffWhite AC, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 06/09/2027 | 28/09/2028 | 1626387.3566 | 0 | 1626387.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.62 | 0 | 13.97 | 16.09 | 0 | 22.44 | 24.56 | 0 | 29.21 | 31.33 | 0 | 38.11 | 40.22 | 0 | 47.12 | 49.25 | 0 | 57.62 | 59.86 | 0 | 66.3 | 68.42 | 0 | 75.62 | 77.73 | 0 | 84.51 | 86.73 | 0 | 92.72 | 94.94 | 0 | 95.48 | 96.04 | 0 | 98.16 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0
4 | 30.01.01.02 | Piso Porcelanato, 90x90cm, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Khali OffWhite AC, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 06/09/2027 | 28/09/2028 | 109859.4855 | 0 | 109859.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.62 | 0 | 13.97 | 16.09 | 0 | 22.44 | 24.56 | 0 | 29.21 | 31.33 | 0 | 38.11 | 40.22 | 0 | 47.12 | 49.25 | 0 | 57.62 | 59.86 | 0 | 66.3 | 68.42 | 0 | 75.62 | 77.73 | 0 | 84.51 | 86.73 | 0 | 92.72 | 94.94 | 0 | 95.48 | 96.04 | 0 | 98.16 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0
4 | 30.01.01.03 | Piso Porcelanato, 120x120cm, com acabamento resistente ao escorregamento. Ref.: Eliane, Khali OffWhite EXT, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 06/09/2027 | 28/09/2028 | 37762.2324 | 0 | 37762.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.62 | 0 | 13.97 | 16.09 | 0 | 22.44 | 24.56 | 0 | 29.21 | 31.33 | 0 | 38.11 | 40.22 | 0 | 47.12 | 49.25 | 0 | 57.62 | 59.86 | 0 | 66.3 | 68.42 | 0 | 75.62 | 77.73 | 0 | 84.51 | 86.73 | 0 | 92.72 | 94.94 | 0 | 95.48 | 96.04 | 0 | 98.16 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0
4 | 30.01.01.04 | Piso Porcelanato 90x90cm, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Munari Branco AC, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 06/09/2027 | 28/09/2028 | 3833.5229 | 0 | 3833.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.62 | 0 | 13.97 | 16.09 | 0 | 22.44 | 24.56 | 0 | 29.21 | 31.33 | 0 | 38.11 | 40.22 | 0 | 47.12 | 49.25 | 0 | 57.62 | 59.86 | 0 | 66.3 | 68.42 | 0 | 75.62 | 77.73 | 0 | 84.51 | 86.73 | 0 | 92.72 | 94.94 | 0 | 95.48 | 96.04 | 0 | 98.16 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0
4 | 30.01.01.05 | Piso Porcelanato 60x60cm, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Munari Branco AC assentado com argamassa colante em pó ACIII | 06/09/2027 | 28/09/2028 | 26853.3701 | 0 | 26853.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.62 | 0 | 13.97 | 16.09 | 0 | 22.44 | 24.56 | 0 | 29.21 | 31.33 | 0 | 38.11 | 40.22 | 0 | 47.12 | 49.25 | 0 | 57.62 | 59.86 | 0 | 66.3 | 68.42 | 0 | 75.62 | 77.73 | 0 | 84.51 | 86.73 | 0 | 92.72 | 94.94 | 0 | 95.48 | 96.04 | 0 | 98.16 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0
4 | 30.01.01.06 | Piso Porcelanato Eliane Munari Branco AC 90x90cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 06/09/2027 | 28/09/2028 | 1274.9459 | 0 | 1274.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.62 | 0 | 13.97 | 16.09 | 0 | 22.44 | 24.56 | 0 | 29.21 | 31.33 | 0 | 38.11 | 40.22 | 0 | 47.12 | 49.25 | 0 | 57.62 | 59.86 | 0 | 66.3 | 68.42 | 0 | 75.62 | 77.73 | 0 | 84.51 | 86.73 | 0 | 92.72 | 94.94 | 0 | 95.48 | 96.04 | 0 | 98.16 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0
4 | 30.01.01.07 | Piso Porcelanato Eliane FGMF Silica Corda MA 120x120cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 06/09/2027 | 28/09/2028 | 16971.2901 | 0 | 16971.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.62 | 0 | 13.97 | 16.09 | 0 | 22.44 | 24.56 | 0 | 29.21 | 31.33 | 0 | 38.11 | 40.22 | 0 | 47.12 | 49.25 | 0 | 57.62 | 59.86 | 0 | 66.3 | 68.42 | 0 | 75.62 | 77.73 | 0 | 84.51 | 86.73 | 0 | 92.72 | 94.94 | 0 | 95.48 | 96.04 | 0 | 98.16 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0 | 99.85 | 99.85 | 0
3 | 30.01.02 | Emborrachados | 18/05/2028 | 31/05/2028 | 39716.73 | 0 | 39716.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.01.02.01 | Piso emborrachado Impact Soft Peso Livre Evolution (1x1m – Preto – Aubicon) | 18/05/2028 | 31/05/2028 | 39716.73 | 0 | 39716.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.01.03 | Pedras | 20/09/2027 | 04/08/2028 | 442714.7676 | 0 | 442714.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 4.17 | 0 | 11.11 | 13.43 | 0 | 20.37 | 22.69 | 0 | 27.78 | 30.09 | 0 | 37.5 | 39.81 | 0 | 47.22 | 49.54 | 0 | 57.87 | 60.19 | 0 | 66.2 | 68.52 | 0 | 76.39 | 78.7 | 0 | 86.11 | 88.43 | 0 | 95.83 | 98.15 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.01.03.01 | Piso de granito Ornamental White, espessura 2cm, com acabamento levigado, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 20/09/2027 | 04/08/2028 | 348223.4108 | 0 | 348223.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 4.17 | 0 | 11.11 | 13.43 | 0 | 20.37 | 22.69 | 0 | 27.78 | 30.09 | 0 | 37.5 | 39.81 | 0 | 47.22 | 49.54 | 0 | 57.87 | 60.19 | 0 | 66.2 | 68.52 | 0 | 76.39 | 78.7 | 0 | 86.11 | 88.43 | 0 | 95.83 | 98.15 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.01.03.02 | Piso de mármore Branco Paraná Matarazzo escovado assentado com argamassa colante em pó ACIII | 20/09/2027 | 04/08/2028 | 83690.6005 | 0 | 83690.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 4.17 | 0 | 11.11 | 13.43 | 0 | 20.37 | 22.69 | 0 | 27.78 | 30.09 | 0 | 37.5 | 39.81 | 0 | 47.22 | 49.54 | 0 | 57.87 | 60.19 | 0 | 66.2 | 68.52 | 0 | 76.39 | 78.7 | 0 | 86.11 | 88.43 | 0 | 95.83 | 98.15 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.01.03.03 | Piso de Granito Ornamental White levigado para elevadores assentado com argamassa colante em pó ACIII | 20/09/2027 | 04/08/2028 | 10800.7563 | 0 | 10800.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 4.17 | 0 | 11.11 | 13.43 | 0 | 20.37 | 22.69 | 0 | 27.78 | 30.09 | 0 | 37.5 | 39.81 | 0 | 47.22 | 49.54 | 0 | 57.87 | 60.19 | 0 | 66.2 | 68.52 | 0 | 76.39 | 78.7 | 0 | 86.11 | 88.43 | 0 | 95.83 | 98.15 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.01.04 | Sintéticos e Vinílicos | 24/01/2028 | 03/01/2029 | 777295.392 | 0 | 777295.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.67 | 0 | 9.78 | 12 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 28 | 30.22 | 0 | 37.78 | 40 | 0 | 47.11 | 49.33 | 0 | 56.44 | 58.67 | 0 | 66.22 | 68.44 | 0 | 75.11 | 77.33 | 0 | 84.44 | 86.67 | 0 | 92.7 | 94.45 | 0 | 95.91 | 98.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.01.04.01 | Piso vinílico em réguas, 18,4x121,9cm, padrão madeirado. Ref.: Durafloor, Austin, llinha Urban. | 24/01/2028 | 03/01/2029 | 774168.064 | 0 | 774168.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.67 | 0 | 9.78 | 12 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 28 | 30.22 | 0 | 37.78 | 40 | 0 | 47.11 | 49.33 | 0 | 56.44 | 58.67 | 0 | 66.22 | 68.44 | 0 | 75.11 | 77.33 | 0 | 84.44 | 86.67 | 0 | 92.7 | 94.45 | 0 | 95.91 | 98.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.01.04.02 | Vinílico Durafloor Austin Liha Urbann (2mm) | 24/01/2028 | 03/01/2029 | 3127.328 | 0 | 3127.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.67 | 0 | 9.78 | 12 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 28 | 30.22 | 0 | 37.78 | 40 | 0 | 47.11 | 49.33 | 0 | 56.44 | 58.67 | 0 | 66.22 | 68.44 | 0 | 75.11 | 77.33 | 0 | 84.44 | 86.67 | 0 | 92.7 | 94.45 | 0 | 95.91 | 98.86 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.01.05 | Concreto e/ou cimentados | 24/03/2028 | 15/12/2028 | 273316.2178 | 0 | 273316.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 10.99 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 41.99 | 0 | 41.99 | 58.8 | 0 | 59.62 | 76.1 | 0 | 75.28 | 91.76 | 0 | 87.64 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.01.05.01 | Concreto mecanizado com acabamento polido, sem camada de regularização | 24/03/2028 | 15/12/2028 | 124027.7698 | 0 | 124027.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 10.99 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 41.99 | 0 | 41.99 | 58.8 | 0 | 59.62 | 76.1 | 0 | 75.28 | 91.76 | 0 | 87.64 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.01.05.02 | Piso cimentado queimado - panos amplos | 24/03/2028 | 15/12/2028 | 22357.2539 | 0 | 22357.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 10.99 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 41.99 | 0 | 41.99 | 58.8 | 0 | 59.62 | 76.1 | 0 | 75.28 | 91.76 | 0 | 87.64 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.01.05.03 | Piso cimentado queimado - escadarias | 24/03/2028 | 15/12/2028 | 74407.6567 | 0 | 74407.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 10.99 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 41.99 | 0 | 41.99 | 58.8 | 0 | 59.62 | 76.1 | 0 | 75.28 | 91.76 | 0 | 87.64 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.01.05.04 | Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, modelo rampa, cor cinza. | 24/03/2028 | 15/12/2028 | 52523.5372 | 0 | 52523.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 10.99 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 41.99 | 0 | 41.99 | 58.8 | 0 | 59.62 | 76.1 | 0 | 75.28 | 91.76 | 0 | 87.64 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 30.02 | Rodapés internos | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 925320.0568 | 0 | 925320.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.02.01 | Porcelanato | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 340748.4784 | 0 | 340748.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.02.01.01 | Rodapé para Piso Porcelanato, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Khali OffWhite AC 10x120cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 269606.8862 | 0 | 269606.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.02.01.02 | Rodapé para Piso Porcelanato, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Khali OffWhite AC 10x120cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 61183.908 | 0 | 61183.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.02.01.03 | Rodapé para Piso Porcelanato, com acabamento resistente ao escorregamento. Ref.: Eliane, Khali OffWhite EXT 10x90cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 3705.2575 | 0 | 3705.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.02.01.04 | Rodapé para Piso Porcelanato 90x90cm, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Munari Branco AC, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 533.9803 | 0 | 533.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.02.01.05 | Rodapé para Piso Porcelanato 10x60cm, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Munari Branco A, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 5718.4464 | 0 | 5718.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.02.03 | Pedras | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 59075.116 | 0 | 59075.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.02.03.01 | Rodapé para Piso de granito Branco Ornamental White, acabamento levigado, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 59075.116 | 0 | 59075.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.02.04 | Sintéticos e Vinílicos | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 525496.4624 | 0 | 525496.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.02.04.01 | Rodapé em madeira reflorestada, cor branca, h=12cm. Ref.: Durafloor Easy Y-01 120. | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 478243.3623 | 0 | 478243.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.02.04.02 | Rodapé de poliestireno, ref.: Santa Luzia 480 com 150mm de altura, pintado na cor da parede | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 1169.2797 | 0 | 1169.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.02.04.03 | Perfil metálico "L" de transição entre pisos (Vinílico e porcelanato) | 17/02/2028 | 23/01/2029 | 46083.8204 | 0 | 46083.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 12 | 14.22 | 0 | 20 | 22.22 | 0 | 29.78 | 32 | 0 | 39.11 | 41.33 | 0 | 48.44 | 50.67 | 0 | 58.22 | 60.44 | 0 | 67.11 | 69.33 | 0 | 76.44 | 78.67 | 0 | 84.89 | 87.11 | 0 | 91.56 | 93.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 30.03 | Pisos externos | 31/05/2028 | 15/02/2029 | 1092727.2468 | 0 | 1092727.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2.88 | 3.01 | 0 | 5.75 | 5.89 | 0 | 13.19 | 13.98 | 0 | 29.1 | 29.9 | 0 | 41.04 | 43.22 | 0 | 42.49 | 57 | 0 | 61.33 | 73.74 | 0 | 90.45 | 91.25 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.03.01 | Pedras | 18/08/2028 | 15/02/2029 | 765228.9848 | 0 | 765228.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 11.36 | 0 | 32.95 | 34.09 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 61.36 | 62.5 | 0 | 86.36 | 87.5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.03.01.01 | Piso de granito Ornamental White, espessura 2cm, com acabamento levigado, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 18/08/2028 | 15/02/2029 | 232609.2544 | 0 | 232609.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 11.36 | 0 | 32.95 | 34.09 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 61.36 | 62.5 | 0 | 86.36 | 87.5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.03.01.02 | Granito Cinza Castelo com acabamento flameado antiderrapante e detalhes em Granito Verde Ubatuba com acabamento flameado antiderrapante, conforme projeto de Paisagismo da Esplanada (equipe JA8 | 18/08/2028 | 15/02/2029 | 532619.7304 | 0 | 532619.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 11.36 | 0 | 32.95 | 34.09 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 61.36 | 62.5 | 0 | 86.36 | 87.5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.03.02 | Pisos de Madeira | 31/05/2028 | 01/08/2028 | 65858.7 | 0 | 65858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 47.73 | 50 | 0 | 95.45 | 97.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.03.02.01 | Deck em madeira Cumaru | 31/05/2028 | 01/08/2028 | 65858.7 | 0 | 65858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 47.73 | 50 | 0 | 95.45 | 97.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.03.03 | Pisos Especiais | 27/10/2028 | 18/12/2028 | 261639.562 | 0 | 261639.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 6.06 | 66.67 | 0 | 51.52 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.03.03.01 | Piso Impact Soft 50 ¦ Placas de 1x1 m ¦ Aubicon | 27/10/2028 | 18/12/2028 | 30295.89 | 0 | 30295.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 6.06 | 66.67 | 0 | 51.52 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.03.03.02 | Piso elevado pilotis (Acabamento considerado nos itens específicos) | 27/10/2028 | 18/12/2028 | 231343.672 | 0 | 231343.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 6.06 | 66.67 | 0 | 51.52 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 30.04 | Rodapés externos | 31/05/2028 | 15/02/2029 | 13890.0492 | 0 | 13890.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 11.93 | 12.5 | 0 | 23.86 | 42.77 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 52.27 | 0 | 51.52 | 66.67 | 0 | 68.56 | 81.25 | 0 | 93.18 | 93.75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.04.01 | Rodapé para Piso de granito Branco Ornamental White, acabamento levigado, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 31/05/2028 | 15/02/2029 | 13890.0492 | 0 | 13890.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 11.93 | 12.5 | 0 | 23.86 | 42.77 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 52.27 | 0 | 51.52 | 66.67 | 0 | 68.56 | 81.25 | 0 | 93.18 | 93.75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 30.05 | Paredes | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 2335493.6094 | 0 | 2335493.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.05.01 | Porcelanatos | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 2021085.0373 | 0 | 2021085.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.01.01 | Revestimento Porcelanato, 60x120cm, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Khali OffWhite AC, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 601418.3067 | 0 | 601418.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.01.02 | Drywall - Revestimento Porcelanato, 60x120cm, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Khali OffWhite AC, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 948996.6816 | 0 | 948996.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.01.03 | Revestimento Porcelanato branco, 32,5x59cm, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Forma Branco AC RET assentado com argamassa colante em pó ACIII | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 134089.1461 | 0 | 134089.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.01.04 | Drywall - Revestimento Porcelanato branco, 32,5x59cm, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Forma Branco AC RET assentado com argamassa colante em pó ACIII | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 222574.0053 | 0 | 222574.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.01.05 | Revestimento Porcelanato 60x60cm, com acabamento acetinado. Paginação conforme detalhamento. Ref.: Eliane, Munari Branco AC, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 21032.7064 | 0 | 21032.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.01.06 | Revestimento Porcelanato Eliane Munari Branco AC 90x90cm assentado com argamassa colante em pó ACIII | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 9412.6889 | 0 | 9412.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.01.07 | Revestimento Porcelanato FGMF Silica Corda MA 120x120cm assentado com argamassa colante em pó ACIII | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 72683.0864 | 0 | 72683.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.01.08 | Revestimento Porcelanato Eliane Khali Off White AC 120x120cm assentado com argamassa colante em pó ACIII | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 10878.4159 | 0 | 10878.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.05.02 | Revestimento com pedras | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 305294.0027 | 0 | 305294.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.02.01 | Mosaido de Ardósia verde, assentado com argamassa de cimento e areia | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 96641.3719 | 0 | 96641.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.02.02 | Revestimento em mosaico verde escovada paginação "French Pattern" assentado com argamassa de cimento e areia | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 208652.6308 | 0 | 208652.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.05.03 | Papel de parede | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 9114.5693 | 0 | 9114.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.03.01 | Emassamento acrílico (1 demão + retoques) | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 237.4785 | 0 | 237.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.03.02 | Emassamento acrílico (1 demão + retoques) | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 237.4785 | 0 | 237.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.03.03 | Pintura acrílica sobre paredes - Reboco (1 demão selador + 3 demãos Latex acrílico) | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 498.8205 | 0 | 498.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.05.03.04 | (Reboco) Papel de parede | 24/08/2027 | 15/09/2028 | 8140.7918 | 0 | 8140.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.15 | 0 | 8.05 | 9.88 | 0 | 16.11 | 17.97 | 0 | 24.53 | 26.38 | 0 | 43.83 | 45.65 | 0 | 51.66 | 53.45 | 0 | 59.4 | 61.19 | 0 | 69.07 | 70.86 | 0 | 75.51 | 77.31 | 0 | 83.4 | 85.19 | 0 | 90.92 | 92.94 | 0 | 95.65 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 30.06 | Bancadas | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 2561097.8839 | 0 | 2561097.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.06.01 | Bancadas de granito branco siena escovado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 648161.0297 | 0 | 648161.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.01.01 | Bancada em granito Branco Siena escovado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 390140.0895 | 0 | 390140.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.01.02 | Fechamento lateral para bancada de granito | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 3938.2418 | 0 | 3938.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.01.03 | Testeira de granito Branco Siena escovado h=10cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 92582.1239 | 0 | 92582.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.01.04 | Rodabanca de granito Branco Siena escovado h=10cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 120759.1017 | 0 | 120759.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.01.05 | Furo e colagem de bojo | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 9090 | 0 | 9090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.01.06 | Mãos francesas para bancadas | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 24275 | 0 | 24275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.01.07 | Proteção de bancadas contra manuseio de obra | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 7376.4728 | 0 | 7376.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.06.02 | Bancadas de granito a definir - Copa¦ Guarita SS | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 4435.1966 | 0 | 4435.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.02.01 | Bancadas de granito | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 2515.0158 | 0 | 2515.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.02.02 | Testeira de granito h=10cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 792.9801 | 0 | 792.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.02.03 | Rodabanca de granito h=10cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 884.7205 | 0 | 884.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.02.04 | Furo e colagem de bojo | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.02.05 | Mãos francesas para bancadas | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.02.06 | Proteção de bancadas contra manuseio de obra | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 47.4803 | 0 | 47.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.06.03 | Bancada de Granito Verde Candeias Escovado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 15370.6547 | 0 | 15370.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.03.01 | Bancada de Granito Verde Candeias Escovado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 7727.1544 | 0 | 7727.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.03.02 | Fechamento lateral para bancada de Granito Verde Candeias Escovado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 3993.6825 | 0 | 3993.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.03.03 | Testeira de granito Verde Candeias Escovado h=10cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 1675.1396 | 0 | 1675.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.03.04 | Rodabanca de granito Verde Candeias Escovado h=10cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 1401.3614 | 0 | 1401.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.03.05 | Furo e colagem de bojo | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.03.06 | Mãos francesas para bancadas | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.03.07 | Proteção de bancadas contra manuseio de obra | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 233.3168 | 0 | 233.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.06.04 | Bancadas de granito White Ornamental | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 29951.474 | 0 | 29951.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.04.01 | Bancos em Granito White Ornamental levigado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 12244.808 | 0 | 12244.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.04.02 | Fechamento lateral para bancos em Granito White Ornamental levigado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 13070.6838 | 0 | 13070.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.04.03 | Testeira de granito white ornamental h=10cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 4132.0479 | 0 | 4132.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.04.04 | Proteção de bancadas contra manuseio de obra | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 503.9342 | 0 | 503.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.06.05 | Bancada em mármore Branco tradicional levigado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 1159135.8229 | 0 | 1159135.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.05.01 | Bancada em mármore Branco tradicional levigado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 643316.482 | 0 | 643316.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.05.02 | Bancada esculpida em mármore Branco tradicional levigado. | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 234553.0736 | 0 | 234553.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.05.03 | Testeira de mármore Branco tradicional levigado h=10cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 114348.8091 | 0 | 114348.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.05.04 | Rodabanca de mármore Branco tradicional levigado h=10cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 135044.9983 | 0 | 135044.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.05.05 | Furo e colagem de bojo | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 11205 | 0 | 11205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.05.06 | Mãos francesas para bancadas | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 17350 | 0 | 17350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.05.07 | Proteção de bancadas contra manuseio de obra | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 3317.4598 | 0 | 3317.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.06.06 | Bancada em Quartzito Kalahari Escovado e Hidrofugado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 39526.4662 | 0 | 39526.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.06.01 | Bancada em Quartzito Kalahari Escovado e Hidrofugado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 17991.622 | 0 | 17991.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.06.02 | Cuba suspensa "esculpida" Quartzito Kalahari Escovado e Hidrofugado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 6168.8567 | 0 | 6168.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.06.03 | Fechamento lateral para bancada em Quartzito Kalahari Escovado e Hidrofugado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 11938.0735 | 0 | 11938.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.06.04 | Testeira de mármore h=10cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 1654.6037 | 0 | 1654.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.06.05 | Rodabanca de mármore h=10cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 1270.7085 | 0 | 1270.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.06.06 | Furo e colagem de bojo | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.06.07 | Mãos francesas para bancadas | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.06.08 | Proteção de bancadas contra manuseio de obra | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 182.6019 | 0 | 182.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.06.07 | Peças diversas | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 664517.2398 | 0 | 664517.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.07.01 | Divisórias à definir (Vestiário Fem.¦ masc. - Pilotis) | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 5150.1186 | 0 | 5150.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.07.02 | Peitoril em granito Branco Ornamental White, acabamento levigado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 129151.7454 | 0 | 129151.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.07.03 | Soleira¦ filete em porcelanato, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Khali OffWhite AC. | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 233222.0936 | 0 | 233222.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.07.04 | Soleira em porcelanato, com acabamento acetinado. Ref.: Eliane, Munari Branco AC. | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 1148.8329 | 0 | 1148.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.07.05 | Soleira¦ filete em granito Branco Ornamental White, acabamento levigado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 16588.7631 | 0 | 16588.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.07.06 | Soleira¦ filete em mármore Branco Paraná Matarazzo escovado | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 1339.8038 | 0 | 1339.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.07.07 | Soleira¦ filete em granito Branco Siena levigado. | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 714.2613 | 0 | 714.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.07.08 | Pingadeiras para platibandas e guarda-corpos de alvenaria de mármore branco | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 141411.5288 | 0 | 141411.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.07.09 | Aduelas de granito para porta de elevadores | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 114830.5137 | 0 | 114830.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.07.10 | Filete box | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 10166.9807 | 0 | 10166.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.06.07.11 | Borda piscina L=27cm | 20/09/2027 | 11/10/2028 | 10792.598 | 0 | 10792.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.23 | 0 | 8.77 | 10.6 | 0 | 16.84 | 18.69 | 0 | 23.62 | 25.46 | 0 | 44.96 | 46.79 | 0 | 52.76 | 54.56 | 0 | 61.22 | 63.01 | 0 | 68.88 | 70.79 | 0 | 76.99 | 78.78 | 0 | 84.52 | 86.31 | 0 | 92.04 | 93.83 | 0 | 95.73 | 96.77 | 0 | 96.77 | 97.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 30.07 | Revestimento de piscinas | 31/05/2028 | 01/08/2028 | 117842.0893 | 0 | 117842.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 47.73 | 50 | 0 | 95.45 | 97.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.07.01 | Argamassas | 31/05/2028 | 01/08/2028 | 17572.4682 | 0 | 17572.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 47.73 | 50 | 0 | 95.45 | 97.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.07.01.01 | Taliscamento de Parede | 31/05/2028 | 01/08/2028 | 1478.7823 | 0 | 1478.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 47.73 | 50 | 0 | 95.45 | 97.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.07.01.02 | Chapisco | 31/05/2028 | 01/08/2028 | 2717.0687 | 0 | 2717.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 47.73 | 50 | 0 | 95.45 | 97.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.07.01.03 | Emboço esp. 50mm | 31/05/2028 | 01/08/2028 | 13376.6172 | 0 | 13376.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 47.73 | 50 | 0 | 95.45 | 97.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.07.02 | Revestimentos cerâmicos | 31/05/2028 | 01/08/2028 | 52689.6211 | 0 | 52689.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 47.73 | 50 | 0 | 95.45 | 97.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.07.02.01 | Revestimento 14,5x14,5cm, linha Barlavento Sea da Portobello, assentado com argamassa colante em pó ACIII | 31/05/2028 | 01/08/2028 | 52689.6211 | 0 | 52689.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 47.73 | 50 | 0 | 95.45 | 97.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 30.07.03 | Caixilharia especial | 31/05/2028 | 01/08/2028 | 47580 | 0 | 47580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 47.73 | 50 | 0 | 95.45 | 97.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 30.07.03.01 | Pilares revestidos em ACM, tonalidade próxima dos perfis das esquadrias, ref.: alumínio anodizado cor Bronze 104 | 31/05/2028 | 01/08/2028 | 47580 | 0 | 47580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 47.73 | 50 | 0 | 95.45 | 97.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 31 | PAVIMENTÇÃO | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 106895.6699 | 0 | 106895.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 31.01 | Passeios | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 106895.6699 | 0 | 106895.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 31.01.01 | Calçada de concreto magro esp. 10cm + cimentado esp. 3cm | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 43494.928 | 0 | 43494.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 31.01.02 | Meio Fio | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 5683.3966 | 0 | 5683.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 31.01.03 | Rebaixo no meio-fio | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 1848.549 | 0 | 1848.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 31.01.04 | Sarjeta | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 3498.5284 | 0 | 3498.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 31.01.05 | Ladrilho hidráulico 20x20cm, modelo rampa, cor cinza. | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 32045.5684 | 0 | 32045.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 31.01.06 | Ladrilho hidráulico anti-derrapante para passeios | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 15246.6389 | 0 | 15246.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 31.01.07 | Piso tatil para Portadores de necessidades especiais | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 5078.0605 | 0 | 5078.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 32 | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | 18/08/2027 | 27/02/2029 | 5055622.2959 | 0 | 5055622.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 2.34 | 0 | 8.5 | 10.77 | 0 | 19.23 | 22.67 | 0 | 30.18 | 32.55 | 0 | 38.99 | 41.36 | 0 | 48.36 | 49.37 | 0 | 55.42 | 57.3 | 0 | 62.46 | 63.38 | 0 | 65.78 | 66 | 0 | 68.08 | 69 | 0 | 71 | 73.91 | 0 | 81.51 | 81.55 | 0 | 90.3 | 93.22 | 0 | 93.35 | 93.4 | 0 | 96.69 | 98.17 | 0 | 99.45 | 99.49 | 0 | 99.58 | 99.63 | 0 | 99.78 | 99.83 | 0 | 99.97 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 32.01 | Argamassas | 18/08/2027 | 06/06/2028 | 708626.1303 | 0 | 708626.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.33 | 36 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 47 | 52 | 0 | 61 | 66 | 0 | 79 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.01.01 | Limpeza de fachadas | 18/08/2027 | 06/06/2028 | 32138.5214 | 0 | 32138.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.33 | 36 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 47 | 52 | 0 | 61 | 66 | 0 | 79 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.01.02 | Taliscamento de Parede | 18/08/2027 | 06/06/2028 | 39937.4524 | 0 | 39937.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.33 | 36 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 47 | 52 | 0 | 61 | 66 | 0 | 79 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.01.03 | Chapisco | 18/08/2027 | 06/06/2028 | 73379.8365 | 0 | 73379.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.33 | 36 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 47 | 52 | 0 | 61 | 66 | 0 | 79 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.01.04 | Reboco esp.50mm | 18/08/2027 | 06/06/2028 | 361262.1082 | 0 | 361262.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.33 | 36 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 47 | 52 | 0 | 61 | 66 | 0 | 79 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.01.05 | Espalas para esquadrias (até 40cm) | 18/08/2027 | 06/06/2028 | 184465.472 | 0 | 184465.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.33 | 36 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 47 | 52 | 0 | 61 | 66 | 0 | 79 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.01.06 | Tela metálica no encontro entre alvenaria e estrutura | 18/08/2027 | 06/06/2028 | 17442.7397 | 0 | 17442.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.33 | 36 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 47 | 52 | 0 | 61 | 66 | 0 | 79 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 32.02 | Porcelanato | 09/09/2027 | 22/03/2028 | 2297085.7671 | 0 | 2297085.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 31 | 36 | 0 | 51 | 56 | 0 | 67 | 72 | 0 | 83.2 | 85.2 | 0 | 91.6 | 93.6 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.02.01 | Porcelanato verde, 30x120cm, ref.: Portobello Matéria Prima Verde, conforme paginação da fachada, instalados com sistema de fachada aerada através de dispositivos metálicos de aço galvanizado. | 09/09/2027 | 22/03/2028 | 2016285.1313 | 0 | 2016285.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 31 | 36 | 0 | 51 | 56 | 0 | 67 | 72 | 0 | 83.2 | 85.2 | 0 | 91.6 | 93.6 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.02.02 | Espalas para porcelanato verde, 30x120cm, ref.: Portobello Matéria Prima Verde, conforme paginação da fachada, instalados com sistema de fachada aerada através de dispositivos metálicos de aço galvanizado. | 09/09/2027 | 22/03/2028 | 280800.6358 | 0 | 280800.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 31 | 36 | 0 | 51 | 56 | 0 | 67 | 72 | 0 | 83.2 | 85.2 | 0 | 91.6 | 93.6 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 32.03 | Tratamento de concreto aparente na fachada | 22/06/2028 | 07/11/2028 | 1449033.5 | 0 | 1449033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 40 | 40 | 0 | 70 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.03.01 | Tratamento de concreto aparente | 22/06/2028 | 07/11/2028 | 1233220 | 0 | 1233220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 40 | 40 | 0 | 70 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.03.02 | Tratamento de concreto aparante | 22/06/2028 | 07/11/2028 | 215813.5 | 0 | 215813.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 40 | 40 | 0 | 70 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 32.04 | Pintura para Fachadas | 27/03/2028 | 27/02/2029 | 103212.8065 | 0 | 103212.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 8 | 10.22 | 0 | 17.78 | 20 | 0 | 27.11 | 29.33 | 0 | 36.44 | 38.67 | 0 | 46.22 | 48.44 | 0 | 55.11 | 57.33 | 0 | 64.44 | 66.67 | 0 | 72.89 | 75.11 | 0 | 79.56 | 81.78 | 0 | 89.33 | 91.56 | 0 | 98.73 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.04.01 | Pintura acrílica fosca, cor Mármore. Ref. Suvinil (Varandas) | 27/03/2028 | 27/02/2029 | 72838.021 | 0 | 72838.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 8 | 10.22 | 0 | 17.78 | 20 | 0 | 27.11 | 29.33 | 0 | 36.44 | 38.67 | 0 | 46.22 | 48.44 | 0 | 55.11 | 57.33 | 0 | 64.44 | 66.67 | 0 | 72.89 | 75.11 | 0 | 79.56 | 81.78 | 0 | 89.33 | 91.56 | 0 | 98.73 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.04.02 | Pintura a definir - Barrilete¦ Cx d'agua¦ Muros e muretas | 27/03/2028 | 27/02/2029 | 9629.884 | 0 | 9629.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 8 | 10.22 | 0 | 17.78 | 20 | 0 | 27.11 | 29.33 | 0 | 36.44 | 38.67 | 0 | 46.22 | 48.44 | 0 | 55.11 | 57.33 | 0 | 64.44 | 66.67 | 0 | 72.89 | 75.11 | 0 | 79.56 | 81.78 | 0 | 89.33 | 91.56 | 0 | 98.73 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.04.03 | Pintura preta sob brises e pele de vidro | 27/03/2028 | 27/02/2029 | 20744.9015 | 0 | 20744.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 8 | 10.22 | 0 | 17.78 | 20 | 0 | 27.11 | 29.33 | 0 | 36.44 | 38.67 | 0 | 46.22 | 48.44 | 0 | 55.11 | 57.33 | 0 | 64.44 | 66.67 | 0 | 72.89 | 75.11 | 0 | 79.56 | 81.78 | 0 | 89.33 | 91.56 | 0 | 98.73 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 32.05 | Diversos | 18/08/2027 | 06/06/2028 | 177406.4619 | 0 | 177406.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.33 | 36 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 47 | 52 | 0 | 61 | 66 | 0 | 79 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.05.01 | Junta de dilatação horizontal para fachadas | 18/08/2027 | 06/06/2028 | 135433.239 | 0 | 135433.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.33 | 36 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 47 | 52 | 0 | 61 | 66 | 0 | 79 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.05.02 | Junta de dilatação vertical pra fachadas | 18/08/2027 | 06/06/2028 | 12979.7843 | 0 | 12979.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.33 | 36 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 47 | 52 | 0 | 61 | 66 | 0 | 79 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.05.03 | Desbaste de rebarbas, estuque e aplicação de silicone hidrofugante sobre superfícies de concreto aparente (2 demãos silicone incolor hidrofugante) | 18/08/2027 | 06/06/2028 | 28993.4386 | 0 | 28993.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.33 | 36 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 47 | 52 | 0 | 61 | 66 | 0 | 79 | 80 | 0 | 91 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 32.06 | Muros | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 320257.6302 | 0 | 320257.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.06.01 | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 67765.5769 | 0 | 67765.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 32.06.01.01 | Armadura Ca-50 | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 33358.2248 | 0 | 33358.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 32.06.01.02 | Armadura Ca-60 | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 3819.8084 | 0 | 3819.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 32.06.01.03 | Concreto preparado na obra, controle "A", brita 1 e 2, fck 20 Mpa | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 30587.5437 | 0 | 30587.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.06.02 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 113433.5771 | 0 | 113433.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 32.06.02.01 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 113433.5771 | 0 | 113433.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 32.06.03 | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 139058.4762 | 0 | 139058.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 32.06.03.01 | Taliscamento de Parede | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 14209.3263 | 0 | 14209.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 32.06.03.02 | Chapisco | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 20556.1265 | 0 | 20556.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | 32.06.03.03 | Reboco | 30/11/2027 | 09/03/2028 | 104293.0234 | 0 | 104293.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24.24 | 25.76 | 0 | 56.06 | 57.58 | 0 | 87.88 | 89.39 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 33 | FORROS DIVERSOS | 15/10/2027 | 03/11/2028 | 1690544.8772 | 0 | 1690544.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 3.89 | 0 | 9.78 | 11.59 | 0 | 16.33 | 18.17 | 0 | 24.98 | 26.79 | 0 | 34.65 | 36.81 | 0 | 51.63 | 53.78 | 0 | 60.52 | 62.3 | 0 | 69.74 | 71.51 | 0 | 77.18 | 79.36 | 0 | 85.03 | 86.85 | 0 | 92.65 | 95.1 | 0 | 95.78 | 96.81 | 0 | 96.81 | 99.09 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 33.01 | Forro de Gesso | 15/10/2027 | 03/11/2028 | 1690544.8772 | 0 | 1690544.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 3.89 | 0 | 9.78 | 11.59 | 0 | 16.33 | 18.17 | 0 | 24.98 | 26.79 | 0 | 34.65 | 36.81 | 0 | 51.63 | 53.78 | 0 | 60.52 | 62.3 | 0 | 69.74 | 71.51 | 0 | 77.18 | 79.36 | 0 | 85.03 | 86.85 | 0 | 92.65 | 95.1 | 0 | 95.78 | 96.81 | 0 | 96.81 | 99.09 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 33.01.01 | Chapisco rolado | 15/10/2027 | 03/11/2028 | 166.0833 | 0 | 166.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 3.89 | 0 | 9.78 | 11.59 | 0 | 16.33 | 18.17 | 0 | 24.98 | 26.79 | 0 | 34.65 | 36.81 | 0 | 51.63 | 53.78 | 0 | 60.52 | 62.3 | 0 | 69.74 | 71.51 | 0 | 77.18 | 79.36 | 0 | 85.03 | 86.85 | 0 | 92.65 | 95.1 | 0 | 95.78 | 96.81 | 0 | 96.81 | 99.09 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 33.01.02 | Gesso Corrido em Tetos | 15/10/2027 | 03/11/2028 | 453.1109 | 0 | 453.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 3.89 | 0 | 9.78 | 11.59 | 0 | 16.33 | 18.17 | 0 | 24.98 | 26.79 | 0 | 34.65 | 36.81 | 0 | 51.63 | 53.78 | 0 | 60.52 | 62.3 | 0 | 69.74 | 71.51 | 0 | 77.18 | 79.36 | 0 | 85.03 | 86.85 | 0 | 92.65 | 95.1 | 0 | 95.78 | 96.81 | 0 | 96.81 | 99.09 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 33.01.03 | Forro de gesso acartonado | 15/10/2027 | 03/11/2028 | 1071671.256 | 0 | 1071671.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 3.89 | 0 | 9.78 | 11.59 | 0 | 16.33 | 18.17 | 0 | 24.98 | 26.79 | 0 | 34.65 | 36.81 | 0 | 51.63 | 53.78 | 0 | 60.52 | 62.3 | 0 | 69.74 | 71.51 | 0 | 77.18 | 79.36 | 0 | 85.03 | 86.85 | 0 | 92.65 | 95.1 | 0 | 95.78 | 96.81 | 0 | 96.81 | 99.09 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 33.01.04 | Sanca renovação de ar | 15/10/2027 | 03/11/2028 | 1880.28 | 0 | 1880.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 3.89 | 0 | 9.78 | 11.59 | 0 | 16.33 | 18.17 | 0 | 24.98 | 26.79 | 0 | 34.65 | 36.81 | 0 | 51.63 | 53.78 | 0 | 60.52 | 62.3 | 0 | 69.74 | 71.51 | 0 | 77.18 | 79.36 | 0 | 85.03 | 86.85 | 0 | 92.65 | 95.1 | 0 | 95.78 | 96.81 | 0 | 96.81 | 99.09 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 33.01.05 | Moldura de 50cm | 15/10/2027 | 03/11/2028 | 4171.416 | 0 | 4171.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 3.89 | 0 | 9.78 | 11.59 | 0 | 16.33 | 18.17 | 0 | 24.98 | 26.79 | 0 | 34.65 | 36.81 | 0 | 51.63 | 53.78 | 0 | 60.52 | 62.3 | 0 | 69.74 | 71.51 | 0 | 77.18 | 79.36 | 0 | 85.03 | 86.85 | 0 | 92.65 | 95.1 | 0 | 95.78 | 96.81 | 0 | 96.81 | 99.09 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 33.01.06 | Tabica Metálica | 15/10/2027 | 03/11/2028 | 612202.731 | 0 | 612202.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 3.89 | 0 | 9.78 | 11.59 | 0 | 16.33 | 18.17 | 0 | 24.98 | 26.79 | 0 | 34.65 | 36.81 | 0 | 51.63 | 53.78 | 0 | 60.52 | 62.3 | 0 | 69.74 | 71.51 | 0 | 77.18 | 79.36 | 0 | 85.03 | 86.85 | 0 | 92.65 | 95.1 | 0 | 95.78 | 96.81 | 0 | 96.81 | 99.09 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 34 | LOUÇAS E METAIS | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 2050613.497 | 0 | 2050613.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 34.01 | Vaso sanitario | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 759214.825 | 0 | 759214.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.01.01 | Bacia com caixa acoplada Deca linha Level cor branco | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 414156.844 | 0 | 414156.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.01.02 | Bacia com caixa acoplada Deca linha Izy cor branco | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 84463.8487 | 0 | 84463.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.01.03 | Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada (Guarita, IS zeladoria) | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 421.5356 | 0 | 421.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.01.04 | Bacia c/ Caixa Acoplada _Deca Vogue Plus Conforto_ Branca Cód.: P.515.17 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 5670 | 0 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.01.05 | Ligação flexível cromada 40cm | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 16065.8333 | 0 | 16065.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.01.06 | Ducha higiênica despressurizada, acabamento cromado; ref.: Deca 1948.C.ACT.CR | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 167713.9946 | 0 | 167713.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.01.07 | (Ducha sauna) Ducha Higiênica Despressurizada Deca Universal – Cromado, Cód.: 1948.C.ACT.CR; | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 673.5502 | 0 | 673.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.01.08 | Ducha higiênica despressurizada, acabamento cromado; ref.: Deca 1948.C.ACT.CR | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 70049.2186 | 0 | 70049.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 34.02 | Lavatorio | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 575925.0247 | 0 | 575925.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.01 | Lavatório com Coluna Suspensa para banheiro de Deficiente Físico | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 694.3211 | 0 | 694.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.02 | Lavatório suspenso de canto, Deca Izy branco, L.101.17 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 18831.7362 | 0 | 18831.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.03 | Lavatório de louça suspensa (Lavabo guarita) | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 192.1606 | 0 | 192.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.04 | Lavatório suspenso, Deca Izy branco, L.100.17 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 2305.9269 | 0 | 2305.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.05 | Cuba de embutir retangular branco, Deca L.375.17 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.06 | Cuba de semi encaixe quadrada com mesa, Deca l.61040.M.17 branca | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 211650 | 0 | 211650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.07 | Torneira de mesa bica baixa, para lavatório, ref.: Deca Level 1197.C26, cromado | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 54051.9176 | 0 | 54051.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.08 | Torneira cromada para lavatório (Lavabo guarita) | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 315.5502 | 0 | 315.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.09 | Torneira de mesa bica baixa, para lavatório, ref.: Deca Link 1197.C.LNK, cromado | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 30923.9176 | 0 | 30923.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.10 | Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório, ref.: Deca, Decamatic Eco 1173.C, cromado | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 10335 | 0 | 10335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.11 | Torneira De Mesa Com Fechamento Automático Para Lavatório DECA Decamatic Eco Conforto Cromado Cód.: 1173.C.CONF | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 4770 | 0 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.12 | Misturador monocomando de mesa bica baixa, para lavatório; ref.: Deca Level 2875.C26, cromado | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 119656.9946 | 0 | 119656.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.13 | Ligação flexível cromada 40cm | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 16065.8333 | 0 | 16065.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.14 | Válvula cromada para lavatório | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 53496.5323 | 0 | 53496.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.15 | Válvula de Escoamento Click para Lavatório, Cuba e Bidê Cromado, Cód.: 1601.C.CLI | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 699.3011 | 0 | 699.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.16 | Sifão cromado para lavatório | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 51201.5323 | 0 | 51201.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.02.17 | Sifão Articulado Cromado, Deca, Cód.: 1682.C.100.112 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 669.3011 | 0 | 669.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 34.03 | Pias | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 141118.3244 | 0 | 141118.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.03.01 | Cuba simples de embutir, em aço inox escovado 56x34x18cm, Mekal CS-2 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 44550 | 0 | 44550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.03.02 | Cuba de aço inox a definir (Copa SS) | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.03.03 | Cuba Inox Mekal Retta LR-50 R10 Cód.: 01035516; Ralo Quadrado Elegance 17,5x17,5cm Escovado Mozaik Cód.: RBLE1520; | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 13225 | 0 | 13225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.03.04 | Torneira de mesa bica móvel 90°, ref.: Deca Link 1166.C.LNK, cromado | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 51039.4677 | 0 | 51039.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.03.05 | Torneira cromada para pia de cozinha (Copa SS) | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 415.5502 | 0 | 415.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.03.06 | Torneira bica alta de mesa para cozinha Docol Doc cromado/preto Cód.: 00738957 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 7535 | 0 | 7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.03.07 | Ligação flexível cromada 40cm | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 3627.7688 | 0 | 3627.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.03.08 | Válvula de aço inox para pia americana | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 8562.7688 | 0 | 8562.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.03.09 | Sifão cromado para pia de cozinha | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 11155.0179 | 0 | 11155.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.03.10 | Sifão Articulado Cromado, Deca, Cód.: 1682.C.112 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 557.7509 | 0 | 557.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 34.04 | Tanque | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 145390.4122 | 0 | 145390.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.04.01 | Tanque para lavanderia, capacidade 32L, 50x40cm, em aço inox escovado, Mekal CT-5 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 102621.7362 | 0 | 102621.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.04.02 | Tanque 30L branco, Deca, TQ.02.17 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 444.3211 | 0 | 444.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.04.03 | Torneira de mesa bica móvel 90°, ref.: Deca Link 1166.C.LNK, cromado | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 26655.0179 | 0 | 26655.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.04.04 | Torneira de parede para Jardim e Tanque com Adaptador de Mangueira Deca Standard Cromado Cód.: 1153.C39 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 203.1004 | 0 | 203.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.04.05 | Válvula cromada para tanque | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 4238.1183 | 0 | 4238.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.04.06 | Sifão cromado para tanque | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 11155.0179 | 0 | 11155.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.04.07 | Sifão Articulado Cromado, Deca, Cód.: 1682.C.112 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 73.1004 | 0 | 73.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 34.05 | Banho | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 163811.1268 | 0 | 163811.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.05.01 | Chuveiro de Parede com Tubo Deca Acqua Plus Standart Cromado, Cód.: 1990.C.STD; | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 306.5502 | 0 | 306.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.05.02 | Chuveiro elétrico a definir | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 657.7509 | 0 | 657.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.05.03 | Registro de pressão com acabamento para chuveiro elétrico | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 369.3011 | 0 | 369.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.05.04 | Acabamento de monocomando de chuveiro, ref.: Deca Level 4993.C26.CHU, cromado | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 162477.5246 | 0 | 162477.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 34.06 | Acessibilidade | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 25561.2891 | 0 | 25561.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.06.01 | Barra para banheiro de P.N.E em aço polido, ref.: Deca Conforto L=70cm | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 8901.7916 | 0 | 8901.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.06.02 | Barra para banheiro de P.N.E em aço polido, ref.: Deca Conforto L=80cm | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 5029.3904 | 0 | 5029.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.06.03 | Barra para banheiro de P.N.E em aço polido, ref.: Deca Conforto para lavatório | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 8172.7595 | 0 | 8172.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.06.04 | Cadeira articulada para banho P.N.E. acabamento inox | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 3457.3476 | 0 | 3457.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 34.07 | Diversos | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 239592.4948 | 0 | 239592.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.07.01 | Torneira de limpeza com bico rosqueado | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 2201.8548 | 0 | 2201.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.07.02 | Dispenser de sabonete líquido de parede, para espuma de sabão, ref.: Draco Star, Prime Press Espuma 70.032, acabamento white | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 1225 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.07.03 | Dispenser de papel toalha para papel interfolhado, ref.: Draco Star 70.106, acabamento white. | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.07.04 | Suporte de papel higiênico duplo, ref.: Draco Star 70.278, acabamento white. | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.07.05 | Papeleira Quadrada Deca Clean Cromado, Cód.: 2020.C.CLN | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 1968 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.07.06 | Ralo oculto quadrado | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.07.07 | Ralo Quadrado Elegance 17,5x17,5cm Escovado Mozaik Cód.: RBLE1520 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.07.08 | Acabamento para registro, ref.: Deca Level, cromado | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 136077 | 0 | 136077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.07.09 | Acabamento de registro, ref.: Deca Link, cromado. | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 1815.64 | 0 | 1815.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.07.10 | Acabamento para Registro de Gaveta Linha Cubo Cromado, Deca Cód.: 4900.C86 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 11120 | 0 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 34.07.11 | Acabamento para Registro de Pressão com Mecanismo 1/2 Volta Linha Cubo, Cromado, Deca Cód.: 4916.C86 | 01/03/2028 | 05/02/2029 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 9.6 | 0 | 15.71 | 17.85 | 0 | 26.39 | 28.5 | 0 | 36.13 | 38.25 | 0 | 45.85 | 48.04 | 0 | 55.92 | 57.97 | 0 | 64.14 | 66.21 | 0 | 72.79 | 75.18 | 0 | 80.93 | 84.2 | 0 | 87.59 | 90.55 | 0 | 96.19 | 98.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 35 | PINTURAS | 19/10/2026 | 02/04/2029 | 3676746.9326 | 0 | 3676746.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 2.92 | 6.59 | 0 | 6.47 | 9.06 | 0 | 10.1 | 11.53 | 0 | 13.9 | 14.21 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 15.81 | 16.23 | 0 | 17.55 | 17.97 | 0 | 19.57 | 20.41 | 0 | 23.48 | 24.42 | 0 | 31.87 | 33.71 | 0 | 41.29 | 42.73 | 0 | 47.44 | 48.89 | 0 | 53.53 | 55.02 | 0 | 59.17 | 61.92 | 0 | 66.09 | 69.41 | 0 | 72.53 | 76.93 | 0 | 78.14 | 81.96 | 0 | 85.47 | 89.78 | 0 | 92.44 | 95.38 | 0 | 97.36 | 98.44 | 0 | 98.46 | 98.46 | 0
2 | 35.01 | Latex Acrílico | 11/01/2028 | 02/04/2029 | 2249424.4201 | 0 | 2249424.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.03 | 0 | 4.19 | 4.87 | 0 | 7.49 | 8.86 | 0 | 12.72 | 14.1 | 0 | 21.84 | 23.94 | 0 | 31.36 | 33.47 | 0 | 40.97 | 43.09 | 0 | 50.46 | 52.64 | 0 | 59.27 | 61.56 | 0 | 68.22 | 71.04 | 0 | 76.32 | 78.27 | 0 | 82.22 | 84.26 | 0 | 89.09 | 91.2 | 0 | 95.55 | 96.85 | 0 | 99.82 | 99.97 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.01.01 | Emassamento acrílico (1 demão + retoques) | 11/01/2028 | 02/04/2029 | 553494.8368 | 0 | 553494.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.03 | 0 | 4.19 | 4.87 | 0 | 7.49 | 8.86 | 0 | 12.72 | 14.1 | 0 | 21.84 | 23.94 | 0 | 31.36 | 33.47 | 0 | 40.97 | 43.09 | 0 | 50.46 | 52.64 | 0 | 59.27 | 61.56 | 0 | 68.22 | 71.04 | 0 | 76.32 | 78.27 | 0 | 82.22 | 84.26 | 0 | 89.09 | 91.2 | 0 | 95.55 | 96.85 | 0 | 99.82 | 99.97 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.01.02 | Emassamento acrílico (1 demão + retoques) | 11/01/2028 | 02/04/2029 | 553494.8368 | 0 | 553494.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.03 | 0 | 4.19 | 4.87 | 0 | 7.49 | 8.86 | 0 | 12.72 | 14.1 | 0 | 21.84 | 23.94 | 0 | 31.36 | 33.47 | 0 | 40.97 | 43.09 | 0 | 50.46 | 52.64 | 0 | 59.27 | 61.56 | 0 | 68.22 | 71.04 | 0 | 76.32 | 78.27 | 0 | 82.22 | 84.26 | 0 | 89.09 | 91.2 | 0 | 95.55 | 96.85 | 0 | 99.82 | 99.97 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.01.03 | Pintura acrílica fosca, cor Mármore. Ref. Suvinil sobre paredes - Reboco (1 demão selador + 3 demãos Latex acrílico) | 11/01/2028 | 02/04/2029 | 65171.2592 | 0 | 65171.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.03 | 0 | 4.19 | 4.87 | 0 | 7.49 | 8.86 | 0 | 12.72 | 14.1 | 0 | 21.84 | 23.94 | 0 | 31.36 | 33.47 | 0 | 40.97 | 43.09 | 0 | 50.46 | 52.64 | 0 | 59.27 | 61.56 | 0 | 68.22 | 71.04 | 0 | 76.32 | 78.27 | 0 | 82.22 | 84.26 | 0 | 89.09 | 91.2 | 0 | 95.55 | 96.85 | 0 | 99.82 | 99.97 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.01.04 | Pintura acrílica, cor Branco neve, acabamento acetinado. Ref.: Suvinil sobre paredes - Reboco (1 demão selador + 3 demãos Latex acrílico) | 11/01/2028 | 02/04/2029 | 267773.2682 | 0 | 267773.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.03 | 0 | 4.19 | 4.87 | 0 | 7.49 | 8.86 | 0 | 12.72 | 14.1 | 0 | 21.84 | 23.94 | 0 | 31.36 | 33.47 | 0 | 40.97 | 43.09 | 0 | 50.46 | 52.64 | 0 | 59.27 | 61.56 | 0 | 68.22 | 71.04 | 0 | 76.32 | 78.27 | 0 | 82.22 | 84.26 | 0 | 89.09 | 91.2 | 0 | 95.55 | 96.85 | 0 | 99.82 | 99.97 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.01.05 | Pintura acrílica, cor Branco neve, acabamento acetinado. Ref.: Suvinil sobre paredes - Drywall (1 demão selador + 3 demãos Latex acrílico) | 11/01/2028 | 02/04/2029 | 461539.4268 | 0 | 461539.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.03 | 0 | 4.19 | 4.87 | 0 | 7.49 | 8.86 | 0 | 12.72 | 14.1 | 0 | 21.84 | 23.94 | 0 | 31.36 | 33.47 | 0 | 40.97 | 43.09 | 0 | 50.46 | 52.64 | 0 | 59.27 | 61.56 | 0 | 68.22 | 71.04 | 0 | 76.32 | 78.27 | 0 | 82.22 | 84.26 | 0 | 89.09 | 91.2 | 0 | 95.55 | 96.85 | 0 | 99.82 | 99.97 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.01.06 | Pintura acrílica fosca cinza claro sobre paredes - Reboco (1 demão selador + 3 demãos Latex acrílico) | 11/01/2028 | 02/04/2029 | 51391.6538 | 0 | 51391.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.03 | 0 | 4.19 | 4.87 | 0 | 7.49 | 8.86 | 0 | 12.72 | 14.1 | 0 | 21.84 | 23.94 | 0 | 31.36 | 33.47 | 0 | 40.97 | 43.09 | 0 | 50.46 | 52.64 | 0 | 59.27 | 61.56 | 0 | 68.22 | 71.04 | 0 | 76.32 | 78.27 | 0 | 82.22 | 84.26 | 0 | 89.09 | 91.2 | 0 | 95.55 | 96.85 | 0 | 99.82 | 99.97 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.01.07 | Pintura acrílica fosca. Ref.: Branco Neve; Suvinil sob tetos (2 demãos Latex acrílico) | 11/01/2028 | 02/04/2029 | 295121.8242 | 0 | 295121.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.03 | 0 | 4.19 | 4.87 | 0 | 7.49 | 8.86 | 0 | 12.72 | 14.1 | 0 | 21.84 | 23.94 | 0 | 31.36 | 33.47 | 0 | 40.97 | 43.09 | 0 | 50.46 | 52.64 | 0 | 59.27 | 61.56 | 0 | 68.22 | 71.04 | 0 | 76.32 | 78.27 | 0 | 82.22 | 84.26 | 0 | 89.09 | 91.2 | 0 | 95.55 | 96.85 | 0 | 99.82 | 99.97 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.01.08 | Pintura acrílica fosca. Ref.: Mármore; Suvinil sob tetos (2 demãos Latex acrílico) | 11/01/2028 | 02/04/2029 | 1437.3144 | 0 | 1437.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.03 | 0 | 4.19 | 4.87 | 0 | 7.49 | 8.86 | 0 | 12.72 | 14.1 | 0 | 21.84 | 23.94 | 0 | 31.36 | 33.47 | 0 | 40.97 | 43.09 | 0 | 50.46 | 52.64 | 0 | 59.27 | 61.56 | 0 | 68.22 | 71.04 | 0 | 76.32 | 78.27 | 0 | 82.22 | 84.26 | 0 | 89.09 | 91.2 | 0 | 95.55 | 96.85 | 0 | 99.82 | 99.97 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 35.02 | Esmalte sintético | 17/04/2028 | 15/01/2029 | 262207.5672 | 0 | 262207.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 8.83 | 0 | 36.6 | 41.97 | 0 | 43.04 | 43.04 | 0 | 43.04 | 43.04 | 0 | 43.04 | 43.04 | 0 | 43.04 | 57.28 | 0 | 57.28 | 71.52 | 0 | 70.57 | 82.91 | 0 | 78.17 | 90.51 | 0 | 92.41 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.02.01 | Pintura esmalte sobre esquadrias de aço (1 demão zarcão + 2 demãos esmalte) | 05/05/2028 | 01/06/2028 | 56263.5591 | 0 | 56263.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 95 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.02.02 | Pintura de tubulações aparentes para estacionamentos (1 demão zarcão + 2 demãos esmalte) | 17/04/2028 | 15/01/2029 | 205944.0081 | 0 | 205944.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 11.24 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 45.61 | 0 | 45.61 | 63.74 | 0 | 62.53 | 78.24 | 0 | 72.2 | 87.91 | 0 | 90.33 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 35.03 | Pintura Texturizada | 17/04/2028 | 09/03/2029 | 170242.5561 | 0 | 170242.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.75 | 0 | 9.16 | 9.16 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 22.19 | 0 | 22.43 | 27.26 | 0 | 27.02 | 38.26 | 0 | 34.34 | 43.4 | 0 | 45.21 | 56.39 | 0 | 56.39 | 62.44 | 0 | 63.04 | 66.67 | 0 | 66.67 | 66.67 | 0
3 | 35.03.01 | Textura acrílica rolada fosca na cor Mármore. Ref.: Suvinil. | 17/04/2028 | 09/03/2029 | 135146.8134 | 0 | 135146.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.75 | 0 | 9.16 | 9.16 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 22.19 | 0 | 22.43 | 27.26 | 0 | 27.02 | 38.26 | 0 | 34.34 | 43.4 | 0 | 45.21 | 56.39 | 0 | 56.39 | 62.44 | 0 | 63.04 | 66.67 | 0 | 66.67 | 66.67 | 0
3 | 35.03.02 | Textura DECORART.IT Efeito Velvet tom Coral Cinza de Grife | 17/04/2028 | 09/03/2029 | 30991.3242 | 0 | 30991.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.75 | 0 | 9.16 | 9.16 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 22.19 | 0 | 22.43 | 27.26 | 0 | 27.02 | 38.26 | 0 | 34.34 | 43.4 | 0 | 45.21 | 56.39 | 0 | 56.39 | 62.44 | 0 | 63.04 | 66.67 | 0 | 66.67 | 66.67 | 0
3 | 35.03.03 | Textura Dacapo Rev. Cristal Areia | 17/04/2028 | 09/03/2029 | 4104.4185 | 0 | 4104.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.75 | 0 | 9.16 | 9.16 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 22.19 | 0 | 22.43 | 27.26 | 0 | 27.02 | 38.26 | 0 | 34.34 | 43.4 | 0 | 45.21 | 56.39 | 0 | 56.39 | 62.44 | 0 | 63.04 | 66.67 | 0 | 66.67 | 66.67 | 0
2 | 35.04 | Pintura de pisos | 19/05/2028 | 23/02/2029 | 121225.1725 | 0 | 121225.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 16.49 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 38.36 | 0 | 37.45 | 51.05 | 0 | 46.52 | 64.65 | 0 | 66.46 | 84.59 | 0 | 84.59 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.04.01 | Pintura de demarcação de vagas com borracha clorada | 19/05/2028 | 23/02/2029 | 83118.75 | 0 | 83118.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 16.49 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 38.36 | 0 | 37.45 | 51.05 | 0 | 46.52 | 64.65 | 0 | 66.46 | 84.59 | 0 | 84.59 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.04.02 | Pintura de pisos com emulsão acrílica Novacor Pisos ou similar (2 demãos emulsão acrílica) | 19/05/2028 | 23/02/2029 | 38106.4225 | 0 | 38106.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 16.49 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 38.36 | 0 | 37.45 | 51.05 | 0 | 46.52 | 64.65 | 0 | 66.46 | 84.59 | 0 | 84.59 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 35.05 | Caiação | 19/05/2028 | 09/10/2028 | 46607.9988 | 0 | 46607.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 18.18 | 30.3 | 0 | 39.39 | 51.52 | 0 | 61.62 | 73.74 | 0 | 81.82 | 93.94 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.05.01 | Pintura tipo caiação com três demãos | 19/05/2028 | 09/10/2028 | 46607.9988 | 0 | 46607.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 18.18 | 30.3 | 0 | 39.39 | 51.52 | 0 | 61.62 | 73.74 | 0 | 81.82 | 93.94 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 35.06 | Verniz | 19/10/2026 | 10/05/2027 | 551081.8206 | 0 | 551081.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 17.71 | 0 | 0 | 27.48 | 0 | 19.47 | 43.96 | 0 | 43.19 | 60.44 | 0 | 67.37 | 76.93 | 0 | 92.75 | 94.82 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.06.01 | Desbaste de rebarbas, estuque e aplicação de silicone hidrofugante sobre superfícies de concreto aparente (2 demãos silicone incolor hidrofugante) | 19/10/2026 | 10/05/2027 | 551081.8206 | 0 | 551081.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 17.71 | 0 | 0 | 27.48 | 0 | 19.47 | 43.96 | 0 | 43.19 | 60.44 | 0 | 67.37 | 76.93 | 0 | 92.75 | 94.82 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 35.07 | Especiais | 09/06/2028 | 09/03/2029 | 275957.3975 | 0 | 275957.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 45.61 | 0 | 38.36 | 47.42 | 0 | 51.05 | 69.18 | 0 | 69.18 | 87.31 | 0 | 89.12 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.07.01 | Pintura de meia parede em epóxi monolítico de tom cinza médio | 09/06/2028 | 09/03/2029 | 227651.4913 | 0 | 227651.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 45.61 | 0 | 38.36 | 47.42 | 0 | 51.05 | 69.18 | 0 | 69.18 | 87.31 | 0 | 89.12 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 35.07.02 | Arremate em faixa de pintura epóxi fosca de cor cinza chumbo | 09/06/2028 | 09/03/2029 | 48305.9061 | 0 | 48305.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 45.61 | 0 | 38.36 | 47.42 | 0 | 51.05 | 69.18 | 0 | 69.18 | 87.31 | 0 | 89.12 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 36 | PAISAGISMO | 12/07/2028 | 06/12/2028 | 1116999.5982 | 0 | 1116999.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 0 | 27.03 | 56.37 | 0 | 58.33 | 70.83 | 0 | 88.61 | 89.09 | 0 | 97.63 | 98.1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 36.01 | Serviços de Paisagismo | 12/07/2028 | 06/12/2028 | 1116999.5982 | 0 | 1116999.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 0 | 27.03 | 56.37 | 0 | 58.33 | 70.83 | 0 | 88.61 | 89.09 | 0 | 97.63 | 98.1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 36.01.01 | Drenagens Para Jardins | 12/07/2028 | 06/12/2028 | 40149.5982 | 0 | 40149.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 30.29 | 63.16 | 0 | 63.16 | 76.61 | 0 | 87.24 | 87.78 | 0 | 97.34 | 97.87 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 36.01.02 | Paisagismo | 12/07/2028 | 06/12/2028 | 558000 | 0 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 30.29 | 63.16 | 0 | 63.16 | 76.61 | 0 | 87.24 | 87.78 | 0 | 97.34 | 97.87 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 36.01.03 | Terra vegetal | 12/07/2028 | 06/12/2028 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 30.29 | 63.16 | 0 | 63.16 | 76.61 | 0 | 87.24 | 87.78 | 0 | 97.34 | 97.87 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 36.01.04 | Irrigação | 25/09/2028 | 25/10/2028 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 22.73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 36.01.05 | Transporte vertical de material para execução de paisagismo em pavimentos elevados | 12/07/2028 | 06/12/2028 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 30.29 | 63.16 | 0 | 63.16 | 76.61 | 0 | 87.24 | 87.78 | 0 | 97.34 | 97.87 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 36.01.06 | Cachepô para floreiras | 12/07/2028 | 06/12/2028 | 248850 | 0 | 248850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 30.29 | 63.16 | 0 | 63.16 | 76.61 | 0 | 87.24 | 87.78 | 0 | 97.34 | 97.87 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1 | 37 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 14/03/2028 | 13/04/2029 | 887766.6104 | 0 | 887766.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 2.04 | 0 | 4.02 | 6 | 0 | 11.76 | 13.15 | 0 | 20.44 | 22.43 | 0 | 29.06 | 31.21 | 0 | 38.76 | 40.37 | 0 | 46.92 | 48.99 | 0 | 55.35 | 57.64 | 0 | 62.5 | 64.68 | 0 | 68.02 | 71.38 | 0 | 78.67 | 81.65 | 0 | 88.23 | 91.26 | 0 | 97.67 | 99.19 | 0 | 99.95 | 99.95 | 0
2 | 37.01 | Comunicação visual definitiva | 31/10/2028 | 13/04/2029 | 51825 | 0 | 51825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 3.53 | 0 | 25.22 | 32.04 | 0 | 52.87 | 63.71 | 0 | 89.4 | 91.76 | 0 | 99.17 | 99.17 | 0
3 | 37.01.01 | Numeracao dos apartamentos | 31/10/2028 | 13/04/2029 | 6825 | 0 | 6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 3.53 | 0 | 25.22 | 32.04 | 0 | 52.87 | 63.71 | 0 | 89.4 | 91.76 | 0 | 99.17 | 99.17 | 0
3 | 37.01.02 | Letreiro com nome do predio | 31/10/2028 | 13/04/2029 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 3.53 | 0 | 25.22 | 32.04 | 0 | 52.87 | 63.71 | 0 | 89.4 | 91.76 | 0 | 99.17 | 99.17 | 0
3 | 37.01.03 | Placas de indicação de ambientes | 31/10/2028 | 13/04/2029 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 3.53 | 0 | 25.22 | 32.04 | 0 | 52.87 | 63.71 | 0 | 89.4 | 91.76 | 0 | 99.17 | 99.17 | 0
2 | 37.02 | Despesas Gerais | 24/04/2028 | 19/03/2029 | 299500 | 0 | 299500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 10.31 | 11.04 | 0 | 18.88 | 21.09 | 0 | 28.17 | 31.12 | 0 | 39.92 | 40.75 | 0 | 48.23 | 50.95 | 0 | 58.47 | 61.41 | 0 | 66.57 | 68.84 | 0 | 72.46 | 75.79 | 0 | 82.62 | 85.28 | 0 | 92.64 | 93.95 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.02.01 | Arremates Finais | 24/04/2028 | 19/03/2029 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 10.31 | 11.04 | 0 | 18.88 | 21.09 | 0 | 28.17 | 31.12 | 0 | 39.92 | 40.75 | 0 | 48.23 | 50.95 | 0 | 58.47 | 61.41 | 0 | 66.57 | 68.84 | 0 | 72.46 | 75.79 | 0 | 82.62 | 85.28 | 0 | 92.64 | 93.95 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.02.02 | Vistoria final de obra | 24/04/2028 | 19/03/2029 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 10.31 | 11.04 | 0 | 18.88 | 21.09 | 0 | 28.17 | 31.12 | 0 | 39.92 | 40.75 | 0 | 48.23 | 50.95 | 0 | 58.47 | 61.41 | 0 | 66.57 | 68.84 | 0 | 72.46 | 75.79 | 0 | 82.62 | 85.28 | 0 | 92.64 | 93.95 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.02.03 | Elaboração de manual do proprietário | 24/04/2028 | 19/03/2029 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 10.31 | 11.04 | 0 | 18.88 | 21.09 | 0 | 28.17 | 31.12 | 0 | 39.92 | 40.75 | 0 | 48.23 | 50.95 | 0 | 58.47 | 61.41 | 0 | 66.57 | 68.84 | 0 | 72.46 | 75.79 | 0 | 82.62 | 85.28 | 0 | 92.64 | 93.95 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.02.04 | Enchimento de reservatórios com caminhão pipa | 24/04/2028 | 19/03/2029 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 10.31 | 11.04 | 0 | 18.88 | 21.09 | 0 | 28.17 | 31.12 | 0 | 39.92 | 40.75 | 0 | 48.23 | 50.95 | 0 | 58.47 | 61.41 | 0 | 66.57 | 68.84 | 0 | 72.46 | 75.79 | 0 | 82.62 | 85.28 | 0 | 92.64 | 93.95 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.02.05 | Enchimento de piscinas com caminhão pipa | 24/04/2028 | 19/03/2029 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 10.31 | 11.04 | 0 | 18.88 | 21.09 | 0 | 28.17 | 31.12 | 0 | 39.92 | 40.75 | 0 | 48.23 | 50.95 | 0 | 58.47 | 61.41 | 0 | 66.57 | 68.84 | 0 | 72.46 | 75.79 | 0 | 82.62 | 85.28 | 0 | 92.64 | 93.95 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 37.03 | Limpeza Final da Obra | 14/03/2028 | 13/04/2029 | 486441.6104 | 0 | 486441.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 3.72 | 0 | 7.33 | 8.69 | 0 | 15.11 | 17.2 | 0 | 24.93 | 27.03 | 0 | 34.76 | 36.87 | 0 | 45.23 | 47.65 | 0 | 54.08 | 56.17 | 0 | 63.15 | 65.51 | 0 | 71.21 | 73.67 | 0 | 77.6 | 80.43 | 0 | 87.22 | 89.22 | 0 | 94.48 | 95.56 | 0 | 98.19 | 99.47 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.03.01 | Limpeza de apartamentos ou salas | 14/03/2028 | 13/04/2029 | 129819.329 | 0 | 129819.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 3.72 | 0 | 7.33 | 8.69 | 0 | 15.11 | 17.2 | 0 | 24.93 | 27.03 | 0 | 34.76 | 36.87 | 0 | 45.23 | 47.65 | 0 | 54.08 | 56.17 | 0 | 63.15 | 65.51 | 0 | 71.21 | 73.67 | 0 | 77.6 | 80.43 | 0 | 87.22 | 89.22 | 0 | 94.48 | 95.56 | 0 | 98.19 | 99.47 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.03.02 | Limpeza de áreas comuns | 14/03/2028 | 13/04/2029 | 162790.2082 | 0 | 162790.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 3.72 | 0 | 7.33 | 8.69 | 0 | 15.11 | 17.2 | 0 | 24.93 | 27.03 | 0 | 34.76 | 36.87 | 0 | 45.23 | 47.65 | 0 | 54.08 | 56.17 | 0 | 63.15 | 65.51 | 0 | 71.21 | 73.67 | 0 | 77.6 | 80.43 | 0 | 87.22 | 89.22 | 0 | 94.48 | 95.56 | 0 | 98.19 | 99.47 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.03.03 | Limpeza de fachadas | 14/03/2028 | 13/04/2029 | 171736.25 | 0 | 171736.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 3.72 | 0 | 7.33 | 8.69 | 0 | 15.11 | 17.2 | 0 | 24.93 | 27.03 | 0 | 34.76 | 36.87 | 0 | 45.23 | 47.65 | 0 | 54.08 | 56.17 | 0 | 63.15 | 65.51 | 0 | 71.21 | 73.67 | 0 | 77.6 | 80.43 | 0 | 87.22 | 89.22 | 0 | 94.48 | 95.56 | 0 | 98.19 | 99.47 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.03.04 | Limpeza de vidros | 14/03/2028 | 13/04/2029 | 12095.8232 | 0 | 12095.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 3.72 | 0 | 7.33 | 8.69 | 0 | 15.11 | 17.2 | 0 | 24.93 | 27.03 | 0 | 34.76 | 36.87 | 0 | 45.23 | 47.65 | 0 | 54.08 | 56.17 | 0 | 63.15 | 65.51 | 0 | 71.21 | 73.67 | 0 | 77.6 | 80.43 | 0 | 87.22 | 89.22 | 0 | 94.48 | 95.56 | 0 | 98.19 | 99.47 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.03.05 | Limpeza e desinfecção de Reservatórios | 14/03/2028 | 13/04/2029 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 3.72 | 0 | 7.33 | 8.69 | 0 | 15.11 | 17.2 | 0 | 24.93 | 27.03 | 0 | 34.76 | 36.87 | 0 | 45.23 | 47.65 | 0 | 54.08 | 56.17 | 0 | 63.15 | 65.51 | 0 | 71.21 | 73.67 | 0 | 77.6 | 80.43 | 0 | 87.22 | 89.22 | 0 | 94.48 | 95.56 | 0 | 98.19 | 99.47 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.03.06 | Limpeza e desinfecção de Piscinas | 14/03/2028 | 13/04/2029 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 3.72 | 0 | 7.33 | 8.69 | 0 | 15.11 | 17.2 | 0 | 24.93 | 27.03 | 0 | 34.76 | 36.87 | 0 | 45.23 | 47.65 | 0 | 54.08 | 56.17 | 0 | 63.15 | 65.51 | 0 | 71.21 | 73.67 | 0 | 77.6 | 80.43 | 0 | 87.22 | 89.22 | 0 | 94.48 | 95.56 | 0 | 98.19 | 99.47 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | 37.04 | Manutenção pós entrega | 26/06/2028 | 02/04/2029 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 9.09 | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 18.18 | 18.18 | 0 | 18.18 | 18.18 | 0 | 18.18 | 18.79 | 0 | 18.18 | 27.27 | 0 | 27.27 | 37.58 | 0 | 37.58 | 61.82 | 0 | 87.27 | 99.39 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | 37.04.01 | <html>Assitência pós obra e manutenção - estimativa % <b>- A Assistência pós obra consiste no auxílio técnico fornecido ao condomínio nas etapas iniciais de operação do edifício. Exemplos: orientações quanto a dutos e caixas a utilizar para passagem de cabos de internet e TV a cabo, orientação quanto a quadros elétricos e circuitos disponíveis para ligação de ar condicionado e sistemas auxiliares a implementar. </b></html> | 26/06/2028 | 02/04/2029 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 9.09 | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 18.18 | 18.18 | 0 | 18.18 | 18.18 | 0 | 18.18 | 18.79 | 0 | 18.18 | 27.27 | 0 | 27.27 | 37.58 | 0 | 37.58 | 61.82 | 0 | 87.27 | 99.39 | 0 | 100 | 100 | 0

## CRONOGRAMA ATIVIDADES
Projeto Botânico | [10 empty] | CÁLCULO (não editar) — situação de cada atividade na data do retrato
Planilha Gerada Em 24/09/2026 | [10 empty] | Pacotes sem de-para →
[8 empty] | Avanço físico (%) | [5 empty] | DE-PARA: PACOTE DO PREVISION → PL (edite as colunas azuis; PL vazio = pacote ignorado)
| ID | Pacote de trabalho/tarefas | Serviço | Lote | Data de Início | Data de Término | Data de referência | Base | Previsto | Realizado | PL | Nº pav. | Situação na data | Pacote de trabalho (Prevision) | PL | Rótulo nas observações | Exibir? | Nº ativ. | Concluídas | Em execução | Maior pav. concluído | Maior pav. em execução | Texto (observação)
| 33897908 | LOCAÇÃO DE OBRA | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA | 12 | Locação de obra | SIM
| 33897907 | DEMOLIÇÃO | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DEMOLIÇÃO | 12 | Demolição | SIM
| 29933153 | CONTENÇÕES EM ESTACAS | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 97 |  |  |  | CONTENÇÕES EM ESTACAS | 13 | Contenções em estacas | SIM
| 33143217 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS) | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-01 | 2025-09-18 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS) | 15 | Viga de coroamento (trecho - central de polímeros) | NÃO
| 13543135 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS) | Escavação e Arrasamento | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua manaca 1º etapa) | NÃO
| 13543136 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS) | Armação | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua manaca 2º etapa) | NÃO
| 13543137 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS) | Forma | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 15 | Fundação profunda | SIM
| 13543138 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS) | Concretagem | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua ipê 1º etapa) | NÃO
| 13543139 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS) | Aterro | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua ipê 2º etapa) | NÃO
| 33143218 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA) | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua bom jesus) | NÃO
| 13543236 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA) | Escavação e Arrasamento | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA - MEDIÇÃO | 15 | Fundação profunda - medição | NÃO
| 13543237 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA) | Armação | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 3º ETAPA) | 15 | Viga de coroamento (trecho - rua ipê 3º etapa) | NÃO
| 13543238 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA) | Forma | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | TERRAPLENAGEM (FASE 1) | 14 | Terraplenagem (fase 1) | SIM
| 13543239 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA) | Concretagem | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 16 | Fundação superficial | NÃO
| 13543240 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA) | Aterro | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1 | 16 | Fundação superficial - fase 1 | NÃO
| 33143219 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA) | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | 16 | Fundação superficial - fase 2 | SIM
| 13543287 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA) | Escavação e Arrasamento | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | CONTENÇÃO - BLOCO DO ELEVADOR | 13 | Contenção - bloco do elevador | SIM
| 13543288 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA) | Armação | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | 16 | Fundação superficial - fase 3 | SIM
| 13543289 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA) | Forma | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO | 16 | Fundação superficial - nucleo | NÃO
| 13543290 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA) | Concretagem | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | 16 | Fundação superficial - fase 4 | NÃO
| 13543291 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA) | Aterro | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ESTRUTURA | 17 | Estrutura | SIM
| 29933210 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-18 | 2026-03-02 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | 16 | Fundação superficial - fase 5 | SIM
| 13543844 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | PF1 e P20C | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6 | 16 | Fundação superficial - fase 6 | NÃO
| 13543845 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | PF2 e P155 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Estrutura Térreo - Fase 2 | 17 | Estrutura térreo - fase 2 | NÃO
| 13543846 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P144 e P104 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Estrutura Térreo - Fase 3 | 17 | Estrutura térreo - fase 3 | NÃO
| 13543847 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P25A e P4 A | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Estrutura Térreo - Fase 4 | 17 | Estrutura térreo - fase 4 | NÃO
| 13543848 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P102 e P105 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Estrutura Mezanino | 17 | Estrutura mezanino | NÃO
| 13543849 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P106 e P127 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Estrutura 2º Pav - Fase 1 | 17 | Estrutura 2º pav - fase 1 | NÃO
| 13543850 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P108A e P124 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | TERRAPLENAGEM (FASE 2) | 14 | Terraplenagem (fase 2) | SIM
| 13543851 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P137B e P149B | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | CINTAS FASE 1 | 16 | Cintas fase 1 | NÃO
| 13543852 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P108B e P149A | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | CINTAS FASE 2 | 16 | Cintas fase 2 | NÃO
| 13543853 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P103 e P137A | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FECHAMENTO DE CORTINA - CONTENÇÕES | 13 | Fechamento de cortina - contenções | SIM
| 13543854 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P107A e P25B | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | CINTAS FASE 3 | 16 | Cintas fase 3 | NÃO
| 13543855 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P107B e P137C | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | CINTAS FASE 4 | 16 | Cintas fase 4 | NÃO
| 13543856 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P154 e P153 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO | 35 | Tratamento de concreto - teto | NÃO
| 13543857 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P156 e P152 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | TRATAMENTO DE CONTENÇÕES | 13 | Tratamento de contenções | SIM
| 13543858 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P142 e P144 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - INFRAS ENTERRADAS | 21 | Distribuição hidráulica - infras enterradas | NÃO
| 13543859 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P150 e P133B | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ENTRADA DE ENERGIA | 20 | Entrada de energia | NÃO
| 13543860 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P151 e P19E | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ESTRUTURA IGREJA | 17 | Estrutura igreja | NÃO
| 13543861 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P141 e P143 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INFRA ELÉTRICA - TETO | 20 | Infra elétrica - teto | NÃO
| 13543862 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P19D e P133A | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ESTRUTURA - PISO ARMADO | 17 | Estrutura - piso armado | NÃO
| 13543863 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P25C e P134B | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FUNDAÇÃO - PROJEÇÃO IGREJA | 16 | Fundação - projeção igreja | NÃO
| 13543864 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P135 e P19C | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ALVENARIA | 18 | Alvenaria | SIM
| 13543865 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P134D e P14F | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | BLOCOS E CINTAS - IGREJA | 16 | Blocos e cintas - igreja | NÃO
| 13584629 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P112 e P134C | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PRUMADA DE INCÊNDIO | 22 | Prumada de incêndio | SIM
| 13584630 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P19B e P134A | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | 21 | Prumada hidrossanitária | SIM
| 13584631 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P136A e P19A | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ENCUNHAMENTO | 18 | Encunhamento | SIM
| 13584632 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P10D e P136B | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ALVENARIA - ISOLAMENTO DE CONTENÇÕES | 18 | Alvenaria - isolamento de contenções | NÃO
| 13584633 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P14B e P122A | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | TALISCAMENTO | 29 | Taliscamento | SIM
| 13584634 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P136C e P138 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 21 | Distribuição hidrossanitária | SIM
| 13584635 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P14D e P7B | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | 20 | Distribuição elétrica / quadro | SIM
| 13584636 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P139 e P145E | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | 21 | Distribuição de gás | SIM
| 13584637 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P7A e P11D | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | CONTRAMARCO | 25 | Contramarco | SIM
| 13584638 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P145F e P1C | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | REBOCO INTERNO | 29 | Reboco interno | SIM
| 13584639 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P11B e P4A | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | 21 | Shaft interno inst. hidraúlicas | SIM
| 13584640 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P122B e P126B | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | 20 | Prumada elétrica - infra | SIM
| 13584641 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P145A e P901A | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | CHUMBAMENTO DE PCF | 26 | Chumbamento de PCF | SIM
| 13584642 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901U e P145D | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | CONTRAPISO | 28 | Contrapiso | SIM
| 13584643 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P20A e P901B | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | 21 | Distribuição hidráulica | SIM
| 13584644 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P145B e P901AD | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DRYWALL 1º FACE | 18 | Drywall 1ª face | SIM
| 13584645 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901C e P901AE | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | 21 | Distribuição de gás - drywall | SIM
| 13584646 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901D e P145C | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | 20 | Distribuição elétrica/quadro - drywall | SIM
| 13584647 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901AF e P901E | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | 21 | Distribuição hidráulica - drywall | SIM
| 13584648 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901AH e P901N | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | 23 | Infraestrutura - ar condicionado | SIM
| 13584649 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901K e P901X | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DRYWALL 2º FACE | 18 | Drywall 2ª face | SIM
| 13584650 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P10A | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | SERRALHERIA | 26 | Serralheria | SIM
| 13584651 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901P e P10C | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 19 | Impermeabilização | SIM
| 13584652 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P20D | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 + F2 (1º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa) | SIM
| 13584653 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901Q e P901L | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | 30 | Revestimento porcelanato parede | SIM
| 13584654 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901R | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FACHADA LOJA | 32 | Fachada loja | SIM
| 13584655 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901AC e P10B | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | 30 | Revestimentos porcelanato piso | SIM
| 13584656 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P11C | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FACHADA AERADA - F1 + F2 (1º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa) | SIM
| 13584657 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901G e P11A | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DRYWALL | 18 | Drywall | SIM
| 13584658 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901T | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES) | 24 | Aduelas (elevadores) | SIM
| 13584659 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P20B e P901AG | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | REVESTIMENTO DE GRANITO PISO | 30 | Revestimento de granito piso | NÃO
| 13584660 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P2B | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | BANCADAS | 30 | Bancadas | SIM
| 13584661 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P146 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20 | Inst. elétricas | NÃO
| 13584662 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901I e P3A | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 21 | Inst. hidráulicas | NÃO
| 13584663 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901J e P901Y | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FIAÇÃO ELÉTRICA | 20 | Fiação elétrica | SIM
| 13584664 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P3C | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | 20 | Prumada elétrica - cabos | SIM
| 13584665 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P4B e P901S | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | 20 | Fiação telecom/dados | SIM
| 13584666 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P24C | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 22 | Inst. de incêndio | NÃO
| 13584667 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P901Z e P14A | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 + F4 (1º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa) | SIM
| 13584668 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P5A | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FORRO | 33 | Forro | SIM
| 13584669 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P6A e P901Z | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | SHAFT | 18 | Shaft | NÃO
| 13584670 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P140 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PRESSURIZAÇÃO (VENTILAÇÃO) | 23 | Pressurização (ventilação) | NÃO
| 13584671 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P7C e P148 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | RESERVATÓRIO | 21 | Reservatório | NÃO
| 13584672 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P135 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FACHADA AERADA - F3 + F4 (1º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa) | SIM
| 13584673 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P5C e P7D | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (1º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F1 + F2 (1º etapa) | SIM
| 13584674 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P14C | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | MASSA CORRIDA | 35 | Massa corrida | SIM
| 13584675 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P6B e P24B | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PASSEIOS, MURETAS E RAMPAS | 31 | Passeios, muretas e rampas | SIM
| 13584676 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P6C | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | 25 | Esquadria de alumínio | SIM
| 13584677 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | P101B e P110 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (1º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F5 (1º etapa) | SIM
| 13584678 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | Nucleo U | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (1º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F3 + F4 (1º etapa) | SIM
| 13584679 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | Nucleo A-A | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PINTURA 1º DEMÃO | 35 | Pintura 1ª demão | SIM
| 13584680 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | Nucleo V | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FACHADA AERADA - F5 (1º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F5 (1º etapa) | SIM
| 13584682 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | Nucleo AB | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | GERADOR/TRANSFORMADOR | 20 | Gerador/transformador | NÃO
| 14668329 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | Nucleo W | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DISJUNTORES / MIOLOS | 20 | Disjuntores / miolos | SIM
| 14668330 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | Nucleo AC e 101A | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES | 20 | Luminárias e sensores | NÃO
| 14668331 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | Nucleo H e 101B | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PISO VINÍLICO / LAMINADO | 30 | Piso vinílico / laminado | SIM
| 14668332 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | Nucleo I e PF4 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÕES INCÊNDIO | 22 | Inst. incêndio | NÃO
| 14668333 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | Nucleo K e PF3 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INST. MÓDULOS CHURRASQUEIRA | 23 | Inst. módulos churrasqueira | NÃO
| 14668334 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 7C e 109B | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ESQUADRIA MADEIRA | 25 | Esquadria madeira | SIM
| 14668335 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 4A e 119B | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS |  | Placas e ideintific. visuais | NÃO
| 14668336 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 4B e 110 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | 20 | Luminárias | SIM
| 14668337 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 4C e 118A | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHA) | 26 | PCF (folha) | SIM
| 14668338 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1A e 118B | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | MARCENARIA - SHAFTS | 27 | Marcenaria - shafts | SIM
| 14668339 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1B e 120A | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PREPARAÇÃO - POÇO DE ELEVADOR | 24 | Preparação - poço de elevador | SIM
| 14668340 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1C e 120B | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 + F2 (2º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F1 + F2 (2º etapa) | SIM
| 14668341 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 126A e 129 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | RODAPÉ MADEIRA / PVC | 30 | Rodapé madeira / pvc | SIM
| 14668342 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 126B e 121B | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (SERRALHERIA) | 26 | Corrimão (serralheria) | SIM
| 14668343 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 121A | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | LOUÇAS | 34 | Louças | SIM
| 33143226 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA) | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | METAIS | 34 | Metais | SIM
| 13543293 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA) | Escavação e Arrasamento | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-22 | 2025-10-08 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | COMUNICAÇÃO E ALARME | 23 | Comunicação e alarme | SIM
| 13543294 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA) | Armação | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | REBOCO EXTERNO | 32 | Reboco externo | SIM
| 13543297 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA) | Forma | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FACHADA AERADA - F1 + F2 (2º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F1 + F2 (2º etapa) | SIM
| 13543298 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA) | Concretagem | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | LIMPEZA GROSSA | 37 | Limpeza grossa | SIM
| 13543299 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA) | Aterro | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (1º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F5 (1º etapa) | SIM
| 33143599 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA) | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | POLIMENTO DE PISO | 30 | Polimento de piso | NÃO
| 13543429 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA) | Escavação e Arrasamento | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 + F4 (2º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F3 + F4 (2º etapa) | SIM
| 13543430 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA) | Armação | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PINTURA 2º DEMÃO | 35 | Pintura 2ª demão | SIM
| 13543451 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA) | Forma | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | TEXTURA - EXTERNA | 32 | Textura - externa | SIM
| 13543452 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA) | Concretagem | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PONTOS DE ANCORAGEM INOX | 26 | Pontos de ancoragem inox | SIM
| 13543453 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA) | Aterro | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 20 | Acabamentos elétricos | SIM
| 33143640 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS) | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | TEXTURA - 1º DEMÃO | 35 | Textura - 1ª demão | NÃO
| 13543499 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS) | Escavação e Arrasamento | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PINTURA DE TUBULAÇÕES (PAREDE E TETO) | 35 | Pintura de tubulações (parede e teto) | NÃO
| 13543500 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS) | Armação | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (2º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F1 + F2 (2º etapa) | SIM
| 13543501 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS) | Forma | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | CHECKLIST |  | Checklist | SIM
| 13543502 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS) | Concretagem | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | FACHADA AERADA - F3 + F4 (2º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F3 + F4 (2º etapa) | SIM
| 13543503 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS) | Aterro | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PINTURA 3º DEMÃO | 35 | Pintura 3ª demão | SIM
| 35364375 | FUNDAÇÃO PROFUNDA - MEDIÇÃO | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-13 | 2026-03-03 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 99.53 |  |  |  | PINTURA - CORRIMÃO | 35 | Pintura - corrimão | NÃO
| 35051204 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 3º ETAPA) | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (2º ETAPA) | 32 | Preparação para fachada aerada - F5 (2º etapa) | SIM
| 14338681 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 3º ETAPA) | Escavação e Arrasamento | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISE - F1 + F2 | 25 | Shadowbox e brise - F1 + F2 | NÃO
| 14338682 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 3º ETAPA) | Armação | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | LIMPEZA FINA | 37 | Limpeza fina | SIM
| 14338683 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 3º ETAPA) | Forma | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | PISO EMBORRACHADO | 30 | Piso emborrachado | NÃO
| 14338684 | VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 3º ETAPA) | Concretagem | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | DEMARCAÇÃO DE VAGAS | 31 | Demarcação de vagas | SIM
| 30203719 | TERRAPLENAGEM (FASE 1) | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-03-03 | 2026-04-27 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE METAIS | 34 | Metais | NÃO
| 29933217 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-13 | 2026-08-07 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 99 |  |  |  | INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS | 20 | Inst. carregador de veículos | NÃO
| 44503348 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1 | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | MONTAGEM - ELEVADOR 1 | 24 | Montagem - elevador 1 | SIM
| 28389396 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1 | Escavação - F3 - F4 / 101 -108 / 110 - 112 - 118 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | REVESTIMENTO ACABAMENTO | 30 | Revestimento acabamento | NÃO
| 28389397 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1 | Arrasamento - F3 - F4 / 101 -108 / 110 - 112 - 118 / 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (2º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F3 + F4 (2º etapa) | SIM
| 28389398 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1 | Armação - F3 - F4 / 101 -108 / 110 - 112 - 118 / 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | AQUECEDOR (SAUNA) | 23 | Aquecedor (sauna) | NÃO
| 28389399 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1 | Forma - F3 - F4 / 101 -108 / 110 - 112 - 118 / 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | IRRIGAÇÃO | 36 | Irrigação | SIM
| 28389400 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1 | Concreto - F3 - F4 / 101 -108 / 110 - 112 - 118 / 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | FACHADA AERADA - F5 (2º ETAPA) | 32 | Fachada aerada - F5 (2º etapa) | SIM
| 44503801 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-22 | 2026-05-15 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | TEXTURA - 2º E 3º DEMÃO | 35 | Textura - 2ª e 3ª demão | NÃO
| 28389424 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | Escavação - BL 1 / 3 / 5 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | PAISAGISMO | 36 | Paisagismo | SIM
| 28389425 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | Arrasamento - BL 1 / 3 / 5 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | FACHADA | 32 | Fachada | SIM
| 28389426 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | Armação - BL 1 / 3 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | PRESSURIZAÇÃO (HIDRÁULICA) | 21 | Pressurização (hidráulica) | NÃO
| 28389427 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | Forma / Concreto - BL 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F3 + F4 | 25 | Shadowbox e brises - F3 + F4 | NÃO
| 28389428 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | Escavação/Arrasamento - BL 7 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F1 + F2 | 35 | Tratamento de concreto aparente - F1 + F2 | NÃO
| 28645952 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | Armação - BL 5 / 7 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | LIMPEZA | 37 | Limpeza | SIM
| 28645953 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | Forma - BL 5 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | MONTAGEM - ELEVADOR 2 | 24 | Montagem - elevador 2 | SIM
| 28645954 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | Concreto - BL 3 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (2º ETAPA) | 32 | Peitoris e requadros de fachada - F5 (2º etapa) | SIM
| 28645965 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | Armação - BL 5 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | MONTAGEM - BOILERS E AQUECEDORES | 21 | Montagem - boilers e aquecedores | NÃO
| 28645966 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | Forma - BL 7 / | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | BRISE | 25 | Brise | NÃO
| 28645967 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | Concreto - BL 5 / 7 / | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | EQUIPAMENTOS - PISCINA | 23 | Equipamentos - piscina | NÃO
| 37080794 | CONTENÇÃO - BLOCO DO ELEVADOR | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-04-27 | 2026-06-26 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | SPDA | 20 | Spda | NÃO
| 44503962 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-08 | 2026-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F3 + F4 | 35 | Tratamento de concreto aparente - F3 + F4 | NÃO
| 28389429 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | Escavação / Arrasamento - BL 4 / 6 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | QUADRA DE RECREAÇÃO | 31 | Quadra de recreação | SIM
| 28389430 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | Armação - BL 4 / 6 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F5 | 25 | Shadowbox e brises - F5 | NÃO
| 28389431 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | Escavação / Arrasamento - BL 134 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | FACHADA EMBASAMENTO | 32 | Fachada embasamento | SIM
| 28389432 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | Armação - BL 4 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | MONTAGEM - ELEVADOR 3 | 24 | Montagem - elevador 3 | SIM
| 28389433 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | Forma - BL 4 / 6 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | PRESSURIZAÇÃO (INCÊNDIO) | 22 | Pressurização (incêndio) | NÃO
| 28645974 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | Concreto - BL 4 / 6 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | PISO ELEVADO | 30 | Piso elevado | NÃO
| 28645975 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | Escavação / Arrasamento | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F5 | 35 | Tratamento de concreto aparente - F5 | NÃO
| 28645976 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | Escavação / Armação - BL 135 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | CHECKLIST FINAL |  | Checklist final | SIM
| 28645977 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | Forma - BL 134 / 135 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-05-25 | 2026-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | ENXOVAL |  | Enxoval | NÃO
| 28645978 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | Concreto - BL 134 / 135 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | VISTORIA APTOS |  | Vistoria aptos | SIM
| 45337789 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO | - | SUBSOLO | 2026-05-25 | 2026-07-03 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | HABITE-SE |  | Habite-se | NÃO
| 30973779 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO | Escavação | SUBSOLO | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | ENTREGA SÍNDICO |  | Entrega síndico | NÃO
| 30973780 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO | Arrasamento | SUBSOLO | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 30973781 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO | Forma e Armação | SUBSOLO | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 30973782 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO | Concreto | SUBSOLO | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 30973791 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO | Desforma e Aterramento | SUBSOLO | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 44503963 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-01 | 2026-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389436 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | Escavação / Arrasamento - BL 14 / 122 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389437 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | Escavação / Arrasamento - BL 10 / 19 / 124 / 127 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389438 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | Armação - BL 14 / 122 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389439 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | Forma - BL 14 / 122 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389440 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | Concreto - BL 14 / 122 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28645979 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | Armação - BL 10 / 19 / 124 / 127 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28645980 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | Forma - BL 10 / 19 / 124 / 127 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 29933276 | ESTRUTURA | - | TÉRREO - GERAL | 2026-06-15 | 2026-08-26 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 82.73
| 31529120 | ESTRUTURA | Forma | TÉRREO - GERAL | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 82.73
| 31529121 | ESTRUTURA | Armação | TÉRREO - GERAL | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 82.73
| 31529122 | ESTRUTURA | Concretagem | TÉRREO - GERAL | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 82.73
| 31529123 | ESTRUTURA | Polimento | TÉRREO - GERAL | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 82.73
| 44503964 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-16 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389441 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | Escavação / Arrasamento - BL 11 / F1 / F2 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389442 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | Escavação / Arrasamento - BL 20 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389443 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | Armação - BL 11 / F1 / F2 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389444 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | Escavação / Arrasamento - BL 142 - 144 / 151 - 153 / 137 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389445 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | Armação - BL 20 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28645982 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | Forma - BL 11 / F1 / F2 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28645983 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | Concreto - BL 11 / F1 / F2 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28645984 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | Armação - BL 142 - 144 / 151 - 153 / 137 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28645985 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | Forma - BL 20 / 142 - 144 / 151 - 153 / 137 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28645986 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | Concreto - BL 20 / 142 - 144 / 151 - 153 / 137 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 44503965 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6 | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389446 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6 | Escavação / Arrasamento - BL 136 - 145 - 154 / 24 - 25 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389447 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6 | Escavação / Arrasamento - BL 138 - 140 / 146 - 149 / 155 - 156 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389448 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6 | Armação - BL 136 - 138 - 140 / 145 - 149 / 154 - 156 / 24 - 25 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389449 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6 | Forma - BL 136 - 138 - 140 / 145 - 149 / 154 - 156 / 24 - 25 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 28389450 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6 | Concreto - BL 136 - 138 - 140 / 145 - 149 / 154 - 156 / 24 - 25 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 48913812 | Estrutura Térreo - Fase 2 | - | TÉRREO - GERAL | 2026-07-13 | 2026-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924965 | Estrutura Térreo - Fase 2 | Escoramento Laje/ Vigas | TÉRREO - GERAL | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924966 | Estrutura Térreo - Fase 2 | Forro Laje | TÉRREO - GERAL | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924967 | Estrutura Térreo - Fase 2 | Montagem Vigas - Armação | TÉRREO - GERAL | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924968 | Estrutura Térreo - Fase 2 | Armação Laje | TÉRREO - GERAL | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924976 | Estrutura Térreo - Fase 2 | Concretagem Laje | TÉRREO - GERAL | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 48913806 | Estrutura Térreo - Fase 3 | - | TÉRREO - GERAL | 2026-07-21 | 2026-08-07 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924960 | Estrutura Térreo - Fase 3 | Escoramento Lajes/ Vigas | TÉRREO - GERAL | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924961 | Estrutura Térreo - Fase 3 | Forro Laje | TÉRREO - GERAL | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924962 | Estrutura Térreo - Fase 3 | Montagem Vigas - Armação | TÉRREO - GERAL | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924963 | Estrutura Térreo - Fase 3 | Armação Laje | TÉRREO - GERAL | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924964 | Estrutura Térreo - Fase 3 | Concretagem Laje | TÉRREO - GERAL | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 48916741 | Estrutura Térreo - Fase 4 | - | TÉRREO - GERAL | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924969 | Estrutura Térreo - Fase 4 | Montagem de Pilares | TÉRREO - GERAL | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924970 | Estrutura Térreo - Fase 4 | Forma Pilares | TÉRREO - GERAL | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924971 | Estrutura Térreo - Fase 4 | Escoramento Laje/ Vigas | TÉRREO - GERAL | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924972 | Estrutura Térreo - Fase 4 | Montagem Vigas - Armação | TÉRREO - GERAL | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924973 | Estrutura Térreo - Fase 4 | Forro Laje | TÉRREO - GERAL | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924974 | Estrutura Térreo - Fase 4 | Armação Laje | TÉRREO - GERAL | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924975 | Estrutura Térreo - Fase 4 | Concretagem Laje | TÉRREO - GERAL | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 48916745 | Estrutura Mezanino | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-04 | 2026-08-28 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924977 | Estrutura Mezanino | Montagem Pilares - Armação | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924978 | Estrutura Mezanino | Forma Pilares | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924979 | Estrutura Mezanino | Escoramento Laje/ Vigas | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924980 | Estrutura Mezanino | Forro Laje | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924981 | Estrutura Mezanino | Montagem Vigas - Armação | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924982 | Estrutura Mezanino | Armação Laje | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31924983 | Estrutura Mezanino | Concretagem Laje | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 29940596 | ESTRUTURA | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 2026-09-24 | 100 | 100 | 90
| 31529154 | ESTRUTURA | Forma | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31529155 | ESTRUTURA | Armação | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 100
| 31529156 | ESTRUTURA | Concretagem | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 30
| 31529157 | ESTRUTURA | Polimento | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 30
| 48917125 | Estrutura 2º Pav - Fase 1 | - | 2º PAV - GARAGEM | 2026-08-17 | 2026-09-28 | 2026-09-24 | 0 | 90 | 59.625
| 31924984 | Estrutura 2º Pav - Fase 1 | Montagem de Pilares | 2º PAV - GARAGEM | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 90
| 31924985 | Estrutura 2º Pav - Fase 1 | Forma Pilares | 2º PAV - GARAGEM | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 90
| 31924986 | Estrutura 2º Pav - Fase 1 | Escoramento Laje/Vigas | 2º PAV - GARAGEM | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 80
| 31924987 | Estrutura 2º Pav - Fase 1 | Forro Laje | 2º PAV - GARAGEM | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 2026-09-24 | 0 | 81.818 | 40
| 31924988 | Estrutura 2º Pav - Fase 1 | Montagem Laje | 2º PAV - GARAGEM | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 0 | 88.889 | 35
| 31924989 | Estrutura 2º Pav - Fase 1 | Concretagem Laje | 2º PAV - GARAGEM | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940909 | ESTRUTURA | - | 2º PAV - GARAGEM | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 2026-09-24 | 79.31 | 87.9999 | 51.088
| 31528956 | ESTRUTURA | Forma | 2º PAV - GARAGEM | 2026-08-25 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 60.6
| 31528957 | ESTRUTURA | Armação | 2º PAV - GARAGEM | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 0 | 83.333 | 35.4
| 31528958 | ESTRUTURA | Concretagem | 2º PAV - GARAGEM | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 17.3
| 31528959 | ESTRUTURA | Polimento | 2º PAV - GARAGEM | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 17.3
| 30608451 | TERRAPLENAGEM (FASE 2) | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-09-08 | 2026-10-16 | 2026-09-24 | 0 | 46.429 | 0
| 46237033 | CINTAS FASE 1 | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 2026-09-24 | 0 | 44.4444 | 0
| 30974180 | CINTAS FASE 1 | Escavação - C 41 / 45 /47 / 49 /52 / VA1 / C3 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0 | 100 | 0
| 30974181 | CINTAS FASE 1 | Forma e Armação - C 41 / 45 /47 / 49 /52 / VA1 / C3 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30974182 | CINTAS FASE 1 | Concreto - C 41 / 45 /47 / 49 /52 / VA1 / C3 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940607 | ESTRUTURA | - | 3º PAV - GARAGEM | 2026-09-29 | 2026-10-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528960 | ESTRUTURA | Forma | 3º PAV - GARAGEM | 2026-09-29 | 2026-10-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528961 | ESTRUTURA | Armação | 3º PAV - GARAGEM | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528962 | ESTRUTURA | Concretagem | 3º PAV - GARAGEM | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528963 | ESTRUTURA | Polimento | 3º PAV - GARAGEM | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 46237049 | CINTAS FASE 2 | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30974183 | CINTAS FASE 2 | Escavação - C 22 / 23 / 26 / 27 / 34 / 37 /43 / 46 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30974184 | CINTAS FASE 2 | Forma e Armação - C 22 / 23 / 26 / 27 / 34 / 37 /43 / 46 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30974185 | CINTAS FASE 2 | Concreto - C 22 / 23 / 26 / 27 / 34 / 37 /43 / 46 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 35594308 | FECHAMENTO DE CORTINA - CONTENÇÕES | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-19 | 2026-11-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 46237078 | CINTAS FASE 3 | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30974192 | CINTAS FASE 3 | Escavação - C 7 / 9 /12 -16 / 20 / 18 / 35-36 / 38-40 / 42 / 44 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30974193 | CINTAS FASE 3 | Forma e Armação - C 7 / 9 /12 -16 / 20 / 18 / 35-36 / 38-40 / 42 / 44 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30974194 | CINTAS FASE 3 | Concreto - C 7 / 9 /12 -16 / 20 / 18 / 35-36 / 38-40 / 42 / 44 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 46237083 | CINTAS FASE 4 | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30974195 | CINTAS FASE 4 | Escavação - C 21/ 24-25 /28/48/50/51/ 53-54 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30974196 | CINTAS FASE 4 | Forma e Armação - C 21/ 24-25 /28/48/50/51/ 53-54 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30974197 | CINTAS FASE 4 | Concreto - C 21/ 24-25 /28/48/50/51/ 53-54 | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205736 | TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO | - | SUBSOLO | 2026-10-19 | 2026-12-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940605 | ESTRUTURA | - | 4º PAV - GARAGEM | 2026-10-27 | 2026-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528964 | ESTRUTURA | Forma | 4º PAV - GARAGEM | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528965 | ESTRUTURA | Armação | 4º PAV - GARAGEM | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528966 | ESTRUTURA | Concretagem | 4º PAV - GARAGEM | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528967 | ESTRUTURA | Polimento | 4º PAV - GARAGEM | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 35594317 | TRATAMENTO DE CONTENÇÕES | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2026-11-13 | 2026-12-23 | 2026-09-24 | 4.444 | 0 | 0
| 29940927 | ESTRUTURA | - | 5º PAV - GARAGEM | 2026-11-25 | 2026-12-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528968 | ESTRUTURA | Forma | 5º PAV - GARAGEM | 2026-11-25 | 2026-12-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528969 | ESTRUTURA | Armação | 5º PAV - GARAGEM | 2026-12-14 | 2026-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528970 | ESTRUTURA | Concretagem | 5º PAV - GARAGEM | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528971 | ESTRUTURA | Polimento | 5º PAV - GARAGEM | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171492 | TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-01-04 | 2027-02-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940929 | ESTRUTURA | - | 6º PAV - PILOTIS | 2027-01-04 | 2027-01-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528972 | ESTRUTURA | Forma | 6º PAV - PILOTIS | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528973 | ESTRUTURA | Armação | 6º PAV - PILOTIS | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528974 | ESTRUTURA | Concretagem | 6º PAV - PILOTIS | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528975 | ESTRUTURA | Polimento | 6º PAV - PILOTIS | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31873345 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - INFRAS ENTERRADAS | - | SUBSOLO | 2027-01-11 | 2027-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205756 | ENTRADA DE ENERGIA | - | SUBSOLO | 2027-01-18 | 2027-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 39887260 | ESTRUTURA IGREJA | - | TÉRREO - GERAL | 2027-01-18 | 2027-02-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940932 | ESTRUTURA | - | 7º PAV. | 2027-01-28 | 2027-02-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528976 | ESTRUTURA | Forma | 7º PAV. | 2027-01-28 | 2027-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528977 | ESTRUTURA | Armação | 7º PAV. | 2027-02-08 | 2027-02-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528978 | ESTRUTURA | Concretagem | 7º PAV. | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528979 | ESTRUTURA | Polimento | 7º PAV. | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171493 | INFRA ELÉTRICA - TETO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-02-03 | 2027-04-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 39887261 | ESTRUTURA IGREJA | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-02-03 | 2027-02-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171464 | TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-02-03 | 2027-03-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31873335 | ESTRUTURA - PISO ARMADO | - | SUBSOLO | 2027-02-08 | 2027-03-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940933 | ESTRUTURA | - | 8º PAV. | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528980 | ESTRUTURA | Forma | 8º PAV. | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528981 | ESTRUTURA | Armação | 8º PAV. | 2027-02-23 | 2027-02-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528982 | ESTRUTURA | Concretagem | 8º PAV. | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528983 | ESTRUTURA | Polimento | 8º PAV. | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 39887262 | ESTRUTURA IGREJA | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-02-19 | 2027-03-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940949 | ESTRUTURA | - | 9º PAV. | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528984 | ESTRUTURA | Forma | 9º PAV. | 2027-03-01 | 2027-03-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528985 | ESTRUTURA | Armação | 9º PAV. | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528986 | ESTRUTURA | Concretagem | 9º PAV. | 2027-03-12 | 2027-03-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528987 | ESTRUTURA | Polimento | 9º PAV. | 2027-03-12 | 2027-03-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171436 | TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2027-03-05 | 2027-04-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 39887263 | ESTRUTURA IGREJA | - | 4º PAV - GARAGEM | 2027-03-11 | 2027-03-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205737 | INFRA ELÉTRICA - TETO | - | SUBSOLO | 2027-03-12 | 2027-05-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 35100286 | FUNDAÇÃO - PROJEÇÃO IGREJA | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2027-03-15 | 2027-03-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 14351018 | FUNDAÇÃO - PROJEÇÃO IGREJA | P129 e PF4 | SERVIÇOS INICIAIS | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 14351019 | FUNDAÇÃO - PROJEÇÃO IGREJA | P109 e P119 | SERVIÇOS INICIAIS | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 14351020 | FUNDAÇÃO - PROJEÇÃO IGREJA | P123 | SERVIÇOS INICIAIS | 2027-03-23 | 2027-03-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940950 | ESTRUTURA | - | 10º PAV. | 2027-03-15 | 2027-03-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528992 | ESTRUTURA | Forma | 10º PAV. | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528993 | ESTRUTURA | Armação | 10º PAV. | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528994 | ESTRUTURA | Concretagem | 10º PAV. | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528995 | ESTRUTURA | Polimento | 10º PAV. | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981543 | ALVENARIA | - | 7º PAV. | 2027-03-16 | 2027-03-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 46237348 | BLOCOS E CINTAS - IGREJA | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940951 | ESTRUTURA | - | 11º PAV. | 2027-03-29 | 2027-04-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528988 | ESTRUTURA | Forma | 11º PAV. | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528989 | ESTRUTURA | Armação | 11º PAV. | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528990 | ESTRUTURA | Concretagem | 11º PAV. | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528991 | ESTRUTURA | Polimento | 11º PAV. | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 39887264 | ESTRUTURA IGREJA | - | 5º PAV - GARAGEM | 2027-03-30 | 2027-04-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981555 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 7º PAV. | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981506 | ALVENARIA | - | 8º PAV. | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981545 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 7º PAV. | 2027-04-05 | 2027-04-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981544 | ENCUNHAMENTO | - | 7º PAV. | 2027-04-07 | 2027-04-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 35594323 | ALVENARIA - ISOLAMENTO DE CONTENÇÕES | - | SERVIÇOS INICIAIS | 2027-04-09 | 2027-05-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171481 | ALVENARIA | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-04-09 | 2027-06-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171465 | INFRA ELÉTRICA - TETO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-04-09 | 2027-06-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171408 | TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2027-04-09 | 2027-05-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940952 | ESTRUTURA | - | 12º PAV. | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528996 | ESTRUTURA | Forma | 12º PAV. | 2027-04-09 | 2027-04-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528997 | ESTRUTURA | Armação | 12º PAV. | 2027-04-15 | 2027-04-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528998 | ESTRUTURA | Concretagem | 12º PAV. | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31528999 | ESTRUTURA | Polimento | 12º PAV. | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981518 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 8º PAV. | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981469 | ALVENARIA | - | 9º PAV. | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 39887265 | ESTRUTURA IGREJA | - | 6º PAV - PILOTIS | 2027-04-15 | 2027-05-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981542 | TALISCAMENTO | - | 7º PAV. | 2027-04-16 | 2027-04-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981508 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 8º PAV. | 2027-04-16 | 2027-04-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981507 | ENCUNHAMENTO | - | 8º PAV. | 2027-04-20 | 2027-05-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940953 | ESTRUTURA | - | 13º PAV. | 2027-04-22 | 2027-05-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529000 | ESTRUTURA | Forma | 13º PAV. | 2027-04-22 | 2027-04-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529001 | ESTRUTURA | Armação | 13º PAV. | 2027-04-28 | 2027-04-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529002 | ESTRUTURA | Concretagem | 13º PAV. | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529003 | ESTRUTURA | Polimento | 13º PAV. | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981481 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 9º PAV. | 2027-04-26 | 2027-05-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981432 | ALVENARIA | - | 10º PAV. | 2027-04-26 | 2027-05-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981556 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 7º PAV. | 2027-04-30 | 2027-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981525 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 7º PAV. | 2027-04-30 | 2027-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981558 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 7º PAV. | 2027-04-30 | 2027-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981505 | TALISCAMENTO | - | 8º PAV. | 2027-04-30 | 2027-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981471 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 9º PAV. | 2027-04-30 | 2027-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981470 | ENCUNHAMENTO | - | 9º PAV. | 2027-05-04 | 2027-05-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940954 | ESTRUTURA | - | 14º PAV. | 2027-05-04 | 2027-05-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529004 | ESTRUTURA | Forma | 14º PAV. | 2027-05-04 | 2027-05-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529005 | ESTRUTURA | Armação | 14º PAV. | 2027-05-10 | 2027-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529006 | ESTRUTURA | Concretagem | 14º PAV. | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529007 | ESTRUTURA | Polimento | 14º PAV. | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981444 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 10º PAV. | 2027-05-07 | 2027-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981395 | ALVENARIA | - | 11º PAV. | 2027-05-07 | 2027-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981526 | CONTRAMARCO | - | 7º PAV. | 2027-05-13 | 2027-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981519 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 8º PAV. | 2027-05-13 | 2027-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981488 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 8º PAV. | 2027-05-13 | 2027-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981521 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 8º PAV. | 2027-05-13 | 2027-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981468 | TALISCAMENTO | - | 9º PAV. | 2027-05-13 | 2027-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981434 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 10º PAV. | 2027-05-13 | 2027-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940955 | ESTRUTURA | - | 15º PAV. | 2027-05-14 | 2027-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529008 | ESTRUTURA | Forma | 15º PAV. | 2027-05-14 | 2027-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529009 | ESTRUTURA | Armação | 15º PAV. | 2027-05-20 | 2027-05-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529010 | ESTRUTURA | Concretagem | 15º PAV. | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529011 | ESTRUTURA | Polimento | 15º PAV. | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205725 | ALVENARIA | - | SUBSOLO | 2027-05-17 | 2027-06-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981433 | ENCUNHAMENTO | - | 10º PAV. | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981407 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 11º PAV. | 2027-05-20 | 2027-06-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981358 | ALVENARIA | - | 12º PAV. | 2027-05-20 | 2027-06-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981523 | REBOCO INTERNO | - | 7º PAV. | 2027-05-26 | 2027-06-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981489 | CONTRAMARCO | - | 8º PAV. | 2027-05-26 | 2027-06-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981482 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 9º PAV. | 2027-05-26 | 2027-06-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981451 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 9º PAV. | 2027-05-26 | 2027-06-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981484 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 9º PAV. | 2027-05-26 | 2027-06-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981431 | TALISCAMENTO | - | 10º PAV. | 2027-05-26 | 2027-06-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981397 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 11º PAV. | 2027-05-26 | 2027-06-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940956 | ESTRUTURA | - | 16º PAV. | 2027-05-26 | 2027-06-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529012 | ESTRUTURA | Forma | 16º PAV. | 2027-05-26 | 2027-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529013 | ESTRUTURA | Armação | 16º PAV. | 2027-06-02 | 2027-06-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529014 | ESTRUTURA | Concretagem | 16º PAV. | 2027-06-07 | 2027-06-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529015 | ESTRUTURA | Polimento | 16º PAV. | 2027-06-07 | 2027-06-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171653 | REBOCO INTERNO | - | CX DE ESCADA DE INCÊND. | 2027-05-28 | 2028-04-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171496 | REBOCO INTERNO | - | HALL - APTOS | 2027-05-28 | 2028-04-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981396 | ENCUNHAMENTO | - | 11º PAV. | 2027-05-31 | 2027-06-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981370 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 12º PAV. | 2027-06-03 | 2027-06-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981321 | ALVENARIA | - | 13º PAV. | 2027-06-03 | 2027-06-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940957 | ESTRUTURA | - | 17º PAV. | 2027-06-08 | 2027-06-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529016 | ESTRUTURA | Forma | 17º PAV. | 2027-06-08 | 2027-06-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529017 | ESTRUTURA | Armação | 17º PAV. | 2027-06-14 | 2027-06-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529018 | ESTRUTURA | Concretagem | 17º PAV. | 2027-06-17 | 2027-06-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529019 | ESTRUTURA | Polimento | 17º PAV. | 2027-06-17 | 2027-06-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981524 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 7º PAV. | 2027-06-09 | 2027-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981557 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 7º PAV. | 2027-06-09 | 2027-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981486 | REBOCO INTERNO | - | 8º PAV. | 2027-06-09 | 2027-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981452 | CONTRAMARCO | - | 9º PAV. | 2027-06-09 | 2027-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981445 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 10º PAV. | 2027-06-09 | 2027-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981414 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 10º PAV. | 2027-06-09 | 2027-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981447 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 10º PAV. | 2027-06-09 | 2027-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981394 | TALISCAMENTO | - | 11º PAV. | 2027-06-09 | 2027-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981360 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 12º PAV. | 2027-06-09 | 2027-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981359 | ENCUNHAMENTO | - | 12º PAV. | 2027-06-11 | 2027-06-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171482 | TALISCAMENTO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171488 | CHUMBAMENTO DE PCF | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171453 | ALVENARIA | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-06-14 | 2027-08-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171437 | INFRA ELÉTRICA - TETO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2027-06-14 | 2027-08-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981333 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 13º PAV. | 2027-06-16 | 2027-06-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981284 | ALVENARIA | - | 14º PAV. | 2027-06-16 | 2027-06-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205726 | TALISCAMENTO | - | SUBSOLO | 2027-06-17 | 2027-06-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205732 | CHUMBAMENTO DE PCF | - | SUBSOLO | 2027-06-17 | 2027-06-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205683 | ALVENARIA | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-06-17 | 2027-06-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940958 | ESTRUTURA | - | 18º PAV. | 2027-06-18 | 2027-06-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529020 | ESTRUTURA | Forma | 18º PAV. | 2027-06-18 | 2027-06-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529021 | ESTRUTURA | Armação | 18º PAV. | 2027-06-25 | 2027-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529022 | ESTRUTURA | Concretagem | 18º PAV. | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529023 | ESTRUTURA | Polimento | 18º PAV. | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171483 | ENCUNHAMENTO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-06-22 | 2027-07-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981547 | CONTRAPISO | - | 7º PAV. | 2027-06-22 | 2027-07-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981487 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 8º PAV. | 2027-06-22 | 2027-07-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981520 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 8º PAV. | 2027-06-22 | 2027-07-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981449 | REBOCO INTERNO | - | 9º PAV. | 2027-06-22 | 2027-07-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981415 | CONTRAMARCO | - | 10º PAV. | 2027-06-22 | 2027-07-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981408 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 11º PAV. | 2027-06-22 | 2027-07-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981377 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 11º PAV. | 2027-06-22 | 2027-07-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981410 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 11º PAV. | 2027-06-22 | 2027-07-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981357 | TALISCAMENTO | - | 12º PAV. | 2027-06-22 | 2027-07-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981323 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 13º PAV. | 2027-06-22 | 2027-07-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981322 | ENCUNHAMENTO | - | 13º PAV. | 2027-06-24 | 2027-07-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205727 | ENCUNHAMENTO | - | SUBSOLO | 2027-06-25 | 2027-07-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171491 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-06-28 | 2027-08-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171476 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-06-28 | 2027-08-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981296 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 14º PAV. | 2027-06-29 | 2027-07-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981247 | ALVENARIA | - | 15º PAV. | 2027-06-29 | 2027-07-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205735 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | SUBSOLO | 2027-07-01 | 2027-08-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205720 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | SUBSOLO | 2027-07-01 | 2027-07-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205685 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-07-01 | 2027-07-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205684 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-07-01 | 2027-07-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205686 | ENCUNHAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-07-01 | 2027-07-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205656 | ALVENARIA | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-07-01 | 2027-07-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940959 | ESTRUTURA | - | 19º PAV. | 2027-07-01 | 2027-07-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529024 | ESTRUTURA | Forma | 19º PAV. | 2027-07-01 | 2027-07-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529025 | ESTRUTURA | Armação | 19º PAV. | 2027-07-07 | 2027-07-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529026 | ESTRUTURA | Concretagem | 19º PAV. | 2027-07-12 | 2027-07-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529027 | ESTRUTURA | Polimento | 19º PAV. | 2027-07-12 | 2027-07-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171502 | CONTRAPISO | - | HALL - APTOS | 2027-07-05 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749850 | DRYWALL 1º FACE | - | 7º PAV. | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981510 | CONTRAPISO | - | 8º PAV. | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981450 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 9º PAV. | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981483 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 9º PAV. | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981412 | REBOCO INTERNO | - | 10º PAV. | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981378 | CONTRAMARCO | - | 11º PAV. | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981371 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 12º PAV. | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981340 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 12º PAV. | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981373 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 12º PAV. | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981320 | TALISCAMENTO | - | 13º PAV. | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981286 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 14º PAV. | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981285 | ENCUNHAMENTO | - | 14º PAV. | 2027-07-07 | 2027-07-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981259 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 15º PAV. | 2027-07-12 | 2027-07-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981210 | ALVENARIA | - | 16º PAV. | 2027-07-12 | 2027-07-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940960 | ESTRUTURA | - | 20º PAV. | 2027-07-13 | 2027-07-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529028 | ESTRUTURA | Forma | 20º PAV. | 2027-07-13 | 2027-07-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529029 | ESTRUTURA | Armação | 20º PAV. | 2027-07-19 | 2027-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529030 | ESTRUTURA | Concretagem | 20º PAV. | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529031 | ESTRUTURA | Polimento | 20º PAV. | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205691 | TALISCAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-07-15 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205658 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-07-15 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205657 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-07-15 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205659 | ENCUNHAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-07-15 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205629 | ALVENARIA | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-07-15 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750355 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 7º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750381 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 7º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750407 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 7º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896825 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 7º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749851 | DRYWALL 1º FACE | - | 8º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981473 | CONTRAPISO | - | 9º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981413 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 10º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981446 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 10º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981375 | REBOCO INTERNO | - | 11º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981341 | CONTRAMARCO | - | 12º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981334 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 13º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981303 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 13º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981336 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 13º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981283 | TALISCAMENTO | - | 14º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981249 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 15º PAV. | 2027-07-16 | 2027-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981248 | ENCUNHAMENTO | - | 15º PAV. | 2027-07-20 | 2027-07-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981222 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 16º PAV. | 2027-07-23 | 2027-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981173 | ALVENARIA | - | 17º PAV. | 2027-07-23 | 2027-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940961 | ESTRUTURA | - | 21º PAV. | 2027-07-23 | 2027-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529032 | ESTRUTURA | Forma | 21º PAV. | 2027-07-23 | 2027-07-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529033 | ESTRUTURA | Armação | 21º PAV. | 2027-07-30 | 2027-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529034 | ESTRUTURA | Concretagem | 21º PAV. | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529035 | ESTRUTURA | Polimento | 21º PAV. | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205692 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-07-29 | 2027-08-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205693 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-07-29 | 2027-08-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205664 | TALISCAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-07-29 | 2027-08-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205631 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-07-29 | 2027-08-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205630 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-07-29 | 2027-08-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205632 | ENCUNHAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-07-29 | 2027-08-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205602 | ALVENARIA | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-07-29 | 2027-08-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750433 | DRYWALL 2º FACE | - | 7º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750356 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 8º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750382 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 8º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750408 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 8º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896826 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 8º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749852 | DRYWALL 1º FACE | - | 9º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981436 | CONTRAPISO | - | 10º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981376 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 11º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981409 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 11º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981338 | REBOCO INTERNO | - | 12º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981304 | CONTRAMARCO | - | 13º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981297 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 14º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981266 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 14º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981299 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 14º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981246 | TALISCAMENTO | - | 15º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981212 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 16º PAV. | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205721 | SERRALHERIA | - | SUBSOLO | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981211 | ENCUNHAMENTO | - | 16º PAV. | 2027-08-02 | 2027-08-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981185 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 17º PAV. | 2027-08-05 | 2027-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981136 | ALVENARIA | - | 18º PAV. | 2027-08-05 | 2027-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940962 | ESTRUTURA | - | 22º PAV. | 2027-08-05 | 2027-08-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529036 | ESTRUTURA | Forma | 22º PAV. | 2027-08-05 | 2027-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529037 | ESTRUTURA | Armação | 22º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529038 | ESTRUTURA | Concretagem | 22º PAV. | 2027-08-16 | 2027-08-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529039 | ESTRUTURA | Polimento | 22º PAV. | 2027-08-16 | 2027-08-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171477 | SERRALHERIA | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171478 | REBOCO INTERNO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-08-09 | 2027-10-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981546 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 7º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750434 | DRYWALL 2º FACE | - | 8º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750357 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 9º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750383 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 9º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750409 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 9º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896827 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 9º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749853 | DRYWALL 1º FACE | - | 10º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981399 | CONTRAPISO | - | 11º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981339 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 12º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981372 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 12º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981301 | REBOCO INTERNO | - | 13º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981267 | CONTRAMARCO | - | 14º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981260 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 15º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981229 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 15º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981262 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 15º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981209 | TALISCAMENTO | - | 16º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981175 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 17º PAV. | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205696 | REBOCO INTERNO | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-08-12 | 2027-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205665 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-08-12 | 2027-08-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205666 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-08-12 | 2027-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205637 | TALISCAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-08-12 | 2027-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205604 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-08-12 | 2027-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205603 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-08-12 | 2027-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205605 | ENCUNHAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-08-12 | 2027-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205575 | ALVENARIA | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-08-12 | 2027-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171454 | TALISCAMENTO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-08-13 | 2027-08-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171460 | CHUMBAMENTO DE PCF | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-08-13 | 2027-08-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171425 | ALVENARIA | - | 4º PAV - GARAGEM | 2027-08-13 | 2027-10-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171409 | INFRA ELÉTRICA - TETO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2027-08-13 | 2027-10-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981174 | ENCUNHAMENTO | - | 17º PAV. | 2027-08-13 | 2027-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940963 | ESTRUTURA | - | 23º PAV. | 2027-08-17 | 2027-08-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529040 | ESTRUTURA | Forma | 23º PAV. | 2027-08-17 | 2027-08-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529041 | ESTRUTURA | Armação | 23º PAV. | 2027-08-23 | 2027-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529042 | ESTRUTURA | Concretagem | 23º PAV. | 2027-08-26 | 2027-08-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529043 | ESTRUTURA | Polimento | 23º PAV. | 2027-08-26 | 2027-08-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981148 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 18º PAV. | 2027-08-18 | 2027-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981062 | ALVENARIA | - | 20º PAV. | 2027-08-18 | 2027-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31789419 | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 + F2 (1º ETAPA) | - | FACHADA | 2027-08-18 | 2027-09-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171455 | ENCUNHAMENTO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981548 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 7º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981509 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 8º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750435 | DRYWALL 2º FACE | - | 9º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750358 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 10º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750384 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 10º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750410 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 10º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896828 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 10º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749854 | DRYWALL 1º FACE | - | 11º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981362 | CONTRAPISO | - | 12º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981302 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 13º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981335 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 13º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981264 | REBOCO INTERNO | - | 14º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981230 | CONTRAMARCO | - | 15º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981223 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 16º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981192 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 16º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981225 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 16º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981172 | TALISCAMENTO | - | 17º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981138 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 18º PAV. | 2027-08-24 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205700 | CONTRAPISO | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-08-26 | 2027-09-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31803885 | FACHADA LOJA | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-08-26 | 2027-10-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205669 | REBOCO INTERNO | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-08-26 | 2027-09-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205638 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-08-26 | 2027-09-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205639 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-08-26 | 2027-09-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205610 | TALISCAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-08-26 | 2027-09-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205577 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-08-26 | 2027-09-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205576 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-08-26 | 2027-09-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205578 | ENCUNHAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-08-26 | 2027-09-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205548 | ALVENARIA | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-08-26 | 2027-09-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981137 | ENCUNHAMENTO | - | 18º PAV. | 2027-08-26 | 2027-09-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171463 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-08-27 | 2027-10-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171448 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-08-27 | 2027-10-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940964 | ESTRUTURA | - | 24º PAV. | 2027-08-27 | 2027-09-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529044 | ESTRUTURA | Forma | 24º PAV. | 2027-08-27 | 2027-09-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529045 | ESTRUTURA | Armação | 24º PAV. | 2027-09-03 | 2027-09-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529046 | ESTRUTURA | Concretagem | 24º PAV. | 2027-09-09 | 2027-09-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529047 | ESTRUTURA | Polimento | 24º PAV. | 2027-09-09 | 2027-09-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981074 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 20º PAV. | 2027-08-31 | 2027-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981025 | ALVENARIA | - | 21º PAV. | 2027-08-31 | 2027-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205722 | REBOCO INTERNO | - | SUBSOLO | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981532 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 7º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981511 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 8º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981472 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 9º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750436 | DRYWALL 2º FACE | - | 10º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750359 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 11º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750385 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 11º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750411 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 11º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896829 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 11º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749855 | DRYWALL 1º FACE | - | 12º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981325 | CONTRAPISO | - | 13º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981265 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 14º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981298 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 14º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981227 | REBOCO INTERNO | - | 15º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981193 | CONTRAMARCO | - | 16º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981186 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 17º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981155 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 17º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981188 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 17º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981135 | TALISCAMENTO | - | 18º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981064 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 20º PAV. | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981063 | ENCUNHAMENTO | - | 20º PAV. | 2027-09-09 | 2027-09-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31789446 | FACHADA AERADA - F1 + F2 (1º ETAPA) | - | FACHADA | 2027-09-09 | 2027-11-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205701 | DRYWALL | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-09-10 | 2027-09-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205673 | CONTRAPISO | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-09-10 | 2027-09-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31803886 | FACHADA LOJA | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-09-10 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205642 | REBOCO INTERNO | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-09-10 | 2027-09-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205611 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-09-10 | 2027-09-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205612 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-09-10 | 2027-09-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205583 | TALISCAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-09-10 | 2027-09-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205550 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-09-10 | 2027-09-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205549 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-09-10 | 2027-09-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205551 | ENCUNHAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-09-10 | 2027-09-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205521 | ALVENARIA | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-09-10 | 2027-09-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29941091 | ESTRUTURA | - | 25º PAV. | 2027-09-10 | 2027-09-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529048 | ESTRUTURA | Forma | 25º PAV. | 2027-09-10 | 2027-09-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529049 | ESTRUTURA | Armação | 25º PAV. | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529050 | ESTRUTURA | Concretagem | 25º PAV. | 2027-09-22 | 2027-09-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529051 | ESTRUTURA | Polimento | 25º PAV. | 2027-09-22 | 2027-09-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981037 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 21º PAV. | 2027-09-14 | 2027-09-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980988 | ALVENARIA | - | 22º PAV. | 2027-09-14 | 2027-09-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171499 | INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES) | - | HALL - APTOS | 2027-09-20 | 2028-07-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34184758 | REVESTIMENTO DE GRANITO PISO | - | HALL - APTOS | 2027-09-20 | 2028-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981533 | BANCADAS | - | 7º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981495 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 8º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981474 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 9º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981435 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 10º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750437 | DRYWALL 2º FACE | - | 11º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750360 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 12º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750386 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 12º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750412 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 12º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896830 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 12º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749856 | DRYWALL 1º FACE | - | 13º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981288 | CONTRAPISO | - | 14º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981228 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 15º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981261 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 15º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981190 | REBOCO INTERNO | - | 16º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981156 | CONTRAMARCO | - | 17º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981149 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 18º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981118 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 18º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981151 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 18º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981061 | TALISCAMENTO | - | 20º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981027 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 21º PAV. | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981026 | ENCUNHAMENTO | - | 21º PAV. | 2027-09-22 | 2027-10-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29941111 | ESTRUTURA | - | 26º PAV. | 2027-09-23 | 2027-10-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529054 | ESTRUTURA | Forma | 26º PAV. | 2027-09-23 | 2027-09-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529055 | ESTRUTURA | Armação | 26º PAV. | 2027-09-29 | 2027-10-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529056 | ESTRUTURA | Concretagem | 26º PAV. | 2027-10-04 | 2027-10-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529057 | ESTRUTURA | Polimento | 26º PAV. | 2027-10-04 | 2027-10-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205708 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-09-24 | 2027-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205674 | DRYWALL | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-09-24 | 2027-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205646 | CONTRAPISO | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-09-24 | 2027-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31803887 | FACHADA LOJA | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-09-24 | 2027-11-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205615 | REBOCO INTERNO | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-09-24 | 2027-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205584 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-09-24 | 2027-10-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205585 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-09-24 | 2027-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205556 | TALISCAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-09-24 | 2027-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205523 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-09-24 | 2027-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205522 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-09-24 | 2027-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205524 | ENCUNHAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-09-24 | 2027-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205775 | ALVENARIA | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2027-09-24 | 2027-10-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34179684 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | TÉRREO ÁREA EXTERNA - COMERCIAL | 2027-09-24 | 2027-11-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34179687 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | TÉRREO ÁREA EXTERNA - COMERCIAL | 2027-09-24 | 2027-11-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205762 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2027-09-24 | 2027-11-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205763 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2027-09-24 | 2027-11-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981000 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 22º PAV. | 2027-09-27 | 2027-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980951 | ALVENARIA | - | 23º PAV. | 2027-09-27 | 2027-10-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981549 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 7º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981554 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 7º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214069 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 7º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981496 | BANCADAS | - | 8º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981458 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 9º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981437 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 10º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981398 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 11º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750438 | DRYWALL 2º FACE | - | 12º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750361 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 13º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750387 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 13º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750413 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 13º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896831 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 13º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749857 | DRYWALL 1º FACE | - | 14º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981251 | CONTRAPISO | - | 15º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981191 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 16º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981224 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 16º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981153 | REBOCO INTERNO | - | 17º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981119 | CONTRAMARCO | - | 18º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981075 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 20º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981044 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 20º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981077 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 20º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981024 | TALISCAMENTO | - | 21º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980990 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 22º PAV. | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205715 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | SUBSOLO | 2027-10-04 | 2027-10-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205716 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | SUBSOLO | 2027-10-04 | 2027-11-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205728 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | - | SUBSOLO | 2027-10-04 | 2027-10-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980989 | ENCUNHAMENTO | - | 22º PAV. | 2027-10-05 | 2027-10-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29940965 | ESTRUTURA | - | 27º PAV. | 2027-10-05 | 2027-10-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529058 | ESTRUTURA | Forma | 27º PAV. | 2027-10-05 | 2027-10-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529059 | ESTRUTURA | Armação | 27º PAV. | 2027-10-13 | 2027-10-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529060 | ESTRUTURA | Concretagem | 27º PAV. | 2027-10-18 | 2027-10-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529061 | ESTRUTURA | Polimento | 27º PAV. | 2027-10-18 | 2027-10-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214546 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | HALL - APTOS | 2027-10-06 | 2028-07-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205704 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-10-08 | 2027-10-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205681 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-10-08 | 2027-10-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205647 | DRYWALL | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-10-08 | 2027-10-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205619 | CONTRAPISO | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-10-08 | 2027-10-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31803888 | FACHADA LOJA | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-10-08 | 2027-11-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205588 | REBOCO INTERNO | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-10-08 | 2027-10-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205557 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-10-08 | 2027-10-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205558 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-10-08 | 2027-10-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205529 | TALISCAMENTO | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-10-08 | 2027-10-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980963 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 23º PAV. | 2027-10-08 | 2027-10-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980914 | ALVENARIA | - | 24º PAV. | 2027-10-08 | 2027-10-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205930 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-10-11 | 2027-10-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171471 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-10-11 | 2027-11-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171472 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-10-11 | 2027-11-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171484 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-10-11 | 2027-11-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171449 | SERRALHERIA | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-10-11 | 2027-10-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171450 | REBOCO INTERNO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-10-11 | 2027-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31789529 | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 + F4 (1º ETAPA) | - | FACHADA | 2027-10-14 | 2027-11-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981551 | FORRO | - | 7º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981512 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 8º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981517 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 8º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214070 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 8º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981459 | BANCADAS | - | 9º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981421 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 10º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981400 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 11º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981361 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 12º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750439 | DRYWALL 2º FACE | - | 13º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750362 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 14º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750388 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 14º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750414 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 14º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896832 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 14º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749858 | DRYWALL 1º FACE | - | 15º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981214 | CONTRAPISO | - | 16º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981154 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 17º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981187 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 17º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981116 | REBOCO INTERNO | - | 18º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981045 | CONTRAMARCO | - | 20º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981038 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 21º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981007 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 21º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981040 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 21º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980987 | TALISCAMENTO | - | 22º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980953 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 23º PAV. | 2027-10-15 | 2027-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205777 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205776 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205778 | ENCUNHAMENTO | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205802 | ALVENARIA | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171426 | TALISCAMENTO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171432 | CHUMBAMENTO DE PCF | - | 4º PAV - GARAGEM | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171397 | ALVENARIA | - | 5º PAV - GARAGEM | 2027-10-18 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205712 | SHAFT | - | SUBSOLO | 2027-10-19 | 2027-11-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205752 | PRESSURIZAÇÃO (VENTILAÇÃO) | - | SUBSOLO | 2027-10-19 | 2027-12-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205753 | RESERVATÓRIO | - | SUBSOLO | 2027-10-19 | 2027-12-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980952 | ENCUNHAMENTO | - | 23º PAV. | 2027-10-19 | 2027-10-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29941038 | ESTRUTURA | - | 28º PAV. | 2027-10-19 | 2027-10-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529062 | ESTRUTURA | Forma | 28º PAV. | 2027-10-19 | 2027-10-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529063 | ESTRUTURA | Armação | 28º PAV. | 2027-10-26 | 2027-10-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529064 | ESTRUTURA | Concretagem | 28º PAV. | 2027-10-29 | 2027-10-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529065 | ESTRUTURA | Polimento | 28º PAV. | 2027-10-29 | 2027-10-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980926 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 24º PAV. | 2027-10-22 | 2027-11-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980877 | ALVENARIA | - | 25º PAV. | 2027-10-22 | 2027-11-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205702 | BANCADAS | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-10-25 | 2027-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205677 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-10-25 | 2027-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205654 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-10-25 | 2027-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205620 | DRYWALL | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-10-25 | 2027-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205592 | CONTRAPISO | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-10-25 | 2027-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31803889 | FACHADA LOJA | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-10-25 | 2027-12-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205561 | REBOCO INTERNO | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-10-25 | 2027-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205530 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-10-25 | 2027-11-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205531 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-10-25 | 2027-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171427 | ENCUNHAMENTO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2027-10-26 | 2027-11-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171504 | FORRO | - | HALL - APTOS | 2027-10-28 | 2028-09-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981514 | FORRO | - | 8º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981475 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 9º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981480 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 9º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214071 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 9º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981422 | BANCADAS | - | 10º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981384 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 11º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981363 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 12º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981324 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 13º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750440 | DRYWALL 2º FACE | - | 14º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750363 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 15º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750389 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 15º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750415 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 15º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896833 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 15º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749859 | DRYWALL 1º FACE | - | 16º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981177 | CONTRAPISO | - | 17º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981117 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 18º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981150 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 18º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981042 | REBOCO INTERNO | - | 20º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981008 | CONTRAMARCO | - | 21º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981001 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 22º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980970 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 22º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981003 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 22º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980950 | TALISCAMENTO | - | 23º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980916 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 24º PAV. | 2027-10-28 | 2027-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205783 | TALISCAMENTO | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2027-11-01 | 2027-11-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205804 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2027-11-01 | 2027-11-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205803 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2027-11-01 | 2027-11-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205805 | ENCUNHAMENTO | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2027-11-01 | 2027-11-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205834 | ALVENARIA | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2027-11-01 | 2027-11-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171435 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2027-11-01 | 2027-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171420 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | 4º PAV - GARAGEM | 2027-11-01 | 2027-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980915 | ENCUNHAMENTO | - | 24º PAV. | 2027-11-01 | 2027-11-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29941039 | ESTRUTURA | - | 29º PAV. | 2027-11-01 | 2027-11-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529066 | ESTRUTURA | Forma | 29º PAV. | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529067 | ESTRUTURA | Armação | 29º PAV. | 2027-11-09 | 2027-11-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529068 | ESTRUTURA | Concretagem | 29º PAV. | 2027-11-12 | 2027-11-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529069 | ESTRUTURA | Polimento | 29º PAV. | 2027-11-12 | 2027-11-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205746 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | SUBSOLO | 2027-11-03 | 2027-11-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980889 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 25º PAV. | 2027-11-05 | 2027-11-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980840 | ALVENARIA | - | 26º PAV. | 2027-11-05 | 2027-11-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31789447 | FACHADA AERADA - F3 + F4 (1º ETAPA) | - | FACHADA | 2027-11-08 | 2028-01-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31790136 | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (1º ETAPA) | - | FACHADA | 2027-11-08 | 2027-12-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205703 | FORRO | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-11-09 | 2027-11-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205675 | BANCADAS | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-11-09 | 2027-11-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205650 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-11-09 | 2027-11-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205627 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-11-09 | 2027-11-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205593 | DRYWALL | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-11-09 | 2027-11-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205565 | CONTRAPISO | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-11-09 | 2027-11-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31803890 | FACHADA LOJA | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-11-09 | 2028-01-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205534 | REBOCO INTERNO | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-11-09 | 2027-11-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171466 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-11-10 | 2028-01-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171485 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-11-10 | 2028-01-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171468 | SHAFT | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-11-10 | 2027-12-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214059 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 2º PAV - GARAGEM | 2027-11-10 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981477 | FORRO | - | 9º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981438 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 10º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981443 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 10º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214072 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 10º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981385 | BANCADAS | - | 11º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981347 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 12º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981326 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 13º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981287 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 14º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750441 | DRYWALL 2º FACE | - | 15º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750364 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 16º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750390 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 16º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750416 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 16º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896834 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 16º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749860 | DRYWALL 1º FACE | - | 17º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981140 | CONTRAPISO | - | 18º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981043 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 20º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981076 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 20º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981005 | REBOCO INTERNO | - | 21º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980971 | CONTRAMARCO | - | 22º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980964 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 23º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980933 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 23º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980966 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 23º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980913 | TALISCAMENTO | - | 24º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980879 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 25º PAV. | 2027-11-11 | 2027-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980878 | ENCUNHAMENTO | - | 25º PAV. | 2027-11-16 | 2027-11-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29941040 | ESTRUTURA | - | 30º PAV. | 2027-11-16 | 2027-11-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529072 | ESTRUTURA | Forma | 30º PAV. | 2027-11-16 | 2027-11-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529073 | ESTRUTURA | Armação | 30º PAV. | 2027-11-23 | 2027-11-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529074 | ESTRUTURA | Concretagem | 30º PAV. | 2027-11-26 | 2027-11-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529075 | ESTRUTURA | Polimento | 30º PAV. | 2027-11-26 | 2027-11-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205784 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2027-11-17 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205785 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2027-11-17 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205810 | TALISCAMENTO | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2027-11-17 | 2027-11-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205745 | CONTRAPISO | - | SUBSOLO | 2027-11-18 | 2027-12-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980852 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 26º PAV. | 2027-11-19 | 2027-12-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980803 | ALVENARIA | - | 27º PAV. | 2027-11-19 | 2027-12-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205706 | MASSA CORRIDA | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205676 | FORRO | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205648 | BANCADAS | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205623 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205600 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205566 | DRYWALL | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205538 | CONTRAPISO | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31803891 | FACHADA LOJA | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-11-24 | 2028-01-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208603 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | TÉRREO - GERAL | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205835 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205836 | ENCUNHAMENTO | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205860 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981440 | FORRO | - | 10º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981401 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 11º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981406 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 11º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214073 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 11º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981348 | BANCADAS | - | 12º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981310 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 13º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981289 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 14º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981250 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 15º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750442 | DRYWALL 2º FACE | - | 16º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750365 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 17º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750391 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 17º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750417 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 17º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896835 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 17º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749861 | DRYWALL 1º FACE | - | 18º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981066 | CONTRAPISO | - | 20º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981006 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 21º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981039 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 21º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980968 | REBOCO INTERNO | - | 22º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980934 | CONTRAMARCO | - | 23º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980927 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 24º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980896 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 24º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980929 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 24º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980876 | TALISCAMENTO | - | 25º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980842 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 26º PAV. | 2027-11-25 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980841 | ENCUNHAMENTO | - | 26º PAV. | 2027-11-29 | 2027-12-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29941041 | ESTRUTURA | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2027-11-29 | 2027-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529078 | ESTRUTURA | Forma | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2027-11-29 | 2027-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529079 | ESTRUTURA | Armação | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2027-12-09 | 2027-12-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529080 | ESTRUTURA | Concretagem | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2027-12-15 | 2027-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529081 | ESTRUTURA | Polimento | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2027-12-15 | 2027-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34179690 | PASSEIOS, MURETAS E RAMPAS | - | TÉRREO ÁREA EXTERNA - COMERCIAL | 2027-11-30 | 2028-03-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205760 | PASSEIOS, MURETAS E RAMPAS | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2027-11-30 | 2028-03-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205749 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | SUBSOLO | 2027-12-02 | 2027-12-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980815 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 27º PAV. | 2027-12-02 | 2027-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980766 | ALVENARIA | - | 28º PAV. | 2027-12-02 | 2027-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898087 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 7º PAV. | 2027-12-07 | 2027-12-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205679 | MASSA CORRIDA | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2027-12-09 | 2027-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205649 | FORRO | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-12-09 | 2027-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205621 | BANCADAS | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-12-09 | 2027-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205596 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-12-09 | 2027-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205573 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-12-09 | 2027-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205539 | DRYWALL | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-12-09 | 2027-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205788 | REBOCO INTERNO | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2027-12-09 | 2028-01-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205811 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2027-12-09 | 2027-12-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205812 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2027-12-09 | 2027-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205841 | TALISCAMENTO | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2027-12-09 | 2027-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981403 | FORRO | - | 11º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981364 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 12º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981369 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 12º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214074 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 12º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981311 | BANCADAS | - | 13º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981273 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 14º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981252 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 15º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981213 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 16º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750443 | DRYWALL 2º FACE | - | 17º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750366 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 18º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750392 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 18º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750418 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 18º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896836 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 18º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749863 | DRYWALL 1º FACE | - | 20º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981029 | CONTRAPISO | - | 21º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980969 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 22º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981002 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 22º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980931 | REBOCO INTERNO | - | 23º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980897 | CONTRAMARCO | - | 24º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980890 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 25º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980859 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 25º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980892 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 25º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980839 | TALISCAMENTO | - | 26º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980805 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 27º PAV. | 2027-12-09 | 2027-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980804 | ENCUNHAMENTO | - | 27º PAV. | 2027-12-13 | 2027-12-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31789533 | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (1º ETAPA) | - | FACHADA | 2027-12-14 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205931 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-12-16 | 2028-01-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171443 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-12-16 | 2028-01-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171444 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-12-16 | 2028-01-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171456 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2027-12-16 | 2028-01-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171421 | SERRALHERIA | - | 4º PAV - GARAGEM | 2027-12-16 | 2028-01-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171422 | REBOCO INTERNO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2027-12-16 | 2028-02-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980778 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 28º PAV. | 2027-12-16 | 2028-01-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980729 | ALVENARIA | - | 29º PAV. | 2027-12-16 | 2028-01-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29941166 | ESTRUTURA | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2027-12-16 | 2028-01-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529082 | ESTRUTURA | Forma | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2027-12-16 | 2027-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529083 | ESTRUTURA | Armação | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2027-12-23 | 2028-01-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529084 | ESTRUTURA | Concretagem | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-01-05 | 2028-01-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529085 | ESTRUTURA | Polimento | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-01-05 | 2028-01-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205750 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | SUBSOLO | 2027-12-17 | 2028-01-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981553 | MASSA CORRIDA | - | 7º PAV. | 2027-12-21 | 2028-01-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898089 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 8º PAV. | 2027-12-21 | 2028-01-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171398 | TALISCAMENTO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2027-12-22 | 2028-01-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171404 | CHUMBAMENTO DE PCF | - | 5º PAV - GARAGEM | 2027-12-22 | 2028-01-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205878 | ALVENARIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2027-12-22 | 2028-01-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206119 | ALVENARIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2027-12-22 | 2028-01-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206082 | ALVENARIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2027-12-22 | 2028-01-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206045 | ALVENARIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2027-12-22 | 2028-01-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206008 | ALVENARIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2027-12-22 | 2028-01-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205971 | ALVENARIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2027-12-22 | 2028-01-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981366 | FORRO | - | 12º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981327 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 13º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981332 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 13º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214075 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 13º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981274 | BANCADAS | - | 14º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981236 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 15º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981215 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 16º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981176 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 17º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750444 | DRYWALL 2º FACE | - | 18º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750368 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 20º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750394 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 20º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750420 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 20º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896838 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 20º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749864 | DRYWALL 1º FACE | - | 21º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980992 | CONTRAPISO | - | 22º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980932 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 23º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980965 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 23º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980894 | REBOCO INTERNO | - | 24º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980860 | CONTRAMARCO | - | 25º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980853 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 26º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980822 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 26º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980855 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 26º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980802 | TALISCAMENTO | - | 27º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980768 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 28º PAV. | 2027-12-22 | 2028-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205652 | MASSA CORRIDA | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2027-12-23 | 2028-01-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205622 | FORRO | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2027-12-23 | 2028-01-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205594 | BANCADAS | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2027-12-23 | 2028-01-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205569 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2027-12-23 | 2028-01-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205546 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2027-12-23 | 2028-01-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205842 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2027-12-23 | 2028-01-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205843 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2027-12-23 | 2028-01-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208607 | ALVENARIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-01-03 | 2028-02-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980767 | ENCUNHAMENTO | - | 28º PAV. | 2028-01-03 | 2028-01-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31790140 | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (1º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-01-05 | 2028-02-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980741 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 29º PAV. | 2028-01-06 | 2028-01-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980692 | ALVENARIA | - | 30º PAV. | 2028-01-06 | 2028-01-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29941193 | ESTRUTURA | - | 33º PAV - BARRILETE | 2028-01-06 | 2028-01-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529086 | ESTRUTURA | Forma | 33º PAV - BARRILETE | 2028-01-06 | 2028-01-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529087 | ESTRUTURA | Armação | 33º PAV - BARRILETE | 2028-01-13 | 2028-01-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529088 | ESTRUTURA | Concretagem | 33º PAV - BARRILETE | 2028-01-18 | 2028-01-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529089 | ESTRUTURA | Polimento | 33º PAV - BARRILETE | 2028-01-18 | 2028-01-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205792 | CONTRAPISO | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-01-07 | 2028-01-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205815 | REBOCO INTERNO | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-01-07 | 2028-01-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171399 | ENCUNHAMENTO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-01-07 | 2028-01-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205751 | BANCADAS | - | SUBSOLO | 2028-01-10 | 2028-01-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171512 | MASSA CORRIDA | - | HALL - APTOS | 2028-01-11 | 2028-11-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981527 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 7º PAV. | 2028-01-11 | 2028-01-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981516 | MASSA CORRIDA | - | 8º PAV. | 2028-01-11 | 2028-01-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898090 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 9º PAV. | 2028-01-11 | 2028-01-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981329 | FORRO | - | 13º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981290 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 14º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981295 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 14º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214076 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 14º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981237 | BANCADAS | - | 15º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981199 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 16º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981178 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 17º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981139 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 18º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750446 | DRYWALL 2º FACE | - | 20º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750369 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 21º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750395 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 21º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750421 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 21º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896839 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 21º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749865 | DRYWALL 1º FACE | - | 22º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980955 | CONTRAPISO | - | 23º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980895 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 24º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980928 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 24º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980857 | REBOCO INTERNO | - | 25º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980823 | CONTRAMARCO | - | 26º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980816 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 27º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980785 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 27º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980818 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 27º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980765 | TALISCAMENTO | - | 28º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980731 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 29º PAV. | 2028-01-12 | 2028-01-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171407 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-01-13 | 2028-02-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171392 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-01-13 | 2028-02-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31789531 | FACHADA AERADA - F5 (1º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-01-13 | 2028-03-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205625 | MASSA CORRIDA | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-01-14 | 2028-01-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205595 | FORRO | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-01-14 | 2028-01-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205567 | BANCADAS | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-01-14 | 2028-01-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205542 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-01-14 | 2028-01-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205846 | REBOCO INTERNO | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-01-14 | 2028-02-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980730 | ENCUNHAMENTO | - | 29º PAV. | 2028-01-14 | 2028-01-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205754 | GERADOR/TRANSFORMADOR | - | SUBSOLO | 2028-01-17 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980704 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 30º PAV. | 2028-01-19 | 2028-01-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980655 | ALVENARIA | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-01-19 | 2028-01-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29941196 | ESTRUTURA | - | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-01-19 | 2028-02-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529090 | ESTRUTURA | Forma | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-01-19 | 2028-02-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529091 | ESTRUTURA | Armação | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-02-04 | 2028-02-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529092 | ESTRUTURA | Concretagem | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-02-11 | 2028-02-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31529093 | ESTRUTURA | Polimento | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-02-11 | 2028-02-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205793 | DRYWALL | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-01-21 | 2028-02-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205819 | CONTRAPISO | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-01-21 | 2028-02-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171470 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-01-21 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171467 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-01-21 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171438 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-01-21 | 2028-03-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171457 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-01-21 | 2028-03-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171440 | SHAFT | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-01-21 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214060 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-01-21 | 2028-02-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205710 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | SUBSOLO | 2028-01-24 | 2028-02-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214057 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | SUBSOLO | 2028-01-24 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171506 | PINTURA 1º DEMÃO | - | HALL - APTOS | 2028-01-24 | 2029-01-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981528 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 7º PAV. | 2028-01-24 | 2028-02-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981490 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 8º PAV. | 2028-01-24 | 2028-02-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981479 | MASSA CORRIDA | - | 9º PAV. | 2028-01-24 | 2028-02-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898091 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 10º PAV. | 2028-01-24 | 2028-02-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981292 | FORRO | - | 14º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981253 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 15º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981258 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 15º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214077 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 15º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981200 | BANCADAS | - | 16º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981162 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 17º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981141 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 18º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981065 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 20º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750447 | DRYWALL 2º FACE | - | 21º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750370 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 22º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750396 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 22º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750422 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 22º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896840 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 22º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749866 | DRYWALL 1º FACE | - | 23º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980918 | CONTRAPISO | - | 24º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980858 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 25º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980891 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 25º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980820 | REBOCO INTERNO | - | 26º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980786 | CONTRAMARCO | - | 27º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980779 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 28º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980748 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 28º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980781 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 28º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980728 | TALISCAMENTO | - | 29º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980694 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 30º PAV. | 2028-01-25 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980693 | ENCUNHAMENTO | - | 30º PAV. | 2028-01-27 | 2028-02-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205598 | MASSA CORRIDA | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-01-28 | 2028-02-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205568 | FORRO | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-01-28 | 2028-02-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205540 | BANCADAS | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-01-28 | 2028-02-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206136 | INSTALAÇÕES INCÊNDIO | - | 6º PAV - PILOTIS | 2028-01-31 | 2028-02-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205876 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2028-01-31 | 2028-03-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205877 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2028-01-31 | 2028-03-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206121 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-01-31 | 2028-02-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206047 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-01-31 | 2028-02-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30209539 | INST. MÓDULOS CHURRASQUEIRA | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-01-31 | 2028-02-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980667 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-02-01 | 2028-02-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980618 | ALVENARIA | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-02-01 | 2028-02-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208605 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-02-02 | 2028-03-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208606 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-02-02 | 2028-03-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205800 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-02-04 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205820 | DRYWALL | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-02-04 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205850 | CONTRAPISO | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-02-04 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208601 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-02-04 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981529 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 7º PAV. | 2028-02-04 | 2028-02-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981491 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 8º PAV. | 2028-02-04 | 2028-02-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981453 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 9º PAV. | 2028-02-04 | 2028-02-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981442 | MASSA CORRIDA | - | 10º PAV. | 2028-02-04 | 2028-02-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898092 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 11º PAV. | 2028-02-04 | 2028-02-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981255 | FORRO | - | 15º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981216 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 16º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981221 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 16º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214078 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 16º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981163 | BANCADAS | - | 17º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981125 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 18º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981067 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 20º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981028 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 21º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750448 | DRYWALL 2º FACE | - | 22º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750371 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 23º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750397 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 23º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750423 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 23º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896841 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 23º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749867 | DRYWALL 1º FACE | - | 24º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980881 | CONTRAPISO | - | 25º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980821 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 26º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980854 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 26º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980783 | REBOCO INTERNO | - | 27º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980749 | CONTRAMARCO | - | 28º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980742 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 29º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980711 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 29º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980744 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 29º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980691 | TALISCAMENTO | - | 30º PAV. | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980657 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-02-07 | 2028-02-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206120 | ENCUNHAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-02-08 | 2028-02-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980656 | ENCUNHAMENTO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-02-09 | 2028-02-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205571 | MASSA CORRIDA | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-02-11 | 2028-02-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205541 | FORRO | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-02-11 | 2028-02-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171514 | PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS | - | HALL - APTOS | 2028-02-11 | 2029-01-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171507 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | HALL - APTOS | 2028-02-11 | 2029-01-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206118 | TALISCAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-02-14 | 2028-02-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206084 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-02-14 | 2028-02-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206010 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-02-14 | 2028-02-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171513 | INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHA) | - | HALL - APTOS | 2028-02-14 | 2029-01-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171515 | MARCENARIA - SHAFTS | - | HALL - APTOS | 2028-02-14 | 2029-01-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980630 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-02-14 | 2028-02-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210365 | PREPARAÇÃO - POÇO DE ELEVADOR | - | ELEVADORES | 2028-02-14 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31790050 | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 + F2 (2º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-02-14 | 2028-03-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205698 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2028-02-16 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205671 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2028-02-16 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205644 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2028-02-16 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205617 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-02-16 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205590 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-02-16 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981530 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 7º PAV. | 2028-02-17 | 2028-02-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981492 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 8º PAV. | 2028-02-17 | 2028-02-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981454 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 9º PAV. | 2028-02-17 | 2028-02-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981416 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 10º PAV. | 2028-02-17 | 2028-02-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981405 | MASSA CORRIDA | - | 11º PAV. | 2028-02-17 | 2028-02-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898093 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 12º PAV. | 2028-02-17 | 2028-02-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205796 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-02-18 | 2028-03-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205851 | DRYWALL | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-02-18 | 2028-03-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981218 | FORRO | - | 16º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981179 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 17º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981184 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 17º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214079 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 17º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981126 | BANCADAS | - | 18º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981051 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 20º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981030 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 21º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980991 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 22º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750449 | DRYWALL 2º FACE | - | 23º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750372 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 24º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750398 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 24º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750424 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 24º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896842 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 24º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749868 | DRYWALL 1º FACE | - | 25º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980844 | CONTRAPISO | - | 26º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980784 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 27º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980817 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 27º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980746 | REBOCO INTERNO | - | 28º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980712 | CONTRAMARCO | - | 29º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980705 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 30º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980674 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 30º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980707 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 30º PAV. | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980654 | TALISCAMENTO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980620 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-02-18 | 2028-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206083 | ENCUNHAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-02-22 | 2028-03-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171651 | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (SERRALHERIA) | - | CX DE ESCADA DE INCÊND. | 2028-02-22 | 2028-05-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980619 | ENCUNHAMENTO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-02-22 | 2028-03-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205748 | FORRO | - | SUBSOLO | 2028-02-23 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205714 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | SUBSOLO | 2028-02-23 | 2028-03-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205711 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES | - | SUBSOLO | 2028-02-23 | 2028-02-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205932 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-02-24 | 2028-03-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171415 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-02-24 | 2028-03-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171416 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-02-24 | 2028-03-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171428 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-02-24 | 2028-03-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171393 | SERRALHERIA | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-02-24 | 2028-03-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171394 | REBOCO INTERNO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-02-24 | 2028-04-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205563 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-02-25 | 2028-03-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205544 | MASSA CORRIDA | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-02-25 | 2028-03-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206130 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-02-28 | 2028-03-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206101 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-02-28 | 2028-03-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206081 | TALISCAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-02-28 | 2028-03-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205973 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-02-28 | 2028-03-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981531 | LOUÇAS | - | 7º PAV. | 2028-03-01 | 2028-03-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981536 | METAIS | - | 7º PAV. | 2028-03-01 | 2028-03-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981535 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 7º PAV. | 2028-03-01 | 2028-03-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981534 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 7º PAV. | 2028-03-01 | 2028-03-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981493 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 8º PAV. | 2028-03-01 | 2028-03-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981455 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 9º PAV. | 2028-03-01 | 2028-03-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981417 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 10º PAV. | 2028-03-01 | 2028-03-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981379 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 11º PAV. | 2028-03-01 | 2028-03-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981368 | MASSA CORRIDA | - | 12º PAV. | 2028-03-01 | 2028-03-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898094 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 13º PAV. | 2028-03-01 | 2028-03-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205729 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | SUBSOLO | 2028-03-02 | 2028-03-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981181 | FORRO | - | 17º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981142 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 18º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981147 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 18º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214080 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 18º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981052 | BANCADAS | - | 20º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981014 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 21º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980993 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 22º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980954 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 23º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750450 | DRYWALL 2º FACE | - | 24º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750373 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 25º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750399 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 25º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750425 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 25º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896843 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 25º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749869 | DRYWALL 1º FACE | - | 26º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980807 | CONTRAPISO | - | 27º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980747 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 28º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980780 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 28º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980709 | REBOCO INTERNO | - | 29º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980675 | CONTRAMARCO | - | 30º PAV. | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980668 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980637 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980670 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980617 | TALISCAMENTO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-03-02 | 2028-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205858 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-03-03 | 2028-03-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208608 | REBOCO EXTERNO | - | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-03-03 | 2028-03-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206046 | ENCUNHAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-03-07 | 2028-03-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205536 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-03-10 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205794 | BANCADAS | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-03-10 | 2028-03-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205827 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-03-10 | 2028-03-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34179693 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | TÉRREO ÁREA EXTERNA - COMERCIAL | 2028-03-10 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205759 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2028-03-10 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206102 | CONTRAMARCO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-03-13 | 2028-03-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206093 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-03-13 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206064 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-03-13 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206044 | TALISCAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-03-13 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31790592 | FACHADA AERADA - F1 + F2 (2º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-03-13 | 2028-04-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981537 | LIMPEZA GROSSA | - | 7º PAV. | 2028-03-14 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981494 | LOUÇAS | - | 8º PAV. | 2028-03-14 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981499 | METAIS | - | 8º PAV. | 2028-03-14 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981498 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 8º PAV. | 2028-03-14 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981497 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 8º PAV. | 2028-03-14 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981456 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 9º PAV. | 2028-03-14 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981418 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 10º PAV. | 2028-03-14 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981380 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 11º PAV. | 2028-03-14 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981342 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 12º PAV. | 2028-03-14 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981331 | MASSA CORRIDA | - | 13º PAV. | 2028-03-14 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898095 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 14º PAV. | 2028-03-14 | 2028-03-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205699 | PINTURA 1º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2028-03-15 | 2028-03-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981144 | FORRO | - | 18º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981068 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 20º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981073 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 20º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214082 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 20º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981015 | BANCADAS | - | 21º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980977 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 22º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980956 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 23º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980917 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 24º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750451 | DRYWALL 2º FACE | - | 25º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750374 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 26º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750400 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 26º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750426 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 26º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896844 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 26º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749870 | DRYWALL 1º FACE | - | 27º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980770 | CONTRAPISO | - | 28º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980710 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 29º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980743 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 29º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980672 | REBOCO INTERNO | - | 30º PAV. | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980638 | CONTRAMARCO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980631 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980600 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980633 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-03-15 | 2028-03-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31790148 | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (1º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-03-15 | 2028-04-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205879 | REBOCO EXTERNO | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2028-03-16 | 2028-05-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208609 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-03-17 | 2028-05-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 13636002 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Teste de carga | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-03-17 | 2028-03-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 13636003 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Preparação | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-03-24 | 2028-03-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 13636004 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Impermeabilização | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-03-31 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 13636005 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Proteção mecânica | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-04-25 | 2028-05-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206099 | REBOCO INTERNO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-03-20 | 2028-03-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206009 | ENCUNHAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-03-21 | 2028-04-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210371 | ALVENARIA | - | 33º PAV - BARRILETE | 2028-03-21 | 2028-04-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171442 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-03-23 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171439 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-03-23 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171410 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-03-23 | 2028-05-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171429 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-03-23 | 2028-05-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171412 | SHAFT | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-03-23 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214061 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-03-23 | 2028-04-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981099 | ALVENARIA | - | 19º PAV. | 2028-03-23 | 2028-04-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205713 | POLIMENTO DE PISO | - | SUBSOLO | 2028-03-24 | 2028-04-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205829 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-03-24 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205823 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-03-24 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205854 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-03-24 | 2028-04-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31791084 | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 + F4 (2º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-03-24 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206065 | CONTRAMARCO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-03-27 | 2028-03-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206056 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-03-27 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206027 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-03-27 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206057 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-03-27 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206007 | TALISCAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-03-27 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981538 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 7º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919785 | TEXTURA - EXTERNA | - | 7º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981500 | LIMPEZA GROSSA | - | 8º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981457 | LOUÇAS | - | 9º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981462 | METAIS | - | 9º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981461 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 9º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981460 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 9º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981419 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 10º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981381 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 11º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981343 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 12º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981305 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 13º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981294 | MASSA CORRIDA | - | 14º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898096 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 15º PAV. | 2028-03-27 | 2028-04-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981070 | FORRO | - | 20º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981031 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 21º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981036 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 21º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214083 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 21º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980978 | BANCADAS | - | 22º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980940 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 23º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980919 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 24º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980880 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 25º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750452 | DRYWALL 2º FACE | - | 26º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750375 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 27º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750401 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 27º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750427 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 27º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896845 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 27º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749871 | DRYWALL 1º FACE | - | 28º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980733 | CONTRAPISO | - | 29º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980673 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 30º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980706 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 30º PAV. | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980635 | REBOCO INTERNO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980601 | CONTRAMARCO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-03-28 | 2028-04-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30211208 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-03-28 | 2028-04-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205690 | ESQUADRIA MADEIRA | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2028-03-29 | 2028-04-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205689 | LOUÇAS | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2028-03-29 | 2028-04-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205687 | METAIS | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2028-03-29 | 2028-04-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205672 | PINTURA 1º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2028-03-29 | 2028-04-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210378 | PONTOS DE ANCORAGEM INOX | - | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-03-29 | 2028-04-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206100 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-04-03 | 2028-04-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206062 | REBOCO INTERNO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-04-03 | 2028-04-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205972 | ENCUNHAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-04-04 | 2028-04-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981111 | PRUMADA DE INCÊNDIO | - | 19º PAV. | 2028-04-05 | 2028-04-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205795 | FORRO | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-04-07 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205821 | BANCADAS | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-04-07 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981541 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 7º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981501 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 8º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919786 | TEXTURA - EXTERNA | - | 8º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981463 | LIMPEZA GROSSA | - | 9º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981420 | LOUÇAS | - | 10º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981425 | METAIS | - | 10º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981424 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 10º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981423 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 10º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981382 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 11º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981344 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 12º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981306 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 13º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981268 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 14º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981257 | MASSA CORRIDA | - | 15º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898097 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 16º PAV. | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206028 | CONTRAMARCO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-04-10 | 2028-04-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206019 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-04-10 | 2028-04-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205990 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-04-10 | 2028-04-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205970 | TALISCAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-04-10 | 2028-04-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981033 | FORRO | - | 21º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980994 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 22º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980999 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 22º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214084 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 22º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980941 | BANCADAS | - | 23º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980903 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 24º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980882 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 25º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980843 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 26º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750453 | DRYWALL 2º FACE | - | 27º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750376 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 28º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750402 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 28º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750428 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 28º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896846 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 28º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749872 | DRYWALL 1º FACE | - | 29º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980696 | CONTRAPISO | - | 30º PAV. | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980636 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980669 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980598 | REBOCO INTERNO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981101 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 19º PAV. | 2028-04-11 | 2028-04-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210372 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 33º PAV - BARRILETE | 2028-04-11 | 2028-05-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210373 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 33º PAV - BARRILETE | 2028-04-11 | 2028-05-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30211205 | ALVENARIA | - | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-04-11 | 2028-05-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205688 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2028-04-12 | 2028-04-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205663 | ESQUADRIA MADEIRA | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2028-04-12 | 2028-04-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205662 | LOUÇAS | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2028-04-12 | 2028-04-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205660 | METAIS | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2028-04-12 | 2028-04-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205645 | PINTURA 1º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2028-04-12 | 2028-04-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981100 | ENCUNHAMENTO | - | 19º PAV. | 2028-04-13 | 2028-04-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205717 | TEXTURA - 1º DEMÃO | - | SUBSOLO | 2028-04-17 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205733 | PINTURA DE TUBULAÇÕES (PAREDE E TETO) | - | SUBSOLO | 2028-04-17 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205852 | BANCADAS | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-04-17 | 2028-05-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31791437 | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (2º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-04-17 | 2028-05-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206123 | CONTRAPISO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-04-18 | 2028-05-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206063 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-04-18 | 2028-05-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206025 | REBOCO INTERNO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-04-18 | 2028-05-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205707 | LIMPEZA GROSSA | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2028-04-20 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171516 | PINTURA 2º DEMÃO | - | HALL - APTOS | 2028-04-24 | 2029-02-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981539 | CHECKLIST | - | 7º PAV. | 2028-04-24 | 2028-04-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981504 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 8º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981464 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 9º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919787 | TEXTURA - EXTERNA | - | 9º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981426 | LIMPEZA GROSSA | - | 10º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981383 | LOUÇAS | - | 11º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981388 | METAIS | - | 11º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981387 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 11º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981386 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 11º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981345 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 12º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981307 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 13º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981269 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 14º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981231 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 15º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981220 | MASSA CORRIDA | - | 16º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898098 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 17º PAV. | 2028-04-24 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205798 | MASSA CORRIDA | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-04-25 | 2028-05-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205830 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-04-25 | 2028-05-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171649 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | CX DE ESCADA DE INCÊND. | 2028-04-25 | 2028-08-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980996 | FORRO | - | 22º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980957 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 23º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980962 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 23º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214085 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 23º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980904 | BANCADAS | - | 24º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980866 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 25º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980845 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 26º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980806 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 27º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750454 | DRYWALL 2º FACE | - | 28º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750377 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 29º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750403 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 29º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750429 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 29º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896847 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 29º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749873 | DRYWALL 1º FACE | - | 30º PAV. | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980659 | CONTRAPISO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980599 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980632 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-04-25 | 2028-05-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205991 | CONTRAMARCO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-04-26 | 2028-05-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205982 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-04-26 | 2028-05-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205953 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-04-26 | 2028-05-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205983 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-04-26 | 2028-05-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981098 | TALISCAMENTO | - | 19º PAV. | 2028-04-26 | 2028-05-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31790597 | FACHADA AERADA - F3 + F4 (2º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-04-26 | 2028-06-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205661 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2028-04-28 | 2028-05-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205636 | ESQUADRIA MADEIRA | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2028-04-28 | 2028-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205635 | LOUÇAS | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2028-04-28 | 2028-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205633 | METAIS | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2028-04-28 | 2028-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205618 | PINTURA 1º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-04-28 | 2028-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205933 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-04-28 | 2028-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171387 | PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-04-28 | 2028-05-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171388 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-04-28 | 2028-05-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171400 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-04-28 | 2028-05-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171519 | REBOCO INTERNO | - | HALL - GARAGENS | 2028-04-28 | 2028-05-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981540 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 7º PAV. | 2028-05-02 | 2028-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205861 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-05-03 | 2028-05-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208602 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-05-03 | 2028-05-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214058 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-05-03 | 2028-05-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208599 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 6º PAV - PILOTIS | 2028-05-04 | 2028-05-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33897806 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-05-04 | 2028-05-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206085 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-05-04 | 2028-05-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206026 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-05-04 | 2028-05-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205988 | REBOCO INTERNO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-05-04 | 2028-05-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205880 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2028-05-05 | 2028-07-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171661 | PINTURA - CORRIMÃO | - | CX DE ESCADA DE INCÊND. | 2028-05-05 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30211206 | REBOCO EXTERNO | - | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-05-05 | 2028-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205694 | PINTURA 2º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2028-05-08 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205680 | LIMPEZA GROSSA | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2028-05-08 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981502 | CHECKLIST | - | 8º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981467 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 9º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981427 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 10º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919788 | TEXTURA - EXTERNA | - | 10º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981389 | LIMPEZA GROSSA | - | 11º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981346 | LOUÇAS | - | 12º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981351 | METAIS | - | 12º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981350 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 12º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981349 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 12º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981308 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 13º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981270 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 14º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981232 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 15º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981194 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 16º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981183 | MASSA CORRIDA | - | 17º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898099 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 18º PAV. | 2028-05-08 | 2028-05-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980959 | FORRO | - | 23º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980920 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 24º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980925 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 24º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214086 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 24º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980867 | BANCADAS | - | 25º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980829 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 26º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980808 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 27º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980769 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 28º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750455 | DRYWALL 2º FACE | - | 29º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750378 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 30º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750404 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 30º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750430 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 30º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896848 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 30º PAV. | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749874 | DRYWALL 1º FACE | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980622 | CONTRAPISO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-05-09 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205822 | FORRO | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-05-10 | 2028-05-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208604 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | TÉRREO - GERAL | 2028-05-10 | 2028-05-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208610 | CONTRAPISO | - | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-05-10 | 2028-05-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981112 | DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | - | 19º PAV. | 2028-05-10 | 2028-05-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981081 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | - | 19º PAV. | 2028-05-10 | 2028-05-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981114 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | - | 19º PAV. | 2028-05-10 | 2028-05-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31791087 | PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (2º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-05-10 | 2028-06-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31800444 | INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISE - F1 + F2 | - | FACHADA | 2028-05-10 | 2028-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205954 | CONTRAMARCO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-05-11 | 2028-05-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205634 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2028-05-15 | 2028-05-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205609 | ESQUADRIA MADEIRA | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-05-15 | 2028-05-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205608 | LOUÇAS | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-05-15 | 2028-05-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205606 | METAIS | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-05-15 | 2028-05-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205591 | PINTURA 1º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-05-15 | 2028-05-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981550 | LIMPEZA FINA | - | 7º PAV. | 2028-05-15 | 2028-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981503 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 8º PAV. | 2028-05-15 | 2028-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205790 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-05-17 | 2028-06-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205853 | FORRO | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-05-17 | 2028-05-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208615 | PISO EMBORRACHADO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-05-18 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206086 | CONTRAPISO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-05-18 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206048 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-05-18 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205989 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-05-18 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205951 | REBOCO INTERNO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-05-18 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205719 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | SUBSOLO | 2028-05-19 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205718 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS | - | SUBSOLO | 2028-05-19 | 2028-06-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205730 | INSTALAÇÃO DE METAIS | - | SUBSOLO | 2028-05-19 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205731 | INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS | - | SUBSOLO | 2028-05-19 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205734 | PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS | - | SUBSOLO | 2028-05-19 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981465 | CHECKLIST | - | 9º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981430 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 10º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981390 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 11º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919789 | TEXTURA - EXTERNA | - | 11º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981352 | LIMPEZA GROSSA | - | 12º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981309 | LOUÇAS | - | 13º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981314 | METAIS | - | 13º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981313 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 13º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981312 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 13º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981271 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 14º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981233 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 15º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981195 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 16º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981157 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 17º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981146 | MASSA CORRIDA | - | 18º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898103 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 20º PAV. | 2028-05-19 | 2028-05-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210366 | MONTAGEM - ELEVADOR 1 | - | ELEVADORES | 2028-05-19 | 2028-07-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205695 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2028-05-22 | 2028-06-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205667 | PINTURA 2º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2028-05-22 | 2028-06-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205653 | LIMPEZA GROSSA | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2028-05-22 | 2028-06-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171510 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | HALL - APTOS | 2028-05-22 | 2029-02-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980922 | FORRO | - | 24º PAV. | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980883 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 25º PAV. | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980888 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 25º PAV. | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214087 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 25º PAV. | 2028-05-22 | 2028-06-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980830 | BANCADAS | - | 26º PAV. | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980792 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 27º PAV. | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980771 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 28º PAV. | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980732 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 29º PAV. | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750456 | DRYWALL 2º FACE | - | 30º PAV. | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750379 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750405 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750431 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896849 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-05-22 | 2028-06-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981082 | CONTRAMARCO | - | 19º PAV. | 2028-05-23 | 2028-06-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205825 | MASSA CORRIDA | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-05-24 | 2028-06-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981513 | LIMPEZA FINA | - | 8º PAV. | 2028-05-26 | 2028-06-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981466 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 9º PAV. | 2028-05-26 | 2028-06-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30211209 | SERRALHERIA | - | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-05-26 | 2028-06-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205607 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-05-29 | 2028-06-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205582 | ESQUADRIA MADEIRA | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-05-29 | 2028-06-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205581 | LOUÇAS | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-05-29 | 2028-06-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205579 | METAIS | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-05-29 | 2028-06-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205564 | PINTURA 1º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-05-29 | 2028-06-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171414 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-05-29 | 2028-06-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171411 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-05-29 | 2028-06-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171382 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-05-29 | 2028-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171401 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-05-29 | 2028-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171384 | SHAFT | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-05-29 | 2028-06-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214062 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-05-29 | 2028-06-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205856 | MASSA CORRIDA | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-05-31 | 2028-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171525 | CONTRAPISO | - | HALL - GARAGENS | 2028-05-31 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171528 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | HALL - GARAGENS | 2028-05-31 | 2028-06-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208611 | REVESTIMENTO ACABAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-05-31 | 2028-08-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210375 | REBOCO INTERNO | - | 33º PAV - BARRILETE | 2028-05-31 | 2028-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31791439 | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (2º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-05-31 | 2028-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206125 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-06-01 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214065 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-06-01 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206087 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-06-01 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208616 | AQUECEDOR (SAUNA) | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-06-01 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206049 | CONTRAPISO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-06-01 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206011 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-06-01 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205952 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-06-01 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981428 | CHECKLIST | - | 10º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981393 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 11º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981353 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 12º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919790 | TEXTURA - EXTERNA | - | 12º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981315 | LIMPEZA GROSSA | - | 13º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981272 | LOUÇAS | - | 14º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981277 | METAIS | - | 14º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981276 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 14º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981275 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 14º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981234 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 15º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981196 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 16º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981158 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 17º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981120 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 18º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981072 | MASSA CORRIDA | - | 20º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898105 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 21º PAV. | 2028-06-01 | 2028-06-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171511 | PINTURA 3º DEMÃO | - | HALL - APTOS | 2028-06-02 | 2029-02-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980885 | FORRO | - | 25º PAV. | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980846 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 26º PAV. | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980851 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 26º PAV. | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214088 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 26º PAV. | 2028-06-02 | 2028-06-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980793 | BANCADAS | - | 27º PAV. | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980755 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 28º PAV. | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980734 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 29º PAV. | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980695 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 30º PAV. | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750457 | DRYWALL 2º FACE | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750380 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750406 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750432 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896850 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-06-02 | 2028-06-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205705 | LIMPEZA FINA | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2028-06-05 | 2028-06-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205668 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2028-06-05 | 2028-06-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205640 | PINTURA 2º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2028-06-05 | 2028-06-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205626 | LIMPEZA GROSSA | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-06-05 | 2028-06-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981079 | REBOCO INTERNO | - | 19º PAV. | 2028-06-05 | 2028-06-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205791 | PINTURA 1º DEMÃO | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-06-07 | 2028-06-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205817 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-06-07 | 2028-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34179698 | IRRIGAÇÃO | - | TÉRREO ÁREA EXTERNA - COMERCIAL | 2028-06-08 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981476 | LIMPEZA FINA | - | 9º PAV. | 2028-06-08 | 2028-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981429 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 10º PAV. | 2028-06-08 | 2028-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31791086 | FACHADA AERADA - F5 (2º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-06-08 | 2028-07-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205723 | TEXTURA - 2º E 3º DEMÃO | - | SUBSOLO | 2028-06-09 | 2028-06-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205580 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-06-12 | 2028-06-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205555 | ESQUADRIA MADEIRA | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-06-12 | 2028-06-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205554 | LOUÇAS | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-06-12 | 2028-06-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205552 | METAIS | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-06-12 | 2028-06-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205537 | PINTURA 1º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-06-12 | 2028-06-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171522 | INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES) | - | HALL - GARAGENS | 2028-06-14 | 2028-07-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981391 | CHECKLIST | - | 11º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981356 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 12º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981316 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 13º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919791 | TEXTURA - EXTERNA | - | 13º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981278 | LIMPEZA GROSSA | - | 14º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981235 | LOUÇAS | - | 15º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981240 | METAIS | - | 15º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981239 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 15º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981238 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 15º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981197 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 16º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981159 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 17º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981121 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 18º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981046 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 20º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981035 | MASSA CORRIDA | - | 21º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898106 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 22º PAV. | 2028-06-14 | 2028-06-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34179691 | SERRALHERIA | - | TÉRREO ÁREA EXTERNA - COMERCIAL | 2028-06-16 | 2028-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34179696 | PAISAGISMO | - | TÉRREO ÁREA EXTERNA - COMERCIAL | 2028-06-16 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205768 | SERRALHERIA | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2028-06-16 | 2028-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205766 | FACHADA | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2028-06-16 | 2028-09-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206127 | FORRO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-06-16 | 2028-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206071 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-06-16 | 2028-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206050 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-06-16 | 2028-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206012 | CONTRAPISO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-06-16 | 2028-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205974 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-06-16 | 2028-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980848 | FORRO | - | 26º PAV. | 2028-06-16 | 2028-06-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980809 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 27º PAV. | 2028-06-16 | 2028-06-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980814 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 27º PAV. | 2028-06-16 | 2028-06-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214089 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 27º PAV. | 2028-06-16 | 2028-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980756 | BANCADAS | - | 28º PAV. | 2028-06-16 | 2028-06-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980718 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 29º PAV. | 2028-06-16 | 2028-06-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980697 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 30º PAV. | 2028-06-16 | 2028-06-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980658 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-06-16 | 2028-06-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750458 | DRYWALL 2º FACE | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-06-16 | 2028-06-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981080 | SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | - | 19º PAV. | 2028-06-19 | 2028-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981113 | PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | - | 19º PAV. | 2028-06-19 | 2028-06-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30211207 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-06-19 | 2028-07-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205709 | CHECKLIST | - | TÉRREO - LOJA 1 | 2028-06-20 | 2028-06-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205678 | LIMPEZA FINA | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2028-06-20 | 2028-07-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205641 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2028-06-20 | 2028-07-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205613 | PINTURA 2º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-06-20 | 2028-07-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205599 | LIMPEZA GROSSA | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-06-20 | 2028-07-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205848 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-06-22 | 2028-07-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981439 | LIMPEZA FINA | - | 10º PAV. | 2028-06-22 | 2028-07-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981392 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 11º PAV. | 2028-06-22 | 2028-07-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210374 | RESERVATÓRIO | - | 33º PAV - BARRILETE | 2028-06-22 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210376 | PRESSURIZAÇÃO (HIDRÁULICA) | - | 33º PAV - BARRILETE | 2028-06-22 | 2028-07-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31800456 | INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F3 + F4 | - | FACHADA | 2028-06-22 | 2028-08-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31800968 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F1 + F2 | - | FACHADA | 2028-06-22 | 2028-07-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205724 | LIMPEZA | - | SUBSOLO | 2028-06-26 | 2028-06-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205553 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-06-27 | 2028-07-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205528 | ESQUADRIA MADEIRA | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-06-27 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205527 | LOUÇAS | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-06-27 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205525 | METAIS | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-06-27 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981354 | CHECKLIST | - | 12º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981319 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 13º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981279 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 14º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919792 | TEXTURA - EXTERNA | - | 14º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981241 | LIMPEZA GROSSA | - | 15º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981198 | LOUÇAS | - | 16º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981203 | METAIS | - | 16º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981202 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 16º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981201 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 16º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981160 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 17º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981122 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 18º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981047 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 20º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981009 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 21º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980998 | MASSA CORRIDA | - | 22º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898107 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 23º PAV. | 2028-06-28 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205782 | ESQUADRIA MADEIRA | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-06-29 | 2028-07-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205781 | LOUÇAS | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-06-29 | 2028-07-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205779 | METAIS | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-06-29 | 2028-07-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205818 | PINTURA 1º DEMÃO | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-06-29 | 2028-07-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980811 | FORRO | - | 27º PAV. | 2028-06-29 | 2028-07-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980772 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 28º PAV. | 2028-06-29 | 2028-07-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980777 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 28º PAV. | 2028-06-29 | 2028-07-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214090 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 28º PAV. | 2028-06-29 | 2028-07-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980719 | BANCADAS | - | 29º PAV. | 2028-06-29 | 2028-07-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980681 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 30º PAV. | 2028-06-29 | 2028-07-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980660 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-06-29 | 2028-07-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980621 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-06-29 | 2028-07-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33904058 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-06-30 | 2028-07-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206088 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-06-30 | 2028-07-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206034 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-06-30 | 2028-07-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206013 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-06-30 | 2028-07-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205975 | CONTRAPISO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-06-30 | 2028-07-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981103 | CONTRAPISO | - | 19º PAV. | 2028-06-30 | 2028-07-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171526 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | HALL - GARAGENS | 2028-07-03 | 2028-08-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171532 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | HALL - GARAGENS | 2028-07-03 | 2028-08-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205682 | CHECKLIST | - | TÉRREO - LOJA 2 | 2028-07-04 | 2028-07-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205651 | LIMPEZA FINA | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2028-07-04 | 2028-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205614 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-07-04 | 2028-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205586 | PINTURA 2º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-07-04 | 2028-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205572 | LIMPEZA GROSSA | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-07-04 | 2028-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981402 | LIMPEZA FINA | - | 11º PAV. | 2028-07-05 | 2028-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981355 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 12º PAV. | 2028-07-05 | 2028-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205849 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-07-06 | 2028-07-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210367 | MONTAGEM - ELEVADOR 2 | - | ELEVADORES | 2028-07-06 | 2028-08-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205881 | CONTRAPISO | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2028-07-07 | 2028-08-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30211210 | CONTRAPISO | - | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-07-10 | 2028-07-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205526 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-07-11 | 2028-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981317 | CHECKLIST | - | 13º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981282 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 14º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981242 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 15º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919793 | TEXTURA - EXTERNA | - | 15º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981204 | LIMPEZA GROSSA | - | 16º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981161 | LOUÇAS | - | 17º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981166 | METAIS | - | 17º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981165 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 17º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981164 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 17º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981123 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 18º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981048 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 20º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981010 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 21º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980972 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 22º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980961 | MASSA CORRIDA | - | 23º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898108 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 24º PAV. | 2028-07-11 | 2028-07-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205934 | PAISAGISMO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-07-12 | 2028-07-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980774 | FORRO | - | 28º PAV. | 2028-07-12 | 2028-07-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980735 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 29º PAV. | 2028-07-12 | 2028-07-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980740 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 29º PAV. | 2028-07-12 | 2028-07-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214091 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 29º PAV. | 2028-07-12 | 2028-07-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980682 | BANCADAS | - | 30º PAV. | 2028-07-12 | 2028-07-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980644 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-07-12 | 2028-07-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980623 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-07-12 | 2028-07-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205780 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-07-13 | 2028-07-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205809 | ESQUADRIA MADEIRA | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-07-13 | 2028-07-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205808 | LOUÇAS | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-07-13 | 2028-07-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205806 | METAIS | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-07-13 | 2028-07-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171523 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | HALL - GARAGENS | 2028-07-13 | 2028-07-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32749862 | DRYWALL 1º FACE | - | 19º PAV. | 2028-07-13 | 2028-07-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214095 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 33º PAV - BARRILETE | 2028-07-13 | 2028-08-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206129 | MASSA CORRIDA | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-07-14 | 2028-07-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206090 | FORRO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-07-14 | 2028-07-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206035 | BANCADAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-07-14 | 2028-07-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205997 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-07-14 | 2028-07-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205976 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-07-14 | 2028-07-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896917 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-07-14 | 2028-07-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30211211 | REVESTIMENTO ACABAMENTO | - | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-07-17 | 2028-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205655 | CHECKLIST | - | TÉRREO - LOJA 3 | 2028-07-18 | 2028-07-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205624 | LIMPEZA FINA | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-07-18 | 2028-07-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205587 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-07-18 | 2028-07-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205559 | PINTURA 2º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-07-18 | 2028-07-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205545 | LIMPEZA GROSSA | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-07-18 | 2028-07-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981365 | LIMPEZA FINA | - | 12º PAV. | 2028-07-18 | 2028-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981318 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 13º PAV. | 2028-07-18 | 2028-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205799 | LIMPEZA GROSSA | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-07-20 | 2028-08-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31791440 | PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (2º ETAPA) | - | FACHADA | 2028-07-20 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981280 | CHECKLIST | - | 14º PAV. | 2028-07-24 | 2028-07-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981245 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 15º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981205 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 16º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919794 | TEXTURA - EXTERNA | - | 16º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981167 | LIMPEZA GROSSA | - | 17º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981124 | LOUÇAS | - | 18º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981129 | METAIS | - | 18º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981128 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 18º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981127 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 18º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981049 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 20º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981011 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 21º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980973 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 22º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980935 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 23º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980924 | MASSA CORRIDA | - | 24º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898109 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 25º PAV. | 2028-07-24 | 2028-08-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210377 | MONTAGEM - BOILERS E AQUECEDORES | - | 33º PAV - BARRILETE | 2028-07-24 | 2028-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980737 | FORRO | - | 29º PAV. | 2028-07-25 | 2028-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980698 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 30º PAV. | 2028-07-25 | 2028-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980703 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 30º PAV. | 2028-07-25 | 2028-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214092 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 30º PAV. | 2028-07-25 | 2028-08-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980645 | BANCADAS | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-07-25 | 2028-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980607 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-07-25 | 2028-08-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205938 | BRISE | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-07-26 | 2028-08-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205935 | PAISAGISMO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-07-26 | 2028-08-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750367 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | - | 19º PAV. | 2028-07-26 | 2028-08-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750393 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | - | 19º PAV. | 2028-07-26 | 2028-08-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750419 | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | - | 19º PAV. | 2028-07-26 | 2028-08-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33896837 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | - | 19º PAV. | 2028-07-26 | 2028-08-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205807 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-07-27 | 2028-08-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205840 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-07-27 | 2028-08-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205839 | LOUÇAS | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-07-27 | 2028-08-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205837 | METAIS | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-07-27 | 2028-08-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206103 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-07-28 | 2028-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33904059 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-07-28 | 2028-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206051 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-07-28 | 2028-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214066 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-07-28 | 2028-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205998 | BANCADAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-07-28 | 2028-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205960 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-07-28 | 2028-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171386 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-07-31 | 2028-08-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171383 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-07-31 | 2028-08-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981328 | LIMPEZA FINA | - | 13º PAV. | 2028-07-31 | 2028-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981281 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 14º PAV. | 2028-07-31 | 2028-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205628 | CHECKLIST | - | TÉRREO - LOJA 4 | 2028-08-01 | 2028-08-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205597 | LIMPEZA FINA | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-08-01 | 2028-08-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205560 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-08-01 | 2028-08-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205532 | PINTURA 2º DEMÃO | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-08-01 | 2028-08-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171527 | FORRO | - | HALL - GARAGENS | 2028-08-02 | 2028-08-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208612 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-08-02 | 2028-08-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30209538 | EQUIPAMENTOS - PISCINA | - | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-08-02 | 2028-09-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205786 | PINTURA 2º DEMÃO | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-08-03 | 2028-08-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205826 | LIMPEZA GROSSA | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-08-03 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214417 | SPDA | - | 33º PAV - BARRILETE | 2028-08-03 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31800969 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F3 + F4 | - | FACHADA | 2028-08-03 | 2028-08-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981243 | CHECKLIST | - | 15º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981208 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 16º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981168 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 17º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919795 | TEXTURA - EXTERNA | - | 17º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981130 | LIMPEZA GROSSA | - | 18º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981050 | LOUÇAS | - | 20º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981055 | METAIS | - | 20º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981054 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 20º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981053 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 20º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981012 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 21º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980974 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 22º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980936 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 23º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980898 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 24º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980887 | MASSA CORRIDA | - | 25º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898110 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 26º PAV. | 2028-08-04 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980700 | FORRO | - | 30º PAV. | 2028-08-07 | 2028-08-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980661 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-08-07 | 2028-08-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980666 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-08-07 | 2028-08-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214093 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-08-07 | 2028-08-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980608 | BANCADAS | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-08-07 | 2028-08-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214415 | SPDA | - | 34º PAV - RESERVATÓRIO | 2028-08-07 | 2028-08-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205906 | PAISAGISMO | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2028-08-08 | 2028-09-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205882 | QUADRA DE RECREAÇÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2028-08-08 | 2028-10-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 32750445 | DRYWALL 2º FACE | - | 19º PAV. | 2028-08-08 | 2028-08-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171469 | POLIMENTO DE PISO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-08-09 | 2028-09-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205939 | BRISE | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-08-09 | 2028-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205936 | PAISAGISMO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-08-09 | 2028-08-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205838 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-08-10 | 2028-08-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919462 | PINTURA 1º DEMÃO | - | CX DE ESCADA DE INCÊND. | 2028-08-10 | 2028-11-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206111 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-08-11 | 2028-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208617 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-08-11 | 2028-08-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206092 | MASSA CORRIDA | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-08-11 | 2028-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206053 | FORRO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-08-11 | 2028-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206014 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-08-11 | 2028-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214067 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-08-11 | 2028-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205961 | BANCADAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-08-11 | 2028-08-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981291 | LIMPEZA FINA | - | 14º PAV. | 2028-08-11 | 2028-08-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981244 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 15º PAV. | 2028-08-11 | 2028-08-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205601 | CHECKLIST | - | TÉRREO - LOJA 5 | 2028-08-16 | 2028-08-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205570 | LIMPEZA FINA | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-08-16 | 2028-08-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205533 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-08-16 | 2028-08-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171535 | MASSA CORRIDA | - | HALL - GARAGENS | 2028-08-17 | 2028-09-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205813 | PINTURA 2º DEMÃO | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-08-18 | 2028-08-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34179701 | REVESTIMENTO ACABAMENTO | - | TÉRREO ÁREA EXTERNA - COMERCIAL | 2028-08-18 | 2028-10-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34179699 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | TÉRREO ÁREA EXTERNA - COMERCIAL | 2028-08-18 | 2028-09-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205857 | LIMPEZA GROSSA | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-08-18 | 2028-08-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981206 | CHECKLIST | - | 16º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981171 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 17º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981131 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 18º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919796 | TEXTURA - EXTERNA | - | 18º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981056 | LIMPEZA GROSSA | - | 20º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981013 | LOUÇAS | - | 21º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981018 | METAIS | - | 21º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981017 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 21º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981016 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 21º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980975 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 22º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980937 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 23º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980899 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 24º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980861 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 25º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980850 | MASSA CORRIDA | - | 26º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898111 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 27º PAV. | 2028-08-18 | 2028-08-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31800478 | INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F5 | - | FACHADA | 2028-08-18 | 2028-10-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31801078 | FACHADA EMBASAMENTO | - | FACHADA | 2028-08-18 | 2029-01-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206113 | LIMPEZA GROSSA | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-08-21 | 2028-09-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980663 | FORRO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-08-21 | 2028-08-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980624 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-08-21 | 2028-08-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980629 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-08-21 | 2028-08-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214094 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-08-21 | 2028-09-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981102 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 19º PAV. | 2028-08-22 | 2028-09-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210368 | MONTAGEM - ELEVADOR 3 | - | ELEVADORES | 2028-08-23 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205940 | BRISE | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-08-24 | 2028-09-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30210552 | PRESSURIZAÇÃO (INCÊNDIO) | - | 33º PAV - BARRILETE | 2028-08-24 | 2028-09-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205787 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-08-25 | 2028-09-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981254 | LIMPEZA FINA | - | 15º PAV. | 2028-08-25 | 2028-09-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981207 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 16º PAV. | 2028-08-25 | 2028-09-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206110 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-08-28 | 2028-09-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206066 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-08-28 | 2028-09-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33904060 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-08-28 | 2028-09-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206016 | FORRO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-08-28 | 2028-09-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205977 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-08-28 | 2028-09-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214068 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-08-28 | 2028-09-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205937 | PAISAGISMO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-08-29 | 2028-09-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205574 | CHECKLIST | - | TÉRREO - LOJA 6 | 2028-08-30 | 2028-09-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205543 | LIMPEZA FINA | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-08-30 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981169 | CHECKLIST | - | 17º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981134 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 18º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981057 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 20º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919797 | TEXTURA - EXTERNA | - | 20º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981019 | LIMPEZA GROSSA | - | 21º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980976 | LOUÇAS | - | 22º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980981 | METAIS | - | 22º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980980 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 22º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980979 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 22º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980938 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 23º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980900 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 24º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980862 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 25º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980824 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 26º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980813 | MASSA CORRIDA | - | 27º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898112 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 28º PAV. | 2028-08-31 | 2028-09-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205814 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-09-01 | 2028-09-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205844 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-09-01 | 2028-09-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980626 | FORRO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-09-01 | 2028-09-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206114 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-09-04 | 2028-09-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208613 | LIMPEZA | - | 6º PAV (PILOTIS) - PISCINA + PRAINHA + DECK | 2028-09-04 | 2028-09-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981104 | REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | - | 19º PAV. | 2028-09-04 | 2028-09-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171473 | TEXTURA - 1º DEMÃO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-09-08 | 2028-10-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171489 | PINTURA DE TUBULAÇÕES (PAREDE E TETO) | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-09-08 | 2028-09-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171441 | POLIMENTO DE PISO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-09-08 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981217 | LIMPEZA FINA | - | 16º PAV. | 2028-09-08 | 2028-09-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981170 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 17º PAV. | 2028-09-08 | 2028-09-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205797 | LIMPEZA FINA | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-09-11 | 2028-09-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205885 | PISO ELEVADO | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2028-09-11 | 2028-10-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208600 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 6º PAV - PILOTIS | 2028-09-12 | 2028-09-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206074 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-09-12 | 2028-09-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206055 | MASSA CORRIDA | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-09-12 | 2028-09-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33904061 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-09-12 | 2028-09-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205979 | FORRO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-09-12 | 2028-09-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205941 | BRISE | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-09-13 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205547 | CHECKLIST | - | TÉRREO - LOJA 7 | 2028-09-14 | 2028-09-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981132 | CHECKLIST | - | 18º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981060 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 20º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981020 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 21º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919798 | TEXTURA - EXTERNA | - | 21º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980982 | LIMPEZA GROSSA | - | 22º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980939 | LOUÇAS | - | 23º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980944 | METAIS | - | 23º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980943 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 23º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980942 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 23º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980901 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 24º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980863 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 25º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980825 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 26º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980787 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 27º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980776 | MASSA CORRIDA | - | 28º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898113 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 29º PAV. | 2028-09-14 | 2028-09-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205824 | LIMPEZA FINA | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-09-18 | 2028-09-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981088 | REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | - | 19º PAV. | 2028-09-18 | 2028-09-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206117 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-09-19 | 2028-09-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981180 | LIMPEZA FINA | - | 17º PAV. | 2028-09-21 | 2028-10-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981133 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 18º PAV. | 2028-09-21 | 2028-10-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205801 | CHECKLIST | - | TÉRREO - ACESSO COMERCIAL + DML + ARS + ÁREA TEC + LAVABO + DISPENSA | 2028-09-25 | 2028-09-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205761 | IRRIGAÇÃO | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2028-09-25 | 2028-10-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205845 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-09-25 | 2028-10-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206115 | CHECKLIST | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-09-25 | 2028-09-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214063 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 6º PAV - PILOTIS | 2028-09-26 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206075 | METAIS | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-09-26 | 2028-10-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206073 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-09-26 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206029 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-09-26 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206037 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-09-26 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206018 | MASSA CORRIDA | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-09-26 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33904062 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-09-26 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981058 | CHECKLIST | - | 20º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981023 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 21º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980983 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 22º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919799 | TEXTURA - EXTERNA | - | 22º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980945 | LIMPEZA GROSSA | - | 23º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980902 | LOUÇAS | - | 24º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980907 | METAIS | - | 24º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980906 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 24º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980905 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 24º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980864 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 25º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980826 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 26º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980788 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 27º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980750 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 28º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980739 | MASSA CORRIDA | - | 29º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898114 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 30º PAV. | 2028-09-27 | 2028-10-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171529 | PINTURA 1º DEMÃO | - | HALL - GARAGENS | 2028-09-29 | 2028-10-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981089 | BANCADAS | - | 19º PAV. | 2028-09-29 | 2028-10-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205828 | CHECKLIST | - | TÉRREO - HALL SOCIAL + ECLUSA + CIRCULAÇÃO | 2028-10-02 | 2028-10-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205758 | PAISAGISMO | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2028-10-02 | 2028-12-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206116 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-10-02 | 2028-10-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981143 | LIMPEZA FINA | - | 18º PAV. | 2028-10-04 | 2028-10-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981059 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 20º PAV. | 2028-10-04 | 2028-10-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205855 | LIMPEZA FINA | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-10-09 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 31800970 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F5 | - | FACHADA | 2028-10-09 | 2028-11-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171461 | PINTURA DE TUBULAÇÕES (PAREDE E TETO) | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-10-10 | 2028-10-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171413 | POLIMENTO DE PISO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-10-10 | 2028-11-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208618 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-10-10 | 2028-10-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206031 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-10-10 | 2028-10-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206033 | LOUÇAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-10-10 | 2028-10-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206038 | METAIS | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-10-10 | 2028-10-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206036 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-10-10 | 2028-10-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205992 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-10-10 | 2028-10-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205981 | MASSA CORRIDA | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-10-10 | 2028-10-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981021 | CHECKLIST | - | 21º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980986 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 22º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980946 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 23º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919800 | TEXTURA - EXTERNA | - | 23º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980908 | LIMPEZA GROSSA | - | 24º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980865 | LOUÇAS | - | 25º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980870 | METAIS | - | 25º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980869 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 25º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980868 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 25º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980827 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 26º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980789 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 27º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980751 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 28º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980713 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 29º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980702 | MASSA CORRIDA | - | 30º PAV. | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898115 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-10-10 | 2028-10-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981105 | FIAÇÃO ELÉTRICA | - | 19º PAV. | 2028-10-13 | 2028-10-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981110 | PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | - | 19º PAV. | 2028-10-13 | 2028-10-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30214081 | FIAÇÃO TELECOM/DADOS | - | 19º PAV. | 2028-10-13 | 2028-10-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171475 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-10-16 | 2028-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171474 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-10-16 | 2028-11-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171486 | INSTALAÇÃO DE METAIS | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-10-16 | 2028-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171487 | INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-10-16 | 2028-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171490 | PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-10-16 | 2028-10-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171445 | TEXTURA - 1º DEMÃO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-10-16 | 2028-11-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206126 | LIMPEZA FINA | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-10-17 | 2028-10-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206076 | LIMPEZA GROSSA | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-10-18 | 2028-10-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208619 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-10-18 | 2028-10-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981069 | LIMPEZA FINA | - | 20º PAV. | 2028-10-18 | 2028-10-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981022 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 21º PAV. | 2028-10-18 | 2028-10-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34179704 | LIMPEZA | - | TÉRREO ÁREA EXTERNA - COMERCIAL | 2028-10-23 | 2028-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205859 | CHECKLIST | - | 1º PAV. (INTERMEDIÁRIO) | 2028-10-24 | 2028-10-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980984 | CHECKLIST | - | 22º PAV. | 2028-10-24 | 2028-10-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980949 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 23º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980909 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 24º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919801 | TEXTURA - EXTERNA | - | 24º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980871 | LIMPEZA GROSSA | - | 25º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980828 | LOUÇAS | - | 26º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980833 | METAIS | - | 26º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980832 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 26º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980831 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 26º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980790 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 27º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980752 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 28º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980714 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 29º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980676 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 30º PAV. | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980665 | MASSA CORRIDA | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898116 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-10-24 | 2028-11-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206039 | LIMPEZA GROSSA | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-10-25 | 2028-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205994 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-10-25 | 2028-10-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206000 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-10-25 | 2028-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205999 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-10-25 | 2028-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205955 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-10-25 | 2028-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981107 | FORRO | - | 19º PAV. | 2028-10-25 | 2028-11-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205896 | REVESTIMENTO ACABAMENTO | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2028-10-27 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206132 | CHECKLIST FINAL | - | 6º PAV (PILOTIS) - ACADEMIA | 2028-10-31 | 2028-11-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981032 | LIMPEZA FINA | - | 21º PAV. | 2028-10-31 | 2028-11-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980985 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 22º PAV. | 2028-10-31 | 2028-11-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171537 | PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS | - | HALL - GARAGENS | 2028-11-01 | 2028-11-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171530 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | HALL - GARAGENS | 2028-11-01 | 2028-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171536 | INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHA) | - | HALL - GARAGENS | 2028-11-01 | 2028-11-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171538 | MARCENARIA - SHAFTS | - | HALL - GARAGENS | 2028-11-01 | 2028-11-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206077 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-11-01 | 2028-11-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208711 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-11-01 | 2028-11-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33898100 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | - | 19º PAV. | 2028-11-06 | 2028-11-17 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980947 | CHECKLIST | - | 23º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980912 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 24º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980872 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 25º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919802 | TEXTURA - EXTERNA | - | 25º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980834 | LIMPEZA GROSSA | - | 26º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980791 | LOUÇAS | - | 27º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980796 | METAIS | - | 27º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980795 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 27º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980794 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 27º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980753 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 28º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980715 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 29º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980677 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 30º PAV. | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980639 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980628 | MASSA CORRIDA | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-11-07 | 2028-11-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171658 | PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS | - | CX DE ESCADA DE INCÊND. | 2028-11-08 | 2028-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171655 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | CX DE ESCADA DE INCÊND. | 2028-11-08 | 2028-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205996 | LOUÇAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-11-09 | 2028-11-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206001 | METAIS | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-11-09 | 2028-11-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205957 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-11-09 | 2028-11-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205963 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-11-09 | 2028-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205962 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-11-09 | 2028-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171433 | PINTURA DE TUBULAÇÕES (PAREDE E TETO) | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-11-13 | 2028-12-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171385 | POLIMENTO DE PISO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-11-13 | 2028-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171479 | TEXTURA - 2º E 3º DEMÃO | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-11-14 | 2028-11-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980995 | LIMPEZA FINA | - | 22º PAV. | 2028-11-14 | 2028-11-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980948 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 23º PAV. | 2028-11-14 | 2028-11-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807018 | ENXOVAL | - | TÉRREO - GERAL | 2028-11-17 | 2029-04-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171539 | PINTURA 2º DEMÃO | - | HALL - GARAGENS | 2028-11-17 | 2028-12-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206080 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-11-17 | 2028-11-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206040 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-11-17 | 2028-12-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206002 | LIMPEZA GROSSA | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-11-17 | 2028-12-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30209042 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-11-17 | 2028-11-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981109 | MASSA CORRIDA | - | 19º PAV. | 2028-11-21 | 2028-12-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980910 | CHECKLIST | - | 24º PAV. | 2028-11-22 | 2028-11-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980875 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 25º PAV. | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980835 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 26º PAV. | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919803 | TEXTURA - EXTERNA | - | 26º PAV. | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980797 | LIMPEZA GROSSA | - | 27º PAV. | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980754 | LOUÇAS | - | 28º PAV. | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980759 | METAIS | - | 28º PAV. | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980758 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 28º PAV. | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980757 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 28º PAV. | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980716 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 29º PAV. | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980678 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 30º PAV. | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980640 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980602 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-11-22 | 2028-12-04 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171447 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-11-23 | 2028-12-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171446 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-11-23 | 2028-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171458 | INSTALAÇÃO DE METAIS | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-11-23 | 2028-12-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171459 | INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-11-23 | 2028-12-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171462 | PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-11-23 | 2028-12-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171417 | TEXTURA - 1º DEMÃO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-11-23 | 2028-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206078 | CHECKLIST | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-11-24 | 2028-11-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205959 | LOUÇAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-11-27 | 2028-12-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205964 | METAIS | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-11-27 | 2028-12-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980958 | LIMPEZA FINA | - | 23º PAV. | 2028-11-29 | 2028-12-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980911 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 24º PAV. | 2028-11-29 | 2028-12-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171480 | LIMPEZA | - | 2º PAV - GARAGEM | 2028-11-30 | 2028-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206079 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-12-01 | 2028-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206043 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-12-04 | 2028-12-07 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206003 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-12-04 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205965 | LIMPEZA GROSSA | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-12-04 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981083 | PINTURA 1º DEMÃO | - | 19º PAV. | 2028-12-04 | 2028-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980873 | CHECKLIST | - | 25º PAV. | 2028-12-05 | 2028-12-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980838 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 26º PAV. | 2028-12-05 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980798 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 27º PAV. | 2028-12-05 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919804 | TEXTURA - EXTERNA | - | 27º PAV. | 2028-12-05 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980760 | LIMPEZA GROSSA | - | 28º PAV. | 2028-12-05 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980717 | LOUÇAS | - | 29º PAV. | 2028-12-05 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980722 | METAIS | - | 29º PAV. | 2028-12-05 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980721 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 29º PAV. | 2028-12-05 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980720 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 29º PAV. | 2028-12-05 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980679 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 30º PAV. | 2028-12-05 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980641 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-12-05 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980603 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-12-05 | 2028-12-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205765 | REVESTIMENTO ACABAMENTO | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2028-12-07 | 2029-02-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205764 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2028-12-07 | 2028-12-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206041 | CHECKLIST | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-12-11 | 2028-12-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171659 | PINTURA 2º DEMÃO | - | CX DE ESCADA DE INCÊND. | 2028-12-11 | 2029-01-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980921 | LIMPEZA FINA | - | 24º PAV. | 2028-12-13 | 2029-01-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980874 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 25º PAV. | 2028-12-13 | 2029-01-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171405 | PINTURA DE TUBULAÇÕES (PAREDE E TETO) | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-12-18 | 2029-01-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206089 | LIMPEZA FINA | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2028-12-18 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206042 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2028-12-18 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981559 | CHECKLIST FINAL | - | 7º PAV. | 2028-12-18 | 2029-01-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981084 | PISO VINÍLICO / LAMINADO | - | 19º PAV. | 2028-12-18 | 2029-01-03 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205897 | BRISE | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2028-12-19 | 2029-01-25 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30208614 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2028-12-19 | 2029-01-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206006 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2028-12-19 | 2028-12-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205966 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2028-12-19 | 2029-01-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980836 | CHECKLIST | - | 26º PAV. | 2028-12-19 | 2029-01-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980801 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 27º PAV. | 2028-12-19 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980761 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 28º PAV. | 2028-12-19 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919805 | TEXTURA - EXTERNA | - | 28º PAV. | 2028-12-19 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980723 | LIMPEZA GROSSA | - | 29º PAV. | 2028-12-19 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980680 | LOUÇAS | - | 30º PAV. | 2028-12-19 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980685 | METAIS | - | 30º PAV. | 2028-12-19 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980684 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 30º PAV. | 2028-12-19 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980683 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 30º PAV. | 2028-12-19 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980642 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2028-12-19 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980604 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2028-12-19 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171533 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | HALL - GARAGENS | 2028-12-21 | 2029-01-11 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981522 | CHECKLIST FINAL | - | 8º PAV. | 2028-12-21 | 2029-01-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171451 | TEXTURA - 2º E 3º DEMÃO | - | 3º PAV - GARAGEM | 2028-12-22 | 2029-01-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171419 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-12-22 | 2029-01-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171418 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-12-22 | 2029-01-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171430 | INSTALAÇÃO DE METAIS | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-12-22 | 2029-01-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171431 | INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-12-22 | 2029-01-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171434 | PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS | - | 4º PAV - GARAGEM | 2028-12-22 | 2029-01-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171389 | TEXTURA - 1º DEMÃO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2028-12-22 | 2029-01-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206004 | CHECKLIST | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2029-01-02 | 2029-01-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981485 | CHECKLIST FINAL | - | 9º PAV. | 2029-01-03 | 2029-01-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980884 | LIMPEZA FINA | - | 25º PAV. | 2029-01-03 | 2029-01-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980837 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 26º PAV. | 2029-01-03 | 2029-01-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981085 | ESQUADRIA MADEIRA | - | 19º PAV. | 2029-01-04 | 2029-01-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807238 | VISTORIA APTOS | - | 7º PAV. | 2029-01-08 | 2029-01-10 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981448 | CHECKLIST FINAL | - | 10º PAV. | 2029-01-08 | 2029-01-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206095 | CHECKLIST FINAL | - | 6º PAV (PILOTIS) - SAUNA + DUCHA | 2029-01-09 | 2029-01-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206052 | LIMPEZA FINA | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2029-01-09 | 2029-01-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206005 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2029-01-09 | 2029-01-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980799 | CHECKLIST | - | 27º PAV. | 2029-01-09 | 2029-01-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980764 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 28º PAV. | 2029-01-09 | 2029-01-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980724 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 29º PAV. | 2029-01-09 | 2029-01-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919806 | TEXTURA - EXTERNA | - | 29º PAV. | 2029-01-09 | 2029-01-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980686 | LIMPEZA GROSSA | - | 30º PAV. | 2029-01-09 | 2029-01-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980643 | LOUÇAS | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-01-09 | 2029-01-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980648 | METAIS | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-01-09 | 2029-01-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980647 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-01-09 | 2029-01-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980646 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-01-09 | 2029-01-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980605 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-01-09 | 2029-01-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205969 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2029-01-10 | 2029-01-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807239 | VISTORIA APTOS | - | 8º PAV. | 2029-01-11 | 2029-01-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981411 | CHECKLIST FINAL | - | 11º PAV. | 2029-01-11 | 2029-01-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171534 | PINTURA 3º DEMÃO | - | HALL - GARAGENS | 2029-01-12 | 2029-02-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171452 | LIMPEZA | - | 3º PAV - GARAGEM | 2029-01-15 | 2029-02-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981086 | RODAPÉ MADEIRA / PVC | - | 19º PAV. | 2029-01-15 | 2029-01-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205967 | CHECKLIST | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2029-01-16 | 2029-01-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171656 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | CX DE ESCADA DE INCÊND. | 2029-01-16 | 2029-01-29 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807240 | VISTORIA APTOS | - | 9º PAV. | 2029-01-16 | 2029-01-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981374 | CHECKLIST FINAL | - | 12º PAV. | 2029-01-16 | 2029-01-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980847 | LIMPEZA FINA | - | 26º PAV. | 2029-01-16 | 2029-01-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980800 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 27º PAV. | 2029-01-16 | 2029-01-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807241 | VISTORIA APTOS | - | 10º PAV. | 2029-01-19 | 2029-01-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981337 | CHECKLIST FINAL | - | 13º PAV. | 2029-01-19 | 2029-01-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980762 | CHECKLIST | - | 28º PAV. | 2029-01-22 | 2029-01-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980727 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 29º PAV. | 2029-01-22 | 2029-02-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980687 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 30º PAV. | 2029-01-22 | 2029-02-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919807 | TEXTURA - EXTERNA | - | 30º PAV. | 2029-01-22 | 2029-02-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980649 | LIMPEZA GROSSA | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-01-22 | 2029-02-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980606 | LOUÇAS | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-01-22 | 2029-02-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980611 | METAIS | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-01-22 | 2029-02-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980610 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-01-22 | 2029-02-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980609 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-01-22 | 2029-02-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206058 | CHECKLIST FINAL | - | 6º PAV (PILOTIS) - CHURRASQUEIRA + IS MASC. PCD + IS FEM. PCD + CIRCULAÇÃO 1 + HALL 1 | 2029-01-23 | 2029-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206015 | LIMPEZA FINA | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2029-01-23 | 2029-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205968 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2029-01-23 | 2029-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807242 | VISTORIA APTOS | - | 11º PAV. | 2029-01-24 | 2029-01-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981300 | CHECKLIST FINAL | - | 14º PAV. | 2029-01-24 | 2029-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981087 | LOUÇAS | - | 19º PAV. | 2029-01-24 | 2029-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981092 | METAIS | - | 19º PAV. | 2029-01-24 | 2029-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981091 | DISJUNTORES / MIOLOS | - | 19º PAV. | 2029-01-24 | 2029-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981090 | COMUNICAÇÃO E ALARME | - | 19º PAV. | 2029-01-24 | 2029-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205927 | LIMPEZA | - | 6º PAV (PILOTIS) - PLAYGROUND + TERRAÇO DESCOBERTO + QUADRA DE RECREAÇÃO | 2029-01-26 | 2029-02-15 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171423 | TEXTURA - 2º E 3º DEMÃO | - | 4º PAV - GARAGEM | 2029-01-29 | 2029-02-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171391 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 5º PAV - GARAGEM | 2029-01-29 | 2029-02-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171390 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS | - | 5º PAV - GARAGEM | 2029-01-29 | 2029-02-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171402 | INSTALAÇÃO DE METAIS | - | 5º PAV - GARAGEM | 2029-01-29 | 2029-02-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171403 | INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS | - | 5º PAV - GARAGEM | 2029-01-29 | 2029-02-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171406 | PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS | - | 5º PAV - GARAGEM | 2029-01-29 | 2029-02-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807243 | VISTORIA APTOS | - | 12º PAV. | 2029-01-29 | 2029-01-31 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981263 | CHECKLIST FINAL | - | 15º PAV. | 2029-01-29 | 2029-02-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980810 | LIMPEZA FINA | - | 27º PAV. | 2029-01-29 | 2029-02-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980763 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 28º PAV. | 2029-01-29 | 2029-02-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171657 | PINTURA 3º DEMÃO | - | CX DE ESCADA DE INCÊND. | 2029-01-30 | 2029-02-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807244 | VISTORIA APTOS | - | 13º PAV. | 2029-02-01 | 2029-02-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981226 | CHECKLIST FINAL | - | 16º PAV. | 2029-02-01 | 2029-02-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980725 | CHECKLIST | - | 29º PAV. | 2029-02-02 | 2029-02-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980690 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 30º PAV. | 2029-02-02 | 2029-02-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980650 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-02-02 | 2029-02-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919808 | TEXTURA - EXTERNA | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-02-02 | 2029-02-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980612 | LIMPEZA GROSSA | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-02-02 | 2029-02-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30206021 | CHECKLIST FINAL | - | 6º PAV (PILOTIS) - COWORKING 1 E 2 + CIRC. 2 + HALL 2 + DML + VEST. MASC. + VEST. FEM | 2029-02-06 | 2029-02-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205978 | LIMPEZA FINA | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2029-02-06 | 2029-02-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807245 | VISTORIA APTOS | - | 14º PAV. | 2029-02-06 | 2029-02-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981189 | CHECKLIST FINAL | - | 17º PAV. | 2029-02-06 | 2029-02-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981093 | LIMPEZA GROSSA | - | 19º PAV. | 2029-02-06 | 2029-02-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807246 | VISTORIA APTOS | - | 15º PAV. | 2029-02-09 | 2029-02-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981152 | CHECKLIST FINAL | - | 18º PAV. | 2029-02-09 | 2029-02-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980773 | LIMPEZA FINA | - | 28º PAV. | 2029-02-09 | 2029-02-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980726 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 29º PAV. | 2029-02-09 | 2029-02-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171424 | LIMPEZA | - | 4º PAV - GARAGEM | 2029-02-12 | 2029-03-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171540 | LIMPEZA | - | HALL - GARAGENS | 2029-02-13 | 2029-03-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981094 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 19º PAV. | 2029-02-13 | 2029-02-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919810 | TEXTURA - EXTERNA | - | 19º PAV. | 2029-02-13 | 2029-02-23 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807247 | VISTORIA APTOS | - | 16º PAV. | 2029-02-14 | 2029-02-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981078 | CHECKLIST FINAL | - | 20º PAV. | 2029-02-14 | 2029-02-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980688 | CHECKLIST | - | 30º PAV. | 2029-02-15 | 2029-02-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980653 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-02-15 | 2029-02-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980613 | PINTURA 2º DEMÃO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-02-15 | 2029-02-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33919809 | TEXTURA - EXTERNA | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-02-15 | 2029-02-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205831 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2029-02-16 | 2029-03-01 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981041 | CHECKLIST FINAL | - | 21º PAV. | 2029-02-16 | 2029-02-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807248 | VISTORIA APTOS | - | 17º PAV. | 2029-02-19 | 2029-02-21 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205984 | CHECKLIST FINAL | - | 6º PAV (PILOTIS) - LOUNGE + SALÃO + COZINHA + GOURMET + ESPAÇO KIDS | 2029-02-20 | 2029-03-05 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981004 | CHECKLIST FINAL | - | 22º PAV. | 2029-02-20 | 2029-03-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807249 | VISTORIA APTOS | - | 18º PAV. | 2029-02-22 | 2029-02-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980967 | CHECKLIST FINAL | - | 23º PAV. | 2029-02-22 | 2029-03-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980736 | LIMPEZA FINA | - | 29º PAV. | 2029-02-22 | 2029-03-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980689 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 30º PAV. | 2029-02-22 | 2029-03-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171395 | TEXTURA - 2º E 3º DEMÃO | - | 5º PAV - GARAGEM | 2029-02-26 | 2029-03-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981097 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 19º PAV. | 2029-02-26 | 2029-02-27 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980930 | CHECKLIST FINAL | - | 24º PAV. | 2029-02-26 | 2029-03-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171660 | LIMPEZA | - | CX DE ESCADA DE INCÊND. | 2029-02-27 | 2029-03-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807250 | VISTORIA APTOS | - | 20º PAV. | 2029-02-27 | 2029-02-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981095 | CHECKLIST | - | 19º PAV. | 2029-02-28 | 2029-03-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980893 | CHECKLIST FINAL | - | 25º PAV. | 2029-02-28 | 2029-03-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980651 | CHECKLIST | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-02-28 | 2029-03-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980616 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-02-28 | 2029-03-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807131 | HABITE-SE | - | TÉRREO - GERAL | 2029-03-01 | 2029-04-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171517 | LIMPEZA | - | HALL - APTOS | 2029-03-01 | 2029-03-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807251 | VISTORIA APTOS | - | 21º PAV. | 2029-03-01 | 2029-03-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30205767 | LIMPEZA | - | TÉRREO - ÁREA EXTERNA RESIDENCIAL | 2029-03-02 | 2029-03-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980856 | CHECKLIST FINAL | - | 26º PAV. | 2029-03-02 | 2029-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807252 | VISTORIA APTOS | - | 22º PAV. | 2029-03-05 | 2029-03-06 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980819 | CHECKLIST FINAL | - | 27º PAV. | 2029-03-06 | 2029-03-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981096 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 19º PAV. | 2029-03-07 | 2029-03-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807253 | VISTORIA APTOS | - | 23º PAV. | 2029-03-07 | 2029-03-08 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980699 | LIMPEZA FINA | - | 30º PAV. | 2029-03-07 | 2029-03-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980652 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-03-07 | 2029-03-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980782 | CHECKLIST FINAL | - | 28º PAV. | 2029-03-08 | 2029-03-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807254 | VISTORIA APTOS | - | 24º PAV. | 2029-03-09 | 2029-03-12 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 30171396 | LIMPEZA | - | 5º PAV - GARAGEM | 2029-03-12 | 2029-04-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980745 | CHECKLIST FINAL | - | 29º PAV. | 2029-03-12 | 2029-03-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807255 | VISTORIA APTOS | - | 25º PAV. | 2029-03-13 | 2029-03-14 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980614 | CHECKLIST | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-03-13 | 2029-03-19 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807256 | VISTORIA APTOS | - | 26º PAV. | 2029-03-15 | 2029-03-16 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807257 | VISTORIA APTOS | - | 27º PAV. | 2029-03-19 | 2029-03-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981106 | LIMPEZA FINA | - | 19º PAV. | 2029-03-20 | 2029-04-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980708 | CHECKLIST FINAL | - | 30º PAV. | 2029-03-20 | 2029-04-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980662 | LIMPEZA FINA | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-03-20 | 2029-04-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980615 | PINTURA 3º DEMÃO | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-03-20 | 2029-04-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807258 | VISTORIA APTOS | - | 28º PAV. | 2029-03-21 | 2029-03-22 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807259 | VISTORIA APTOS | - | 29º PAV. | 2029-03-23 | 2029-03-26 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807260 | VISTORIA APTOS | - | 30º PAV. | 2029-03-27 | 2029-03-28 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 34173622 | VISTORIA APTOS | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-03-29 | 2029-04-02 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807017 | ENTREGA SÍNDICO | - | TÉRREO - GERAL | 2029-04-03 | 2029-04-30 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29981115 | CHECKLIST FINAL | - | 19º PAV. | 2029-04-03 | 2029-04-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980671 | CHECKLIST FINAL | - | 31º PAV. - COBERTURA LINEAR | 2029-04-03 | 2029-04-09 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 29980625 | LIMPEZA FINA | - | 32º PAV - COBERTURA GERAL | 2029-04-03 | 2029-04-13 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0
| 33807273 | VISTORIA APTOS | - | 19º PAV. | 2029-04-16 | 2029-04-18 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0

## CP RESUMO
CRONOGRAMA DO PREVISION — % ACUMULADO PREVISTO POR PL (coluna 'Previsto' de cada mês)
1º mês do Prevision → |  | nº de meses →
índice do mês →
PL | DESCRIÇÃO | LINHA NO PREVISION
% ACUMULADO REALIZADO POR PL (coluna 'Realizado' de cada mês)
PL | DESCRIÇÃO | LINHA NO PREVISION

## DADOS HISTORICOS
INCORRIDO POR DISCIPLINA E MÊS (R$) — lido da aba DADOS BRUTOS pelo NOME do grupo e pela DATA do mês
Grupos do ERP sem correspondência → | [6 empty] | CÁLCULO AUXILIAR — soma por coluna da aba DADOS BRUTOS (não editar)
Acu até →
ITEM | NOME NO ERP (1) | NOME NO ERP (2) |  | FORA DO HORIZONTE | TOTAL NO ERP | INCC DO ACUMULADO (mês a mês)
PROJETOS
SEGUROS
TAXAS DIVERSAS
BARRACAO DE OBRA
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO
CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.
| DIVERSOS | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
TRANSPORTES
CONSULTORIAS (OBRAS)
MÃO DE OBRA PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
SERVIÇOS INICIAIS
CONTENÇÃO
TERRAPLENAGEM
FUNDAÇÃO PROFUNDA
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | ESTRUTURA EM CONTRETO ARMADO
ALVENARIA
IMPERMEABILIZAÇÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO
INSTALAÇÕES ESPECIAIS
ELEVADORES
ESQUADRIAS
SERRALHERIA
MARCENARIA
REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS
REVESTIMENTOS DE MASSAS EM PAREDES
REVESTIMENTOS
PAVIMENTAÇÃO
| REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA
FORRO
LOUÇAS SANITÁRIAS
PINTURA
PAISAGISMO
LIMPEZA FINAL DE OBRA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
NOMES DO ERP A IGNORAR (títulos, subtotais, grupos fora do orçamento)
APORTES
CUSTOS COM OBRAS
MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS
Total Geral
REEMBOLSO MATERIAIS E SERVIÇOS
DEDUÇÕES DA RECEITA
MAIS COPY GRAFICA RAPIDA E COPIADORA LTDA
EMPRESARIAL TRANSPORTES E LOGISTICA ES LTDA
Note on BZ4: Realizado até o 1º mês do horizonte (coluna D, 'Acu até'), convertido em INCC pelo índice de CADA mês em que foi pago (aba INCC-FGV). É o valor usado na linha 'Acu até' das abas de disciplina.

## DADOS BRUTOS
Soma de [VALOR REAL] | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2050-01-01 | 2030-12-01 | 2030-11-01
APORTES | [12 empty] | 50000 |  | -20000 | -10000 |  | -20000 |  | -20000 | -62500 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 |  | -10000 | -10000 |  | -20000
APORTES | [12 empty] | 50000 |  | -20000 | -10000 |  | -20000 |  | -20000 | -62500 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 |  | -10000 | -10000 |  | -20000
APORTES | [12 empty] | 50000 |  | -20000 | -10000 |  | -20000 |  | -20000 | -62500 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 |  | -10000 | -10000 |  | -20000
CUSTOS COM OBRAS |  | 2437.9 |  |  |  |  | 2253.3 |  |  | 8527.6 | 164529.3 | 73952 | 86798.4 | 91882.8 | 150391.6 | 119483.1 | 143785.1 | 62913.1 | 95975.7 | 76634.4 | 54750.1 | 339691.8 | 270556.5 | 226944.6 | 298199.8 | 190147.2 | 221993.7 | 395625.4 | 708213.5 | 1253058.8 | 2178783.1 | 1568106.2 | 1972982.1 | 1105526.6 | 1636768.8 | 1444679.8 | 956706.5 | 1340691.3 | 2331705.6 | 1709644.9 | 2109166.5 | 894399.6 | 727723.6 | 175958.5 | 43739.8 | 26708.6 | 55965 | 1183.8 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 3859.9 | 1023.4 | 159.9 | 11516.6 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 33974.8 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 387.4 | 159.9 | 159.9 | 14678.4 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9
MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS |  | 2437.9 |  |  |  |  | 2253.3 |  |  | 8527.6 | 164529.3 | 73952 | 86798.4 | 91882.8 | 150391.6 | 119483.1 | 143785.1 | 62913.1 | 95975.7 | 76634.4 | 54750.1 | 339691.8 | 270556.5 | 226944.6 | 298199.8 | 190147.2 | 221993.7 | 395625.4 | 708213.5 | 1253058.8 | 2178783.1 | 1568106.2 | 1972982.1 | 1105526.6 | 1636768.8 | 1444679.8 | 956706.5 | 1340691.3 | 2331705.6 | 1709644.9 | 2109166.5 | 894399.6 | 727723.6 | 175958.5 | 43739.8 | 26708.6 | 55965 | 1183.8 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 3859.9 | 1023.4 | 159.9 | 11516.6 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 33974.8 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 387.4 | 159.9 | 159.9 | 14678.4 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9
ALVENARIA
BARRACAO DE OBRA | [14 empty] | 1566.9 | 22290.2 | 36188.3 | 585.7 | 750 | [6 empty] | 61557.8 | 70633 | 66792.5 | 71201.4 | 59244.3 | 40715.6 | 51460 | 22683.9 | 17563.7 | 14403.5 | 13639.3 | 19885.2 | 14872.4 | 28641.9 | 16434.1 | 16494.6 | 11198.2 | 2117.9 | 3543.1 |  |  | 665 | [5 empty] | 3700
CONSULTORIAS (OBRAS) | [12 empty] | 6616.4 | 433.6 |  |  | 21110.5 | 14927.6 |  |  |  | 14421.7 | 608.7 |  |  |  | 20182 | 6015.9 | 9715.4 | 28769 | 255492.3 | 61293.8 | 26405 | 27423.9 | 42680 | 22203.9 | 22652.8 | 18615.9 | 42382.6 | 32608.8 | 28595.4 | 9922.5
CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC. | [29 empty] | 452 | 2796.3 | 159.9 | 2417.1 | 1957.6 | 2936 | 1594.4 | 6340 | 2360.6 | 4502.7 | 10541.5 | 2742.1 | 2339.1 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9
CONTENÇÃO | [26 empty] | 12009.9 | 107814 | 236848 | 285810.9 | 200940.6 | 135306 | 4650 | 860 | 44182 | 346.9 | 4280 | 6148 | 36106.1 |  |  |  | 5763.4 | 1803.3 |  |  | 8549.4
DIVERSOS | [12 empty] | 10.6 |  | 823.8 | 650 | 284.7 | 1.3 |  | 5847.4 | 1467.7 |  |  | 66.6 |  |  |  |  | 850.2 | 4204.1 | 713.4 | 1784.1 | 1123 | 1161 | 2280.6 | 1594.8 | 1922.4 | 1559.2 | 2538.4 | 5139.7 | 5760.1 | 1176.2
ELEVADORES
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | [26 empty] | 672.9 | 5281.4 | 6232.5 | 9500.2 | 55945.4 | 58948.9 | 144547.6 | 11787.6 | 6734.8 | 2323.6 | 28516 | 24451.3 | 63176.6 | 125549 | 109352.2 | 48241.5 | 5666.2 |  |  | 1456.4 | 624.6 | [15 empty] | 4026.2
ESQUADRIAS
FORRO
FUNDAÇÃO PROFUNDA | [27 empty] | 1930 | 145877.6 | 521095.7 | 1121245.4 | 887025.6 | 1371139.5 | 644213.9 | 1191477.3 | 606377.7 | 43774.2 | 15692.9 | 78401.4 | 37660.5 | 58167 | 34599.7 | 6125.7 | 5768 |  | 2828 | 10291.9 | [15 empty] | 2044
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | [35 empty] | 20138.3 | 304245.2 | 700460.7 | 1471948.1 | 480698.8 | 50605.8 | 8615.5 |  | 19943.1 | 22778.6 | 2356.5 | 2007.3 | [15 empty] | 3768.9 | [6 empty] | 225.8
IMPERMEABILIZAÇÃO
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [29 empty] | 2235.2 | [5 empty] | 209001.6 | 3214.7 | 94109.1 | 6139.3 | 6662.7 | 4679
INSTALAÇÕES ESPECIAIS
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [40 empty] | 13965 | 13965
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO | [26 empty] | 625.4 | 357.7 | 1634.3 | 14678.5 | 8642.6 | 1681.6 | 525.8 | 5117.4 |  | 6926.9 | 18523.3 | 20.8 |  |  |  | 620.4 | 167.1
LIMPEZA FINAL DE OBRA
LOUÇAS SANITÁRIAS
MÃO DE OBRA PRÓPRIA |  | 2437.9 |  |  |  |  | 2253.3 |  |  | 8527.6 | 35000 | 35655 | 35655 | 36678.6 | 39561.3 | 39540.4 | 39540.4 | 39790.4 | 36732 | 35837 | 940 | 61357.4 | 118973.1 | 60617.4 | 23912.8 | 27131.8 | 51487.6 | 89901.3 | 109406.5 | 164098.3 | 234224.1 | 187300.5 | 207035.1 | 189783.7 | 215160.7 | 203548.1 | 207785.7 | 205254.2 | 256382.4 | 298850.7 | 251179.9 | 88015.3 | 92297.2 | 92720.8 | 1930.9 | 1037.4 | 4340.2 | [6 empty] | 863.5 |  | 8451.7
MARCENARIA | [40 empty] | 7000
PAISAGISMO
PAVIMENTAÇÃO
PINTURA
PROJETOS | [10 empty] | 129412.7 | 38211 | 44489.7 | 9769.9 | 53439.6 | 56848.5 | 9211.2 | 7608.1 | 34653.4 | 34950 | 10917 | 263811.1 | 95377.6 | 152105.9 | 202477.1 | 65133.6 | 46336.4 | 89390.7 | 31201.1 | 59081.8 | 118743.3 | 73812.7 | 141055.8 | 93013.1 | 46600 | 145577.7 | 925 | 925 | 17537.9 | 33676.7 | 54437.2
REEMBOLSO MATERIAIS E SERVIÇOS | [18 empty] | 23840.3 |  | 4462.3 |  | 21548.3 |  |  |  |  | 26.3 |  | 196.2 | 196.2
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA
REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS
REVESTIMENTOS DE MASSAS EM PAREDES
SEGUROS | [28 empty] | 29594.4 | 15763.1 | 1931.9 | 29895.5 | 16064.3 | 2233 | 29895.5 | 2233 | 301.2 |  |  |  |  | 18870.4 | 18870.4 | 18870.4 | 18870.4 | 18870.4 | 18871.4
SERRALHERIA
SERVIÇOS INICIAIS | [25 empty] | 29688.1 | 5465.9 |  | 15003.1 | 8525.9 | 9755.9 | 13712.6 | 9641.4 | 1604.1 | 10303 | 3859.6 | 140.4 | 665 |  |  |  |  | 3801 | [12 empty] | 2905
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | [13 empty] | 45000 | 55000 |  | 37450 |  |  |  | 36922.5 |  | 34045.5 | 14154.8 | 71756.7 | 6521.5 | 13570.6 | 26242.3 | 34986.5 | 70987.2 | 119467.7
TAXAS DIVERSAS | [15 empty] | 154.1 |  |  |  |  | 40.6 |  |  |  |  | 64.2 |  |  |  |  | 103 | [8 empty] | 5543.2
TERRAPLENAGEM | [30 empty] | 3866 | 58166.5 | 21398.5 | 104829.7 | 21701.5 | 203306.4 | 269416.5 | 202541.2 | 53252.6 |  | 100529.6 | [5 empty] | 2100 | 1023.9
TRANSPORTES | [10 empty] | 116.6 | 86 | 26.7 | 0.7 | [7 empty] | 101.6 | 3.4 |  | 53.2 | 50.2 | 1010.1 | 1873.3 | 15662.6 | 8416.6 | 4003.5 | 7558.5 | 4295.2 | 3978 | 8413.9 | 2007.6 | 2550 | 3240.6 | 1114.3 | 5722.1 | 13920.1 | 2311.7
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [36 empty] | 22233.8 | 49774.5 | 269581.2 | 650557 | 1391202.9 | 654509 | 592754.9 | 33150 |  |  | 8355.3 | [15 empty] | 23975.8 |  |  |  | 227.5 |  |  | 14292.7
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | [40 empty] | 535.6 | 15.2
MAIS COPY GRAFICA RAPIDA E COPIADORA LTDA | [40 empty] | 360.8 | 15.2
EMPRESARIAL TRANSPORTES E LOGISTICA ES LTDA | [40 empty] | 174.8
DEDUÇÕES DA RECEITA | 90000 | 266814.8 | 120415.2 | 21000 | 14700 | 339340 | 57608.8 | 28088.5 | 203980.7 | 74850 | 112727.9 | 108446 | 56638 | 116843.5 | 204167.9 | 265387.4 | 181405.7 | 127645.3 | 363727.4 | 298339.1 | 346569.8 | 47482.7 | 194767.1 | 438722.7 | 278009.3 | 353161.8 | 298759.5 | 630541 | 423371.2 | 499962.2 | 347065.6 | 479067.1 | 76099.1 | 34816 | 34118.3 | 48839.9 | 291786.4 | 91501.4 | 194447.8 | 113711.3 | 34814.4 | 1827.4 | 1360.9

## PREMISSAS (hidden)
PARÂMETROS
MDO e Equipamentos -> histograma.
Taxa de administração é 10% sobre o custo do mês (sem incorrido).
Para os indiretos seguir uma curva linear.
Atividades diretas: Andamento do Prevision.
Elevador
1 ano antes - 12 pagamentos
Esquadrias (Ex.: Confiança)
60% em 10 pagtos (modelo Astro)
40% medição direta
Louças e metais
40 a 180 dias no pedido
pagto - 28/56/84
Acabamentos
pagto - 3X

## PROJETO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
14833
100000
100000
14833
14833
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
264616.27
1100
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## TAX. ADM
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
Somente o incorrido no ERP: a meta em INCC (VALOR POR PL!H48) é o próprio incorrido em INCC, sem previsão futura.
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## SEGUROS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## TAX. DIVERSAS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
924.76
924.76
924.76
924.76
924.76
15961.4
24939.69
299.28
44891.44
60501.89
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## BARRACÃO DE OBRA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
102388.74
102388.74
52388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
12388.74
1300
1300
1300
1771.78
1729.71
1729.71
70650.34
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## LIG. PROVISÓRIAS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## CONSUMOS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
10541.48
11379.4
11128.35
10642.17
10269.24
11105.6
11301.04
10888.96
11189.99
11332.57
11583.14
11935.17
12480.22
12867.83
12853.32
13195.68
12006.76
12952.12
12741.85
12613.6
12214.28
12961.71
12457.67
12316.4
12207.86
11610.73
11025.61
10312.1
9972.52
9937.31
9524.9
9124.11
9124.11
9124.11
107586.39
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## DIVERSOS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
860.64
3259.22
4542.16
4253.68
4032.4
4890.72
5097.2
4852.69
5121.82
5296.94
5355.1
5563.98
5977.91
6207.91
6018.27
6221.41
5515.95
6076.89
5861.61
5785.51
5458.06
5901.55
5602.48
5518.65
5273.22
4918.9
4571.72
3695.77
3222.74
3201.84
2504.57
4419.96
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## TRANSPORTES
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
14226.77
17910.28
12060.18
12369.16
16309.5
28235.87
25515.02
29900.88
30199.63
34501.02
32780.44
31177.91
34021.99
29443.74
26464.19
29004.48
31522.3
31011.94
20653.6
12928.22
12928.22
12928.22
12928.22
12928.22
12928.22
12928.22
12928.22
12928.22
12928.22
6000
65559.01
19438.3
37708.87
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## CONSULTORIAS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
29236.97
24991.46
22791.46
22791.46
25692.74
19492.74
19492.74
21692.74
19492.74
24517.74
21692.74
19492.74
19492.74
21692.74
19492.74
15610.78
17385.68
15185.68
11185.68
13385.68
11185.68
16210.68
13385.68
48685.68
50885.68
11185.68
10483.68
12683.68
9485.68
5685.68
77255.59
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## MDO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
140080.31
252136.45
284644.73
328768.1
488589.71
439669.52
437483.96
450976.08
456518.18
456518.18
456518.18
464593.44
464593.44
463729.92
592235.93
583784.24
464593.44
464593.44
464593.44
446460.19
446460.19
446460.19
430208.77
409025.96
409025.96
409025.96
580495.28
605762.34
473473.39
437920
437920
615518.93
163135.14
63372.54
63372.54
2465795.78
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## EQUIP E FER
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
94939.97
158564.58
95745
201083.08
98138.38
197907.52
162918.89
169058.89
273009.59
218406.22
267270.57
233262.22
229592.22
286769.57
327219.86
263647.68
245007.68
249007.68
239688.68
250628.68
263254.68
249749.3
260865.91
318689.62
209920.3
233466.97
18744.2
109412.33
104432.33
86124.89
6352.27
2864.27
2864.27
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## SERV. INICIAIS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
56654.6
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## CONTENÇÃO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
70000
70000
130000
114571.25
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## TERRAPLENAGEM
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
50000
75000
75000
51741.15
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## FUND. PROF
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## FUND. SUP
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
50000
50000
250000
250000
200000
125000
92971.37
125000
124994.68
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## ESTRUTURA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
686964.52
1047212.71
1620508.15
1912666.93
1716911.78
1724029.04
1240873.84
1377375.67
1690022.9
1533152.88
1541765.8
1266058.13
1261900.44
1261551.82
1261500.17
374755.37
374517.08
361591.02
340999.31
1178940.16
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## AUX.ESTRUTURA
[6 empty] | 31139.1758 | 10452 | 48906.6288 | 11385.4721 | 42054 | 997552 | 18198.6211 | 10103.4725 | [5 empty] | 22.98 | 12.5 | 25098272.889
| CORTE ESQUEMÁTICO |  |  |  | PAVIMENTOS | ÁREA DE PROJEÇÃO DO PAVIMENTO | CONCRETO TORRE (m³) | FORMA Plana | FORMA Nervurada | PROTENÇÃO | AÇO | Área de sarrafeamento | Área de Camurça | CONCRETO R$ | FORMA Plana | FORMA Nervurada | AÇO (mat) R$ | AÇO (mdo) R$ | PROTENÇÃO R$ | TRATAMENTO R$ | TOTAL | 46174 | 46204 | 46235 | 46266 | 46296 | 46327 | 46357 | 46388 | 46419 | 46447 | 46478 | 46508 | 46539 | 46569 | 46600 | 46631 | 46661 | 46692 | 46722 | 46753 | 46784 | 46813
[5 empty] | Cobertura | 116.3548 | 83.2 | 1285.2918 |  |  | 11693 | 116.3548 |  | 48276.8 | 184179.1024 |  | 71710.4533 | 35133.0801 |  | 1699.8751 | 340999.311 | [21 empty] | 340999.311
[5 empty] | Fundo da caixa d'água | 116.3548 | 193.3 | 1183.9737 |  |  | 18437 | 116.3548 |  | 112162.325 | 169660.4656 |  | 113069.839 | 55396.2711 |  | 1699.8751 | 451988.7759 | [19 empty] | 90397.7552 | 361591.0207
[5 empty] | Barrilete | 560.3472 | 50.7 | 317.899 |  |  | 4416 | 560.3472 |  | 29418.675 | 45554.1355 |  | 27082.3024 | 13268.424 |  | 8186.3427 | 123509.8796 | [19 empty] | 123509.8796
[5 empty] | 31º Pavimento | 590.5763 | 245.9 | 1362.0385 |  |  | 21909 | 590.5763 |  | 157185.3046 | 181559.7287 |  | 127358.1125 | 61235.655 |  | 8026.0205 | 535364.8212 | [18 empty] | 374755.3749 | 160609.4464
[5 empty] | 30º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 18519.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 107653.3262 | 51761.3037 |  | 9521.592 | 504600.0676 | [17 empty] | 504600.0676
[5 empty] | 29º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 18519.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 107653.3262 | 51761.3037 |  | 9521.592 | 504600.0676 | [17 empty] | 504600.0676
[5 empty] | 28º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 18519.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 107653.3262 | 51761.3037 |  | 9521.592 | 504600.0676 | [16 empty] | 252300.0338 | 252300.0338
[5 empty] | 27º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 18522.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 107670.7654 | 51769.6888 |  | 9521.592 | 504625.8918 | [16 empty] | 504625.8918
[5 empty] | 26º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 18522.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 107670.7654 | 51769.6888 |  | 9521.592 | 504625.8918 | [16 empty] | 504625.8918
[5 empty] | 25º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 18519.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 107653.3262 | 51761.3037 |  | 9521.592 | 504600.0676 | [15 empty] | 504600.0676
[5 empty] | 24º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 18519.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 107653.3262 | 51761.3037 |  | 9521.592 | 504600.0676 | [15 empty] | 504600.0676
[5 empty] | 23º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 18612.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 108193.9399 | 52021.2387 |  | 9521.592 | 505400.6163 | [14 empty] | 252700.3081 | 252700.3081
[5 empty] | 22º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 18672.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 108542.7229 | 52188.9388 |  | 9521.592 | 505917.0993 | [14 empty] | 505917.0993
[5 empty] | 21º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 18849.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 109571.6327 | 52683.6537 |  | 9521.592 | 507440.7241 | [14 empty] | 507440.7241
[5 empty] | 20º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 19054.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 110763.308 | 53256.6288 |  | 9521.592 | 509205.3744 | [13 empty] | 509205.3744
[5 empty] | 19º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 19143.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 111280.6694 | 53505.3838 |  | 9521.592 | 509971.4908 | [13 empty] | 509971.4908
[5 empty] | 18º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 19196.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 111588.7611 | 53653.5188 |  | 9521.592 | 510427.7175 | [12 empty] | 255213.8587 | 255213.8587
[5 empty] | 17º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 19494.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 113321.05 | 54486.4287 |  | 9521.592 | 512992.9164 | [12 empty] | 512992.9164
[5 empty] | 16º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 19774.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 114948.704 | 55269.0287 |  | 9521.592 | 515403.1704 | [12 empty] | 515403.1704
[5 empty] | 15º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 20369.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 118407.4687 | 56932.0537 |  | 9521.592 | 520524.9601 | [11 empty] | 520524.9601
[5 empty] | 14º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 20869.25 | 700.6245 |  | 155203.7086 | 180460.137 |  | 121313.9937 | 58329.5537 |  | 9521.592 | 524828.9851 | [11 empty] | 524828.9851
[5 empty] | 13º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 21241.25 | 700.6245 |  | 176838.4754 | 180460.137 |  | 123476.4483 | 59369.2937 |  | 9521.592 | 549665.9466 | [10 empty] | 274832.9733 | 274832.9733
[5 empty] | 12º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 21320.25 | 700.6245 |  | 176838.4754 | 180460.137 |  | 123935.6793 | 59590.0987 |  | 9521.592 | 550345.9825 | [10 empty] | 550345.9825
[5 empty] | 11º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 21535.25 | 700.6245 |  | 176838.4754 | 180460.137 |  | 125185.485 | 60191.0238 |  | 9521.592 | 552196.7133 | [10 empty] | 552196.7133
[5 empty] | 10º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 22199.25 | 700.6245 |  | 176838.4754 | 180460.137 |  | 129045.3502 | 62046.9037 |  | 9521.592 | 557912.4585 | [9 empty] | 557912.4585
[5 empty] | 9º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 22980.25 | 700.6245 |  | 176838.4754 | 180460.137 |  | 133585.3423 | 64229.7988 |  | 9521.592 | 564635.3455 | [9 empty] | 564635.3455
[5 empty] | 8º Pavimento | 700.6245 | 242.8 | 1353.7895 |  |  | 26116.25 | 700.6245 |  | 176838.4754 | 180460.137 |  | 151815.0671 | 72994.9187 |  | 9521.592 | 591630.1903 | [8 empty] | 473304.1523 | 118326.0381
[5 empty] | 7º Pavimento | 700.6245 | 283 | 2188.9151 |  |  | 29864.25 | 700.6245 |  | 206117.3334 | 291782.3821 |  | 173602.3785 | 83470.5788 |  | 9521.592 | 764494.2648 | [8 empty] | 764494.2648
[5 empty] | 6º Pavimento | 700.6245 | 651.8 | 1867.2276 | 1450.773 | 8374 | 73559 |  | 700.6245 | 452127.588 | 248901.4324 | 229258.4033 | 427602.1449 | 205597.405 | 216454.1118 | 9521.592 | 1789462.6776 | [6 empty] | 164630.5663 | 1317044.5307 | 164630.5663 |  |  |  |  | 143157.0142
[5 empty] | 5º Pavimento | 1832.3226 | 595.9 | 1293.4531 | 1629.1093 | 8420 | 59883 |  | 1832.3226 | 431640.165 | 160388.1813 | 239479.0671 | 329955.33 | 155695.8 | 206296.8114 | 29270.4374 | 1552725.7922 | [6 empty] | 698685.1504 | 399867.2484 | 329955.33 |  |  |  |  | 124218.0634
[5 empty] | 4º Pavimento | 1832.3226 | 599.5 | 1248.1096 | 1665.837 | 8420 | 59812.5 |  | 1832.3226 | 434247.825 | 154765.5873 | 244878.039 | 329566.875 | 155512.5 | 206296.8114 | 29270.4374 | 1554538.0751 | [5 empty] | 1100608.1541 | 329566.875 | [5 empty] | 124363.046
[5 empty] | 3º Pavimento | 1832.3226 | 599.5 | 1248.1096 | 1665.837 | 8420 | 61071.5 |  | 1832.3226 | 434247.825 | 154765.5873 | 244878.039 | 336503.965 | 158785.9 | 206296.8114 | 29270.4374 | 1564748.5651 |  |  |  |  | 459834.34 | 259950 | 719784.34 | [5 empty] | 125179.8852
[5 empty] | 2º Pavimento | 1832.3226 | 601.8 | 2283.9252 | 2080.608 | 8420 | 63866 |  | 1832.3226 | 435913.83 | 283206.7308 | 305849.3692 | 351901.66 | 166051.6 | 206296.8114 | 29270.4374 | 1778490.4388 |  |  |  | 327242.2407 | 1049018.963 | 259950 | [5 empty] | 142279.2351
[5 empty] | Intermediário | 241.235 | 123.1 | 767.8517 | 0 |  | 20261 |  | 241.235 | 82247.1231 | 95213.6108 | 0 | 111638.11 | 52678.6 | 0 | 3853.6085 | 345631.0524 |  |  |  | 241941.7367 | 103689.3157
[5 empty] | Térreo | 1832.3226 | 839.9 | 2722.6761 | 2893.3079 |  | 113712 |  | 1832.3226 | 561164.5707 | 337611.839 | 425316.2555 | 626553.12 | 295651.2 | 0 | 29270.4374 | 2275567.4227 | 341589.55 | 650557.0231 | 715326.3 | 340537.8073 | [7 empty] | 227556.7423
[5 empty] | Subsolo | 2837.0822 | [14 empty] | 0
[5 empty] | Fundação | [15 empty] | 0
Valor de Orçamento
[5 empty] | R$ |  | 25651081.5927 | [13 empty] | 25098272.889 | 341589.55 | 650557.0231 | 715326.3 | 909721.7847 | 1612542.6186 | 1620508.1541 | 1912666.9317 | 1716911.7791 | 1732384.3134 | 1240873.8421 | 1377375.6691 | 1690022.8959 | 1533152.8767 | 1541765.8015 | 1266058.1315 | 1261900.4434 | 1261551.8174 | 1261500.1691 | 374755.3749 | 374517.0811 | 361591.0207 | 340999.311
[5 empty] | INCC |  | 21082.3992 | [13 empty] | 20481.7316 | 278.758 | 530.8945 | 583.7502 | 742.3888 | 1315.9338 | 1322.4341 | 1560.8536 | 1401.1054 | 1413.732 | 1012.6292 | 1124.0231 | 1379.1624 | 1251.1469 | 1258.1755 | 1033.1812 | 1029.7882 | 1029.5037 | 1029.4616 | 305.8234 | 305.6289 | 295.0805 | 278.2764
REAJUSTE |  | 1.075 | 1.075 | 1.075
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028
FORMA PLANA | 119.8625 | 124 | 133.3 | 143.2975
FORMA NERVURADA | 146.7375 | 147 | 158.025 | 169.8769 | [20 empty] | Porcentagem a ser executada depois | 0.1
ARMAÇÃO - MDO | 2.45 | 2.6 | 2.795 | 3.0046 | [21 empty] | 0.08
SARRAFEAMENTO | 9.2 | 9.89 | 10.6318 | 11.4291
POLIMENTO | 12.3 | 13.2225 | 14.2142 | 15.2803
JUNTAS | 2.56 | 2.752 | 2.9584 | 3.1803
REAJUSTE |  | 1.055 | 1.055 | 1.055
ARMAÇÃO - MAT | 5.55 | 5.51 | 5.813 | 6.1328
CONCRETO FCK 40 | 475 | 490 | 516.95 | 545.3822
CONCRETO FCK 50 | 557 | 608.1326 | 641.5799 | 676.8668
BOMBEAMENTO | 50 | 60 | 63.3 | 66.7815
CONCRETO APARENTE - fck 40 | 502.0827 | 545.9 | 575.9245 | 607.6003
CONCRETO APARENTE - fck 50 | 563.2624 | 630.36 | 665.0298 | 701.6064
PROTENÇÃO |  | 24.5008 | 25.8484
CONCRETO FCK 50 - piso polido |  | 664.35
CONSIDERAÇÕES
Horas trabalhadas por dia = | 8
Índice Kg/m³ | 95.4413
Qtt total de aço | 997552

## ALVENARIA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
70130.98
134575.67
221133.72
416363.21
387299.92
545884.39
564206.9
634337.88
680460.06
484598.76
518716.54
434685.72
521875.59
272310.39
237560.8
69499.17
51843.25
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## IMPERMEABILIZAÇÃO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
166232.94
232391.14
221504.35
421235.12
177119.74
332465.89
232391.14
574068.93
359682.87
430865.74
621803.33
317810.59
40639.16
10886.79
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## INST. ELÉTRICA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
Reorçamento: projeção da ANÁLISE IEC (coluna X) digitada = R$ 11.720.096 − 125.000; o fator da coluna W estava 1 (não atualizado). Usado X ÷ I = 0,9715.
7000
7000
7000
104809.94
88705.57
55797.55
82184.09
81171.83
188717.89
212785.42
257411.13
535693.44
467282.37
626135.18
673675.08
1450546.51
812816.23
539171.96
863834.65
813975.74
542650.49
743245.65
164650.36
441773.16
288717.89
154214.78
336257.78
721829.79
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## INST. HIDRO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
150000
50000
50000
70000
120258.03
120258.03
87246.02
3930
89604.02
109254.03
195714.05
279816.06
174492.04
363132.08
316758.07
424440.1
456666.11
983286.23
550986.13
365490.08
585570.13
551772.13
367848.08
503826.12
111612.03
299466.07
195714.05
104538.02
60047.36
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## INST. INC
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
4858.59
51303.46
48915.33
53691.58
57973.73
62667.62
58632.52
70490.78
67773.27
60444.2
60526.55
68349.71
85807.71
33186.67
7905.51
15234.57
2305.77
2305.77
2223.42
2305.77
2223.42
1894.03
2141.08
329.4
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## INST. ESP
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
15275.52
96462.07
145117.42
138894.06
143703.02
242711.01
167182.06
140591.34
140025.58
216403.17
153320.94
121072.63
186135.02
138328.3
273262.05
155018.22
40451.84
79489.27
44129.27
95896.31
68174.07
27156.48
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## ELEVADORES
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | PREVISÃO INFORMADA
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
Previsão informada mantida (decisão do usuário). Premissa: pedido 1 ano antes, 12 pagamentos.
305454.55
305454.55
305454.55
305454.55
305454.55
305454.55
305454.55
312051.99
312051.99
312051.99
305454.55
30009.97
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## ESQUADRIAS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | PREVISÃO INFORMADA
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
Previsão informada mantida (decisão do usuário). Premissa: 60% em 10 pagamentos + 40% por medição direta.
783232
939878.4
939878.4
156646.4
1409305.4
1625374.99
1625374.99
545027.03
93987.84
418092.23
547733.98
547733.98
547733.98
223629.59
129641.75
129641.75
129641.75
129641.75
129641.75
129641.75
599883.07
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## SERRALHERIA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
27010.22
26959.35
27010.22
26959.35
22076.15
102649.01
59259.71
24365.15
38709.56
24263.42
8647.34
8189.54
8342.14
24619.49
75130.12
4323.67
152.6
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## MARCENARIA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
207362.53
274182.83
231518.22
300534.5
282966.72
275123.96
299279.65
238419.85
250027.13
300220.78
356374.93
121092.19
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## REV. PISOS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
1847.8
3811.1
32567.54
96547.75
87886.17
95970.31
93083.11
121493.1
175887.82
88579.09
99896.89
87539.7
65712.52
36840.59
9123.53
49775.21
8315.12
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## REV. PAREDE
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
6102.57
31574.17
161320.12
184934.41
161850.78
268513.09
315741.68
238796.23
170871.97
244898.8
238000.24
223937.79
109846.26
205099.43
91803.88
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## REV. ACAB
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
52610.11
438417.58
592959.78
625841.1
431841.32
607208.35
773807.03
887795.61
788055.61
839569.67
905332.31
708044.4
574327.03
584191.43
486643.52
562270.55
516236.7
416496.7
160196.29
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## PAVIMENTAÇÃO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
17063.53
35839.05
35839.05
23888.95
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## REV. FACHADA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
124648.41
342516.77
420821.54
361160.76
278594.51
267408.12
422419.6
359562.71
299369.25
266342.75
314817.13
406971.72
621643.97
275931.09
254090.98
176851.58
113994.7
10653.71
9055.65
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## FORRO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
69290.32
132168.16
113999.49
155680.56
148199.34
290876.84
198252.25
153008.7
144814.98
139827.51
132524.41
29746.74
56643.5
16209.3
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## LOUÇAS
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão) | MDO (R$) | MATERIAL peso (pagamento do pedido) | MATERIAL peso ajustado (só futuro) | MATERIAL (R$)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | MDO PREVISION + MATERIAL PREMISSA
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
Saldo dividido: MDO segue a curva do Prevision; material segue a premissa (pedido antecipado, pagamento 28/56/84 dias).
DIVISÃO MDO × MATERIAL
[8 empty] | % MÃO DE OBRA (segue a curva do Prevision) |  | 40%
% MATERIAL (segue a premissa)
[8 empty] | ANTECEDÊNCIA DO PEDIDO (dias antes da instalação) |  | 180
[8 empty] | 1ª PARCELA (dias após o pedido) |  | 28
[8 empty] | 2ª PARCELA (dias após o pedido) |  | 56
[8 empty] | 3ª PARCELA (dias após o pedido) |  | 84
Σ PESOS DO MATERIAL (meses futuros)
Parcela 1 paga X meses antes da instalação
Parcela 2 paga X meses antes da instalação
Parcela 3 paga X meses antes da instalação
MDO no fluxo (R$)
MATERIAL no fluxo (R$)
204179.37
174146.64
227082.03
213686.14
207420.32
226001.72
177603.65
186894.35
176091.21
151676.11
187326.47
28520.29
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.
Note on K28: Premissa: 'Louças e metais: 40 a 180 dias no pedido'. Usado o prazo máximo (180 dias), cenário mais conservador para o caixa. Altere se o fornecedor tiver outro prazo.
Note on K29: Premissa: 'pagto - 28/56/84' (3 parcelas iguais contadas da data do pedido).

## PINTURA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
6143.06
11788.04
19370.02
36470.97
33925.2
47816.27
49421.21
55564.28
120000
297136.05
318055.67
266531.43
319992.67
166969.54
158467.79
158467.79
158467.79
158467.79
158467.79
158467.79
158467.79
158467.79
158467.79
158467.79
158467.79
267371.55
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## PAISAGISMO
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
377793.34
346604.79
267750.73
123341.88
61435.55
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.

## LIMPEZA
INCC CORTE →
| ITEM | INCORRIDO (R$) | PREVISÃO (R$) — calculada | INCC | CURVA MÊS | CURVA ACUMULADA | PREVISÃO INFORMADA (R$ ou peso) ← digite | ORIGEM | VALOR R$ | INCC | INCORRIDO (INCC do mês) | PREVISION % PREVISTO ACUMULADO | PREVISION % PREVISTO NO MÊS | PREVISION % REALIZADO ACUMULADO | PESO USADO (curva da previsão)
Acu até → | [7 empty] | VALOR ORÇADO (R$ base / INCC) |  |  |  |  | 0
META DA DISTRIBUIÇÃO (INCC)
PROJEÇÃO (R$) = incorrido + saldo INCC × INCC do corte
INCORRIDO + COMPROMISSOS DO ERP (INCC)
TOTAL NO FLUXO
SALDO A DISTRIBUIR (INCC)
Σ PREVISÃO INFORMADA (meses futuros)
Σ CURVA PREVISION (meses futuros, %)
TIPO DO ITEM
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO CORTE (Prevision)
[8 empty] | FORÇAR FONTE (opcional) |  | AUTOMÁTICO
FONTE DA CURVA USADA
Σ PESOS USADOS
SALDO A DISTRIBUIR (R$) = saldo INCC × INCC do corte
AJUSTE APLICADO À PREVISÃO INFORMADA
MOTIVO
[8 empty] | CONSIDERAR LANÇAMENTOS DO ERP APÓS O CORTE? |  | SIM
Critério / observações:
19082.06
36106.25
66038.89
81005.21
86430.5
83343.7
83437.24
77824.87
69219.23
55843.08
95784.45
86711.12
81940.6
12160.14
TOTAL
DIFERENÇA (fluxo em INCC − meta em INCC)
Note on K15: AUTOMÁTICO aplica a regra (item direto com avanço físico abaixo do limite de VALOR POR PL!K7 usa o Prevision). Escolha CURVA PREVISION ou PREVISÃO INFORMADA para forçar a fonte nesta aba.
Note on K22: SIM: valores do ERP com data depois do corte entram no fluxo como estão (compromissos) e só o restante é distribuído. NÃO: vale só o realizado até o corte; todo o saldo até a projeção é distribuído pela curva.