## CENÁRIO 07
CENÁRIO 07 | [23 empty] | periodo de mont./desm.e contigências | 10 |  | duração | 30 | ELÉTRICO - Valor Unitário | 4363
[16 empty] | m2 | mL |  |  | DIA ÚTIL | [8 empty] | MANUAL - Valor Unitário | 1000
[6 empty] | ID FACHADA | ID BALANCINS | EQUIPES | COMP. BALANCIM | PESO DO BALANCIM | ÁREA PANO M2 | REQUADRO ML | ÁREA BALANCIM M2 | REQUADRO BALANCIM ML | PAVIMENTO | ÁREA T | REQUADRO T | DIAS TRABALHADOS | DATA INÍCIO | DATA FIM | MONTAGEM DO BALACIM | QUANTIDADE DE MESES | Dias Totais | Tipo | Montagem | Desmontagem | custo/dia | custo/total
#VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | A - 4º ao 13º | 01 | EQUIPE A | 3 | 9.677% | 114.165 | 64.0256 | 11.0482 | 6.196 | 10 | 110.4822 | 61.9603 | 33.4861 | 2026-10-05 | 2026-11-16 | 3 | 1.5221 | 52 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 8762.5333 | MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES (R09)
[6 empty] | A - 4º ao 13º | 02 | EQUIPE B | 7 | 22.58% | 114.165 | 64.0256 | 25.7792 | 14.4574 | 10 | 257.7918 | 144.5739 | 78.1342 | 2026-10-05 | 2027-01-23 | 3 | 3.5516 | 120 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 18652 | EQUIPE A | 2026-10-05
[6 empty] | A - 4º ao 13º | 03 | EQUIPE C | 6 | 19.35% | 114.165 | 64.0256 | 22.0964 | 12.3921 | 10 | 220.9644 | 123.9205 | 66.9722 | 2026-10-19 | 2027-01-22 | 3 | 3.0442 | 105 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 16470.5 | EQUIPE B | 2026-10-05
[6 empty] | A - 4º ao 13º | 04 | EQUIPE D | 6 | 19.35% | 114.165 | 64.0256 | 22.0964 | 12.3921 | 10 | 220.9644 | 123.9205 | 66.9722 | 2026-10-26 | 2027-01-29 | 3 | 3.0442 | 105 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 16470.5 | EQUIPE C | 2026-10-19
[6 empty] | A - 4º ao 13º | 05 | EQUIPE A | 7 | 22.58% | 114.165 | 64.0256 | 25.7792 | 14.4574 | 10 | 257.7918 | 144.5739 | 109.3879 | 2026-11-19 | 2027-04-15 | 3 | 4.9722 | 157 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 24033.0333 | EQUIPE D | 2026-10-26
[6 empty] | A - 4º ao 13º | 06 | EQUIPE E | 2 | 6.452% | 114.165 | 64.0256 | 7.3655 | 4.1307 | 10 | 73.6548 | 41.3068 | 31.2537 | 2027-01-18 | 2027-02-25 | 3 | 1.4206 | 48 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 8180.8 | EQUIPE E | 2027-01-11
[21 empty] | Posterior até 13º - 15/04/2027 | [7 empty] | EQUIPE F | 2027-01-11
[6 empty] | C - 4º ao 13º | 10 | EQUIPE F | 6 | 14.63% | 110.6608 | 32.4408 | 16.1943 | 4.7474 | 10 | 161.9427 | 47.4743 | 51.3783 | 2027-01-11 | 2027-03-13 | 3 | 2.3354 | 71 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 3566.6667 | EQUIPE G | 2027-03-01
[6 empty] | C - 4º ao 13º | 11 | EQUIPE C | 5 | 12.2% | 110.6608 | 32.4408 | 13.4952 | 3.9562 | 10 | 134.9522 | 39.562 | 42.8152 | 2027-01-26 | 2027-03-18 | 3 | 1.9461 | 61 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 3233.3333
[6 empty] | C - 4º ao 13º | 12 | EQUIPE B | 5 | 12.2% | 110.6608 | 32.4408 | 13.4952 | 3.9562 | 10 | 134.9522 | 39.562 | 42.8152 | 2027-01-27 | 2027-03-19 | 3 | 1.9461 | 61 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 3233.3333 | LIBERAÇÃO DE FRENTES (R09)
[6 empty] | C - 4º ao 13º | 13 | EQUIPE D | 7 | 17.07% | 110.6608 | 32.4408 | 18.8933 | 5.5387 | 5 | 94.4666 | 27.6934 | 29.9707 | 2027-02-02 | 2027-03-10 | 3 | 1.3623 | 46 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2733.3333 | Frontal (C) - 1ª etapa | 2027-01-11
[6 empty] | C - 4º ao 13º | 14 | EQUIPE G | 6 | 14.63% | 110.6608 | 32.4408 | 16.1943 | 4.7474 | 5 | 80.9713 | 23.7372 | 25.6891 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 3 | 1.1677 | 40 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2533.3333 | Posterior (A) bal. 06 - 1ª etapa | 2027-01-18
[6 empty] | C - 4º ao 13º | 15 | EQUIPE E | 5 | 12.2% | 110.6608 | 32.4408 | 13.4952 | 3.9562 | 5 | 67.4761 | 19.781 | 21.4076 | 2027-03-01 | 2027-03-25 | 3 | 0.97307 | 34 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2333.3333
[6 empty] | C - 4º ao 13º | 21 | EQUIPE D |  |  |  |  | 18.8933 | 5.5387 | 5 | 94.4666 | 27.6934 | 29.9707 | 2027-03-13 | 2027-04-17 | 3 | 1.3623 | 45 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2700
[6 empty] | C - 4º ao 13º | 22 | EQUIPE B |  |  |  |  | 16.1943 | 4.7474 | 5 | 80.9713 | 23.7372 | 25.6891 | 2027-04-03 | 2027-05-05 | 3 | 1.1677 | 42 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2600
[6 empty] | C - 4º ao 13º | 23 | EQUIPE C |  |  |  |  | 13.4952 | 3.9562 | 5 | 67.4761 | 19.781 | 21.4076 | 2027-03-30 | 2027-04-24 | 3 | 0.97307 | 35 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2366.6667
[6 empty] | C - 4º ao 13º | 20 | CREMALHEIRA | 7 | 17.07% | 110.6608 | 32.4408 | 18.8933 | 5.5387 | 10 | 188.9331 | 55.3867 | 59.9413
Frontal até 13º - 05/05/2027
[6 empty] | D - 4º ao 13º | 16 | EQUIPE G | 5 | 25% | 48.7642 | 75.6204 | 12.1911 | 18.9051 | 10 | 121.9105 | 189.051 | 62.5016 | 2027-04-03 | 2027-06-18 | 3 | 2.841 | 86 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 4066.6667
[6 empty] | D - 4º ao 13º | 17 | EQUIPE A | 2 | 10% | 48.7642 | 75.6204 | 4.8764 | 7.562 | 10 | 48.7642 | 75.6204 | 25.0006 | 2027-04-19 | 2027-05-20 | 3 | 1.1364 | 41 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2566.6667
[6 empty] | D - 4º ao 13º | 18 | EQUIPE F | 7 | 35% | 48.7642 | 75.6204 | 17.0675 | 26.4671 | 10 | 170.6747 | 264.6714 | 87.5022 | 2027-03-17 | 2027-07-01 | 3 | 3.9774 | 116 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 5066.6667
[6 empty] | D - 4º ao 13º | 19 | EQUIPE E | 6 | 30% | 48.7642 | 75.6204 | 14.6293 | 22.6861 | 10 | 146.2926 | 226.8612 | 75.0019 | 2027-03-30 | 2027-06-29 | 3 | 3.4092 | 101 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 4566.6667
[5 empty] | #VALUE! | [15 empty] | Esquerda até 13º - 01/07/2027
[6 empty] | B - 4º ao 13º | 7 | EQUIPE C | 4 | 28.57% | 63.5164 | 7.9736 | 18.1475 | 2.2782 | 10 | 181.4754 | 22.7817 | 32.4341 | 2027-04-28 | 2027-06-07 | 3 | 1.4743 | 50 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 8471.6667
[6 empty] | B - 4º ao 13º | 8 | EQUIPE B | 4 | 28.57% | 63.5164 | 7.9736 | 18.1475 | 2.2782 | 10 | 181.4754 | 22.7817 | 32.4341 | 2027-05-08 | 2027-06-16 | 3 | 1.4743 | 49 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 8326.2333
[6 empty] | B - 4º ao 13º | 9 | EQUIPE D | 6 | 42.86% | 63.5164 | 7.9736 | 27.2213 | 3.4173 | 10 | 272.2131 | 34.1726 | 48.6512 | 2027-04-22 | 2027-06-19 | 3 | 2.2114 | 68 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 11089.4667
Direita até 13º - 19/06/2027
1ª ETAPA - 01/07/2027
[6 empty] | C - 14º ao 28º | 10 | EQUIPE A | 6 | 14.63% | 110.6608 | 32.4408 | 16.1943 | 4.7474 | 15 | 242.914 | 71.2115 | 64.2228 | 2027-05-24 | 2027-08-07 | 3 | 2.9192 | 85 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 4033.3333
[6 empty] | C - 14º ao 28º | 11 | EQUIPE C | 5 | 12.2% | 110.6608 | 32.4408 | 13.4952 | 3.9562 | 15 | 202.4284 | 59.3429 | 53.519 | 2027-06-10 | 2027-08-11 | 3 | 2.4327 | 72 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 3600
[6 empty] | C - 14º ao 28º | 12 | EQUIPE B | 5 | 12.2% | 110.6608 | 32.4408 | 13.4952 | 3.9562 | 15 | 202.4284 | 59.3429 | 53.519 | 2027-06-19 | 2027-08-20 | 3 | 2.4327 | 72 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 3600
[6 empty] | C - 14º ao 28º | 13 | EQUIPE G | 7 | 17.07% | 110.6608 | 32.4408 | 18.8933 | 5.5387 | 8 | 151.1465 | 44.3094 | 39.9609 | 2027-06-22 | 2027-08-06 | 3 | 1.8164 | 55 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 3033.3333
| C e D | A e B |  |  |  | C - 14º ao 28º | 14 | EQUIPE D | 6 | 14.63% | 110.6608 | 32.4408 | 16.1943 | 4.7474 | 8 | 129.5542 | 37.9795 | 34.2522 | 2027-06-23 | 2027-08-02 | 3 | 1.5569 | 50 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2866.6667
Produtividade m² | 6 | 7 | m2 | dia |  | C - 14º ao 28º | 15 | EQUIPE E | 5 | 12.2% | 110.6608 | 32.4408 | 13.4952 | 3.9562 | 8 | 107.9618 | 31.6496 | 28.5435 | 2027-07-02 | 2027-08-04 | 3 | 1.2974 | 43 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2633.3333
Produtividade ml | 3 | 3.5 | ml | dia |  | C - 14º ao 28º | 21 | EQUIPE E |  |  |  |  | 18.8933 | 5.5387 | 7 | 132.2532 | 38.7707 | 34.9658 | 2027-08-10 | 2027-09-20 | 3 | 1.5894 | 51 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2900
Produtividade m² (período chuvoso) |  | 5 | m2 | dia |  | C - 14º ao 28º | 22 | EQUIPE D |  |  |  |  | 16.1943 | 4.7474 | 7 | 113.3599 | 33.232 | 29.9707 | 2027-08-05 | 2027-09-09 | 3 | 1.3623 | 45 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2700
Produtividade m² (período chuvoso) |  | 2.5 | ml | dia |  | C - 14º ao 28º | 23 | EQUIPE F |  |  |  |  | 13.4952 | 3.9562 | 7 | 94.4666 | 27.6934 | 24.9756 | 2027-08-07 | 2027-09-04 | 3 | 1.1353 | 38 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 2466.6667
|  | 8 | m2 | dia |  | C - 14º ao 28º | 20 | CREMALHEIRA | 7 | 17.07% | 110.6608 | 32.4408 | 18.8933 | 5.5387 | 15 | 283.3997 | 83.0801 | 74.9267
|  | 4 | ml | dia | [16 empty] | Frontal até 28º - 20/09/2027
[6 empty] | D - 14º ao 28º | 16 | EQUIPE C | 5 | 25% | 48.7642 | 75.6204 | 12.1911 | 18.9051 | 15 | 182.8658 | 283.5765 | 93.7523 | 2027-08-14 | 2027-12-07 | 3 | 4.2615 | 125 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 5366.6667
[6 empty] | D - 14º ao 28º | 17 | EQUIPE B | 2 | 10% | 48.7642 | 75.6204 | 4.8764 | 7.562 | 15 | 73.1463 | 113.4306 | 37.5009 | 2027-08-24 | 2027-10-07 | 3 | 1.7046 | 54 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 3000
[6 empty] | D - 14º ao 28º | 18 | EQUIPE G | 7 | 35% | 48.7642 | 75.6204 | 17.0675 | 26.4671 | 15 | 256.0121 | 397.0071 | 131.2533 | 2027-08-10 | 2028-01-18 | 3 | 5.9661 | 171 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 6900
[6 empty] | D - 14º ao 28º | 19 | EQUIPE A | 6 | 30% | 48.7642 | 75.6204 | 14.6293 | 22.6861 | 15 | 219.4389 | 340.2918 | 112.5028 | 2027-08-11 | 2027-12-27 | 3 | 5.1138 | 148 | Manual | 600 | 600 | 33.3333 | 6133.3333
Meio de Torre | [20 empty] | Esquerda até 28º - 18/01/2028
Sequência - A -> C -> D -> B | [5 empty] | A - 14º ao 28º | 01 | EQUIPE C | 3 | 9.677% | 114.165 | 64.0256 | 11.0482 | 6.196 | 15 | 165.7233 | 92.9404 | 50.2292 | 2027-12-10 | 2028-02-09 | 3 | 2.2831 | 71 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 11525.7667
[6 empty] | A - 14º ao 28º | 02 | EQUIPE D | 7 | 22.58% | 114.165 | 64.0256 | 25.7792 | 14.4574 | 15 | 386.6877 | 216.8609 | 117.2014 | 2027-09-13 | 2028-02-03 | 3 | 5.3273 | 153 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 23451.3
Fim de Estrutura | [5 empty] | A - 14º ao 28º | 03 | EQUIPE E | 6 | 19.35% | 114.165 | 64.0256 | 22.0964 | 12.3921 | 15 | 331.4466 | 185.8808 | 100.4583 | 2027-09-23 | 2028-01-25 | 3 | 4.5663 | 134 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 20688.0667
Sequencia C -> D -> A -> B | [5 empty] | A - 14º ao 28º | 04 | EQUIPE B | 6 | 19.35% | 114.165 | 64.0256 | 22.0964 | 12.3921 | 15 | 331.4466 | 185.8808 | 100.4583 | 2027-10-11 | 2028-02-11 | 3 | 4.5663 | 133 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 20542.6333
[6 empty] | A - 14º ao 28º | 05 | EQUIPE F | 7 | 22.58% | 114.165 | 64.0256 | 25.7792 | 14.4574 | 15 | 386.6877 | 216.8609 | 164.0819 | 2027-09-09 | 2028-03-28 | 3 | 7.4583 | 211 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 31886.4333
[6 empty] | A - 14º ao 28º | 06 | EQUIPE A | 2 | 6.452% | 114.165 | 64.0256 | 7.3655 | 4.1307 | 15 | 110.4822 | 61.9603 | 46.8805 | 2027-12-30 | 2028-02-23 | 3 | 2.1309 | 65 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 10653.1667
Estudar a logística de montagem do balancim na cobertura (talvez torre) | [20 empty] | Posterior até 28º - 28/03/2028
Ver sistema de ancoragem se será definitivo ou não / Contratar. | [5 empty] | B - 14º ao 28º | 7 | EQUIPE E | 4 | 28.57% | 63.5164 | 7.9736 | 18.1475 | 2.2782 | 15 | 272.2131 | 34.1726 | 48.6512 | 2028-01-28 | 2028-03-27 | 3 | 2.2114 | 69 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 11234.9
Ver com o Pedro o que foi considerado de estudo | [5 empty] | B - 14º ao 28º | 8 | EQUIPE D | 4 | 28.57% | 63.5164 | 7.9736 | 18.1475 | 2.2782 | 15 | 272.2131 | 34.1726 | 48.6512 | 2028-02-07 | 2028-04-05 | 3 | 2.2114 | 68 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 11089.4667
Checar com o suprimentos / rápido andaimes | [5 empty] | B - 14º ao 28º | 9 | EQUIPE G | 6 | 42.86% | 63.5164 | 7.9736 | 27.2213 | 3.4173 | 15 | 408.3197 | 51.2589 | 72.9768 | 2028-01-21 | 2028-04-18 | 3 | 3.3171 | 98 | Elétrico | 600 | 600 | 145.4333 | 15452.4667
Esquadria entra em Set/27 no 4º pavto -> Checar se libera o pavimento para entrada do item |  |  |  |  | #VALUE! | [15 empty] | Direita até 28º - 18/04/2028
Simular como o planejamento se comporta com 7 equipes | [5 empty] | C - CREMALHEIRA | 20 | CREMALHEIRA | 7 | 0.17073 | 110.6608 | 32.4408 | 18.8933 | 5.5387 | 25 | 472.3329 | 138.4668 | 93.6583 | 2028-01-05 | 2028-04-27
Cremalheira (Frontal) - 27/04/2028
Simular: A sequência a partir do 27º -> considerar 9 equipes | [20 empty] | 2ª ETAPA - 18/04/2028
[27 empty] | SOMA = | 367780.9333
[27 empty] | Balancinho/elevadores | 10000
[27 empty] | Balancinho/áreas comuns | 25000
[27 empty] | Indenização | 10000
[27 empty] | TOTA PREVISTO | 412780.9333
[16 empty] | M2 | ML | M2 (Requadro) | Metragem equivalente
[7 empty] | LOCAL | ÁREA TOTAL | [7 empty] | 5772.31 | 4678.99 | 0.4 | 7643.906 | PERCENTUAL | FASES
[7 empty] | POSTERIOR | A - 4º ao 13º | [7 empty] | 1189.08 | 637.65 | 255.06 | 1444.14 | 18.89% | 1
[7 empty] | POSTERIOR | A - 14º ao 27º | [7 empty] | 1717.56 | 921.05 | 368.42 | 2085.98 | 27.29% | 2
[7 empty] | DIREITA (JAIRO) | B - 4º ao 13º | [7 empty] | 496.11 | 66.06 | 26.424 | 522.534 | 6.836% | 1
[7 empty] | DIREITA (JAIRO) | B - 14º ao 27º | [7 empty] | 716.6 | 16.73 | 6.692 | 723.292 | 9.462% | 2
[7 empty] | FRONTAL | C - 4º ao 13º | [7 empty] | 581.1 | 1170 | 468 | 1049.1 | 13.72% | 1
[7 empty] | FRONTAL | C - 14º ao 27º | [7 empty] | 581.1 | 1170 | 468 | 1049.1 | 13.72% | 2
[7 empty] | FRONTAL | C - Cremalheira | [7 empty] | 235 | 234 | 93.6 | 328.6 | 4.299% | 3
[7 empty] | ESQUERDA (BALTAZAR) | D - 4º ao 13º | [7 empty] | 104.63 | 229.5 | 91.8 | 196.43 | 2.57% | 1
[7 empty] | ESQUERDA (BALTAZAR) | D - 14º ao 27º | [7 empty] | 151.13 | 234 | 93.6 | 244.73 | 3.202% | 2
714
1694
1841
4249
1699.6
4207
Formulas:
DATA INÍCIO = MAX(INDEX(AR5:AR11,MATCH([EQUIPES],AQ5:AQ11,0)))
DATA INÍCIO = MAX(INDEX(AR5:AR11,MATCH([EQUIPES],AQ5:AQ11,0)),WORKDAY.INTL(AG4,[MONTAGEM DO BALACIM],11,'AUX-Feriados'!$A2:A100))
DIA ÚTIL = WORKDAY.INTL(([DATA INÍCIO]),[DIAS TRABALHADOS],11,'AUX-Feriados'!$A2:A100)
Note on T17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Troca de balacins - Variação Par e Impar
Note on AF20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A realizar após liberação dos elevadores
Note on T39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Troca de balacins - Variação Par e Impar
Note on AF42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A realizar após liberação dos elevadores
Note on AF89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipe NOVA
1º Etapa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Cremalheira
1
2
3
4
5
6
2º Etapa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
21
22
23
24
18
19
A
B
C
D
20
Cremalheira

## Aux. Dados JARDIM
Pesos Prevision |  | Torre | [6 empty] | Pesos Prevision - Torre | Real obra (granito + porcelanato)
|  | Acabamento 1 | Acabamento 2 | Acabamento 3 |  | Total |  | Peso
Fachada | Local | Faixas¦ espalas até 50cm | Granito Cinza Santa Rosa, espessura, 2cm, com acabamento serrado, tratados com hidrofugantes | Granito verde ubatuba, espessura 2cm, com acabamento polido | Quantidade de Pavimento |  |  |  | Torre A | 1500 | 25%
|  | m | m² | m² | un | m | m² | %
Fachada Frontal |  |  |  |  | 25 | 811.02 | 2766.521 | 27.67% | Torre B | 4500 | 75%
4º Pavto - Garden |  | 30.68 | 109.92 |  | 1 | 30.68 | 109.92
Tipo ímpar - 5º ao 23º Pavto |  | 37.76 | 38.65 | 71.38 | 10 | 377.6 | 1100.3
Tipo par - 6º ao 24º Pavto |  | 29.85 | 61.76 | 71.38 | 10 | 298.5 | 1331.4
Tipo ímpar - 25º Pavto (variação PD) |  | 37.76 | 38.65 | 71.38 | 1 | 37.76 | 110.03
26º Pavto - 1º N. Cobertura |  | 25.91 | 29.18 | 71.38 | 1 | 25.91 | 100.56
27º Pavto - 2º N. Cobertura |  | 24.97 | 14.311 |  | 1 | 24.97 | 14.311
28º Pavto - Área técnica¦ Cobertura |  | 15.6 |  |  | 1 | 15.6 | 0
Fachada Lateral Direita | [5 empty] | 199.34 | 1587.91 | 13.82%
4º Pavto - Garden |  | 7.89 | 64.27 |  | 1 | 7.89 | 64.27
Tipo ímpar - 5º ao 23º Pavto |  | 7.89 | 64.27 |  | 10 | 78.9 | 642.7
Tipo par - 6º ao 24º Pavto |  | 7.89 | 64.27 |  | 10 | 78.9 | 642.7
Tipo ímpar - 25º Pavto (variação PD) |  | 7.89 | 65.98 |  | 1 | 7.89 | 65.98
26º Pavto - 1º N. Cobertura |  | 8.09 | 65.99 |  | 1 | 8.09 | 65.99
27º Pavto - 2º N. Cobertura |  | 12.47 | 106.27 |  | 1 | 12.47 | 106.27
28º Pavto - Área técnica¦ Cobertura |  | 5.2 |  |  | 1 | 5.2
Fachada Posterior | [5 empty] | 1600.64 | 2854.1238 | 34.46%
4º Pavto - Garden |  | 74.36 | 123.38 |  | 1 | 74.36 | 123.38
Tipo ímpar - 5º ao 23º Pavto |  | 68.25 | 123.11 |  | 10 | 682.5 | 1231.1
Tipo par - 6º ao 24º Pavto |  | 68.25 | 123.11 |  | 10 | 682.5 | 1231.1
Tipo ímpar - 25º Pavto (variação PD) |  | 68.25 | 126.31 |  | 1 | 68.25 | 126.31
26º Pavto - 1º N. Cobertura |  | 59.83 | 128.64 |  | 1 | 59.83 | 128.64
27º Pavto - 2º N. Cobertura |  | 22.8 | 13.5938 |  | 1 | 22.8 | 13.5938
28º Pavto - Área técnica¦ Cobertura |  | 10.4 |  |  | 1 | 10.4
Fachada Lateral Esquerda | [5 empty] | 1890.51 | 1219.1051 | 24.05%
4º Pavto - Garden |  | 259.95 | 350.5 | 113.16 | 1 | 259.95 | 463.66
Tipo ímpar - 5º ao 23º Pavto |  | 61.74 | 2.8126 | 17.4518 | 10 | 617.4 | 202.6444
Tipo par - 6º ao 24º Pavto |  | 61.74 | 2.8126 | 17.4518 | 10 | 617.4 | 202.6444
Tipo ímpar - 25º Pavto (variação PD) |  | 61.74 | 2.8126 | 17.4518 | 1 | 61.74 | 20.2644
26º Pavto - 1º N. Cobertura |  | 89.2 | 59.44 | 17.4518 | 1 | 89.2 | 76.8918
27º Pavto - 2º N. Cobertura |  | 104.59 | 119.77 |  | 1 | 104.59 | 119.77
28º Pavto - Área técnica¦ Cobertura |  | 140.23 | 133.23 |  | 1 | 140.23 | 133.23
[6 empty] | 4501.51 | 8427.6599 | 100%
Pesos de referência | Peso |  |  |  |  | 114.165
Limpeza | 5%
Granito - Pano | 65%
Granito - Requadros | 25%
Rejunte | 5%
100%
Note on E31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A ser executada posteriormente

## Anotações
FORRO DE MADEIRA NA VARANDA
Pavimento | Entrada | Predecessora da fachada |  | Data início | Data fim
4º |  | 1 | Jardineira (faces 1 a 6) : regularização - do 4º ao 13º pavimentos | 2026-11-03 | 2026-12-18
|  |  | Jardineira (faces 1 a 6) : furos e execução de ralos - do 4º ao 13º pavimentos | 2026-11-09 | 2027-01-08
|  |  | Jardineira (faces 1 a 6) : impermeabilização - do 4º ao 13º pavimentos (Média 50m2/dia) | 2027-01-11 | 2027-02-26
|  |  | Jardineira (faces 1 a 6) : proteção mecânica - do 4º ao 13º pavimentos | 2027-02-26 | 2027-04-30
Predecessora do Forro
|  | 1 | Estrutura auxiliar da esquadria - parte superior | 2027-04-05 | 2027-05-30
|  | 2 | Contramarco parte inferior | 2026-11-09 | 2026-12-18
|  | 3 | Instalação do forro de madeira | 2027-06-21
[6 empty] | Cronograma do forro de madeira (sem cremalheira) |  |  | Cronograma do forro de madeira (com cremalheira - término do Granito = 16/05/2028)
|  | Cronologia | [5 empty] | 11 |  |  | 3
|  | Esquadria | Entrada | 2027-07-31 |  | 4 | 2027-06-21 | 2027-07-03 | 4 | 2028-02-15 | 2028-02-18
[6 empty] | 5 | 2027-07-03 | 2027-07-16 | 6 | 2028-02-18 | 2028-02-22
[6 empty] | 6 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 8 | 2028-02-22 | 2028-02-25
[6 empty] | 7 | 2027-07-29 | 2027-08-11 | 10 | 2028-02-25 | 2028-03-02
[6 empty] | 8 | 2027-08-11 | 2027-08-24 | 12 | 2028-03-02 | 2028-03-06
[6 empty] | 9 | 2027-08-24 | 2027-09-06 | 14 | 2028-03-06 | 2028-03-09
[6 empty] | 10 | 2027-09-06 | 2027-09-20 | 16 | 2028-03-09 | 2028-03-13
[6 empty] | 11 | 2027-09-20 | 2027-10-02 | 18 | 2028-03-13 | 2028-03-16
[6 empty] | 12 | 2027-10-02 | 2027-10-16 | 20 | 2028-03-16 | 2028-03-20
[6 empty] | 13 | 2027-10-16 | 2027-10-29 | 22 | 2028-03-20 | 2028-03-23
[6 empty] | 14 | 2027-10-29 | 2027-11-12 | 24 | 2028-03-23 | 2028-03-27
[6 empty] | 15 | 2027-11-12 | 2027-11-27 | 5 | 2028-03-27 | 2028-03-30
[6 empty] | 16 | 2027-11-27 | 2027-12-10 | 7 | 2028-03-30 | 2028-04-03
[6 empty] | 17 | 2027-12-10 | 2027-12-23 | 9 | 2028-04-03 | 2028-04-06
[6 empty] | 18 | 2027-12-23 | 2028-01-07 | 11 | 2028-04-06 | 2028-04-10
[6 empty] | 19 | 2028-01-07 | 2028-01-20 | 13 | 2028-04-10 | 2028-04-13
[6 empty] | 20 | 2028-01-20 | 2028-02-02 | 15 | 2028-04-13 | 2028-04-18
[6 empty] | 21 | 2028-02-02 | 2028-02-15 | 17 | 2028-04-18 | 2028-04-22
[6 empty] | 22 | 2028-02-15 | 2028-03-01 | 19 | 2028-04-22 | 2028-04-26
[6 empty] | 23 | 2028-03-01 | 2028-03-14 | 21 | 2028-04-26 | 2028-04-29
[6 empty] | 24 | 2028-03-14 | 2028-03-27 | 23 | 2028-04-29 | 2028-05-04
[6 empty] | 25 | 2028-03-27 | 2028-04-08 | 25 | 2028-05-04 | 2028-05-08
[6 empty] | 26 | 2028-04-08 | 2028-04-24 | 26 | 2028-05-08 | 2028-05-11
[6 empty] | 27 | 2028-04-24 | 2028-05-08 | 27 | 2028-05-11 | 2028-05-15
Cronograma de Esquadrias
9
[6 empty] | 4 | 2027-07-01 | 2027-07-12
[6 empty] | 6 | 2027-07-12 | 2027-07-22
[6 empty] | 8 | 2027-07-22 | 2027-08-02
[6 empty] | 10 | 2027-08-02 | 2027-08-12
[6 empty] | 12 | 2027-08-12 | 2027-08-23
[6 empty] | 14 | 2027-08-23 | 2027-09-02
[6 empty] | 16 | 2027-09-02 | 2027-09-14
[6 empty] | 18 | 2027-09-14 | 2027-09-24
[6 empty] | 20 | 2027-09-24 | 2027-10-05
[6 empty] | 22 | 2027-10-05 | 2027-10-16
[6 empty] | 24 | 2027-10-16 | 2027-10-27
[6 empty] | 5 | 2027-10-27 | 2027-11-08
[6 empty] | 7 | 2027-11-08 | 2027-11-19
[6 empty] | 9 | 2027-11-19 | 2027-12-01
[6 empty] | 11 | 2027-12-01 | 2027-12-11
[6 empty] | 13 | 2027-12-11 | 2027-12-22
[6 empty] | 15 | 2027-12-22 | 2028-01-04
[6 empty] | 17 | 2028-01-04 | 2028-01-14
[6 empty] | 19 | 2028-01-14 | 2028-01-25
[6 empty] | 21 | 2028-01-25 | 2028-02-04
[6 empty] | 23 | 2028-02-04 | 2028-02-15
[6 empty] | 25 | 2028-02-15 | 2028-02-25
[6 empty] | 26 | 2028-02-25 | 2028-03-09
[6 empty] | 27 | 2028-03-09 | 2028-03-20
Formulas:
Data início = [Data fim, row above]
1
2
3
4
5
6
G
G
G
G
G

## BALANCINS
|  | Ed Jardim - Fachada Aerada |  |  |  |  | Valor do Granito |  | Valor de MDO - Grametal
|  | DADOS GERAIS |  |  | 0.4 |  | Granito Cinza Santa Rosa Levigado (contem espalas) | Frete | INSTALAÇÃO DE GRANITO AERADO - INCLUSO INSERT E REJUNTAMENTO | EXECUÇÃO DE REQUADROS/ESPALAS EM GRANITO AERADO - INCLUSO INSERT E REJUNTAMENTO
Rótulos de Linha | Soma de custo/total | PERÍODO | Soma de ÁREA T | Soma de REQUADRI T | Área de requadro | Área total | 120 | 24 | 305 | 150.75
2026 | 63813.3333 | 2026
out | 5680 | out | 99.09 | 66.06 | 26.424 | 125.514 | 18074.016 |  | 30222.45 | 9958.545
nov | 14626.6667 | nov | 297.27 | 175.14 | 70.056 | 367.326 | 52894.944 |  | 90667.35 | 26402.355
dez | 43506.6667 | dez | 1057.6206 | 429.48 | 171.792 | 1229.4126 | 177035.4144 |  | 322574.283 | 64744.11
2027 | 216200 | 2027 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
jan | 23093.3333 | jan | 335.835 | 262.53 | 105.012 | 440.847 | 63481.968 |  | 102429.675 | 39576.3975
fev | 4066.6667 | fev | 66.3 | 117 | 46.8 | 113.1 | 16286.4 |  | 20221.5 | 17637.75
mar | 24100 | mar | 356.85 | 702 | 280.8 | 637.65 | 91821.6 |  | 108839.25 | 105826.5
abr | 2833.3333 | abr | 35.1 | 78 | 31.2 | 66.3 | 9547.2 |  | 10705.5 | 11758.5
mai | 9133.3333 | mai | 122.85 | 273 | 109.2 | 232.05 | 33415.2 |  | 37469.25 | 41154.75
jun | 18640 | jun | 286.26 | 238.29 | 95.316 | 381.576 | 54946.944 |  | 87309.3 | 35922.2175
jul | 15560 | jul | 382.6342 | 114.2926 | 45.717 | 428.3512 | 61682.5791 |  | 116703.431 | 17229.6108
ago | 31693.3333 | ago | 858.78 | 264.8326 | 105.933 | 964.713 | 138918.6783 |  | 261927.9 | 39923.5158
set | 52500 | set | 1061.515 | 554.3652 | 221.7461 | 1283.2611 | 184789.5965 |  | 323762.075 | 83570.5565
out | 9713.3333 | out | 79.95 | 156 | 62.4 | 142.35 | 20498.4 |  | 24384.75 | 23517
nov | 18433.3333 | nov | 273 | 546 | 218.4 | 491.4 | 70761.6 |  | 83265 | 82309.5
dez | 6433.3333 | dez | 101.4 | 195 | 78 | 179.4 | 25833.6 |  | 30927 | 29396.25
2028 | 15333.3333 | 2028 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
jan | 9000 | jan | 122.85 | 273 | 109.2 | 232.05 | 33415.2 |  | 37469.25 | 41154.75
mar | 6333.3333 | mar | 235 | 234 | 93.6 | 328.6 | 47318.4 |  | 71675 | 35275.5
Total Geral | 295346.6667 | Total Geral

## CRONO
|  |  | Ed Jardim - Fachada Aerada |  |  |  |  | Valor do Granito |  | Valor de MDO - Grametal
|  |  | DADOS GERAIS |  |  | 0.4 |  | Granito Cinza Santa Rosa Levigado (contem espalas) | Frete | INSTALAÇÃO DE GRANITO AERADO - INCLUSO INSERT E REJUNTAMENTO | EXECUÇÃO DE REQUADROS/ESPALAS EM GRANITO AERADO - INCLUSO INSERT E REJUNTAMENTO
Rótulos de Linha | Soma de ÁREA T | Soma de REQUADRI T | PERÍODO | Soma de ÁREA T | Soma de REQUADRI T | Área de requadro | Área total | 120 | 24 | 305 | 150.75
2026 | 1453.9806 | 670.68 | 2026
out | 99.09 | 66.06 | out | 99.09 | 66.06 | 26.424 | 125.514 | 18074.016 |  | 30222.45 | 9958.545
nov | 297.27 | 175.14 | nov | 297.27 | 175.14 | 70.056 | 367.326 | 52894.944 |  | 90667.35 | 26402.355
dez | 1057.6206 | 429.48 | dez | 1057.6206 | 429.48 | 171.792 | 1229.4126 | 177035.4144 |  | 322574.283 | 64744.11
2027 | 3960.4742 | 3501.3104 | 2027 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
jan | 335.835 | 262.53 | jan | 335.835 | 262.53 | 105.012 | 440.847 | 63481.968 |  | 102429.675 | 39576.3975
fev | 66.3 | 117 | fev | 66.3 | 117 | 46.8 | 113.1 | 16286.4 |  | 20221.5 | 17637.75
mar | 356.85 | 702 | mar | 356.85 | 702 | 280.8 | 637.65 | 91821.6 |  | 108839.25 | 105826.5
abr | 35.1 | 78 | abr | 35.1 | 78 | 31.2 | 66.3 | 9547.2 |  | 10705.5 | 11758.5
mai | 122.85 | 273 | mai | 122.85 | 273 | 109.2 | 232.05 | 33415.2 |  | 37469.25 | 41154.75
jun | 286.26 | 238.29 | jun | 286.26 | 238.29 | 95.316 | 381.576 | 54946.944 |  | 87309.3 | 35922.2175
jul | 382.6342 | 114.2926 | jul | 382.6342 | 114.2926 | 45.717 | 428.3512 | 61682.5791 |  | 116703.431 | 17229.6108
ago | 858.78 | 264.8326 | ago | 858.78 | 264.8326 | 105.933 | 964.713 | 138918.6783 |  | 261927.9 | 39923.5158
set | 1061.515 | 554.3652 | set | 1061.515 | 554.3652 | 221.7461 | 1283.2611 | 184789.5965 |  | 323762.075 | 83570.5565
out | 79.95 | 156 | out | 79.95 | 156 | 62.4 | 142.35 | 20498.4 |  | 24384.75 | 23517
nov | 273 | 546 | nov | 273 | 546 | 218.4 | 491.4 | 70761.6 |  | 83265 | 82309.5
dez | 101.4 | 195 | dez | 101.4 | 195 | 78 | 179.4 | 25833.6 |  | 30927 | 29396.25
2028 | 357.85 | 507 | 2028 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
jan | 122.85 | 273 | jan | 122.85 | 273 | 109.2 | 232.05 | 33415.2 |  | 37469.25 | 41154.75
mar | 235 | 234 | mar | 235 | 234 | 93.6 | 328.6 | 47318.4 |  | 71675 | 35275.5
Total Geral | 5772.3048 | 4678.9904 | Total Geral

## PLANO
INÍCIO: 20/09/2026 | A | B | C | D
A
ALV - 13º
EST - 17º
EQUIPE 01 AO 04
EQUIPE 05 AO 07

## AUX-Feriados
Data | Dia da Semana | Feriado
2026-01-01 | quinta-feira | Confraternização Universal
2026-02-16 | segunda-feira | Carnaval
2026-02-17 | terça-feira | Carnaval
2026-04-03 | sexta-feira | Paixão de Cristo
2026-04-04 | sábado
2026-04-21 | terça-feira | Tiradentes
2026-05-01 | sexta-feira | Dia do Trabalho
2026-05-02 | sábado
2026-06-04 | quinta-feira | Corpus Christi
2026-09-05 | sábado
2026-09-07 | segunda-feira | Independência do Brasil
2026-10-12 | segunda-feira | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2026-11-02 | segunda-feira | Finados
2026-11-14 | sábado
2026-11-15 | domingo | Proclamação da República
2026-11-20 | sexta-feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
2026-12-25 | sexta-feira | Natal
2027-01-01 | sexta-feira | Confraternização Universal
2027-02-08 | segunda-feira | Carnaval
2027-02-09 | terça-feira | Carnaval
2027-03-26 | sexta-feira | Paixão de Cristo
2027-04-21 | quarta-feira | Tiradentes
2027-05-01 | sábado | Dia do Trabalho
2027-05-27 | quinta-feira | Corpus Christi
2027-09-07 | terça-feira | Independência do Brasil
2027-10-12 | terça-feira | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2027-11-02 | terça-feira | Finados
2027-11-15 | segunda-feira | Proclamação da República
2027-11-20 | sábado | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
2027-12-25 | sábado | Natal
2028-01-01 | sábado | Confraternização Universal
2028-02-28 | segunda-feira | Carnaval
2028-02-29 | terça-feira | Carnaval
2028-04-14 | sexta-feira | Paixão de Cristo
2028-04-21 | sexta-feira | Tiradentes
2028-05-01 | segunda-feira | Dia do Trabalho
2028-06-15 | quinta-feira | Corpus Christi
2028-09-07 | quinta-feira | Independência do Brasil
2028-10-12 | quinta-feira | Nossa Srª Aparecida
2028-11-02 | quinta-feira | Finados
2028-11-15 | quarta-feira | Proclamação da República
2028-11-20 | segunda-feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
2028-12-25 | segunda-feira | Natal
2029-01-01 | segunda-feira | Confraternização Universal
2029-02-12 | segunda-feira | Carnaval
2029-02-13 | terça-feira | Carnaval
2029-03-30 | sexta-feira | Paixão de Cristo
2029-04-21 | sábado | Tiradentes
2029-05-01 | terça-feira | Dia do Trabalho
2029-05-31 | quinta-feira | Corpus Christi
2029-09-07 | sexta-feira | Independência do Brasil
2029-10-12 | sexta-feira | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2029-11-02 | sexta-feira | Finados
2029-11-15 | quinta-feira | Proclamação da República
2029-11-20 | terça-feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
2029-12-25 | terça-feira | Natal
2026-12-21 | segunda-feira | Férias coletivas
2026-12-22 | terça-feira | Férias coletivas
2026-12-23 | quarta-feira | Férias coletivas
2026-12-24 | quinta-feira | Férias coletivas
2026-12-25 | sexta-feira | Férias coletivas
2026-12-26 | sábado | Férias coletivas
2026-12-27 | domingo | Férias coletivas
2026-12-28 | segunda-feira | Férias coletivas
2026-12-29 | terça-feira | Férias coletivas
2026-12-30 | quarta-feira | Férias coletivas
2026-12-31 | quinta-feira | Férias coletivas
2027-01-01 | sexta-feira | Férias coletivas
2027-01-02 | sábado | Férias coletivas
2027-01-03 | domingo | Férias coletivas
2027-01-04 | segunda-feira | Férias coletivas
2027-02-08 | segunda-feira | Carnaval
2027-02-09 | terça-feira | Carnaval
2027-03-26 | sexta-feira | Paixão de Cristo
2027-04-21 | quarta-feira | Tiradentes
2027-05-01 | sábado | Dia do Trabalho
2027-05-27 | quinta-feira | Corpus Christi
2027-09-07 | terça-feira | Independência do Brasil
2027-10-12 | terça-feira | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2027-11-02 | terça-feira | Finados
2027-11-15 | segunda-feira | Proclamação da República
2027-11-20 | sábado | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
2027-12-25 | sábado | Natal